## DISCRIMINADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT
CASA 12 - QUADRA 03
PROPONENTE: Prefeitura Municipal
| MUNICÍPIO: Campos de Júlio |  |  |  |  | UF: MT
LOCALIZAÇÃO: Bairro Vila Nova
VALOR INICIAL:
DATA: NOV/2019
Valores Relativos a 01 unidade
| ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | Quant. | Custo Unitário R$ (Anterior) | Valor total R$ (Anterior) | C. Unitário R$ (Atualizado) | C. Total R$ (Atualizado)
| 1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 |  | Locação da obra | m² | 40.24
| 1.2 |  | Instalação provisória | cj | 1
SUB TOTAL................
| 2. |  | INFRAESTRUTURA
| 2.1 |  | Escavação manual de covas e valas mat. 1ª categoria | m³ | 3.46
| 2.2 |  | Aterro e apiloamento | m3 | 7.14
| 2.3 |  | Lastro de concreto magro | m3 | 0.69
| 2.4 |  | Formas de madeira para fundações aproveitamento 3x | m2 | 15.39
| 2.5 |  | Aço CA-60 vigas e baldrames | kg | 31.11
| 2.6 |  | Viga da fundação em concreto armado 9x20cm corrido sobre lastro de concreto | m3 | 0.92
| 2.7 |  | Impermeabilização com tinta betuminosa, tipo neutrol ou similar (faixa na alvenaria) | m² | 5.77
SUB TOTAL................
| 3. |  | SUPERESTRUTURA
| 3.1 |  | Execução de vergas e contravergas em alvenaria de tijolo maciço 1/2 vez | m | 11.7
| 3.2 |  | Alvenaria de respaldo em bloco de concreto tipo canaleta para a colocação de ferro treliçado TG8 | m² | 7.31
| 3.3 |  | Treliça TG8 em aço colocado dentro do bloco em concreto tipo canaleta | kg | 16.78
SUB TOTAL................
| 4. |  | ALVENARIA (Paredes)
| 4.1 |  | Alvenaria de tijolo cerâmico furado de 9x19x19 cm de 1/2 vez com argamassa mista de dimento, cal e areia no traço1:2:6 | m2 | 90.19
| 4.2 |  | SUB TOTAL................
| 5. |  | COBERTURA
| 5.1 |  | Estrutura em madeira serrada (duas águas) para cobertura em telha cerâmica, com reforço sobre área de serviços c/aplicação de fita de aço, conforme projeto | m² | 57.74
| 5.2 |  | Imunização da estrutura | m² | 57.74
| 5.3 |  | Cobertura com telha cerâmica (tipo bica) | m² | 57.74
| 5.4 |  | Cumeeira emboçamento | m | 7.73 | 9.59 | 74.1307 | 10.34 | 80
| 5.5 |  | SUB TOTAL................ |  |  |  | 74.1307 |  | 80
| 6. |  | REVESTIMENTOS
| 6.1 |  | Revestimento interno
| 6.1.1 |  | Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m2 | 144.65 | 2.38 | 344.267 | 3.13 | 452.7545
| 6.1.2 |  | Reboco paulista com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8 | m2 | 144.65 | 12.65 | 1829.8225 | 18.38 | 2658.667
| 6.1.3 |  | Revestimento de parede com azulejo cerâmico | m2 | 11.52 | 21.8 | 251.136 | 35.43 | 408.1536
| 6.1.4 |  | SUB TOTAL(6.1)................ |  |  |  | 2425.2255 |  | 3519.5751
| 6.2 |  | Revestimento externo
| 6.2.1 |  | Chapisco de aderencia com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m2 | 20.49 | 2.38 | 48.7662 | 3.13 | 64.1337
| 6.2.2 |  | Reboco paulista com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8 | m2 | 20.49 | 12.95 | 265.3455 | 18.38 | 376.6062
| 6.2.3 |  | Chapisco de acabamento Fachadas laterais e fundo) com rolo texturizado (argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:5) | m² | 56.29 | 4.76 | 267.9404 | 6.28 | 353.5012
| 6.2.4 |  | Revestimento de parede com azulejo cerâmico | m² | 0.36 | 21.8 | 7.848 | 35.96 | 12.9456
|  |  | SUB TOTAL(6.2)................ |  |  |  | 589.9001 |  | 807.1867
Valores Relativos a 01 unidade
| Item |  | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. (A) | Custo Unitário R$ (B) | Valor em R$ (C)=(AxB) | % Item | % Total
| 7. |  | ESQUADRIAS
| 7.1 |  | Porta metálica em veneziana de 0,80 x 2,10 m, fechadura e inclusive ferragens | unid | 5 | 328 | 1640 | 327.87 | 1639.35
| 7.2 |  | Janelas de correr metálicas tipo veneziana 02 folhas linha popular de 1,20 x 1,00 inclusive ferragens | unid | 3 | 280 | 840 | 320.42 | 961.26
| 7.3 |  | Janelas de correr metálicas tipo veneziana 02 folhas linha popular de 1,50 x 1,00 inclusive ferragens | unid | 1 | 295 | 295 | 364 | 364
| 7.4 |  | Janelas metálicas basculante de 0,60 x 0,40 | unid | 1 | 89.5 | 89.5 | 110.44 | 110.44
|  |  | SUB TOTAL(7.0)................ |  |  |  | 2864.5 |  | 3075.05
| 8. |  | VIDROS
| 8.1 |  | Fornecimento e colocação de vidro fantasia, espessura 4 mm | m² | 2.79 | 86.25 | 240.6375 | 120.37 | 335.8323
|  |  | SUB TOTAL(8.0)................ |  |  |  | 240.6375 |  | 335.8323
| 9. |  | PISO/CONTRAPISO E RODAPÉS
| 9.1 |  | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento, areia) espessura 5 cm, preparo manual | m² | 36.63 | 25.55 | 935.8965 | 39.6 | 1450.548
| 9.2 |  | Revestimento de piso com cerâmica esmaltada, linha popular assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m,² | 36.93 | 24.8 | 915.13 | 32 | 1181.76
| 9.3 |  | Rodapé cerâmico espessura 7 cm | m | 40.42 | 5.34 | 215.8428 | 6.29 | 254.2418
| 9.4 |  | SUB TOTAL(9.0)................ |  |  |  | 2066.8693 |  | 2886.5498
| 10. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 10.1 |  | Quadro de distribuição metálico de embutir 6 circuitos | unid | 1 | 76.62 | 76.62 | 78.23 | 78.23
| 10.2 |  | Disjuntor monopolar de 15A a 25A | unid | 4 | 10.2 | 40.8 | 12.34 | 49.36
| 10.3 |  | Ponto de luz | unid | 7 | 102.6 | 718.2 | 113.55 | 794.85
| 10.4 |  | Ponto de tomada simples | unid | 11 | 85.73 | 943.03 | 100.02 | 1100.22
| 10.5 |  | Ponto de tomada + interruptor | unid | 6 | 93.23 | 559.38 | 100.02 | 600.12
| 10.6 |  | Ponto de tomada chuveiro | unid | 1 | 98.9 | 98.9 | 100.02 | 100.02
| 10.7 |  | Ponto TV seco | unid | 1 | 18.2 | 18.2 | 29.57 | 29.57
| 10.8 |  | Ponto telefone | unid | 1 | 18 | 18 | 29.57 | 29.57
| 10.9 |  | Abertura e enchimento de rasgo na alvenaria para tubulação | m | 18 | 2.03 | 36.54 | 3.24 | 58.32
| 10.10 |  | Padrão monofásico em poste de ferro galvanizado, tipo CP REDE, com disjuntor de 30A completo | unid | 1 | 395 | 395 | 622.12 | 622.12
|  |  | SUB TOTAL(10.0)................ |  |  |  | 2904.67 |  | 3462.38
| 11. |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
| 11.1 |  | Água Fria
| 11.1.1 |  | Caixa dágua de polietileno com tampa cap. 500 litros | unid | 1 | 263.67 | 263.67 | 480 | 480
| 11.1.2 |  | Tablado de madeira suporte caixa dágua | m² | 1.2 | 23 | 27.6 | 34.5 | 41.4
| 11.1.3 |  | Torneira boia para caixa dágua diâm. 3/4" | unid | 1 | 35.53 | 35.53 | 26.62 | 26.62
| 11.1.4 |  | Adaptador de PVC soldável com flangers, para caixa dágua | unid | 4 | 7.22 | 28.88 | 9.6 | 38.4
| 11.1.5 |  | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro diâmetro 25 mm | unid | 1 | 2.71 | 2.71 | 4.98 | 4.98
| 11.1.6 |  | Luva de PVC soldável e com bucha de latão de 25 mm x 1/2" | unid | 1 | 4.32 | 4.32 | 5.63 | 5.63
| 11.1.7 |  | Luva de PVC soldável/rosqueável 25 mm x 3/4" | unid | 1 | 4.38 | 4.38 | 6.58 | 6.58
| 11.1.8 |  | Joelho 90º de PVC soldável e com bucha de latão 25 mm x 3/4 | unid | 5 | 5.78 | 28.9 | 10.74 | 53.7
| 11.1.9 |  | Joelho 90º soldável marron, diâmetro 25 mm | unid | 7 | 2.86 | 20.02 | 7.99 | 55.93
| 11.1.10 |  | Tê de PVC soldável marron diâmetro 25mm x 25 mm | unid | 5 | 6.69 | 33.45 | 8.69 | 43.45
| 11.1.11 |  | Tubo de PVC soldável marron diâmetro 25 mm | m | 28 | 7.91 | 221.48 | 9.21 | 257.88
| 11.1.12 |  | Registro de esfera em PVC 25 mm | unid | 1 | 39.75 | 39.75 | 53.12 | 53.12
| 11.1.13 |  | Registro de pressão com canopla cromada diâmetro 3/4" | unid | 1 | 40.02 | 40.02 | 56.29 | 56.29
| 11.1.14 |  | Abertura e enchimento de rasgo na alvenaria para tubulação | m | 12 | 3.95 | 47.4 | 5.2 | 62.4
|  |  | SUB TOTAL(11.1)................ |  |  |  | 798.11 |  | 1186.38
11.2 |  |  | ESGOTO
11.2.1 |  |  | Tubo de PVC branco para esgoto diâmetro 40 mm | m | 12.7 | 4.52 | 57.404 | 11.54 | 146.558
11.2.2 |  |  | Tubo de PVC branco para esgoto diâmetro 50 mm | m | 2 | 6.81 | 13.62 | 10.55 | 21.1
11.2.3 |  |  | Tubo de PVC branco para esgoto diâmetro 100 mm | m | 12 | 9.06 | 108.72 | 13.59 | 163.08
11.2.4 |  |  | Joelho 90º de PVC branco para esgoto com anel de borracha - diâmetro 40 mm | unid | 4 | 4.43 | 17.72 | 7.54 | 30.16
11.2.5 |  |  | Joelho 90º de PVC branco para esgoto diâmetro 40 mm | unid | 6 | 4.43 | 26.58 | 8.81 | 52.86
11.2.6 |  |  | Joelho 45º de PVC branco para esgoto diâmetro 40 mm | unid | 1 | 4.58 | 4.58 | 6.76 | 6.76
11.2.7 |  |  | Joelho 90º de PVC branco para esgoto diâmetro 100 mm | unid | 1 | 11.63 | 11.63 | 17.47 | 17.47
11.2.8 |  |  | Caixa sinfonada quadrada | unid | 1 | 20.13 | 20.13 | 26.16 | 26.16
11.2.9 |  |  | Caixa de inspeção concrteto pré-moldada | unid | 1 | 70.13 | 70.13 | 87.66 | 87.66
11.2.10 |  |  | Caixa de gordura concreto pré-moldada | unid | 1 | 43.8 | 43.8 | 54.75 | 54.75
11.2.11 |  |  | Fossa séptica com aneis pré-moldados incl.instalações | unid | 3 | 295 | 885 | 354 | 1062
11.2.12 |  |  | Sumidouro com aneis pré-moldados incl.instalações | unid | 3 | 295 | 885 | 354 | 1062
11.2.13 |  |  | Aterramento fossa/sumidouro | m³ | 3.6 | 25.8 | 92.88 | 32.25 | 116.1
11.2.14 |  |  | Escavação fossa/sumidouro | m³ | 3.6 | 7.86 | 28.296 | 19.19 | 69.11
11.2.15 |  |  | Bacia sanitária de louça branca | unid | 1 | 107.2 | 107.2 | 203.22 | 203.22
11.2.16 |  |  | Caixa de descarga completa | unid | 1 | 44.85 | 44.85 | 69.97 | 69.97
11.2.17 |  |  | Lavatório de louça branca sem coluna, com torneira cromada, sifãi, válvula de engate de plástico | unid | 1 | 105.4 | 105.4 | 127.41 | 127.41
11.2.18 |  |  | Pia de mármore sintético com uma cuba central de 1,20 x 0,50m, inclusive válvla plástico branco, sifão plastico, torneira cromada longa 1/2"+C35 | unid | 1 | 135.2 | 135.2 | 210 | 210
11.2.19 |  |  | Tanque de mármore sitético, com válvula em plástico branco, sifão plastico e torneira metal curta | unid | 1 | 115.32 | 115.32 | 234.31 | 234.31
11.2.20 |  |  | Suporte de ferro para pia e tanque | unid | 4 | 6.4 | 25.6 | 9.98 | 39.92
11.2.21 |  |  | Chuveiro simples de PVC | unid | 1 | 12.8 | 12.8 | 20.8 | 20.8
|  |  | SUB TOTAL(11.2)................ |  |  |  | 2811.85 |  | 3821.398
12 |  |  | PINTURA
12.1 |  |  | Fundo selador acrílico em ambientes internos/externos | m² | 20.49 | 3.7 | 75.813 | 3.7 | 75.813
12.2 |  |  | Pintura com latex PVCA sem massa corrida, duas demãos (paredes internas exceto banheiro e cozinha) | m² | 133.13 | 7.8 | 1038.42 | 10.44 | 1389.8772
12.3 |  |  | Pintura em latex acrílico sem massa corrida, duas demãos, (paredes externas banheiro e cozinha) | m² | 20.49 | 11.94 | 244.6506 | 14.82 | 303.6618
12.4 |  |  | Pintura com esmalte sintético, duas demãos, sobre esquadrias (portas/janelas/batentes) | m² | 24.35 | 12.21 | 250.18 | 18.92 | 460.702
|  |  | SUB TOTAL(12.0)................ |  |  |  | 1609.0636 |  | 2230.054
| 13. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 13.1 |  | Execução de calçada de concreto 1:3:5 (fck=12mpa) preparo mecânico espessura 7 cm | m² | 13.73 | 29.9 | 410.527 | 32.96 | 452.59
| 13.2 |  | Limpeza final da obra | m² | 40.24 | 2.24 | 90.1376 | 2.87 | 115.4888
| 13.3 |  | SUB TOTAL(13.0)................ |  |  |  | 500.6646 |  | 568.0788
[6 empty] | SOMA TOTAL | 16885.6213 |  | 21972.4847
|  | JOSÉ ODIL DA SILVA |  |  |  | LUIZ CARLOS C. OLIVEIRA
|  |  | Prefeito Municipal |  |  |  | Eng. Civil - CREA 1202470122

## RESUMIDO
PMCMV II - SUB 50
ORÇAMENTO RESUMIDO DA UNIDADE HABITACIONAL
PROPONENTE:
MUNICÍPIO: |  |  | UF:
LOCALIZAÇÃO:
VALOR:
Item | Discriminação dos Serviços |  |  | Valor por etapa | % etapa
1. | Serviços iniciais |  |  | 0 | 0
2. | Fundações |  |  | 0 | 0
3. | Paredes |  |  | 0 | 0
4. | Cobertura |  |  | 0 | 0
5. | Esquadrias e Vidros |  |  | 0 | 0
6. | Revestimentos |  |  | 0 | 0
7. | Pisos |  |  | 0 | 0
8. | Instalações Elétricas |  |  | 0 | 0
9. | Instalações Água |  |  | 0 | 0
10. | Instalações de Esgoto |  |  | 0 | 0
11. | Pinturas |  |  | 0 | 0
12. | Aparelhos |  |  | 0 | 0
13. | Serviços de Conclusão da obra. |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 0 | 0
|  | ___________________________ |  | _________________________
| Data:_____/____/_____ | Resp. Técnico - CREA |  | Prefeitura