## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICIPAL | SINAPI - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.388,76 | 100,00% 5.388,76
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 896,57 | 100,00% 896,57
3 | FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA | 100,00% 9.050,15 | 100,00% 9.050,15
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 228,84 | 100,00% 228,84
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 5.863,24 | 80,00% 4.690,59 | 20,00% 1.172,65
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 4.771,30 |  |  | 100,00% 4.771,30
7 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 8.271,72 |  | 80,00% 6.617,38 | 20,00% 1.654,34
8.1 | REVESTMENTOS DE PAREDES | 100,00% 8.953,76 |  | 60,00% 5.372,26 | 40,00% 3.581,50
9 | SISTEMAS DE PISO | 100,00% 13.594,05 |  | 30,00% 4.078,22 | 70,00% 9.515,84
10 | PINTURA | 100,00% 7.445,42 |  |  | 100,00% 7.445,42
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 2.174,35 | 10,00% 217,44 | 80,00% 1.739,48 | 10,00% 217,44
12 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 1.261,10 | 10,00% 126,11 |  | 90,00% 1.134,99
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 8.508,92 | 10,00% 850,89 | 20,00% 1.701,78 | 70,00% 5.956,24
14 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 4.470,12 |  |  | 100,00% 4.470,12
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 1.586,64 | 20,00% 317,33 | 10,00% 158,66 | 70,00% 1.110,65
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 17.896,74 |  | 60,00% 10.738,04 | 40,00% 7.158,70
17 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 39,54 |  |  | 100,00% 39,54
Porcentagem |  |  | 21,68% | 31,45% | 46,87%
Custo |  |  | 21.766,68 | 31.578,47 | 47.056,08
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,68% | 53,13% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 21.766,67 | 53.345,14 | 100.401,22
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU-160810-0 Portaria 153/2013