## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA, LAB DE INFORMATICA E COBERTURA FRONTAL ESCOLA 15 DE OUTUBO | SINAPI - 09/2021 - Mato Grosso SBC - 04/2022 - Mato Grosso ORSE - 09/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 24,51% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.032,09 | 100,00% 4.032,09
2 | MUDANÇA DE TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO | 100,00% 15.186,43 | 100,00% 15.186,43
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 4.533,60 | 100,00% 4.533,60
4 | FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA | 100,00% 39.182,06 | 80,00% 31.345,65 | 20,00% 7.836,41
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 2.311,54 | 100,00% 2.311,54
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 12.274,56 | 20,00% 2.454,91 | 80,00% 9.819,65
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 10.553,60 |  | 60,00% 6.332,16 | 40,00% 4.221,44
8 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 32.267,81 |  | 100,00% 32.267,81
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 28.330,11 |  | 75,00% 21.247,58 | 25,00% 7.082,53
10 | SISTEMAS DE PISO | 100,00% 29.453,06 | 25,00% 7.363,27 | 50,00% 14.726,53 | 25,00% 7.363,27
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 5.105,21 |  |  | 100,00% 5.105,21
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 14.640,12 |  |  | 100,00% 14.640,12
13 | PASSARELA FRONTAL | 100,00% 45.072,11 | 30,00% 13.521,63 | 30,00% 13.521,63 | 40,00% 18.028,84
14 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 531,92 |  |  | 100,00% 531,92
Porcentagem |  |  | 33,17% | 43,43% | 23,4%
Custo |  |  | 80.749,12 | 105.751,78 | 56.973,33
Porcentagem Acumulado |  |  | 33,17% | 76,6% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 80.749,11 | 186.500,89 | 243.474,22
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUTO ARQUITETA E URBANISTA CAU - 13472-7