## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO ESTOQUE, AUDITÓRIO E ARQUIVO NO PAÇO MUNICIPAL | SINAPI - 01/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2020 - Mato Grosso ORSE - 08/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.227,15 | 100,00% 13.227,15
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 38.614,50 | 100,00% 38.614,50
3 | FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA | 100,00% 453.783,68 |  | 40,00% 181.513,47 |  | 30,00% 136.135,10 | 30,00% 136.135,10
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 4.635,07 |  | 100,00% 4.635,07
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 298.779,91 |  | 20,00% 59.755,98 | 40,00% 119.511,96 | 20,00% 59.755,98 | 20,00% 59.755,98
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 68.501,62 | [6 empty] | 80,00% 54.801,30 | 20,00% 13.700,32
7 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 244.557,41 |  |  |  | 50,00% 122.278,71 | 50,00% 122.278,71
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 140.380,54 |  |  |  |  | 50,00% 70.190,27 | 50,00% 70.190,27
9 | SISTEMAS DE PISO | 100,00% 179.079,62 |  |  | 20,00% 35.815,92 |  |  | 40,00% 71.631,85 | 40,00% 71.631,85
10 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 78.387,69 | [6 empty] | 50,00% 39.193,85 | 50,00% 39.193,85
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 2.769,84 | 10,00% 276,98 |  |  |  | 60,00% 1.661,90 |  |  | 30,00% 830,95
12 | DRENAGEM | 100,00% 40.923,25 |  |  |  | 10,00% 4.092,33 | 90,00% 36.830,93
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 15.220,06 | 10,00% 1.522,01 |  |  |  | 60,00% 9.132,04 |  |  | 30,00% 4.566,02
14 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 7.487,55 | [7 empty] | 100,00% 7.487,55
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 99.424,53 | 20,00% 19.884,91 |  |  | 50,00% 49.712,27 |  |  |  | 30,00% 29.827,36
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 233.411,68 | [7 empty] | 100,00% 233.411,68
17 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.904,58 | [7 empty] | 100,00% 2.904,58
Porcentagem |  |  | 3,83% | 12,79% | 8,08% | 19,35% | 22,68% | 7,38% | 8,62% | 17,27%
Custo |  |  | 73.525,55 | 245.904,52 | 155.327,89 | 371.974,38 | 435.984,93 | 141.822,12 | 165.626,99 | 331.922,31
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,83% | 16,62% | 24,7% | 44,05% | 66,74% | 74,11% | 82,73% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 73.525,54 | 319.430,07 | 474.757,95 | 846.732,33 | 1.282.717,26 | 1.424.539,38 | 1.590.166,37 | 1.922.088,68
_______________________________________________________________ MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT Setor de Compras