## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CRECHE PEQUENO PRINCIPE | SINAPI - 02/2022 - Mato Grosso ORSE - 01/2022 - Sergipe FDE - 01/2022 - São Paulo | 24,51% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 19.561,43 | 100,00% 19.561,43
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 22.834,15 | 80,00% 18.267,32 | 10,00% 2.283,42 | 10,00% 2.283,42
3 | FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA | 100,00% 1.261.828,13 | 20,00% 252.365,63 | 60,00% 757.096,88 | 20,00% 252.365,63
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 37.724,43 |  | 60,00% 22.634,66 | 40,00% 15.089,77
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 798.119,91 |  |  | 30,00% 239.435,97 | 40,00% 319.247,96 | 30,00% 239.435,97
6 | SISTEMA DE COBERTURA E ESCOAMENTO | 100,00% 663.750,52 |  |  |  |  | 40,00% 265.500,21 | 60,00% 398.250,31
7 | SISTEMAS DE PISO | 100,00% 506.940,17 | [5 empty] | 30,00% 152.082,05 | 60,00% 304.164,10 | 10,00% 50.694,02
8 | PINTURA E REVESTIMENTO | 100,00% 176.754,00 | [6 empty] | 10,00% 17.675,40 | 45,00% 79.539,30 | 35,00% 61.863,90 | 10,00% 17.675,40
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 237.414,54 | [8 empty] | 20,00% 47.482,91 | 80,00% 189.931,63
10 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 110.935,70 | [9 empty] | 100,00% 110.935,70
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 30.956,62 | [5 empty] | 30,00% 9.286,99 | 30,00% 9.286,99 | 30,00% 9.286,99 | 10,00% 3.095,66
12 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 78.152,67 | [5 empty] | 30,00% 23.445,80 | 30,00% 23.445,80 | 30,00% 23.445,80 | 10,00% 7.815,27
13 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 168.105,87 |  |  |  |  | 30,00% 50.431,76 | 30,00% 50.431,76 | 10,00% 16.810,59 | 10,00% 16.810,59 | 10,00% 16.810,59 | 10,00% 16.810,59
14 | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE | 100,00% 2.172,32 |  |  |  |  | 30,00% 651,70 | 30,00% 651,70 |  |  |  | 40,00% 868,93
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 100,00% 8.760,55 | [7 empty] | 10,00% 876,06 | 80,00% 7.008,44 | 10,00% 876,06
16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS | 100,00% 108.872,63 | [7 empty] | 30,00% 32.661,79 | 10,00% 10.887,26 | 60,00% 65.323,58
17 | PAISAGISMO | 100,00% 99.124,13 | [7 empty] | 30,00% 29.737,24 | 30,00% 29.737,24 | 40,00% 39.649,65
18 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 11.270,88 | [9 empty] | 100,00% 11.270,88
Porcentagem |  |  | 6,68% | 18,01% | 11,72% | 7,35% | 12,8% | 14,6% | 8,55% | 5,6% | 4,25% | 10,44%
Custo |  |  | 290.194,38 | 782.014,95 | 509.174,79 | 319.247,96 | 556.019,64 | 634.148,61 | 371.382,88 | 243.051,77 | 184.701,27 | 453.342,41
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,68% | 24,69% | 36,41% | 43,76% | 56,56% | 71,16% | 79,71% | 85,31% | 89,56% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 290.194,37 | 1.072.209,32 | 1.581.384,11 | 1.900.632,07 | 2.456.651,71 | 3.090.800,32 | 3.462.183,19 | 3.705.234,97 | 3.889.936,23 | 4.343.278,65