## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO IFANTIL | SINAPI - 02/2022 - Mato Grosso SBC - 09/2021 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2021 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 50.431,22 | 100,00% 50.431,22
3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 100,00% 48.449,49 | 100,00% 48.449,49
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 100,00% 1.113.528,47 | 20,00% 222.705,69 | 50,00% 556.764,24 |  |  |  | 30,00% 334.058,54
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | 100,00% 45.048,00 | 100,00% 45.048,00
6 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS | 100,00% 782.640,71 |  |  | 30,00% 234.792,21 | 50,00% 391.320,36 | 20,00% 156.528,14
7 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 113.472,70 |  |  |  |  | 50,00% 56.736,35 | 30,00% 34.041,81 |  | 20,00% 22.694,54
8 | COBERTURA | 100,00% 969.940,83 |  |  |  |  | 30,00% 290.982,25 | 50,00% 484.970,42 | 20,00% 193.988,17
9 | PORTAS E ESQUADRIAS | 100,00% 298.002,95 | [6 empty] | 50,00% 149.001,48 | 50,00% 149.001,48
10 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS E ACABAMENTOS EM PEDRA | 100,00% 508.023,19 | [7 empty] | 20,00% 101.604,64 | 80,00% 406.418,55
11 | PINTURAS | 100,00% 242.618,42 | [8 empty] | 10,00% 24.261,84 | 50,00% 121.309,21 | 40,00% 97.047,37
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 163.218,42 |  |  |  |  | 20,00% 32.643,68 |  |  | 60,00% 97.931,05 |  |  | 20,00% 32.643,68
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 92.327,09 |  |  |  |  | 20,00% 18.465,42 |  |  | 60,00% 55.396,25 |  |  | 20,00% 18.465,42
14 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 100,00% 83.878,63 | [6 empty] | 100,00% 83.878,63
15 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 268.129,98 |  |  | 10,00% 26.813,00 |  | 50,00% 134.064,99 | 20,00% 53.626,00 |  |  |  |  | 20,00% 53.626,00
16 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 6.017,72 | [7 empty] | 100,00% 6.017,72
17 | ESTRUTURAS METÁLICAS ESPECIAIS | 100,00% 71.720,45 | [9 empty] | 80,00% 57.376,36 | 20,00% 14.344,09
18 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 3.716,56 | [10 empty] | 100,00% 3.716,56
19 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 393.115,63 | [10 empty] | 100,00% 393.115,63
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 5.646,43 | [10 empty] | 100,00% 5.646,43
Porcentagem |  |  | 6,97% | 10,59% | 4,97% | 7,44% | 13,11% | 17,24% | 8,12% | 8,23% | 8,19% | 3,4% | 11,76%
Custo |  |  | 366.634,40 | 556.764,24 | 261.605,21 | 391.320,36 | 689.420,83 | 906.696,76 | 426.868,27 | 432.645,68 | 430.680,39 | 178.685,57 | 618.605,18
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,97% | 17,56% | 22,53% | 29,97% | 43,08% | 60,31% | 68,43% | 76,65% | 84,84% | 88,24% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 366.634,40 | 923.398,63 | 1.185.003,85 | 1.576.324,20 | 2.265.745,03 | 3.172.441,80 | 3.599.310,07 | 4.031.955,75 | 4.462.636,14 | 4.641.321,71 | 5.259.926,89
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUTO ARQUITETA E URBANISTA CAU: A 160810-0