## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUA ANGELINA FRANCISCON MAZUTTI | SINAPI - 12/2021 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 142.183,76 | 100,00% 142.183,76
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 11.005,69 | 100,00% 11.005,69
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 20.899,25 | 100,00% 20.899,25
4 | ESTRUTURAL | 100,00% 228.873,06 | 40,00% 91.549,22 | 40,00% 91.549,22 | 20,00% 45.774,61
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 106.577,13 |  | 50,00% 53.288,57 | 50,00% 53.288,57
6 | REVESTIMENTOS | 100,00% 199.478,35 |  |  | 50,00% 99.739,18 | 20,00% 39.895,67 | 30,00% 59.843,51
7 | PINTURA | 100,00% 199.646,11 |  |  |  | 50,00% 99.823,06 | 50,00% 99.823,06
8 | PISOS | 100,00% 118.958,19 |  |  |  | 100,00% 118.958,19
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 469.936,20 |  |  |  |  | 100,00% 469.936,20
10 | COBERTURA | 100,00% 209.905,76 |  |  |  |  | 80,00% 167.924,61 | 20,00% 41.981,15
11 | FECHAMENTO GRADE/MURO E ESTACIONAMENTO | 100,00% 0,00 |  |  |  | 50,00% 0,00 | 30,00% 0,00 | 20,00% 0,00
12 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 58.522,99 | [5 empty] | 100,00% 58.522,99
13 | ELETRICA | 100,00% 131.155,35 |  | 30,00% 39.346,61 |  | 50,00% 65.577,68 |  | 20,00% 26.231,07
14 | SERVIÇOS DIVERSOS/COZINHA/BANHEIRO | 100,00% 81.680,14 | [5 empty] | 100,00% 81.680,14
15 | PÓRTICO | 100,00% 88.621,99 |  |  | 50,00% 44.311,00 | 30,00% 26.586,60 | 20,00% 17.724,40
16 | PREVENÇÃO E BOMBATE A INCENDIO E SPDA | 100,00% 181.406,48 |  |  | 10,00% 18.140,65 |  |  | 90,00% 163.265,83
17 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 9.242,66 | [5 empty] | 100,00% 9.242,66
Porcentagem |  |  | 11,76% | 8,16% | 11,57% | 15,54% | 36,1% | 16,87%
Custo |  |  | 265.637,92 | 184.184,39 | 261.254,00 | 350.841,19 | 815.251,77 | 380.923,84
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,76% | 19,92% | 31,49% | 47,03% | 83,13% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 265.637,92 | 449.822,31 | 711.076,31 | 1.061.917,50 | 1.877.169,26 | 2.258.093,11
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUTO Arquiteta e Urbanista CAU-MT A160810-0