## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY SINTÉTICO - 2 | SINAPI - 06/2022 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 17.184,48 | 100,00% 17.184,48
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 4.515,45 | 100,00% 4.515,45
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 78.378,09 | 60,00% 47.026,85 | 40,00% 31.351,24
4 | FECHAMENTO COM ALAMBRADO E COBERTURA | 100,00% 224.780,04 |  | 50,00% 112.390,02 | 30,00% 67.434,01 | 20,00% 44.956,01
5 | SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 464.386,46 |  |  | 20,00% 92.877,29 | 80,00% 371.509,17
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 20.210,86 | 10,00% 2.021,09 | 30,00% 6.063,26 |  | 60,00% 12.126,52
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 197,90 |  |  |  | 100,00% 197,90
Porcentagem |  |  | 8,74% | 18,5% | 19,8% | 52,96%
Custo |  |  | 70.747,87 | 149.804,51 | 160.311,30 | 428.789,59
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,74% | 27,24% | 47,04% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 70.747,87 | 220.552,38 | 380.863,68 | 809.653,28
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU 160810-0 Por: 153/2013