## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESCOLA 15 DE OUTUBRO | SINAPI - 06/2022 - Mato Grosso SBC - 07/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2022 - Mato Grosso ORSE - 05/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CPOS - 05/2022 - São Paulo FDE - 04/2022 - São Paulo | 20,34% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.321,27 | 100,00% 8.321,27
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 27.740,48 | 25,00% 6.935,12 | 25,00% 6.935,12 | 25,00% 6.935,12 | 25,00% 6.935,12
3 | MUDANÇA DE TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO | 100,00% 24.350,74 | 100,00% 24.350,74
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 2.264,74 | 100,00% 2.264,74
5 | FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA | 100,00% 51.732,07 | 80,00% 41.385,66 | 20,00% 10.346,41
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 2.433,90 | 100,00% 2.433,90
7 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 21.154,11 | 30,00% 6.346,23 | 70,00% 14.807,88
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 8.689,05 |  | 30,00% 2.606,72 | 70,00% 6.082,34
9 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 33.003,19 |  | 70,00% 23.102,23 | 30,00% 9.900,96
10 | REVESTIMENTOS | 100,00% 75.323,96 |  | 55,00% 41.428,18 | 30,00% 22.597,19 | 15,00% 11.298,59
11 | SISTEMAS DE PISO | 100,00% 32.747,32 |  | 50,00% 16.373,66 | 50,00% 16.373,66
12 | MURO DE DIVISA | 100,00% 54.180,50 | 20,00% 10.836,10 | 20,00% 10.836,10 | 25,00% 13.545,13 | 35,00% 18.963,18
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 15.783,26 |  |  | 20,00% 3.156,65 | 80,00% 12.626,61
14 | INSTALAÇÕES DE REDE | 100,00% 3.728,63 |  |  |  | 100,00% 3.728,63
15 | PASSARELA FRONTAL | 100,00% 65.832,31 | 30,00% 19.749,69 | 30,00% 19.749,69 | 30,00% 19.749,69 | 10,00% 6.583,23
16 | PASSARELA LATERAL | 100,00% 98.985,57 | 30,00% 29.695,67 | 30,00% 29.695,67 | 30,00% 29.695,67 | 10,00% 9.898,56
17 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 1.134,16 |  |  |  | 100,00% 1.134,16
Porcentagem |  |  | 28,88% | 33,35% | 24,28% | 13,49%
Custo |  |  | 152.319,12 | 175.881,66 | 128.036,40 | 71.168,08
Porcentagem Acumulado |  |  | 28,88% | 62,23% | 86,51% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 152.319,12 | 328.200,78 | 456.237,18 | 527.405,26
_______________________________________________________________ EDUARDO RAMPANELLI TOSETTO ENGENHEIRO CIVIL CREA- 1220503037