## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | SINAPI - 08/2022 - Mato Grosso SBC - 09/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2022 - Mato Grosso ORSE - 07/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro | 20,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 82.809,09 | 100,00% 82.809,09
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 57.600,36 | 11,11% 6.399,40 | 11,11% 6.399,40 | 11,11% 6.399,40 | 11,11% 6.399,40 | 11,11% 6.399,40 | 11,11% 6.399,40 | 11,11% 6.399,40 | 11,11% 6.399,40 | 11,12% 6.405,16
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 8.863,16 | 80,00% 7.090,53 | 20,00% 1.772,63
4 | ESTRUTURAL | 100,00% 300.384,24 | 50,00% 150.192,12 | 40,00% 120.153,70 | 10,00% 30.038,42
5 | ALVENARIA | 100,00% 56.549,89 |  | 30,00% 16.964,97 | 60,00% 33.929,93 | 10,00% 5.654,99
6 | COBERTURA | 100,00% 520.250,78 |  |  |  | 40,00% 208.100,31 | 20,00% 104.050,16 | 40,00% 208.100,31
7 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 52.930,18 | [5 empty] | 50,00% 26.465,09 | 50,00% 26.465,09
8 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 312.522,07 |  |  | 10,00% 31.252,21 | 40,00% 125.008,83 | 20,00% 62.504,41 | 20,00% 62.504,41 | 10,00% 31.252,21
9 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 100,00% 88.536,28 |  |  |  | 10,00% 8.853,63 | 10,00% 8.853,63 | 10,00% 8.853,63 | 30,00% 26.560,88 | 40,00% 35.414,51
10 | ESQUADRIAS | 100,00% 43.056,57 | [7 empty] | 30,00% 12.916,97 | 70,00% 30.139,60
11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 5.301,46 |  |  |  | 30,00% 1.590,44 | 30,00% 1.590,44 |  | 20,00% 1.060,29 | 20,00% 1.060,29
12 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 18.256,18 |  |  |  | 30,00% 5.476,85 | 30,00% 5.476,85 |  | 20,00% 3.651,24 | 20,00% 3.651,24
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 28.807,54 |  |  |  | 20,00% 5.761,51 |  |  | 20,00% 5.761,51 | 40,00% 11.523,02 | 20,00% 5.761,51
14 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 100,00% 3.172,63 |  |  |  |  | 30,00% 951,79 | 30,00% 951,79 |  | 10,00% 317,26 | 30,00% 951,79
15 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 40.942,25 | [7 empty] | 10,00% 4.094,23 | 90,00% 36.848,03
16 | PAISAGISMO | 100,00% 1.852,61 | [8 empty] | 100,00% 1.852,61
17 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 15.368,99 | [8 empty] | 100,00% 15.368,99
Porcentagem |  |  | 15,06% | 8,87% | 6,21% | 22,41% | 11,59% | 19,13% | 6,18% | 4,6% | 5,94%
Custo |  |  | 246.491,14 | 145.290,69 | 101.619,96 | 366.845,96 | 189.826,68 | 313.274,63 | 101.150,62 | 75.376,91 | 97.327,68
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,06% | 23,93% | 30,14% | 52,54% | 64,14% | 83,27% | 89,45% | 94,06% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 246.491,13 | 391.781,83 | 493.401,79 | 860.247,75 | 1.050.074,43 | 1.363.349,06 | 1.464.499,68 | 1.539.876,59 | 1.637.204,28
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037