## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RODOVIARIA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO | SINAPI - 09/2022 - Mato Grosso SBC - 11/2022 - Mato Grosso ORSE - 07/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SETOP - 06/2022 - Minas Gerais SIURB - 07/2022 - São Paulo EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro | 20,38% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 93.573,27 | 60,00% 56.143,96 | 40,00% 37.429,31
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 13.411,44 | 11,11% 1.490,01 | 11,11% 1.490,01 | 11,11% 1.490,01 | 11,11% 1.490,01 | 11,11% 1.490,01 | 11,11% 1.490,01 | 11,11% 1.490,01 | 11,11% 1.490,01 | 11,12% 1.491,35
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 31.383,31 | 80,00% 25.106,65 | 10,00% 3.138,33 | 10,00% 3.138,33
4 | ESTRUTURAL | 100,00% 555.805,58 | 20,00% 111.161,12 | 40,00% 222.322,23 | 20,00% 111.161,12 | 20,00% 111.161,12
5 | ALVENARIA | 100,00% 174.280,77 |  | 10,00% 17.428,08 | 30,00% 52.284,23 | 30,00% 52.284,23 | 30,00% 52.284,23
6 | COBERTURA | 100,00% 907.039,15 |  | 10,00% 90.703,92 | 40,00% 362.815,66 | 30,00% 272.111,75 |  |  | 20,00% 181.407,83
7 | DRENAGENS | 100,00% 125.354,46 |  | 40,00% 50.141,78 | 10,00% 12.535,45 | 10,00% 12.535,45 | 20,00% 25.070,89 | 20,00% 25.070,89
8 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 410.159,23 | 10,00% 41.015,92 |  |  |  |  | 25,00% 102.539,81 | 25,00% 102.539,81 | 25,00% 102.539,81 | 15,00% 61.523,88
9 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 100,00% 296.541,34 | [6 empty] | 30,00% 88.962,40 | 50,00% 148.270,67 | 20,00% 59.308,27
10 | ESQUADRIAS | 100,00% 69.103,69 | [7 empty] | 20,00% 13.820,74 | 80,00% 55.282,95
11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 4.383,49 | 10,00% 438,35 |  | 15,00% 657,52 | 15,00% 657,52 | 30,00% 1.315,05 | 30,00% 1.315,05
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 87.782,32 | 10,00% 8.778,23 |  | 5,00% 4.389,12 | 20,00% 17.556,46 | 20,00% 17.556,46 | 20,00% 17.556,46 | 15,00% 13.167,35 |  | 10,00% 8.778,23
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 29.805,11 |  |  | 20,00% 5.961,02 | 20,00% 5.961,02 | 20,00% 5.961,02 | 20,00% 5.961,02 | 20,00% 5.961,02
14 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 41.602,72 | 10,00% 4.160,27 |  |  | 10,00% 4.160,27 |  |  |  |  | 80,00% 33.282,18
15 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONE E SEGURANÇA | 100,00% 26.399,36 | 20,00% 5.279,87 |  |  |  | 30,00% 7.919,81 | 30,00% 7.919,81 |  |  | 20,00% 5.279,87
16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 63.619,98 | [5 empty] | 10,00% 6.362,00 | 20,00% 12.724,00 | 50,00% 31.809,99 | 20,00% 12.724,00
17 | RAMPA E ESCADAS | 100,00% 19.613,88 |  |  |  | 50,00% 9.806,94 | 30,00% 5.884,16 |  |  | 20,00% 3.922,78
18 | PAISAGISMO | 100,00% 23.385,67 | [7 empty] | 50,00% 11.692,84 | 50,00% 11.692,84
19 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 13.362,50 |  |  | 15,00% 2.004,38 | 25,00% 3.340,63 | 35,00% 4.676,88 | 25,00% 3.340,63
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.449,36 | [8 empty] | 100,00% 4.449,36
Porcentagem |  |  | 8,48% | 14,13% | 18,6% | 16,42% | 4,08% | 5,74% | 13,58% | 10,48% | 8,49%
Custo |  |  | 253.574,38 | 422.653,66 | 556.436,83 | 491.065,40 | 122.158,51 | 171.555,67 | 406.252,42 | 313.546,83 | 253.812,93
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,48% | 22,61% | 41,21% | 57,63% | 61,71% | 67,45% | 81,03% | 91,51% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 253.574,38 | 676.228,04 | 1.232.664,87 | 1.723.730,26 | 1.845.888,78 | 2.017.444,45 | 2.423.696,87 | 2.737.243,70 | 2.991.056,63
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Eng. Civil - CREA: 1220503037