## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REVITALIZAÇÃO CAMPO SOCIETY | SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso | 24,52% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 24.288,73 | 100,00% 24.288,73
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 100,00% 10.580,74 | 100,00% 10.580,74
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 100,00% 35.896,12 | 80,00% 28.716,90 | 20,00% 7.179,22
4 | PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO | 100,00% 39.435,33 |  |  | 50,00% 19.717,67 | 50,00% 19.717,67
5 | VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 222.862,37 | 17,00% 37.886,60 |  | 83,00% 184.975,77
6 | REVESTIMENTOS/PINTURA | 100,00% 33.629,00 |  | 63,00% 21.186,27 | 37,00% 12.442,73
7 | MOBILIÁRIO E VEGETAÇÃO | 100,00% 10.867,69 |  |  |  | 100,00% 10.867,69
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 111.366,24 | 10,00% 11.136,62 |  | 32,00% 35.637,20 | 58,00% 64.592,42
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 5.781,27 | 10,00% 578,13 | 90,00% 5.203,14
10 | REFORMA BANHEIRO E ARQUIBANCADA | 100,00% 80.267,39 |  |  | 50,00% 40.133,70 | 50,00% 40.133,70
11 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 693,13 |  |  |  | 100,00% 693,13
Porcentagem |  |  | 19,66% | 5,83% | 50,88% | 23,63%
Custo |  |  | 113.187,72 | 33.568,64 | 292.907,05 | 136.004,60
Porcentagem Acumulado |  |  | 19,66% | 25,49% | 76,37% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 113.187,71 | 146.756,35 | 439.663,41 | 575.668,01
_______________________________________________________________ MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT Setor de Engenharia Cintya Vieira Souto CAU: 160810-0