## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GOV. DANTE DE OLIVEIRA | SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso SBC - 11/2022 - Mato Grosso ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 9.108,78 | 100,00% 9.108,78
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 8.731,61 | 80,00% 6.985,29 | 20,00% 1.746,32
3 | PISOS | 100,00% 24.790,28 |  |  |  |  | 100,00% 24.790,28
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 27.169,51 |  |  | 50,00% 13.584,76 | 50,00% 13.584,76
5 | COBERTURA/FORROS | 100,00% 104.316,67 |  | 50,00% 52.158,34 | 30,00% 31.295,00 | 20,00% 20.863,33
6 | REVESTIMENTOS/PINTURA | 100,00% 59.373,12 |  |  | 20,00% 11.874,62 | 50,00% 29.686,56 | 30,00% 17.811,94
7 | ELETRICA | 100,00% 6.041,95 |  |  |  | 30,00% 1.812,59 | 70,00% 4.229,37
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.361,03 |  |  |  |  | 100,00% 1.361,03
Porcentagem |  |  | 6,68% | 22,38% | 23,56% | 27,38% | 20,01%
Custo |  |  | 16.094,07 | 53.904,66 | 56.754,38 | 65.947,23 | 48.192,61
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,68% | 29,06% | 52,62% | 79,99% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 16.094,06 | 69.998,72 | 126.753,10 | 192.700,33 | 240.892,95
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A160810-0