## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ADAPTAÇÃO DO CAMPO EXPERIMENTAL E ORTO FLORESTAL | SINAPI - 12/2022 - Mato Grosso ORSE - 11/2022 - Sergipe | 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.034,58 | 100,00% 8.034,58
2 | ALAMBRADO | 100,00% 265.250,88 | 70,00% 185.675,62 | 30,00% 79.575,26
3 | PORTÕES | 100,00% 9.878,24 |  | 100,00% 9.878,24
4 | PRÉDIO | 100,00% 139.718,24 | 10,00% 13.971,82 | 30,00% 41.915,47 | 60,00% 83.830,94
Porcentagem |  |  | 49,11% | 31,07% | 19,82%
Custo |  |  | 207.682,02 | 131.368,98 | 83.830,94
Porcentagem Acumulado |  |  | 49,11% | 80,18% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 207.682,02 | 339.050,99 | 422.881,94
_______________________________________________________________ Eduardo CREA - 1220503037 Engenheiro Civil