## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (2) | SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 55.142,93 | 100,00% 55.142,93
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 4.096,08 | 100,00% 4.096,08
3 | ESTRUTURA | 100,00% 29.567,63 | 50,00% 14.783,82 | 50,00% 14.783,82
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 4.871,70 |  | 100,00% 4.871,70
5 | ALVENARIA E REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100,00% 10.542,24 |  | 20,00% 2.108,45 | 80,00% 8.433,79
6 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 121.307,54 |  |  | 80,00% 97.046,03 | 20,00% 24.261,51
7 | PINTURA | 100,00% 19.066,01 |  |  |  | 100,00% 19.066,01
8 | ALAMBRADO | 100,00% 111.804,81 |  |  | 80,00% 89.443,85 | 20,00% 22.360,96
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 28.003,90 |  | 10,00% 2.800,39 |  | 90,00% 25.203,51
10 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 100,00% 17.981,18 |  |  |  | 100,00% 17.981,18
11 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 329,11 |  |  |  | 100,00% 329,11
Porcentagem |  |  | 18,38% | 6,1% | 48,4% | 27,12%
Custo |  |  | 74.022,83 | 24.564,35 | 194.923,67 | 109.202,28
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,38% | 24,48% | 72,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 74.022,82 | 98.587,17 | 293.510,85 | 402.713,13
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUTO ARQUITETA E URBANISTA CAU: A 160810-0