## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso SBC - 04/2023 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2022 - Mato Grosso ORSE - 02/2023 - Sergipe AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás | 20,95% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 31.167,87 | 100,00% 31.167,87
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 20.940,09 | 80,00% 16.752,07 | 20,00% 4.188,02
3 | ESTRUTURAL | 100,00% 310.836,80 | 20,00% 62.167,36 | 50,00% 155.418,40 | 30,00% 93.251,04
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 123.335,46 |  | 30,00% 37.000,64 | 30,00% 37.000,64 | 40,00% 49.334,18
5 | COBERTURA | 100,00% 280.450,86 |  |  | 10,00% 28.045,09 | 50,00% 140.225,43 | 40,00% 112.180,34
6 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 51.354,23 | 20,00% 10.270,85 |  |  |  | 60,00% 30.812,54 | 20,00% 10.270,85
7 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 128.887,67 |  |  |  | 20,00% 25.777,53 | 80,00% 103.110,14
8 | FORROS | 100,00% 39.822,80 | [5 empty] | 100,00% 39.822,80
9 | PINTURA E REVESTIMENTOS | 100,00% 193.683,32 |  |  |  | 20,00% 38.736,66 | 40,00% 77.473,33 | 40,00% 77.473,33
10 | ESQUADRIAS | 100,00% 106.449,57 | [7 empty] | 60,00% 63.869,74 | 40,00% 42.579,83
11 | PISCINA | 100,00% 264.058,25 | 5,00% 13.202,91 | 30,00% 79.217,48 | 20,00% 52.811,65 |  | 10,00% 26.405,83 |  | 25,00% 66.014,56 |  |  | 10,00% 26.405,83
12 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 29.129,04 | [8 empty] | 100,00% 29.129,04
13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 5.452,89 | [5 empty] | 40,00% 2.181,16 | 60,00% 3.271,73
14 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 19.156,93 | 20,00% 3.831,39 |  |  | 40,00% 7.662,77 | 20,00% 3.831,39 |  |  | 20,00% 3.831,39
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 62.949,00 | 10,00% 6.294,90 |  |  |  |  | 10,00% 6.294,90 | 40,00% 25.179,60 | 30,00% 18.884,70 | 10,00% 6.294,90
16 | REDE, TELEFONE E SEGURANÇA | 100,00% 31.544,66 | [6 empty] | 50,00% 15.772,33 | 20,00% 6.308,93 | 20,00% 6.308,93 | 10,00% 3.154,47
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 100,00% 328,35 |  |  |  |  | 100,00% 328,35
18 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 79.950,51 |  |  |  |  | 10,00% 7.995,05 |  | 60,00% 47.970,31 | 30,00% 23.985,15
19 | MOBILIÁRIOS | 100,00% 19.230,46 | [7 empty] | 10,00% 1.923,05 | 40,00% 7.692,18 | 50,00% 9.615,23
20 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 4.901,48 | [7 empty] | 40,00% 1.960,59 | 20,00% 980,30 | 40,00% 1.960,59
21 | PAISAGISMO | 100,00% 12.247,14 | [8 empty] | 20,00% 2.449,43 | 80,00% 9.797,71
22 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.879,29 | [9 empty] | 100,00% 2.879,29
Porcentagem |  |  | 7,9% | 15,17% | 11,61% | 14,39% | 19,91% | 7,48% | 8,7% | 6,64% | 5,25% | 2,96%
Custo |  |  | 143.687,35 | 275.824,53 | 211.108,41 | 261.736,58 | 362.136,96 | 136.043,03 | 158.208,53 | 120.763,55 | 95.434,61 | 53.813,12
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,9% | 23,07% | 34,67% | 49,06% | 68,98% | 76,46% | 85,15% | 91,79% | 97,04% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 143.687,34 | 419.511,87 | 630.620,29 | 892.356,87 | 1.254.493,83 | 1.390.536,86 | 1.548.745,39 | 1.669.508,94 | 1.764.943,55 | 1.818.756,67
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037