## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO BAIRRO VILA NOVA | SINAPI - 01/2023 - Mato Grosso SBC - 02/2023 - Mato Grosso ORSE - 11/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais IOPES - 11/2022 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 11/2022 - São Paulo FDE - 10/2022 - São Paulo AGESUL - 06/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 05/2018 - Rio Grande do Norte EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro | 24,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 4.549,60 | 100,00% 4.549,60
2 | LISTA DE MATERIAIS | 100,00% 955.183,08 | 40,00% 426.172,99 | 30,00% 319.629,74 | 30,00% 319.629,75
3 | MÃO DE OBRA | 100,00% 250.261,62 | 40,00% 100.104,65 | 30,00% 75.078,49 | 30,00% 75.078,49
Porcentagem |  |  | 40,22% | 29,89% | 29,89%
Custo |  |  | 530827.24 | 394708.23 | 394708.23
Porcentagem Acumulado |  |  | 40,22% | 70,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 530827.24 | 925535.47 | 1320243.7
_______________________________________________________________ Clovis Batista da Silva Registro Nacional 1704392594 Engenheiro Elétrico