## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTINUAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO AV. VALDIR MASUTTI | SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2023 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 33.594,29 | 100,00% 33.594,29
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 9.998,11 | 100,00% 9.998,11
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 425.410,60 | 20,00% 85.082,12 | 30,00% 127.623,18 | 30,00% 127.623,18 | 20,00% 85.082,12
4 | MOBILIÁRIO | 100,00% 124.455,82 |  |  |  | 20,00% 24.891,16 |  | 80,00% 99.564,66
5 | VEGETAÇÃO | 100,00% 45.080,97 |  |  |  | 30,00% 13.524,29 | 30,00% 13.524,29 | 40,00% 18.032,39
6 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 279.465,37 |  |  | 30,00% 83.839,61 | 20,00% 55.893,07 | 20,00% 55.893,07 | 30,00% 83.839,61
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.183,32 | [5 empty] | 100,00% 1.183,32
Porcentagem |  |  | 14,0% | 13,88% | 23,01% | 19,52% | 7,55% | 22,04%
Custo |  |  | 128.674,52 | 127.623,18 | 211.462,79 | 179.390,65 | 69.417,37 | 202.619,98
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,0% | 27,88% | 50,89% | 70,4% | 77,96% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 128.674,52 | 256.297,70 | 467.760,49 | 647.151,14 | 716.568,50 | 919.188,48
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A160810-0