## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA PRAÇA DA BÍBLIA | SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso SBC - 06/2023 - Mato Grosso ORSE - 04/2023 - Sergipe | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 12.367,90 | 100,00% 12.367,90
2 | PISOS e PINTURA | 100,00% 108.971,53 | 50,00% 54.485,77 | 50,00% 54.485,77
3 | MOBILIARIOS | 100,00% 106.655,95 |  | 50,00% 53.327,98 | 50,00% 53.327,98
4 | MONUMENTO DA BÍBLIA | 100,00% 7.176,03 | 100,00% 7.176,03
5 | PAISAGISMO | 100,00% 12.618,34 |  | 50,00% 6.309,17 | 50,00% 6.309,17
6 | ELÉTRICA | 100,00% 64.593,61 | 10,00% 6.459,36 | 40,00% 25.837,44 | 50,00% 32.296,81
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 100,00% 192,24 |  |  | 100,00% 192,24
Porcentagem |  |  | 25,75% | 44,78% | 29,47%
Custo |  |  | 80.489,06 | 139.960,35 | 92.126,19
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,75% | 70,53% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 80.489,05 | 220.449,41 | 312.575,60
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A160810-0