## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO PRAÇA NO LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS | SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso SBC - 06/2023 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2023 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 109.784,75 | 100,00% 109.784,75
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 100,00% 98.024,45 | 70,00% 68.617,12 | 30,00% 29.407,34
3 | SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO/FORRAÇÕES | 100,00% 381.145,14 |  | 30,00% 114.343,54 | 30,00% 114.343,54 | 30,00% 114.343,54 |  | 10,00% 38.114,51
4 | MOBILIÁRIOS | 100,00% 495.390,79 |  |  |  |  | 40,00% 198.156,32 | 60,00% 297.234,47
5 | QUADRA AREIA/POLIESPORTIVA | 100,00% 555.777,99 |  |  | 30,00% 166.733,40 | 40,00% 222.311,20 | 30,00% 166.733,40
6 | VEGETAÇÃO | 100,00% 17.917,90 |  |  |  |  | 50,00% 8.958,95 | 50,00% 8.958,95
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 170.394,84 |  | 20,00% 34.078,97 |  |  | 80,00% 136.315,87
8 | HIDRÁULICA | 100,00% 10.422,91 | 100,00% 10.422,91
9 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.380,00 | [5 empty] | 100,00% 2.380,00
Porcentagem |  |  | 10,26% | 9,66% | 15,27% | 18,28% | 27,71% | 18,83%
Custo |  |  | 188.824,78 | 177.829,85 | 281.076,94 | 336.654,74 | 510.164,54 | 346.687,94
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,26% | 19,91% | 35,18% | 53,46% | 81,17% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 188.824,77 | 366.654,62 | 647.731,55 | 984.386,29 | 1.494.550,83 | 1.841.238,77
_______________________________________________________________ Setor de Engenharia Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A160810-0