## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE COM MOBILIÁRIO | SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso ORSE - 04/2023 - Sergipe FDE - 04/2023 - São Paulo AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás | 20,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.487,14 | 100,00% 1.487,14
2 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 11.476,72 | 100,00% 11.476,72
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 184,94 | 100,00% 184,94
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 21.476,09 | 70,00% 15.033,26 | 30,00% 6.442,83
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO | 100,00% 60.357,49 | 10,00% 6.035,75 | 70,00% 42.250,24 | 20,00% 12.071,50
6 | SISTEMA DE PISO | 100,00% 6.463,55 |  |  | 80,00% 5.170,84 | 20,00% 1.292,71
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 55.519,04 |  |  | 20,00% 11.103,81 | 60,00% 33.311,42 | 20,00% 11.103,81
8 | COBERTURA E FORRO | 100,00% 32.825,97 |  | 60,00% 19.695,58 | 40,00% 13.130,39
9 | REVESTIMENTOS E PINTURA | 100,00% 98.914,07 |  |  | 40,00% 39.565,63 | 40,00% 39.565,63 | 20,00% 19.782,81
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 42.100,17 | 10,00% 4.210,02 | 50,00% 21.050,09 | 40,00% 16.840,07
11 | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE | 100,00% 12.136,87 |  |  |  |  | 100,00% 12.136,87
12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 1.488,22 | 20,00% 297,64 | 60,00% 892,93 | 20,00% 297,64
13 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 9.890,59 | 20,00% 1.978,12 | 60,00% 5.934,35 | 20,00% 1.978,12
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 61.628,97 |  |  |  | 20,00% 12.325,79 | 80,00% 49.303,18
15 | ESTACIONAMENTO | 100,00% 60.795,42 |  |  | 30,00% 18.238,63 | 35,00% 21.278,40 | 35,00% 21.278,40
16 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 42.370,49 |  |  |  |  | 100,00% 42.370,49
17 | MOBILIA | 100,00% 74.404,77 |  |  |  |  | 100,00% 74.404,77
18 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.017,02 |  |  |  |  | 100,00% 1.017,02
Porcentagem |  |  | 6,85% | 16,19% | 19,91% | 18,13% | 38,92%
Custo |  |  | 40.703,59 | 96.266,02 | 118.396,62 | 107.773,95 | 231.397,35
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,85% | 23,04% | 42,95% | 61,08% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 40.703,59 | 136.969,61 | 255.366,23 | 363.140,18 | 594.537,53
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA 1220503037