## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE - JULIO CAMPOS | SINAPI - 08/2023 - Mato Grosso SBC - 10/2023 - Mato Grosso ORSE - 08/2023 - Sergipe SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás EMBASA - 05/2023 - Bahia | Padrão - 20,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 7.044,06 | 100,00% 7.044,06
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 100,00% 25.138,20 | 80,00% 20.110,56 | 20,00% 5.027,64
3 | ESTRUTURAL | 100,00% 1.017.479,89 | 20,00% 203.495,98 | 30,00% 305.243,97 | 30,00% 305.243,97 | 20,00% 203.495,98
4 | VEDAÇÕES | 100,00% 419.390,76 |  | 10,00% 41.939,08 | 10,00% 41.939,08 | 20,00% 83.878,15 | 30,00% 125.817,23 | 20,00% 83.878,15 |  |  |  |  | 10,00% 41.939,08
5 | COBERTURA | 100,00% 784.740,74 |  |  |  |  | 30,00% 235.422,22 | 30,00% 235.422,22 | [7 empty] | 40,00% 313.896,30
6 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 115.641,51 | 50,00% 57.820,76 |  |  |  |  | 10,00% 11.564,15 | 30,00% 34.692,45 | 10,00% 11.564,15
7 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 402.068,74 | [6 empty] | 30,00% 120.620,62 | 40,00% 160.827,50 | 30,00% 120.620,62
8 | PINTURA E REVESTIMENTO | 100,00% 817.387,00 | [9 empty] | 20,00% 163.477,40 | 20,00% 163.477,40 | 40,00% 326.954,80 | 20,00% 163.477,40
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 206.232,22 | [10 empty] | 20,00% 41.246,44 | 40,00% 82.492,89 | 30,00% 61.869,67 | 10,00% 20.623,22
10 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 209.416,55 |  |  |  |  | 10,00% 20.941,66 | [7 empty] | 90,00% 188.474,90
11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 49.288,26 |  | 20,00% 9.857,65 | 20,00% 9.857,65 | 20,00% 9.857,65 | [5 empty] | 20,00% 9.857,65 | 20,00% 9.857,65
12 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 42.558,69 |  | 20,00% 8.511,74 | 20,00% 8.511,74 | 20,00% 8.511,74 | 20,00% 8.511,74 | 20,00% 8.511,74
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 188.889,21 |  |  |  | 20,00% 37.777,84 |  |  |  | 10,00% 18.888,92 | 30,00% 56.666,76 | 20,00% 37.777,84 | 10,00% 18.888,92 | 10,00% 18.888,92
14 | INSTALAÇÕES DE REDE E LÓGICA | 100,00% 43.139,40 |  |  |  | 10,00% 4.313,94 |  |  |  | 20,00% 8.627,88 | 30,00% 12.941,82 | 20,00% 8.627,88 | 10,00% 4.313,94 | 10,00% 4.313,94
15 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 100,00% 316,75 |  |  |  | 50,00% 158,38 | [5 empty] | 50,00% 158,38
16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 234.986,47 | [9 empty] | 10,00% 23.498,65 | 10,00% 23.498,65 | 30,00% 70.495,94 | 30,00% 70.495,94 | 20,00% 46.997,29
17 | ESTACIONAMENTO | 100,00% 153.089,16 | [7 empty] | 50,00% 76.544,58 | 50,00% 76.544,58
18 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 1.051,65 | [13 empty] | 100,00% 1.051,65
19 | PAISAGISMO | 100,00% 55.376,78 | [13 empty] | 100,00% 55.376,78
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.748,57 | [13 empty] | 100,00% 4.748,57
Porcentagem |  |  | 6,04% | 7,76% | 7,65% | 7,28% | 8,18% | 7,1% | 3,25% | 5,79% | 5,58% | 5,09% | 6,35% | 10,53% | 10,14% | 9,27%
Custo |  |  | 288.471,35 | 370.580,07 | 365.552,43 | 347.993,68 | 390.692,84 | 339.376,26 | 155.313,08 | 276.453,03 | 266.773,79 | 243.397,80 | 303.222,08 | 503.146,49 | 484.317,90 | 442.693,81
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,04% | 13,79% | 21,44% | 28,73% | 36,9% | 44,01% | 47,26% | 53,04% | 58,63% | 63,72% | 70,07% | 80,6% | 90,73% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 288.471,35 | 659.051,42 | 1.024.603,85 | 1.372.597,53 | 1.763.290,37 | 2.102.666,64 | 2.257.979,71 | 2.534.432,74 | 2.801.206,53 | 3.044.604,32 | 3.347.826,40 | 3.850.972,89 | 4.335.290,79 | 4.777.984,61
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito de Campos de Júlio