## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E ADEQUAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES | SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso SBC - 08/2023 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2022 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 11.986,04 | 100,00% 11.986,04
2 | ALVENARIA/REVESTIMENTOS/PINTURA | 100,00% 41.093,61 | 30,00% 12.328,08 |  | 70,00% 28.765,53
3 | COBERTURA | 100,00% 18.355,53 | 100,00% 18.355,53
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 73.312,91 |  | 30,00% 21.993,87 | 70,00% 51.319,04
5 | ELETRICA/REDE | 100,00% 8.688,23 | 100,00% 8.688,23
6 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 97.112,46 | 10,00% 9.711,25 | 60,00% 58.267,48 | 30,00% 29.133,74
7 | MOBILIÁRIOS | 100,00% 28.713,78 |  | 30,00% 8.614,13 | 70,00% 20.099,65
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.065,85 |  |  | 100,00% 3.065,85
Porcentagem |  |  | 21,63% | 31,48% | 46,89%
Custo |  |  | 61.069,13 | 88.875,48 | 132.383,80
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,63% | 53,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 61.069,12 | 149.944,61 | 282.328,41
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A160810-0 Port: 153/2013