## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO QUADRA DE AREIA | SINAPI - 08/2023 - Mato Grosso SBC - 08/2023 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2023 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 39.426,38 | 100,00% 39.426,38
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 100,00% 5.046,42 | 100,00% 5.046,42
3 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO | 100,00% 32.902,82 | 100,00% 32.902,82
4 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 100,00% 37.205,62 | 21,00% 7.813,18 |  | 79,00% 29.392,44
5 | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS/PINTURA | 100,00% 7.419,58 |  | 100,00% 7.419,58
6 | DRENAGEM E PISOS | 100,00% 57.732,98 |  | 93,00% 53.691,67 | 7,00% 4.041,31
7 | ELÉTRICA | 100,00% 13.743,99 |  |  | 100,00% 13.743,99
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.278,82 |  |  | 100,00% 4.278,82
Porcentagem |  |  | 43,08% | 30,9% | 26,02%
Custo |  |  | 85.188,80 | 61.111,25 | 51.456,56
Porcentagem Acumulado |  |  | 43,08% | 73,98% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 85.188,80 | 146.300,05 | 197.756,61
_______________________________________________________________ Setor de Engenharia Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A160810-0