## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CENTRO DE EVENTOS - CRAS | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso SBC - 10/2023 - Mato Grosso ORSE - 08/2023 - Sergipe FDE - 07/2023 - São Paulo | Padrão - 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 5.897,78 | 100,00% 5.897,78
2 | MUDANÇA DE TANQUE SÉPTICO | 100,00% 918,58 | 100,00% 918,58
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 4.985,00 | 100,00% 4.985,00
4 | ESTRUTURAL | 100,00% 132.851,13 | 30,00% 39.855,34 | 30,00% 39.855,34 | 40,00% 53.140,45
5 | COBERTURA | 100,00% 125.658,81 |  |  | 40,00% 50.263,52 | 60,00% 75.395,29
6 | VEDAÇÕES | 100,00% 46.724,56 |  | 80,00% 37.379,65 | 20,00% 9.344,91
7 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 58.447,52 |  | 10,00% 5.844,75 | 20,00% 11.689,50 | 70,00% 40.913,26
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 45.189,96 |  |  |  |  | 20,00% 9.037,99 | 40,00% 18.075,98 | 40,00% 18.075,98
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 216.601,45 |  |  | 20,00% 43.320,29 | 20,00% 43.320,29 | 30,00% 64.980,44 | 30,00% 64.980,44
10 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 4.376,90 |  |  |  | 100,00% 4.376,90
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 2.779,05 |  |  | 20,00% 555,81 |  | 30,00% 833,72 | 50,00% 1.389,53
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 9.360,97 |  |  | 20,00% 1.872,19 | 10,00% 936,10 | 40,00% 3.744,39 | 30,00% 2.808,29
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 29.085,49 |  |  | 10,00% 2.908,55 |  | 20,00% 5.817,10 | 50,00% 14.542,75 | 20,00% 5.817,10
14 | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE | 100,00% 7.487,82 |  |  |  | 10,00% 748,78 |  | 90,00% 6.739,04
15 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 46.885,25 | [6 empty] | 100,00% 46.885,25
16 | ACESSÓRIOS | 100,00% 16.250,20 | [5 empty] | 20,00% 3.250,04 | 80,00% 13.000,16
17 | PAISAGISMO | 100,00% 2.551,23 | [6 empty] | 100,00% 2.551,23
18 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.321,92 | [6 empty] | 100,00% 1.321,92
Porcentagem |  |  | 6,82% | 10,97% | 22,85% | 21,88% | 11,15% | 14,76% | 11,57%
Custo |  |  | 51.656,70 | 83.079,74 | 173.095,24 | 165.690,62 | 84.413,63 | 111.786,06 | 87.651,64
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,82% | 17,79% | 40,64% | 62,52% | 73,67% | 88,43% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 51.656,69 | 134.736,43 | 307.831,67 | 473.522,29 | 557.935,92 | 669.721,97 | 757.373,62
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito de Campos de Júlio