## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| GARAGEM PARA ÔNIBUS ESCOLARES | SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso ORSE - 10/2023 - Sergipe AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás | Padrão - 20,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 13.714,99 | 100,00% 13.714,99
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 1.083,10 | 100,00% 1.083,10
3 | ESTRUTURAL | 100,00% 329.932,94 | 70,00% 230.953,06 | 30,00% 98.979,88
4 | COBERTURA | 100,00% 178.377,94 |  | 50,00% 89.188,97 | 50,00% 89.188,97
5 | VEDAÇÕES | 100,00% 29.005,65 | 30,00% 8.701,70 | 50,00% 14.502,83 | 20,00% 5.801,13
6 | SISTEMA DE PISO | 100,00% 77.198,47 |  |  | 20,00% 15.439,69 | 80,00% 61.758,78
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 13.463,33 |  |  |  |  | 100,00% 13.463,33
8 | FOSSO DE INSPEÇÃO | 100,00% 8.715,80 | 20,00% 1.743,16 | 20,00% 1.743,16 | 60,00% 5.229,48
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 76.968,29 |  |  |  | 40,00% 30.787,32 | 60,00% 46.180,97
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 38.865,46 |  |  | 40,00% 15.546,18 | 40,00% 15.546,18 | 20,00% 7.773,09
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 2.814,28 |  | 30,00% 844,28 | 30,00% 844,28 | 40,00% 1.125,71
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 8.068,44 |  | 30,00% 2.420,53 | 30,00% 2.420,53 | 40,00% 3.227,38
13 | INSTALAÇÃO DE LÓGICA, TELEFONE E MONITORAMENTO | 100,00% 731,73 |  |  |  |  | 100,00% 731,73
14 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMPRIMIDO | 100,00% 3.131,74 |  |  | 50,00% 1.565,87 | 50,00% 1.565,87
15 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 2.971,12 |  |  |  |  | 100,00% 2.971,12
16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 6.056,02 |  |  |  |  | 100,00% 6.056,02
17 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.989,86 |  |  |  |  | 100,00% 3.989,86
Porcentagem |  |  | 32,22% | 26,12% | 17,11% | 14,34% | 10,21%
Custo |  |  | 256.196,00 | 207.679,65 | 136.036,14 | 114.011,23 | 81.166,13
Porcentagem Acumulado |  |  | 32,22% | 58,34% | 75,45% | 89,79% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 256.196,00 | 463.875,65 | 599.911,80 | 713.923,03 | 795.089,16
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037