## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO TRANSBORDO MUNICIPAL | SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso ORSE - 12/2023 - Sergipe FDE - 01/2024 - São Paulo | Padrão - 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.147,74 | 100,00% 1.147,74
2 | REFEITÓRIO E ALOJAMENTO - AMPLIAÇÃO | 100,00% 298.457,28 | 21,85% 65.203,18 | 13,65% 40.744,91 | 26,75% 79.838,71 | 18,48% 55.143,40 | 19,27% 57.527,08
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 5.925,10 | 100,00% 5.925,10
2.2 | ESTRUTURAL | 100,00% 69.603,17 | 80,00% 55.682,54 | 20,00% 13.920,63
2.3 | VEDAÇÕES | 100,00% 24.168,38 |  | 80,00% 19.334,70 | 20,00% 4.833,68
2.4 | COBERTURA | 100,00% 26.475,58 |  |  | 100,00% 26.475,58
2.5 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 8.870,40 |  | 30,00% 2.661,12 | 50,00% 4.435,20 | 20,00% 1.774,08
2.6 | FORRO | 100,00% 13.548,55 |  |  | 50,00% 6.774,28 | 50,00% 6.774,28
2.7 | ESQUADRIAS | 100,00% 31.823,01 |  |  |  | 50,00% 15.911,51 | 50,00% 15.911,51
2.8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 69.937,44 |  |  | 20,00% 13.987,49 | 40,00% 27.974,98 | 40,00% 27.974,98
2.9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 17.261,84 | 10,00% 1.726,18 | 10,00% 1.726,18 | 80,00% 13.809,47
2.10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 2.982,36 |  | 10,00% 298,24 | 50,00% 1.491,18 | 40,00% 1.192,94
2.11 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 9.346,78 | 20,00% 1.869,36 | 30,00% 2.804,03 | 50,00% 4.673,39
2.12 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 100,00% 15.156,22 |  |  |  | 10,00% 1.515,62 | 90,00% 13.640,60
2.13 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 3.358,45 |  |  | 100,00% 3.358,45
3 | BARRCÃO - ADAPTAÇÃO | 100,00% 103.678,88 | 25,22% 26.150,94 | 13,71% 14.216,22 | 8,11% 8.405,40 | 26,09% 27.045,49 | 26,87% 27.860,83
3.1 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 924,39 | 100,00% 924,39
3.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 2.487,57 | 100,00% 2.487,57
3.3 | COBERTURA | 100,00% 8.522,76 | 100,00% 8.522,76
3.4 | DRENAGEM | 100,00% 16.851,04 | 50,00% 8.425,52 | 50,00% 8.425,52
3.5 | FORRO | 100,00% 554,98 |  |  | 100,00% 554,98
3.6 | REVESTIMENTOS | 100,00% 42.509,58 |  |  |  | 50,00% 21.254,79 | 50,00% 21.254,79
3.7 | ESQUADRIAS | 100,00% 2.059,72 |  |  | 100,00% 2.059,72
3.8 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 100,00% 815,34 |  |  |  |  | 100,00% 815,34
3.9 | ALAMBRADO | 100,00% 28.953,50 | 20,00% 5.790,70 | 20,00% 5.790,70 | 20,00% 5.790,70 | 20,00% 5.790,70 | 20,00% 5.790,70
4 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.005,59 |  |  |  |  | 100,00% 4.005,59
Porcentagem |  |  | 22,71% | 13,49% | 21,67% | 20,18% | 21,95%
Custo |  |  | 92.501,86 | 54.961,13 | 88.244,11 | 82.188,89 | 89.393,50
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,71% | 36,21% | 57,87% | 78,05% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 92.501,85 | 147.462,98 | 235.707,09 | 317.895,99 | 407.289,49
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio