## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Garagem Hospital | SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso | 22,47% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.147,74 | 100,00% 1.147,74
2 | MOVIMENTAÇÃO DA TERRA | 100,00% 693,21 | 100,00% 693,21
3 | ESTRUTURAL | 100,00% 41.448,97 | 100,00% 41.448,97
4 | COBERTURA | 100,00% 55.560,96 | 50,00% 27.780,48 | 50,00% 27.780,48
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 2.803,91 |  | 100,00% 2.803,91
8 | TORNEIRAS | 100,00% 788,41 |  | 100,00% 788,41
9 | CALHAS | 100,00% 5.640,58 |  | 100,00% 5.640,58
10 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 940,19 |  | 100,00% 940,19
Porcentagem |  |  | 65,19% | 34,81%
Custo |  |  | 71.070,40 | 37.953,57
Porcentagem Acumulado |  |  | 65,19% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 71.070,40 | 109.023,97
_______________________________________________________________ Ingrid Katrine M. Fernandes Engenheira Civil CREA - 1221726471
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio