## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| COBERTURA CAIXAS DE AREIA - LOTE 01 CRECHE PP . | SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.143,95 | 100,00% 1.143,95
2 | ESTRUTURA | 100,00% 3.931,45 | 70,00% 2.752,02 | 30,00% 1.179,44
3 | COBERTURA | 100,00% 10.107,71 | 40,00% 4.043,08 | 60,00% 6.064,63
4 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 103,75 |  | 100,00% 103,75
Porcentagem |  |  | 51,93% | 48,07%
Custo |  |  | 7.939,05 | 7.347,81
Porcentagem Acumulado |  |  | 51,93% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 7.939,04 | 15.286,86
_______________________________________________________________ MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT Setor de Compras