## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| COBERTURA DUAS CAIXAS DE AREIA E PASSARELA - LOTE 03 CMEI | SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.143,95 | 100,00% 1.143,95
2 | CAIXA DE AREIA - 01 | 100,00% 38.623,79 | 41,13% 15.886,22 | 58,87% 22.737,57
2.1 | ESTRUTURA | 100,00% 5.897,26 | 50,00% 2.948,63 | 50,00% 2.948,63
2.2 | COBERTURA | 100,00% 32.343,97 | 40,00% 12.937,59 | 60,00% 19.406,38
2.3 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 382,56 |  | 100,00% 382,56
3 | CAIXA DE AREIA - 02 | 100,00% 38.623,79 | 41,13% 15.886,22 | 58,87% 22.737,57
3.1 | ESTRUTURA | 100,00% 5.897,26 | 50,00% 2.948,63 | 50,00% 2.948,63
3.2 | COBERTURA | 100,00% 32.343,97 | 40,00% 12.937,59 | 60,00% 19.406,38
3.3 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 382,56 |  | 100,00% 382,56
4 | PASSARELA | 100,00% 39.889,43 | 40,53% 16.166,09 | 59,47% 23.723,34
4.1 | ESTRUTURA | 100,00% 14.496,47 | 50,00% 7.248,24 | 50,00% 7.248,24
4.2 | SUPRAESTRUTURA/COBERTURA | 100,00% 19.422,74 | 40,00% 7.769,10 | 60,00% 11.653,64
4.3 | PISOS | 100,00% 5.743,81 | 20,00% 1.148,76 | 80,00% 4.595,05
4.4 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 226,41 |  | 100,00% 226,41
Porcentagem |  |  | 41,5% | 58,5%
Custo |  |  | 49.082,48 | 69.198,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 41,5% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 49.082,47 | 118.280,96
_______________________________________________________________ Ingrid Katrine M. Fernandes Engenheira Civil CREA - 1221726471
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio