## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| COBERTURA CAIXA DE AREIA - LOTE 02 IBG | SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.143,95 | 100,00% 1.143,95
2 | ESTRUTURA | 100,00% 5.589,84 | 70,00% 3.912,89 | 30,00% 1.676,95
3 | COBERTURA | 100,00% 27.937,21 | 40,00% 11.174,88 | 60,00% 16.762,33
4 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 356,71 |  | 100,00% 356,71
Porcentagem |  |  | 46,34% | 53,66%
Custo |  |  | 16.231,72 | 18.795,99
Porcentagem Acumulado |  |  | 46,34% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 16.231,72 | 35.027,71
_______________________________________________________________ Ingrid Katrine M. Fernandes Engenheira Civil CREA - 1221726471
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio