## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PORTAL PARQUE DE EXPOSIÇÃO | SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará EMBASA - 01/2024 - Bahia | 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 5.083,79 | 100,00% 5.083,79
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 1.636,11 | 100,00% 1.636,11
3 | ESTRUTURAL | 100,00% 69.686,84 | 50,00% 34.843,42 | 50,00% 34.843,42
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 71.051,35 | 80,00% 56.841,08 | 20,00% 14.210,27
5 | COBERTURA | 100,00% 86.578,85 |  | 50,00% 43.289,43 | 50,00% 43.289,43
6 | SISTEMA DE PISO | 100,00% 55.973,37 |  | 40,00% 22.389,35 | 60,00% 33.584,02
7 | FORROS | 100,00% 10.310,46 |  |  | 50,00% 5.155,23 | 50,00% 5.155,23
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 5.941,00 |  |  |  | 100,00% 5.941,00
9 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 100,00% 15.440,01 |  |  |  | 100,00% 15.440,01
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 384,14 | 20,00% 76,83 | 30,00% 115,24 | 50,00% 192,07
11 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 7.494,66 | 50,00% 3.747,33 | 50,00% 3.747,33
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 15.318,27 |  | 20,00% 3.063,65 | 80,00% 12.254,62
13 | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE | 100,00% 105,74 |  |  | 100,00% 105,74
14 | ACESSÓRIOS | 100,00% 24.679,60 |  |  |  | 100,00% 24.679,60
15 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 6.577,34 |  |  |  | 100,00% 6.577,34
16 | PAISAGISMO | 100,00% 5.601,07 |  |  |  | 100,00% 5.601,07
17 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.511,19 |  |  |  | 100,00% 2.511,19
Porcentagem |  |  | 26,6% | 31,65% | 24,61% | 17,15%
Custo |  |  | 102.228,56 | 121.658,69 | 94.581,10 | 65.905,44
Porcentagem Acumulado |  |  | 26,6% | 58,25% | 82,85% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 102.228,55 | 223.887,24 | 318.468,35 | 384.373,79
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio