## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE | SINAPI - 06/2024 - Mato Grosso SBC - 08/2024 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2024 - Mato Grosso ORSE - 06/2024 - Sergipe | 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.450,67 | 100,00% 1.450,67
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 6.716,38 | 100,00% 6.716,38
3 | FUNDAÇÃO | 100,00% 63.004,73 | 100,00% 63.004,73
4 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 67.773,08 |  | 100,00% 67.773,08
5 | REVESTIMENTO | 100,00% 108.865,80 |  |  | 100,00% 108.865,80
6 | ILUMINAÇÃO E MONITORAMENTO | 100,00% 18.125,20 |  | 50,00% 9.062,60 | 50,00% 9.062,60
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 68,20 |  |  | 100,00% 68,20
Porcentagem |  |  | 26,76% | 28,89% | 44,36%
Custo |  |  | 71.171,78 | 76.835,68 | 117.996,60
Porcentagem Acumulado |  |  | 26,76% | 55,64% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 71.171,78 | 148.007,46 | 266.004,06
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio