## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO | SINAPI - 06/2024 - Mato Grosso SBC - 08/2024 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2024 - Mato Grosso ORSE - 06/2024 - Sergipe | 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.402,27 | 100,00% 1.402,27
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 2.057,65 | 100,00% 2.057,65
3 | FUNDAÇÃO | 100,00% 23.649,52 | 100,00% 23.649,52
4 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 24.869,30 | 10,00% 2.486,93 | 90,00% 22.382,37
5 | REVESTIMENTO | 100,00% 31.944,07 |  |  | 100,00% 31.944,07
6 | ILUMINAÇÃO E MONITORAMENTO | 100,00% 4.432,08 |  | 50,00% 2.216,04 | 50,00% 2.216,04
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 341,00 |  |  | 100,00% 341,00
Porcentagem |  |  | 33,37% | 27,73% | 38,9%
Custo |  |  | 29.596,37 | 24.598,41 | 34.501,11
Porcentagem Acumulado |  |  | 33,37% | 61,1% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 29.596,37 | 54.194,78 | 88.695,89
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio