## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² | SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso SBC - 11/2024 - Mato Grosso ORSE - 08/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 08/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo EMOP - 10/2024 - Rio de Janeiro | 20,54% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 100,00% 9.625,58 | 100,00% 9.625,58
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 222.410,44 | 50,00% 111.205,22 | 50,00% 111.205,22
3 | ESTRUTURA | 100,00% 331.226,36 | 10,00% 33.122,64 | 40,00% 132.490,54 | 50,00% 165.613,18
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% 185.866,88 |  | 50,00% 92.933,44 | 10,00% 18.586,69 |  | 40,00% 74.346,75
5 | COBERTURA | 100,00% 150.520,61 |  |  | 10,00% 15.052,06 | 90,00% 135.468,55
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.236,59 |  |  |  | 100,00% 12.236,59
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 216.254,12 |  |  |  |  | 50,00% 108.127,06 | 30,00% 64.876,24 | 20,00% 43.250,82
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 62.793,76 |  |  | 30,00% 18.838,13 | 30,00% 18.838,13 | 30,00% 18.838,13 | 10,00% 6.279,38
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 100,00% 108.438,69 |  |  | 10,00% 10.843,87 | 40,00% 43.375,48 | 40,00% 43.375,48 | 10,00% 10.843,87
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 100,00% 21.962,14 |  |  |  |  | 10,00% 2.196,21 | 90,00% 19.765,93
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 31.397,12 |  |  |  | 40,00% 12.558,85 | 30,00% 9.419,14 | 30,00% 9.419,14
12 | PINTURA | 100,00% 90.648,91 |  |  |  | 10,00% 9.064,89 | 20,00% 18.129,78 | 40,00% 36.259,56 | 30,00% 27.194,67
13 | MARMORARIA | 100,00% 10.734,12 | [7 empty] | 100,00% 10.734,12
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 57.669,88 |  |  |  |  | 10,00% 5.766,99 | 50,00% 28.834,94 | 40,00% 23.067,95
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 136.055,69 |  | 20,00% 27.211,14 | 20,00% 27.211,14 |  |  | 30,00% 40.816,71 | 30,00% 40.816,71
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 199.912,30 |  | 10,00% 19.991,23 |  | 40,00% 79.964,92 | 30,00% 59.973,69 |  | 10,00% 19.991,23 | 10,00% 19.991,23
17 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 188.674,13 | [6 empty] | 20,00% 37.734,83 | 80,00% 150.939,30
18 | DADOS E VOZ | 100,00% 7.790,98 | [7 empty] | 100,00% 7.790,98
19 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 14.633,84 |  |  | 20,00% 2.926,77 |  |  |  | 20,00% 2.926,77 | 60,00% 8.780,30
20 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 6.233,39 | [7 empty] | 100,00% 6.233,39
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.347,78 | [7 empty] | 100,00% 5.347,78
Porcentagem |  |  | 7,44% | 18,54% | 12,51% | 15,05% | 16,43% | 10,49% | 9,42% | 10,13%
Custo |  |  | 153.953,44 | 383.831,57 | 259.071,83 | 311.507,40 | 340.173,23 | 217.095,75 | 194.982,98 | 209.817,11
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,44% | 25,97% | 38,49% | 53,53% | 69,96% | 80,45% | 89,87% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 153.953,43 | 537.785,00 | 796.856,84 | 1.108.364,24 | 1.448.537,46 | 1.665.633,22 | 1.860.616,20 | 2.070.433,31
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037