## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DESCENTRALIZADA BOM JESUS | SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso SBC - 12/2024 - Mato Grosso SICRO3 - 07/2024 - Mato Grosso ORSE - 09/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará FDE - 07/2024 - São Paulo AGETOP CIVIL - 08/2024 - Goiás | 20,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 7.268,41 | 100,00% 7.268,41
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 88.497,41 | 100,00% 88.497,41
3 | ESTRUTURAL | 100,00% 642.092,54 | 30,00% 192.627,76 | 30,00% 192.627,76 | 25,00% 160.523,14 | 10,00% 64.209,25 |  |  | 5,00% 32.104,63
4 | VEDAÇÕES | 100,00% 322.772,69 |  | 20,00% 64.554,54 | 20,00% 64.554,54 | 20,00% 64.554,54 | 25,00% 80.693,17 | 15,00% 48.415,90
5 | COBERTURA | 100,00% 697.496,92 |  |  |  |  | 40,00% 278.998,77 | 40,00% 278.998,77 |  | 20,00% 139.499,38
6 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 163.930,55 |  |  |  | 20,00% 32.786,11 | 20,00% 32.786,11 | 25,00% 40.982,64 | 20,00% 32.786,11 |  | 10,00% 16.393,06 | 5,00% 8.196,53
7 | REVESTIMENTOS | 100,00% 527.810,92 |  |  |  | 20,00% 105.562,18 |  |  | 30,00% 158.343,28 | 30,00% 158.343,28 | 10,00% 52.781,09 | 10,00% 52.781,09
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 206.449,42 | [6 empty] | 30,00% 61.934,83 | 40,00% 82.579,77 | 20,00% 41.289,88 | 10,00% 20.644,94
9 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 51.134,50 |  |  |  |  | 35,00% 17.897,08 | 35,00% 17.897,08 | 10,00% 5.113,45 |  |  | 20,00% 10.226,90
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 100,00% 210.309,66 |  |  | 20,00% 42.061,93 |  |  | 20,00% 42.061,93 | 30,00% 63.092,90 | 10,00% 21.030,97 | 10,00% 21.030,97 | 10,00% 21.030,97
11 | INSTALAÇÕES DE REDE, TELEFONE E MONITORAMENTO | 100,00% 117.225,23 |  |  | 10,00% 11.722,52 |  |  | 30,00% 35.167,57 | 30,00% 35.167,57 | 10,00% 11.722,52 | 10,00% 11.722,52 | 10,00% 11.722,52
12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 41.257,39 | 5,00% 2.062,87 |  | 15,00% 6.188,61 | 20,00% 8.251,48 |  | 30,00% 12.377,22 | 20,00% 8.251,48 | 10,00% 4.125,74
13 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 24.853,57 | 20,00% 4.970,71 | 20,00% 4.970,71 | 20,00% 4.970,71 |  | 20,00% 4.970,71 | 10,00% 2.485,36 | 10,00% 2.485,36
14 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 90.596,26 |  |  | 10,00% 9.059,63 | [5 empty] | 45,00% 40.768,32 | 45,00% 40.768,32
15 | LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 67.042,62 | [8 empty] | 50,00% 33.521,31 | 50,00% 33.521,31
16 | PISCINA | 100,00% 287.914,90 |  | 20,00% 57.582,98 | 20,00% 57.582,98 | 20,00% 57.582,98 |  | 10,00% 28.791,49 | 10,00% 28.791,49 | 10,00% 28.791,49 |  | 10,00% 28.791,49
17 | DEPÓSITO DE RESIDUOS | 100,00% 28.119,72 |  | 65,00% 18.277,82 |  |  |  | 10,00% 2.811,97 | 10,00% 2.811,97 | 15,00% 4.217,96
18 | INSTALAÇÃO DE GÁS / CASA DE GÁS | 100,00% 2.093,47 | [6 empty] | 100,00% 2.093,47
19 | PAISAGISMO | 100,00% 39.401,77 | [9 empty] | 100,00% 39.401,77
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.287,85 | [9 empty] | 100,00% 4.287,85
Porcentagem |  |  | 8,16% | 9,34% | 9,85% | 9,2% | 11,47% | 14,09% | 11,96% | 12,44% | 6,01% | 7,5%
Custo |  |  | 295.427,17 | 338.013,81 | 356.664,06 | 332.946,54 | 415.345,84 | 509.989,92 | 432.976,52 | 450.311,10 | 217.507,15 | 271.373,69
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,16% | 17,5% | 27,35% | 36,54% | 48,01% | 62,1% | 74,06% | 86,5% | 92,5% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 295.427,16 | 633.440,97 | 990.105,03 | 1.323.051,57 | 1.738.397,41 | 2.248.387,33 | 2.681.363,86 | 3.131.674,96 | 3.349.182,11 | 3.620.555,80
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037