## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REMANEJAMENTO DE RDR TRIFÁSICA COM MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso SBC - 02/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás | 24,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 4.999,67 | 100,00% 4.999,67
2 | MATERIAIS | 100,00% 104.837,40 | 50,00% 52.418,70 | 50,00% 52.418,70
Porcentagem |  |  | 52,28% | 47,72%
Custo |  |  | 57.418,37 | 52.418,70
Porcentagem Acumulado |  |  | 52,28% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 57.418,37 | 109.837,07
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio