## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS INICIAS |  |  | 1 | 1891.26 | 1.058%
2 | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  |  | 1 | 46606.9 | 26.08%
3 | SISTEMAS DE PISO |  |  | 1 | 11380.98 | 6.368%
4 | ESQUADRIAS |  |  | 1 | 33160.81 | 18.55%
5 | PINTURA |  |  | 1 | 51742.67 | 28.95%
6 | ELÉTRICA |  |  | 1 | 16673.24 | 9.329%
7 | LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 1 | 4052.9 | 2.268%
8 | ACESSÓRIOS EXTERNOS |  |  | 1 | 12257.46 | 6.858%
9 | LIMPEZA FINAL |  |  | 1 | 966.78 | 0.5409%
|  |  |  | Total sem BDI | 148546.62
|  |  |  | Total do BDI | 30186.38
|  |  |  | Total Geral | 178733
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A 160810-0 Port. 153/2013

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás |  | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAS |  | 1 |  | 1891.26 | 1891.26 | 1.058%
1.1 | PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 518.71 | 624.21 | 1872.63 | 1.048%
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.32 | 48.38 | 58.22 | 18.63 | 0.01042%
2 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  | 1 |  | 46606.9 | 46606.9 | 26.08%
2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 139.39 | 105.83 | 127.35 | 17751.31 | 9.932%
2.2 | 96373 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 9.4 | 10.11 | 12.16 | 114.3 | 0.06395%
2.3 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 47.77 | 499.97 | 601.66 | 28741.29 | 16.08%
3 |  |  | SISTEMAS DE PISO |  | 1 |  | 11380.98 | 11380.98 | 6.368%
3.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 2.88 | 867.41 | 1043.84 | 3006.25 | 1.682%
3.2 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 12.59 | 113.66 | 136.77 | 1721.93 | 0.9634%
3.3 | PMCJ - 415 | Próprio | EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE COM BRITA N0 LANÇADO COM PÁ CARREGADEIRA ESP. 5CM NIVELAMENTO MANUAL | m² | 480 | 11.52 | 13.86 | 6652.8 | 3.722%
4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 33160.81 | 33160.81 | 18.55%
4.1 | 13135 | ORSE | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 | m² | 9.9 | 947.23 | 1139.89 | 11284.91 | 6.314%
4.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.86 | 836.66 | 1006.83 | 13954.66 | 7.808%
4.3 | PMCJ - 096 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2 FOLHAS DE CORRER 1,20X0,60 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 2 | 874.86 | 1052.8 | 2105.6 | 1.178%
4.4 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2283.81 | 2748.33 | 5496.66 | 3.075%
4.5 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 2.88 | 51.41 | 61.86 | 178.15 | 0.09967%
4.6 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 2.88 | 40.64 | 48.9 | 140.83 | 0.07879%
5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 51742.67 | 51742.67 | 28.95%
5.1 |  |  | PISO |  | 1 |  | 1973.05 | 1973.05 | 1.104%
5.1.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 65.66 | 3.02 | 3.63 | 238.34 | 0.1333%
5.1.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 65.66 | 18.36 | 22.09 | 1450.42 | 0.8115%
5.1.3 | 102491 | SINAPI | PARA MEIO-FIO PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 12.87 | 18.36 | 22.09 | 284.29 | 0.1591%
5.2 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 24965.31 | 24965.31 | 13.97%
5.2.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 277.44 | 15.67 | 18.85 | 5229.74 | 2.926%
5.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 752.95 | 11.69 | 14.06 | 10586.47 | 5.923%
5.2.3 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 609.94 | 12.47 | 15 | 9149.1 | 5.119%
5.3 |  |  | MURO |  | 1 |  | 9970.55 | 9970.55 | 5.578%
5.3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 533.47 | 3.07 | 3.69 | 1968.5 | 1.101%
5.3.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 533.47 | 12.47 | 15 | 8002.05 | 4.477%
5.4 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 14833.76 | 14833.76 | 8.299%
5.4.1 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 301.01 | 27.32 | 32.87 | 9894.19 | 5.536%
5.4.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 301.01 | 13.64 | 16.41 | 4939.57 | 2.764%
6 |  |  | ELÉTRICA |  | 1 |  | 16673.24 | 16673.24 | 9.329%
6.1 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 1 |  | 6542.61 | 6542.61 | 3.661%
6.1.1 | 7817 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 30 | 73.16 | 88.04 | 2641.2 | 1.478%
6.1.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 30.26 | 36.41 | 254.87 | 0.1426%
6.1.3 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 47.88 | 57.61 | 1728.3 | 0.967%
6.1.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 33.54 | 40.36 | 322.88 | 0.1806%
6.1.5 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 54.47 | 65.54 | 458.78 | 0.2567%
6.1.6 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 42.01 | 50.55 | 606.6 | 0.3394%
6.1.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 26.76 | 32.2 | 386.4 | 0.2162%
6.1.8 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 59.66 | 71.79 | 143.58 | 0.08033%
6.2 |  |  | LUMINÁRIAS |  | 1 |  | 4126.46 | 4126.46 | 2.309%
6.2.1 | PMCJ - 846 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR, BRANCO FRIO, POTENCIA 24W BIVOLT, FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO 3000K - 6000L INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) > 70 BIVOLT | UN | 52 | 59.35 | 71.42 | 3713.84 | 2.078%
6.2.2 | PMCJ - 926 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TUBULAR LED 60CM SLIM 6000k 20w COMPLETA | UN | 6 | 57.15 | 68.77 | 412.62 | 0.2309%
6.3 |  |  | DISJUNTORES |  | 1 |  | 2458.9 | 2458.9 | 1.376%
6.3.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 12.19 | 14.66 | 337.18 | 0.1887%
6.3.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.73 | 15.31 | 61.24 | 0.03426%
6.3.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 13.93 | 16.76 | 67.04 | 0.03751%
6.3.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.93 | 16.76 | 33.52 | 0.01875%
6.3.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 59.53 | 71.63 | 716.3 | 0.4008%
6.3.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.01 | 75.82 | 75.82 | 0.04242%
6.3.7 | 453 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 1 | 531.69 | 639.83 | 639.83 | 0.358%
6.3.8 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 438.74 | 527.97 | 527.97 | 0.2954%
6.4 |  |  | ELETRODUTOS E CABOS |  | 1 |  | 2895.86 | 2895.86 | 1.62%
6.4.1 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38 | 10.22 | 12.29 | 467.02 | 0.2613%
6.4.2 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.7 | 7.49 | 9.01 | 105.41 | 0.05898%
6.4.3 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 25.89 | 31.15 | 186.9 | 0.1046%
6.4.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 114.5 | 2.95 | 3.55 | 406.47 | 0.2274%
6.4.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170.43 | 4.35 | 5.23 | 891.34 | 0.4987%
6.4.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 51.48 | 6.81 | 8.19 | 421.62 | 0.2359%
6.4.7 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 15.97 | 19.21 | 115.26 | 0.06449%
6.4.8 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 15.2 | 6.9 | 8.3 | 126.16 | 0.07059%
6.4.9 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 8 | 4.57 | 5.49 | 43.92 | 0.02457%
6.4.10 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8 | 13.69 | 16.47 | 131.76 | 0.07372%
6.5 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 649.41 | 649.41 | 0.3633%
6.5.1 | PMCJ - 927 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR ELETRÔNICO PARA PORTÃO DESLIZANTE | UN | 1 | 438.74 | 527.97 | 527.97 | 0.2954%
6.5.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 50.46 | 60.72 | 121.44 | 0.06794%
7 |  |  | LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 4052.9 | 4052.9 | 2.268%
7.1 | PMCJ - 337 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M² | 2.5 | 1347.15 | 1621.16 | 4052.9 | 2.268%
8 |  |  | ACESSÓRIOS EXTERNOS |  | 1 |  | 12257.46 | 12257.46 | 6.858%
8.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3.6 | 32.47 | 39.07 | 140.65 | 0.07869%
8.2 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 42.13 | 50.69 | 50.69 | 0.02836%
8.3 | 12056 | ORSE | Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado | un | 44 | 200.68 | 241.49 | 10625.56 | 5.945%
8.4 | 12048 | ORSE | Letra em alumínio 10 x 10cm - instalado | un | 22 | 54.42 | 65.48 | 1440.56 | 0.806%
9 |  |  | LIMPEZA FINAL |  | 1 |  | 966.78 | 966.78 | 0.5409%
9.1 | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 313.89 | 2.56 | 3.08 | 966.78 | 0.5409%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 148546.62
[5 empty] | Total do BDI |  | 30186.38
[5 empty] | Total Geral |  | 178733
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A 160810-0 Port. 153/2013
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal

## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás |  | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAS | [5 empty] | 1891.26
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 518.71 | 518.71
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.62 | 22.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 18.34 | 36.68
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 472.58 | 4.72
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 11.58 | 46.32
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | M² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 6.27 | 6.27
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 19.17 | 2.1
|  |  |  | MO sem LS => | 44.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.5 |  | Valor com BDI => |  | 624.21
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1872.63
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 48.38 | 48.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3541 | 22.95 | 8.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1957 | 18.34 | 40.26
|  |  |  | MO sem LS => | 35.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.84 |  | Valor com BDI => |  | 58.22
[6 empty] | Quant. => | 0,32 | Preço Total => | 18.63
2 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 46606.9
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 105.83 | 105.83
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 20.04 | 11.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 18.34 | 3.57
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 51.5 | 1.52
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.1 | 2.01
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 24.46 | 51.51
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0.24 | 0.13
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 3.38 | 2.67
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.38 | 0.95
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 4.24 | 4.65
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 7.24 | 21.09
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 6.38 | 5.81
|  |  |  | MO sem LS => | 11.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.52 |  | Valor com BDI => |  | 127.35
[6 empty] | Quant. => | 139,39 | Preço Total => | 17751.31
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96373 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M | 1 | 10.11 | 10.11
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.066 | 20.04 | 1.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 18.34 | 0.4
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 7.6364 | 0.24 | 1.83
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.0293 | 6.38 | 6.56
|  |  |  | MO sem LS => | 1.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.05 |  | Valor com BDI => |  | 12.16
[6 empty] | Quant. => | 9,40 | Preço Total => | 114.3
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 499.97 | 499.97
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.511 | 20.42 | 30.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.469 | 18.34 | 26.94
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.346 | 24.05 | 8.32
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.913 | 0.14 | 0.26
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.839 | 44.09 | 36.99
Insumo | 00010506 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | M² | 1 | 387.81 | 387.81
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.605 | 3.38 | 8.8
|  |  |  | MO sem LS => | 42.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 101.69 |  | Valor com BDI => |  | 601.66
[6 empty] | Quant. => | 47,77 | Preço Total => | 28741.29
3 |  |  | SISTEMAS DE PISO | [5 empty] | 11380.98
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 867.41 | 867.41
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2315 | 574.94 | 708.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 22.62 | 36.79
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4149 | 22.95 | 32.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0417 | 18.34 | 55.78
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.87 | 18.34
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.29 | 0.15
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.05 | 10.12
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 19.17 | 5.73
|  |  |  | MO sem LS => | 160.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 160.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.43 |  | Valor com BDI => |  | 1043.84
[6 empty] | Quant. => | 2,88 | Preço Total => | 3006.25
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 113.66 | 113.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2129 | 18.34 | 3.9
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0055 | 10.38 | 0.05
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0038 | 11.2 | 0.04
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2129 | 21.1 | 4.49
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1027 | 1.12 | 0.11
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.101 | 0.76 | 0.07
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0.0568 | 130 | 7.38
Insumo | 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material |  | m² | 1.004 | 95.73 | 96.11
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | M³ | 0.0098 | 155.04 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 6.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.11 |  | Valor com BDI => |  | 136.77
[6 empty] | Quant. => | 12,59 | Preço Total => | 1721.93
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 415 | Próprio | EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE COM BRITA N0 LANÇADO COM PÁ CARREGADEIRA ESP. 5CM NIVELAMENTO MANUAL | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 11.52 | 11.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 22.95 | 0.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 18.34 | 0.73
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0005 | 160.42 | 0.08
Composição Auxiliar | 72844 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | T | 0.051 | 0.98 | 0.04
Composição Auxiliar | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.3 | 2.53 | 0.75
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M³ | 0.05 | 189.5 | 9.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 13.86
[6 empty] | Quant. => | 480,00 | Preço Total => | 6652.8
4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 33160.81
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13135 | ORSE | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 | Esquadrias de Ferro |  | m² | 1 | 947.23 | 947.23
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010997/SINAPI | ORSE | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | Material |  | kg | 1.37 | 51,84 | 71,02
Insumo | 8855 | ORSE | Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa | Material |  | un | 0.14 | 41,64 | 5,82
Insumo | 00006110/SINAPI | ORSE | Serralheiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.63 | 19,13 | 50,30
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.7 | 13,65 | 36,84
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.07 | 3,66 | 0,25
Insumo | 8810 | ORSE | Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) | Material |  | kg | 4.75 | 10,58 | 50,25
Insumo | 00043587/SINAPI | ORSE | Ferrolho com fecho chato e porta cadeado, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6", chapa com espessura minima de 0,90 mm e largura minima de 3,80 cm (fecho simples) | Material |  | un | 0.07 | 12,89 | 0,90
Insumo | 00004777/SINAPI | ORSE | Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" | Material |  | kg | 1.98 | 8,02 | 15,87
Insumo | 13118 | ORSE | Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material |  | kg | 0.99 | 14,70 | 14,55
Insumo | 8856 | ORSE | Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m) | Material |  | kg | 0.25 | 10,58 | 2,64
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.7 | 3,79 | 10,23
Insumo | 00021013/SINAPI | ORSE | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580) | Material |  | m | 1.45 | 67,99 | 98,58
Insumo | 261 | ORSE | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) | Material |  | m | 0.43 | 13,44 | 5,77
Insumo | 00011002/SINAPI | ORSE | Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm | Material |  | kg | 11.04 | 49,78 | 549,57
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.07 | 19,13 | 1,33
Insumo | 7504 | ORSE | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) | Material |  | kg | 0.96 | 8,02 | 7,69
Insumo | 13936 | ORSE | Perfil Aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,18 kg/m) | Material |  | kg | 1.96 | 8,02 | 15,71
Composição | 10594 | ORSE | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | Provisórios |  | h | 2.63 | 3,63 | 9,54
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 2.8e-05 | 18,80 | 0,00
Insumo | 7504 | ORSE | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) | Material |  | kg | 0.96 | 8,02 | 7,69
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 3.5e-05 | 12,00 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 2.8e-05 | 18,75 | 0,00
Insumo | 00010997/SINAPI | ORSE | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | Material |  | kg | 1.37 | 51,84 | 71,02
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 4.9e-05 | 11,60 | 0,00
Insumo | 8856 | ORSE | Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m) | Material |  | kg | 0.25 | 10,58 | 2,64
Insumo | 00021013/SINAPI | ORSE | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580) | Material |  | m | 1.45 | 67,99 | 98,58
Insumo | 00004777/SINAPI | ORSE | Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" | Material |  | kg | 1.98 | 8,02 | 15,87
Insumo | 00006110/SINAPI | ORSE | Serralheiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.63 | 19,13 | 50,30
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00216 | 300,00 | 0,64
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 4.9e-05 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.54972 | 5,00 | 2,74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.7 | 13,65 | 36,84
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.07 | 19,13 | 1,33
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.000526 | 19,90 | 0,01
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 0.000526 | 39,00 | 0,02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0243 | 12,54 | 0,30
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00054 | 36,90 | 0,01
Insumo | 00011002/SINAPI | ORSE | Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm | Material |  | kg | 11.04 | 49,78 | 549,57
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00081 | 18,58 | 0,01
Insumo | 00043587/SINAPI | ORSE | Ferrolho com fecho chato e porta cadeado, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6", chapa com espessura minima de 0,90 mm e largura minima de 3,80 cm (fecho simples) | Material |  | un | 0.07 | 12,89 | 0,90
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 7e-06 | 25,95 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 1.4e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 8810 | ORSE | Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) | Material |  | kg | 4.75 | 10,58 | 50,25
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00432 | 66,00 | 0,28
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00027 | 37,80 | 0,01
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 7e-06 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0243 | 190,00 | 4,61
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00108 | 17,87 | 0,01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.01242 | 12,37 | 0,15
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00432 | 6,70 | 0,02
Insumo | 8855 | ORSE | Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa | Material |  | un | 0.14 | 41,64 | 5,82
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 7e-06 | 327,80 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 1.4e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0243 | 4,90 | 0,11
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 1.4e-05 | 46,20 | 0,00
Insumo | 261 | ORSE | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) | Material |  | m | 0.43 | 13,44 | 5,77
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00324 | 13,75 | 0,04
Insumo | 13118 | ORSE | Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material |  | kg | 0.99 | 14,70 | 14,55
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.43065 | 4,50 | 1,93
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00972 | 18,00 | 0,17
Insumo | 13936 | ORSE | Perfil Aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,18 kg/m) | Material |  | kg | 1.96 | 8,02 | 15,71
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0081 | 192,62 | 1,56
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.54972 | 14,00 | 7,69
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00054 | 163,00 | 0,08
|  |  |  | MO sem LS => | 88.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 88.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 192.66 |  | Valor com BDI => |  | 1139.89
[6 empty] | Quant. => | 9,90 | Preço Total => | 11284.91
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 836.66 | 836.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 22.95 | 8.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 18.34 | 3.26
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 36.4 | 32.13
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 26.76 | 183.31
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.43 | 2.07
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | M² | 1 | 607.72 | 607.72
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 170.17 |  | Valor com BDI => |  | 1006.83
[6 empty] | Quant. => | 13,86 | Preço Total => | 13954.66
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 096 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2 FOLHAS DE CORRER 1,20X0,60 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 874.86 | 874.86
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3 | 20.42 | 26.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3 | 18.34 | 23.84
Composição Auxiliar | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.72 | 544.79 | 392.24
Insumo | 00011581 | SINAPI | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | Material |  | M | 4 | 24.94 | 99.76
Insumo | 00038179 | SINAPI | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | Material |  | UN | 4 | 56.23 | 224.92
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.15 | 36.4 | 5.46
Insumo | 00003103 | SINAPI | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | UN | 1 | 56.8 | 56.8
Insumo | 00011522 | SINAPI | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | Material |  | UN | 1 | 15.76 | 15.76
Insumo | 00011552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 3.4 | 8.69 | 29.54
|  |  |  | MO sem LS => | 46.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 177.94 |  | Valor com BDI => |  | 1052.8
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2105.6
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 2283.81 | 2283.81
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.253 | 20.42 | 66.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.162 | 18.34 | 57.99
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | M² | 1.89 | 544.54 | 1029.18
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 1 | 176.9 | 176.9
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 953.32 | 953.32
|  |  |  | MO sem LS => | 90.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 90.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 464.52 |  | Valor com BDI => |  | 2748.33
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 5496.66
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 51.41 | 51.41
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.021 | 574.94 | 12.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39 | 22.95 | 8.95
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 11.13 | 8.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 18.34 | 3.57
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.094 | 152.24 | 14.31
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.008 | 7.29 | 0.05
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.203 | 11.58 | 2.35
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 12.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.45 |  | Valor com BDI => |  | 61.86
[6 empty] | Quant. => | 2,88 | Preço Total => | 178.15
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 40.64 | 40.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 18.34 | 1.96
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.021 | 574.94 | 12.07
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.076 | 152.24 | 11.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.213 | 22.95 | 4.88
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 11.13 | 8.79
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.008 | 7.29 | 0.05
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 8.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.26 |  | Valor com BDI => |  | 48.9
[6 empty] | Quant. => | 2,88 | Preço Total => | 140.83
5 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 51742.67
5.1 |  |  | PISO | [5 empty] | 1973.05
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.02 | 3.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 18.34 | 0.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 22.95 | 2.2
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0841 | 0.6 | 0.05
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0119 | 3.67 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 3.63
[6 empty] | Quant. => | 65,66 | Preço Total => | 238.34
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 18.36 | 18.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 18.34 | 2.1
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 24.47 | 6.72
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 19.72 | 8.42
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 11.28 | 0.11
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 6.34 | 1.01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 22.09
[6 empty] | Quant. => | 65,66 | Preço Total => | 1450.42
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PARA MEIO-FIO PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 18.36 | 18.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 18.34 | 2.1
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 24.47 | 6.72
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 19.72 | 8.42
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 11.28 | 0.11
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 6.34 | 1.01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 22.09
[6 empty] | Quant. => | 12,87 | Preço Total => | 284.29
5.2 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 24965.31
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.67 | 15.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 18.34 | 2.2
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 24.47 | 8.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.15 | 0.09
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.4 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 7.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.18 |  | Valor com BDI => |  | 18.85
[6 empty] | Quant. => | 277,44 | Preço Total => | 5229.74
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.69 | 11.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 18.34 | 0.99
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.47 | 3.99
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 29.4 | 6.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.37 |  | Valor com BDI => |  | 14.06
[6 empty] | Quant. => | 752,95 | Preço Total => | 10586.47
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.47 | 12.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0514 | 18.34 | 0.94
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1541 | 24.47 | 3.77
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 7.01 | 7.76
|  |  |  | MO sem LS => | 3.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 15
[6 empty] | Quant. => | 609,94 | Preço Total => | 9149.1
5.3 |  |  | MURO | [5 empty] | 9970.55
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.07 | 3.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 18.34 | 0.4
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 24.47 | 1.62
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 6.34 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.69
[6 empty] | Quant. => | 533,47 | Preço Total => | 1968.5
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.47 | 12.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0514 | 18.34 | 0.94
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1541 | 24.47 | 3.77
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 7.01 | 7.76
|  |  |  | MO sem LS => | 3.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 15
[6 empty] | Quant. => | 533,47 | Preço Total => | 8002.05
5.4 |  |  | FORRO | [5 empty] | 14833.76
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 27.32 | 27.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2473 | 18.34 | 4.53
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7419 | 24.47 | 18.15
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.15 | 0.09
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.4 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 16.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.55 |  | Valor com BDI => |  | 32.87
[6 empty] | Quant. => | 301,01 | Preço Total => | 9894.19
5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.64 | 13.64
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 24.47 | 5.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 18.34 | 1.38
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 29.4 | 6.71
|  |  |  | MO sem LS => | 4.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.77 |  | Valor com BDI => |  | 16.41
[6 empty] | Quant. => | 301,01 | Preço Total => | 4939.57
6 |  |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 16673.24
6.1 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 6542.61
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7817 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | Tomadas para Lógica |  | un | 1 | 73.16 | 73.16
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.8 | 3,65 | 2,92
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13,65 | 5,45
Insumo | 00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 1,71 | 1,71
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,79 | 1,51
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 19,13 | 15,30
Insumo | 7531 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | Material |  | un | 1 | 46,26 | 46,26
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0054 | 4,90 | 0,02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.12216 | 14,00 | 1,71
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 19,13 | 15,30
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00276 | 12,37 | 0,03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00216 | 18,00 | 0,03
Insumo | 7531 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | Material |  | un | 1 | 46,26 | 46,26
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00048 | 300,00 | 0,14
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00072 | 13,75 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.08996 | 4,50 | 0,40
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 8e-05 | 34,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00016 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0054 | 12,54 | 0,06
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13,65 | 5,45
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00096 | 6,70 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00088 | 66,00 | 0,05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.12216 | 5,00 | 0,61
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00016 | 163,00 | 0,02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00016 | 26,89 | 0,00
Insumo | 00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 1,71 | 1,71
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 163,00 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0054 | 190,00 | 1,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0018 | 192,62 | 0,34
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00024 | 17,87 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 20.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.88 |  | Valor com BDI => |  | 88.04
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 2641.2
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.26 | 30.26
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.91 | 9.91
Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.35 | 20.35
|  |  |  | MO sem LS => | 12.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.15 |  | Valor com BDI => |  | 36.41
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 254.87
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 47.88 | 47.88
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.91 | 9.91
Composição Auxiliar | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.97 | 37.97
|  |  |  | MO sem LS => | 18.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.73 |  | Valor com BDI => |  | 57.61
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 1728.3
6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.54 | 33.54
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.91 | 9.91
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.63 | 23.63
|  |  |  | MO sem LS => | 14.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.82 |  | Valor com BDI => |  | 40.36
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 322.88
6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 54.47 | 54.47
Composição Auxiliar | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 44.56 | 44.56
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.91 | 9.91
|  |  |  | MO sem LS => | 23.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.07 |  | Valor com BDI => |  | 65.54
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 458.78
6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.01 | 42.01
Composição Auxiliar | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.1 | 32.1
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.91 | 9.91
|  |  |  | MO sem LS => | 21.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.54 |  | Valor com BDI => |  | 50.55
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 606.6
6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.76 | 26.76
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.91 | 9.91
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.85 | 16.85
|  |  |  | MO sem LS => | 11.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.44 |  | Valor com BDI => |  | 32.2
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 386.4
6.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 59.66 | 59.66
Composição Auxiliar | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 49.75 | 49.75
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.91 | 9.91
|  |  |  | MO sem LS => | 25.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.13 |  | Valor com BDI => |  | 71.79
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 143.58
6.2 |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 4126.46
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 846 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR, BRANCO FRIO, POTENCIA 24W BIVOLT, FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO 3000K - 6000L INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) > 70 BIVOLT | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 59.35 | 59.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 23.88 | 9.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 18.34 | 7.33
Insumo | 00000227 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR, BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT | Equipamento |  | UN | 1 | 42.47 | 42.47
|  |  |  | MO sem LS => | 12.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.07 |  | Valor com BDI => |  | 71.42
[6 empty] | Quant. => | 52,00 | Preço Total => | 3713.84
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 926 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TUBULAR LED 60CM SLIM 6000k 20w COMPLETA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 57.15 | 57.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 23.88 | 9.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 18.34 | 7.33
Insumo | 00000318 | Próprio | Luminária Tubular Led 60cm Slim Branco Frio 6000k 20w Completa | Equipamento |  | UN | 1 | 40.27 | 40.27
|  |  |  | MO sem LS => | 12.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.62 |  | Valor com BDI => |  | 68.77
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 412.62
6.3 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 2458.9
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.19 | 12.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 23.88 | 0.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 19.78 | 0.69
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.24 | 1.24
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.47 |  | Valor com BDI => |  | 14.66
[6 empty] | Quant. => | 23,00 | Preço Total => | 337.18
6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.73 | 12.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 23.88 | 1.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 19.78 | 0.94
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.24 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 1.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 15.31
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 61.24
6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.93 | 13.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 23.88 | 1.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 19.78 | 1.31
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 2.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.83 |  | Valor com BDI => |  | 16.76
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 67.04
6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.93 | 13.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 19.78 | 1.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 23.88 | 1.58
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.42 | 9.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.83 |  | Valor com BDI => |  | 16.76
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 33.52
6.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 59.53 | 59.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 19.78 | 1.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 23.88 | 1.67
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 53.99 | 53.99
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.24 | 2.48
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.1 |  | Valor com BDI => |  | 71.63
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 716.3
6.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 63.01 | 63.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 23.88 | 3.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 19.78 | 2.62
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.62 | 3.24
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 53.99 | 53.99
|  |  |  | MO sem LS => | 4.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.81 |  | Valor com BDI => |  | 75.82
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 75.82
6.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 453 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 531.69 | 531.69
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3,79 | 7,58
Insumo | 829 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar. | Material |  | un | 1 | 451,00 | 451,00
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2 | 3,65 | 7,30
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 19,13 | 38,25
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13,65 | 27,29
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0072 | 18,00 | 0,12
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13,65 | 27,29
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.018 | 12,54 | 0,22
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 19,13 | 38,25
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0004 | 163,00 | 0,06
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.018 | 190,00 | 3,42
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0024 | 13,75 | 0,03
Insumo | 829 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar. | Material |  | un | 1 | 451,00 | 451,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0002 | 34,00 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0004 | 26,89 | 0,01
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0004 | 163,00 | 0,06
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4072 | 5,00 | 2,03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.006 | 192,62 | 1,15
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0004 | 47,69 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.018 | 4,90 | 0,08
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0006 | 18,58 | 0,01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.319 | 4,50 | 1,43
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0016 | 300,00 | 0,48
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0092 | 12,37 | 0,11
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0008 | 17,87 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4072 | 14,00 | 5,70
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0032 | 6,70 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.003 | 66,00 | 0,19
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0004 | 36,90 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 65.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.14 |  | Valor com BDI => |  | 639.83
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 639.83
6.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 438.74 | 438.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 19.78 | 26.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 23.88 | 31.59
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material |  | UN | 1 | 360.85 | 360.85
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 6.71 | 20.13
|  |  |  | MO sem LS => | 43.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.23 |  | Valor com BDI => |  | 527.97
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 527.97
6.4 |  |  | ELETRODUTOS E CABOS | [5 empty] | 2895.86
6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.22 | 10.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 23.88 | 2.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 19.78 | 2.35
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 4.95 | 5.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
[6 empty] | Quant. => | 38,00 | Preço Total => | 467.02
6.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.49 | 7.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 23.88 | 1.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 19.78 | 1.4
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 3.97 | 4.36
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0018 | 22.25 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.52 |  | Valor com BDI => |  | 9.01
[6 empty] | Quant. => | 11,70 | Preço Total => | 105.41
6.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.89 | 25.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2727 | 23.88 | 6.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2727 | 19.78 | 5.39
Insumo | 00002559 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 13.71 | 13.71
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.14 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.26 |  | Valor com BDI => |  | 31.15
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 186.9
6.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2.95 | 2.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 19.78 | 0.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 23.88 | 0.54
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.89 | 0.04
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.55 | 1.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 3.55
[6 empty] | Quant. => | 114,50 | Preço Total => | 406.47
6.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.35 | 4.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 23.88 | 0.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 19.78 | 0.57
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.89 | 0.04
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.46 | 3.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 5.23
[6 empty] | Quant. => | 170,43 | Preço Total => | 891.34
6.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.81 | 6.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 19.78 | 0.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 23.88 | 0.93
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.08 | 5.07
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 4.89 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.38 |  | Valor com BDI => |  | 8.19
[6 empty] | Quant. => | 51,48 | Preço Total => | 421.62
6.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.97 | 15.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 23.88 | 6.94
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 750.25 | 0.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 19.78 | 5.75
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
|  |  |  | MO sem LS => | 9.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.24 |  | Valor com BDI => |  | 19.21
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 115.26
6.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 6.9 | 6.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.066 | 19.78 | 1.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2348 | 23.88 | 5.6
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 8.3
[6 empty] | Quant. => | 15,20 | Preço Total => | 126.16
6.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.57 | 4.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1556 | 23.88 | 3.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0438 | 19.78 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 3.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 5.49
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 43.92
6.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.69 | 13.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 18.79 | 1.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.365 | 22.8 | 8.32
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0051 | 750.25 | 3.82
|  |  |  | MO sem LS => | 8.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.78 |  | Valor com BDI => |  | 16.47
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 131.76
6.5 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 649.41
6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 927 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR ELETRÔNICO PARA PORTÃO DESLIZANTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 438.74 | 438.74
Composição Auxiliar | 97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.075 | 282.7 | 21.2
Composição Auxiliar | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.49 | 7.49
Insumo | 00000319 | Próprio | Kit Motor de Portão Deslizante De Correr Completo 2 Controles 3,5m Cremalheira (220, Volts) | Equipamento |  | UN | 1 | 410.05 | 410.05
|  |  |  | MO sem LS => | 3.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.23 |  | Valor com BDI => |  | 527.97
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 527.97
6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.46 | 50.46
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 22.95 | 3.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 18.34 | 1.99
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 248.38 | 3.5
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 41.8 | 41.8
|  |  |  | MO sem LS => | 4.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.26 |  | Valor com BDI => |  | 60.72
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 121.44
7 |  |  | LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 4052.9
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 337 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M² | 1 | 1347.15 | 1347.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9811 | 18.34 | 17.99
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.402 | 22.83 | 146.15
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 20 | 0.43 | 8.6
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.051333 | 148.4 | 7.61
Insumo | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material |  | UN | 6.6667 | 16.86 | 112.4
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 1.2813 | 47.19 | 60.46
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | M² | 1.2567 | 790.94 | 993.94
|  |  |  | MO sem LS => | 124.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 124.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 274.01 |  | Valor com BDI => |  | 1621.16
[6 empty] | Quant. => | 2,50 | Preço Total => | 4052.9
8 |  |  | ACESSÓRIOS EXTERNOS | [5 empty] | 12257.46
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 32.47 | 32.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0758 | 22.8 | 1.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0758 | 18.79 | 1.42
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 28.23 | 29.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.042 | 2.75 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 2.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.6 |  | Valor com BDI => |  | 39.07
[6 empty] | Quant. => | 3,60 | Preço Total => | 140.65
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 42.13 | 42.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 22.8 | 6.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 18.79 | 5.12
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.81 | 7.62
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 19.52 | 19.52
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 31.75 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.56 |  | Valor com BDI => |  | 50.69
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 50.69
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12056 | ORSE | Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado | Diversos |  | un | 1 | 200.68 | 200.68
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12899 | ORSE | Letras em alumínio - 40x40 cm | Material |  | un | 1 | 195,03 | 195,03
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.25 | 3,66 | 0,91
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19,13 | 4,78
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 18,75 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000175 | 10,22 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000375 | 192,62 | 0,07
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 5e-05 | 17,87 | 0,00
Insumo | 12899 | ORSE | Letras em alumínio - 40x40 cm | Material |  | un | 1 | 195,03 | 195,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01635 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.001125 | 12,54 | 0,01
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 2.5e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 2.5e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000175 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0001 | 300,00 | 0,03
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 5e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0002 | 66,00 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00015 | 13,75 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.001125 | 190,00 | 0,21
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0001 | 18,80 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0002 | 6,70 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 5e-05 | 46,20 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00045 | 18,00 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.000125 | 12,00 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 2.5e-05 | 327,80 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000575 | 12,37 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02545 | 5,00 | 0,12
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19,13 | 4,78
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.001125 | 4,90 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02545 | 14,00 | 0,35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.81 |  | Valor com BDI => |  | 241.49
[6 empty] | Quant. => | 44,00 | Preço Total => | 10625.56
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12048 | ORSE | Letra em alumínio 10 x 10cm - instalado | Diversos |  | un | 1 | 54.42 | 54.42
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.25 | 3,66 | 0,91
Insumo | 12898 | ORSE | Letras em alumínio - 10x10 cm | Material |  | un | 1 | 48,77 | 48,77
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19,13 | 4,78
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0002 | 66,00 | 0,01
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 2.5e-05 | 327,80 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0001 | 300,00 | 0,03
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0001 | 18,80 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 5e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 5e-05 | 17,87 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01635 | 4,50 | 0,07
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000175 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02545 | 5,00 | 0,12
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 2.5e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00015 | 13,75 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.000125 | 12,00 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000175 | 10,22 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000575 | 12,37 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 2.5e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.001125 | 12,54 | 0,01
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19,13 | 4,78
Insumo | 12898 | ORSE | Letras em alumínio - 10x10 cm | Material |  | un | 1 | 48,77 | 48,77
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00045 | 18,00 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.001125 | 4,90 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0002 | 6,70 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000375 | 192,62 | 0,07
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 18,75 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.001125 | 190,00 | 0,21
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 5e-05 | 46,20 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02545 | 14,00 | 0,35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.06 |  | Valor com BDI => |  | 65.48
[6 empty] | Quant. => | 22,00 | Preço Total => | 1440.56
9 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 966.78
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.56 | 2.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 18.34 | 2.56
|  |  |  | MO sem LS => | 1.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 3.08
[6 empty] | Quant. => | 313,89 | Preço Total => | 966.78
[5 empty] | Total sem BDI |  | 148546.62
[5 empty] | Total do BDI |  | 30186.38
[5 empty] | Total Geral |  | 178733
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A 160810-0 Port. 153/2013
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAS | 100,00% 1.891,26 | 100,00% 1.891,26
2 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | 100,00% 46.606,90 | 80,00% 37.285,52 | 20,00% 9.321,38
3 | SISTEMAS DE PISO | 100,00% 11.380,98 | 30,00% 3.414,29 | 50,00% 5.690,49 | 20,00% 2.276,20
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 33.160,81 |  | 60,00% 19.896,49 | 40,00% 13.264,32
5 | PINTURA | 100,00% 51.742,67 |  | 30,00% 15.522,80 | 70,00% 36.219,87
6 | ELÉTRICA | 100,00% 16.673,24 |  | 70,00% 11.671,27 | 30,00% 5.001,97
7 | LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 4.052,90 | 100,00% 4.052,90
8 | ACESSÓRIOS EXTERNOS | 100,00% 12.257,46 |  |  | 100,00% 12.257,46
9 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 966,78 |  |  | 100,00% 966,78
Porcentagem |  |  | 26,1% | 34,75% | 39,16%
Custo |  |  | 46.643,97 | 62.102,42 | 69.986,60
Porcentagem Acumulado |  |  | 26,1% | 60,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 46.643,97 | 108.746,39 | 178.733,00
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A 160810-0 Port. 153/2013

## BDI
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás | 19.96% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS |  |  | BDI SACID
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | % | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | COM DESONERAÇÃO | 28.35%
AC - Administração Central |  |  |  |  | 3% | 3% | 4% | 5.5% | SEM DESONERAÇÃO | 22.23%
DF - Custos Financeiros |  |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | * PARA ISS 5,00 % E % 40 M.O
C - Riscos |  |  |  |  | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
S - Seguros |  |  |  |  | 0.8% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
G - Garantias | [8 empty] | BDI MINIMO
Sub-total |  |  |  |  | 5.57% |  |  |  | COM DESONERAÇÃO | 26.37%
LUCRO |  |  |  |  | % | 6.16% | 7.4% | 8.96% | SEM DESONERAÇÃO | 20.35%
L - Lucro/Remuneração |  |  |  |  | 6.95% |  |  |  | * PARA ISS 5,00 % E % 50 M.O
Sub-total |  |  |  |  | 6.95% |  |  |  | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
TRIBUTOS |  |  |  |  | %
PIS |  |  |  |  | 0.65%
COFINS |  |  |  |  | 3%
ISS |  |  |  |  | 2.5%
Contribuição Previdenciária - Lei nº 13.161/15
Sub-total |  |  |  |  | 6.15%
**ISS - Repassado pelo município
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
BDI= |  |  |  |  | 20.35%
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) |  |  |  |  | -1
(1-I)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
5% | ISS - Repassado pelo município
50% | % SOBRE MÃO DE OBRA
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU 160810-0 Por: 153/2013

## ENCARGOS
| Obra | Bancos | B.D.I.
| RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 01/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiáso | 20.35%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.77% | NÃO INCIDE | 17.77% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 3.67% | NÃO INCIDE | 3.67% | NÃO INCIDE
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º SALÁRIO | 11% | 8.33% | 11% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.17% | NÃO INCIDE | 1.17% | NÃO INCIDE
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12.67% | 9.6% | 12.67% | 9.6%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.09% | 19.31% | 48.09% | 19.31%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6% | 4.55% | 6% | 4.55%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1.65% | 1.25% | 1.65% | 1.25%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.03% | 2.3% | 3.03% | 2.3%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.51% | 0.38% | 0.51% | 0.38%
C | TOTAL | 11.33% | 8.59% | 11.33% | 8.59%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.08% | 3.24% | 17.7% | 7.11%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.5% | 0.38% | 0.53% | 0.4%
D | TOTAL | 8.58% | 3.62% | 18.23% | 7.51%
|  | 84.8% | 48.32% | 114.4% | 72.21%
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU 160810-0 Por: 153/2013