## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Retomada da Obra de Construção do Centro de Educação Infantil | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 02/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 4.698,48 | 100,00% 4.698,48
2 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 216.233,62 | 25,00% 54.058,41 | 15,00% 32.435,04 | 15,00% 32.435,04 | 15,00% 32.435,04 | 20,00% 43.246,72 | 10,00% 21.623,36
3 | PASSARELA | 100,00% 30.896,59 |  | 30,00% 9.268,98 | 30,00% 9.268,98 | 40,00% 12.358,64
4 | CORREDORES | 100,00% 3.431,33 | 100,00% 3.431,33
5 | SALAS DE AULA | 100,00% 18,66 |  | 100,00% 18,66
6 | LIXEIRAS | 100,00% 3.336,61 | 100,00% 3.336,61
7 | COZINHA | 100,00% 9.067,40 |  |  |  | 40,00% 3.626,96 | 50,00% 4.533,70 | 10,00% 906,74
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 7.830,22 | [5 empty] | 100,00% 7.830,22
9 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 100,00% 607,68 | 100,00% 607,68
10 | PSCIP | 100,00% 272.061,24 |  | 20,00% 54.412,25 | 20,00% 54.412,25 | 20,00% 54.412,25 | 20,00% 54.412,25 | 20,00% 54.412,25
11 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 116,17 | [5 empty] | 100,00% 116,17
Porcentagem |  |  | 12,06% | 17,53% | 17,53% | 18,75% | 18,64% | 15,48%
Custo |  |  | 66.132,50 | 96.134,92 | 96.116,26 | 102.832,88 | 102.192,67 | 84.888,74
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,06% | 29,59% | 47,12% | 65,88% | 84,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 66.132,50 | 162.267,42 | 258.383,68 | 361.216,56 | 463.409,23 | 548.298,00
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio