## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma da Unidade de Saude da Família Senador Jonas Pinheiro | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 02/2025 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.560,52 | 100,00% 1.560,52
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 265,57 | 100,00% 265,57
3 | COBERTURA | 100,00% 12.270,38 | 80,00% 9.816,30 | 20,00% 2.454,08
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 4.871,63 |  | 100,00% 4.871,63
5 | PINTURA | 100,00% 52.495,57 | 30,00% 15.748,67 | 30,00% 15.748,67 | 40,00% 20.998,23
6 | BANHEIROS | 100,00% 7.372,27 |  |  | 100,00% 7.372,27
7 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 2.031,40 | 80,00% 1.625,12 | 20,00% 406,28
8 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 145,96 |  | 100,00% 145,96
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 150,34 | 100,00% 150,34
10 | ESTACIONAMENTO | 100,00% 5.028,81 | 20,00% 1.005,76 | 80,00% 4.023,05
11 | PAISAGISMO | 100,00% 2.415,12 |  |  | 100,00% 2.415,12
12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.314,69 |  |  | 100,00% 1.314,69
Porcentagem |  |  | 33,55% | 30,75% | 35,7%
Custo |  |  | 30.172,28 | 27.649,66 | 32.100,30
Porcentagem Acumulado |  |  | 33,55% | 64,3% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 30.172,28 | 57.821,94 | 89.922,26
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio