## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAISAGISMO - USF DANTE DE OLIVEIRA | SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe | 21,52% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 3.591,69 | 100,00% 3.591,69
2 | PISOS | 100,00% 21.751,45 | 100,00% 21.751,45
3 | MOBÍLIA | 100,00% 55.107,61 | 30,00% 16.532,28 | 70,00% 38.575,33
4 | VEGETAÇÃO | 100,00% 3.102,01 |  | 100,00% 3.102,01
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 787,46 |  | 100,00% 787,46
Porcentagem |  |  | 49,65% | 50,35%
Custo |  |  | 41.875,42 | 42.464,79
Porcentagem Acumulado |  |  | 49,65% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 41.875,42 | 84.340,22
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037