## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso SBC - 02/2025 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe SIURB - 07/2024 - São Paulo | 23,1% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.608,47 | 100,00% 1.608,47
2 | VEDAÇÕES | 100,00% 5.425,00 |  | 100,00% 5.425,00
3 | ESQUADRIAS | 100,00% 1.665,17 |  | 100,00% 1.665,17
4 | COBERTURA | 100,00% 16.882,91 | 100,00% 16.882,91
5 | PINTURA | 100,00% 12.996,13 |  | 50,00% 6.498,07 | 50,00% 6.498,07
6 | PISCINA | 100,00% 11.781,11 |  | 100,00% 11.781,11
7 | CASA DE MAQUINAS | 100,00% 35.440,33 | 30,00% 10.632,10 | 35,00% 12.404,12 | 35,00% 12.404,12
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 820,84 | 100,00% 820,84
9 | REDE, TELEFONE E SEGURANÇA | 100,00% 755,30 | 100,00% 755,30
10 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 100,00% 47,31 | 100,00% 47,31
11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 9.647,72 |  |  | 100,00% 9.647,72
12 | MOBILIÁRIO | 100,00% 19.437,32 | 25,00% 4.859,33 | 75,00% 14.577,99
13 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 5.204,96 |  |  | 100,00% 5.204,96
14 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.137,64 |  |  | 100,00% 3.137,64
Porcentagem |  |  | 28,52% | 41,93% | 29,55%
Custo |  |  | 35.606,25 | 52.351,45 | 36.892,50
Porcentagem Acumulado |  |  | 28,52% | 70,45% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 35.606,25 | 87.957,70 | 124.850,21
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037