## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso SBC - 02/2025 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe SIURB - 07/2024 - São Paulo |  | 23,1% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 1608.47 | 1608.47 | 1.288%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 522.66 | 643.39 | 1608.47 | 1.288%
2 |  |  | VEDAÇÕES |  | 1 |  | 5425 | 5425 | 4.345%
2.1 | 102167 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 7.41 | 594.74 | 732.12 | 5425 | 4.345%
3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 1665.17 | 1665.17 | 1.334%
3.1 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1352.7 | 1665.17 | 1665.17 | 1.334%
4 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 16882.91 | 16882.91 | 13.52%
4.1 | 054248 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm | UN | 11 | 78.7 | 96.87 | 1065.57 | 0.8535%
4.2 | 6080003 | SIURB | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | m² | 691.62 | 18.58 | 22.87 | 15817.34 | 12.67%
5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 12996.13 | 12996.13 | 10.41%
5.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 571.51 | 4.12 | 5.07 | 2897.55 | 2.321%
5.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 571.51 | 14.36 | 17.67 | 10098.58 | 8.089%
6 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 11781.11 | 11781.11 | 9.436%
6.1 |  |  | ACESSORIOS |  | 1 |  | 11781.11 | 11781.11 | 9.436%
6.1.1 | PMCJ - 536 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 51.12 | 187.22 | 230.46 | 11781.11 | 9.436%
7 |  |  | CASA DE MAQUINAS |  | 1 |  | 35440.33 | 35440.33 | 28.39%
7.1 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 18873.65 | 18873.65 | 15.12%
7.1.1 |  |  | CONCRETAGEM |  | 1 |  | 9066.59 | 9066.59 | 7.262%
7.1.1.1 | PMCJ - 944 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (REF.: SINAPI 96558) | m³ | 0.45 | 982.74 | 1209.75 | 544.38 | 0.436%
7.1.1.2 | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | m³ | 1.06 | 946.33 | 1164.93 | 1234.82 | 0.989%
7.1.1.3 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.52 | 869.79 | 1070.71 | 556.76 | 0.4459%
7.1.1.4 | PMCJ - 133 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 16.34 | 215.08 | 264.76 | 4326.17 | 3.465%
7.1.1.5 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1.06 | 887.85 | 1092.94 | 1158.51 | 0.9279%
7.1.1.6 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1.14 | 887.85 | 1092.94 | 1245.95 | 0.998%
7.1.2 |  |  | AÇO |  | 1 |  | 2086.39 | 2086.39 | 1.671%
7.1.2.1 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 53 | 11.11 | 13.67 | 724.51 | 0.5803%
7.1.2.2 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 23 | 11.15 | 13.72 | 315.56 | 0.2528%
7.1.2.3 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 12 | 10.33 | 12.71 | 152.52 | 0.1222%
7.1.2.4 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 82 | 8.86 | 10.9 | 893.8 | 0.7159%
7.1.3 |  |  | FORMAS |  | 1 |  | 4251.57 | 4251.57 | 3.405%
7.1.3.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 12.73 | 70.16 | 86.36 | 1099.36 | 0.8805%
7.1.3.2 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.44 | 100.8 | 124.08 | 1295.39 | 1.038%
7.1.3.3 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 10.82 | 139.41 | 171.61 | 1856.82 | 1.487%
7.1.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 3469.1 | 3469.1 | 2.779%
7.1.4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 12.73 | 38.15 | 46.96 | 597.8 | 0.4788%
7.1.4.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 18.73 | 124.54 | 153.3 | 2871.3 | 2.3%
7.2 |  |  | VEDAÇÕES |  | 1 |  | 5307.07 | 5307.07 | 4.251%
7.2.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 50.39 | 85.56 | 105.32 | 5307.07 | 4.251%
7.3 |  |  | SISTEMA DE PISO |  | 1 |  | 1083.12 | 1083.12 | 0.8675%
7.3.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0.997 | 882.52 | 1086.38 | 1083.12 | 0.8675%
7.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 3520.38 | 3520.38 | 2.82%
7.4.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.2 | 709.45 | 873.33 | 1047.99 | 0.8394%
7.4.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.89 | 877.85 | 1080.63 | 2042.39 | 1.636%
7.4.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 3.6 | 63.97 | 78.74 | 283.46 | 0.227%
7.4.4 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 2.4 | 49.61 | 61.06 | 146.54 | 0.1174%
7.5 |  |  | ACABAMENTO |  | 1 |  | 6656.11 | 6656.11 | 5.331%
7.5.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 100.78 | 8.03 | 9.88 | 995.7 | 0.7975%
7.5.2 | PMCJ - 012 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM. | m² | 100.78 | 27.01 | 33.24 | 3349.92 | 2.683%
7.5.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 100.78 | 3.27 | 4.02 | 405.13 | 0.3245%
7.5.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 100.78 | 10.03 | 12.34 | 1243.62 | 0.9961%
7.5.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 37.45 | 14.36 | 17.67 | 661.74 | 0.53%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 820.84 | 820.84 | 0.6575%
8.1 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  | 1 |  | 820.84 | 820.84 | 0.6575%
8.1.1 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 666.81 | 820.84 | 820.84 | 0.6575%
9 |  |  | REDE, TELEFONE E SEGURANÇA |  | 1 |  | 755.3 | 755.3 | 0.605%
9.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 14 | 43.83 | 53.95 | 755.3 | 0.605%
10 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS |  | 1 |  | 47.31 | 47.31 | 0.03789%
10.1 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 38.44 | 47.31 | 47.31 | 0.03789%
11 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 9647.72 | 9647.72 | 7.727%
11.1 |  |  | BANHEIROS E VESTIARIOS |  | 1 |  | 9647.72 | 9647.72 | 7.727%
11.1.1 | 100856 | SINAPI | MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 40.99 | 50.45 | 908.1 | 0.7274%
11.1.2 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 41.67 | 51.29 | 359.03 | 0.2876%
11.1.3 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 4.8 | 908.14 | 1117.92 | 5366.01 | 4.298%
11.1.4 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 57.61 | 70.91 | 283.64 | 0.2272%
11.1.5 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 57.39 | 70.64 | 423.84 | 0.3395%
11.1.6 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 182.44 | 224.58 | 1122.9 | 0.8994%
11.1.7 | 190029 | SBC | PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO | UN | 4 | 240.5 | 296.05 | 1184.2 | 0.9485%
12 |  |  | MOBILIÁRIO |  | 1 |  | 19437.32 | 19437.32 | 15.57%
12.1 |  |  | EQUIPAMENTO DE GINASTICA |  | 1 |  | 14429.23 | 14429.23 | 11.56%
12.1.1 | 9148 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 4228.98 | 5205.87 | 5205.87 | 4.17%
12.1.2 | 12447 | ORSE | Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2766.3 | 3405.31 | 3405.31 | 2.728%
12.1.3 | 11089 | ORSE | Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 1908.33 | 2349.15 | 2349.15 | 1.882%
12.1.4 | 9147 | ORSE | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2817.96 | 3468.9 | 3468.9 | 2.778%
12.2 |  |  | AREA GOURMET |  | 1 |  | 4314.45 | 4314.45 | 3.456%
12.2.1 | 073416 | SBC | DUTO PARA EXAUSTAO/VENTILACAO CHAPA GALVANIZADA No.26 | m² | 6.17 | 70.71 | 87.04 | 537.03 | 0.4301%
12.2.2 | PMCJ - 561 | Próprio | Churrasqueira Concreto 75CMcom Coifa Prolongada | UN | 2 | 1534.29 | 1888.71 | 3777.42 | 3.026%
12.3 |  |  | COZINHA |  | 1 |  | 693.64 | 693.64 | 0.5556%
12.3.1 | PMCJ - 568 | Próprio | DEPURADOR COIFA DE AR SUGGAR 80CM INOX 110V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 563.48 | 693.64 | 693.64 | 0.5556%
13 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 1 |  | 5204.96 | 5204.96 | 4.169%
13.1 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 343.01 | 422.24 | 1688.96 | 1.353%
13.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 357.03 | 439.5 | 3516 | 2.816%
14 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 3137.64 | 3137.64 | 2.513%
14.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 722.96 | 3.53 | 4.34 | 3137.64 | 2.513%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 101434.92
[5 empty] | Total do BDI |  | 23415.29
[5 empty] | Total Geral |  | 124850.21
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio