## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - CRAS | SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso SBC - 03/2025 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe | 21,95% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.413,42 | 100,00% 1.413,42
2 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 398,86 | 100,00% 398,86
3 | ESQUADRIAS | 100,00% 18.878,80 | 50,00% 9.439,40 | 50,00% 9.439,40
4 | REVESTIMENTOS | 100,00% 7.519,95 | 70,00% 5.263,97 | 30,00% 2.255,99
5 | VEDAÇÃO | 100,00% 4.604,70 | 100,00% 4.604,70
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 95,14 |  | 100,00% 95,14
7 | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE | 100,00% 2.119,29 |  | 100,00% 2.119,29
8 | ACESSÓRIOS | 100,00% 1.918,40 |  | 100,00% 1.918,40
9 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 335,31 |  | 100,00% 335,31
10 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 1.348,86 |  | 100,00% 1.348,86
11 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.468,80 |  | 100,00% 1.468,80
Porcentagem |  |  | 52,67% | 47,33%
Custo |  |  | 21.120,34 | 18.981,18
Porcentagem Acumulado |  |  | 52,67% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 21.120,34 | 40.101,53
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037