## QD QTD
QUADRO DE QUANTIDADES
RODOVIA: | LINHA CABAÇÚ
PROJETO | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
EXTENSÃO (KM) | 42.75
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANTIDADE
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | S/C01 | Instalação de Canteiro e Acampamento | cj | 1
1.2 | 5213570 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | m² | 25
1.3 | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 6
2.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | S/C 02 | Mobilização e Desmobilização de pessoal | cj | 1
2.2 | S/C 03 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | cj | 1
3.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | S/C 04 | Administração Local | und | 1
4.0 |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 594267.1
4.2 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - dmt de 50 m | m³ | 503.08
4.3 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 168450.7
4.4 | 5502110 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 320897.77
4.5 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | m³ | 96203.49
4.6 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário | m³ | 295677.76
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 259200
5.2 | 5502986 | Expurgo de jazida | m³ | 25920
5.3 | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 6784.38
5.4 | 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 865286.55
5.5 | 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 100044.1
5.6 | 4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 95934.51
5.7 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 432643.28
5.8 | 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | m² | 432643.28
5.9 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 7250287.17
5.10 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4458215.94
6.0 |  | MATERIAL BETUMINOSO
6.1 |  | AQUISIÇÃO
6.1.1 | S/C 06 | Aquisição de Emulsão asfáltica EAI | t | 519.17
6.1.2 | S/C 07 | Aquisição de Emulsão asfáltica RR 2C | t | 1514.25
6.2 |  | TRANSPORTE
6.2.1 | S/C 11 | Transportede Emulsão asfáltica EAI | t | 519.17
6.2.2 | S/C 12 | Transportede Emulsão asfáltica RR 2C | t | 1514.25
7.0 |  | DRENAGEM
7.1 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 2871.72
7.2 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 4052.48
7.3 | 804021 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 414
7.4 | 804377 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 78
7.5 | 804379 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 24
7.6 | 705183 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 13
7.7 | 705197 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 13
7.8 | 705374 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 38
7.9 | 705388 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 57
7.10 | 705233 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2
7.11 | 705241 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2
7.12 | 705425 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 4
7.13 | 705433 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 6
8.0 |  | SINALIZAÇÃO
8.1 | 5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 14815.88
8.2 | 5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 11075
8.3 | 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 100
8.4 | 5213466 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 10
8.5 | 5213442 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 27
8.6 | 5213472 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 43
8.7 | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 134
8.8 | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 114.25
8.9 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 231
9.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
9.1 | 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 552
9.2 | 3713605 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 32
9.3 | 3713608 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 85198.78
10 |  | COMPONENTE AMBIENTAL
10.1 | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 605415.06
10.2 | 4413013 | Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 752
10.3 | 4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 10368

## QD RESUMO DO ORÇAMENTO SINFRA
RESUMO DO ORÇAMENTO - SINFRA
OBRA: | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | BDIs adotados: | Sem Desoneração
|  | Serviços Gerais: | 22.46%
RODOVIA | LINHA CABAÇÚ | BDI diferenciado | 15%
EXTENSÃO (km) | 42.75 |  | SICRO:JUL/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | RELAÇÃO (%) | VALOR
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0.72% | 151447.3
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10.43% | 2196150.09
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 36.76% | 7742424.65
4.0 | MATERIAL BETUMINOSO | 38.09% | 8022809.38
5.0 | DRENAGEM | 7.35% | 1547960.64
6.0 | SINALIZAÇÃO | 4.89% | 1030202.42
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 1.76% | 371209.52
Custo Total |  | 100% | 21062204 | 55635780.1
Custo rodovia por KM |  |  | 492683.1345 | 0
TRUE

## AX-T-PAV
MOMENTO TRANSPORTE - MATERIAL DE JAZIDA - REVESTIMENTO PRIMARIO (R.P.)
SUB-BASE | 3407509.77 | t.km
BASE | 3267528.4 | t.km
TOTAL | 6675038.17 | t.km
MOMENTO TRANSPORTE - BRITA COMERCIAL
REVEST. PRIMARIO (R.P.) | 575248.995 | t.km
RODO PAVIMENTADA (PAV.) | 4458215.943 | t.km

## ORÇAMENTO SD SINFRA
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - SINFRA
Obra: | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | Sem Desoneração
RODOVIA: | LINHA CABAÇÚ |  |  |  | Base de Preço: | SICRO:JUL/2023 | 22.46%
TRECHO: | ENTR. BR-364 - LINHA CABAÇÚ (Km 0,0 a Km 42,75)
EXTENSÃO (KM) | 42.75 | [5 empty] | 15%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO SEM DESONERAÇÃO |  | TOTAL SEM DESONERAÇÃO
[5 empty] | Custo Direto | Custo com BDI
1.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 151447.3
1.1 | S/C 02 | Mobilização e Desmobilização de pessoal | cj | 1 | 4606.0395 | 5640.55 | 5640.55
1.2 | S/C 03 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | cj | 1 | 119064.8006 | 145806.75 | 145806.75
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 2196150.09
2.1 | S/C 04 | Administração Local | und | 1 | 1793361.1737 | 2196150.09 | 2196150.09
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 7742424.65
3.1 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 432643.28 | 0.4 | 0.48 | 207668.77
3.2 | 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | m² | 432643.28 | 5.14 | 6.29 | 2721326.23
3.3 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário - Brita Comercial p/ TSD | tkm | 575248.995 | 0.95 | 1.16 | 667288.83
3.4 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita Comercial p/ TSD | tkm | 4458215.943 | 0.76 | 0.93 | 4146140.82
4.0 |  | MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 8022809.38
4.1 |  | AQUISIÇÃO |  |  |  |  | 7180444.82
4.1.1 | S/C 06 | Aquisição de Emulsão asfáltica EAI | t | 519.17 | 3006.1913 | 3457.12 | 1794832.99
4.1.2 | S/C 07 | Aquisição de Emulsão asfáltica RR 2C | t | 1514.25 | 3092.713 | 3556.62 | 5385611.83
4.2 |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 842364.56
4.2.1 | S/C 11 | Transportede Emulsão asfáltica EAI | t | 519.17 | 360.23 | 414.26 | 215071.36
4.2.2 | S/C 12 | Transportede Emulsão asfáltica RR 2C | t | 1514.25 | 360.23 | 414.26 | 627293.2
5.0 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1547960.64
5.1 | 804377 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 78 | 1692.37 | 2072.47 | 161652.66
5.2 | 804379 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 24 | 1563.66 | 1914.85 | 45956.4
5.3 | 705233 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 25137.48 | 30783.35 | 61566.7
5.4 | 705241 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 34150.21 | 41820.34 | 83640.68
5.5 | 705425 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 4 | 77200.86 | 94540.17 | 378160.68
5.6 | 705433 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 6 | 111190.53 | 136163.92 | 816983.52
6.0 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1030202.42
6.1 | 5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 14815.88 | 20.15 | 24.67 | 365507.75
6.2 | 5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 11075 | 33.98 | 41.61 | 460830.75
6.3 | 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 100 | 96.8 | 118.54 | 11854
6.4 | 5213466 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 10 | 608.47 | 745.13 | 7451.3
6.5 | 5213442 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 27 | 608.47 | 745.13 | 20118.51
6.6 | 5213472 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 43 | 302.01 | 369.84 | 15903.12
6.7 | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 134 | 184.1 | 225.44 | 30208.96
6.8 | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 114.25 | 598.71 | 733.18 | 83765.81
6.9 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 231 | 122.18 | 149.62 | 34562.22
7.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 371209.52
7.1 | 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 552 | 516.15 | 632.07 | 348902.64
7.2 | 3713605 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 32 | 569.24 | 697.09 | 22306.88
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 21062204 | 35.61% | PARTICIPAÇÃO NA OBRA | 100%
49042917.7
55635780.1
55635780.1
0
[6 empty] | VR APROVADO SINFRA | 21062204 | 1913724.3639
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 55635780.1 | 1913724.3639
[7 empty] | 55635780.1 | 38%

## CRONOGRAMA SINFRA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO FISCAL - SINFRA
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO TOTAL (R$) | PESO (%) |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês | 19º Mês | 20º Mês | 21º Mês | 22º Mês | 23º Mês | 24º Mês
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 151447.3 | 0.719% | PORCENTUAL | 1º Mês: 50%; 20º Mês: 50%
|  |  |  | VALOR | 1º Mês: 75723.65; 20º Mês: 75723.65 | 151447.3 | 100% | TRUE
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2196150.09 | 10.43% | PORCENTUAL |  | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.65%
|  |  |  | VALOR |  | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 124082.4801 | [5 empty] | 2196150.09 | 100% | TRUE
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 7742424.65 | 36.76% | PORCENTUAL | 5º Mês: 5%; 6º Mês: 5%; 7º Mês: 5%; 8º Mês: 5%; 9º Mês: 5%; 10º Mês: 5%; 11º Mês: 5%; 12º Mês: 5%; 13º Mês: 10%; 14º Mês: 10%; 15º Mês: 10%; 16º Mês: 10%; 17º Mês: 10%; 18º Mês: 10%
|  |  |  | VALOR | 5º Mês: 387121.2325; 6º Mês: 387121.2325; 7º Mês: 387121.2325; 8º Mês: 387121.2325; 9º Mês: 387121.2325; 10º Mês: 387121.2325; 11º Mês: 387121.2325; 12º Mês: 387121.2325; 13º Mês: 774242.465; 14º Mês: 774242.465; 15º Mês: 774242.465; 16º Mês: 774242.465; 17º Mês: 774242.465; 18º Mês: 774242.465 | 7742424.65 | 100% | TRUE
4.0 | MATERIAL BETUMINOSO | 8022809.38 | 38.09% | PORCENTUAL | 5º Mês: 5%; 6º Mês: 5%; 7º Mês: 5%; 8º Mês: 5%; 9º Mês: 5%; 10º Mês: 5%; 11º Mês: 5%; 12º Mês: 5%; 13º Mês: 10%; 14º Mês: 10%; 15º Mês: 10%; 16º Mês: 10%; 17º Mês: 10%; 18º Mês: 10%
|  |  |  | VALOR | 5º Mês: 401140.469; 6º Mês: 401140.469; 7º Mês: 401140.469; 8º Mês: 401140.469; 9º Mês: 401140.469; 10º Mês: 401140.469; 11º Mês: 401140.469; 12º Mês: 401140.469; 13º Mês: 802280.938; 14º Mês: 802280.938; 15º Mês: 802280.938; 16º Mês: 802280.938; 17º Mês: 802280.938; 18º Mês: 802280.938 | 8022809.38 | 100% | TRUE
5.0 | DRENAGEM | 1547960.64 | 7.349% | PORCENTUAL | 5º Mês: 50%; 6º Mês: 50%
|  |  |  | VALOR | 5º Mês: 773980.32; 6º Mês: 773980.32 | 1547960.64 | 100% | TRUE
6.0 | SINALIZAÇÃO | 1030202.42 | 4.891% | PORCENTUAL | 15º Mês: 20%; 16º Mês: 20%; 17º Mês: 20%; 18º Mês: 20%; 19º Mês: 20%
|  |  |  | VALOR | 15º Mês: 206040.484; 16º Mês: 206040.484; 17º Mês: 206040.484; 18º Mês: 206040.484; 19º Mês: 206040.484 | 1030202.42 | 100% | TRUE
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 371209.52 | 1.762% | PORCENTUAL | 15º Mês: 20%; 16º Mês: 20%; 17º Mês: 20%; 18º Mês: 20%; 19º Mês: 20%
|  |  |  | VALOR | 15º Mês: 74241.904; 16º Mês: 74241.904; 17º Mês: 74241.904; 18º Mês: 74241.904; 19º Mês: 74241.904 | 371209.52 | 100% | TRUE
FATURAMENTO (R$) |  |  |  | SIMPLES | 75723.65 | 121886.33 | 121886.33 | 121886.33 | 1684128.3515 | 1684128.3515 | 910148.0315 | 910148.0315 | 910148.0315 | 910148.0315 | 910148.0315 | 910148.0315 | 1698409.733 | 1698409.733 | 1978692.121 | 1978692.121 | 1978692.121 | 1978692.121 | 404364.8681 | 75723.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | ACUMULADO | 75723.65 | 197609.98 | 319496.31 | 441382.64 | 2125510.9915 | 3809639.343 | 4719787.3745 | 5629935.406 | 6540083.4375 | 7450231.469 | 8360379.5005 | 9270527.5319 | 10968937.2649 | 12667346.9979 | 14646039.1189 | 16624731.2399 | 18603423.3609 | 20582115.4819 | 20986480.35 | 21062204 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO PROJETO: |  | 21062204 | 100% | [25 empty] | 21062204
PERCENTUAL (%) |  |  |  | SIMPLES | 0.3595% | 0.5787% | 0.5787% | 0.5787% | 7.996% | 7.996% | 4.321% | 4.321% | 4.321% | 4.321% | 4.321% | 4.321% | 8.064% | 8.064% | 9.395% | 9.395% | 9.395% | 9.395% | 1.92% | 0.3595% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | ACUMULADO | 0.3595% | 0.9382% | 1.517% | 2.096% | 10.09% | 18.09% | 22.41% | 26.73% | 31.05% | 35.37% | 39.69% | 44.01% | 52.08% | 60.14% | 69.54% | 78.93% | 88.33% | 97.72% | 99.64% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TRUE | [26 empty] | TRUE

## ABC INSUMOS
| FONTE | CÓDIGO | INSUMO | UND | QUANT | VALOR OFICIAL | VALOR TOTAL | % | % ACUMULADA
1 | SICRO | M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C | t | 1514.25 | 3452.943 | 5228619.0036 | 33.78% | 33.78%
2 | SICRO | M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | t | 519.17 | 3366.4213 | 1747744.9486 | 11.29% | 45.07%
3 | SICRO | M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura | kg | 16951.6217 | 102.05 | 1729912.9924 | 11.18% | 56.25%
4 | SICRO | M0005 | Brita 0 | m³ | 3171.2752 | 168.42 | 534106.1763 | 10.93% | 67.17%
5 | SICRO | M0191 | Brita 1 | m³ | 6911.1489 | 153.97 | 1064109.5955
6 | SICRO | M0192 | Brita 2 | m³ | 575.5504 | 149.9 | 86275.0067
7 | SICRO | M1097 | Pedra de mão ou rachão | m³ | 49.4644 | 142.82 | 7064.5031
8 | SICRO | M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | un | 36099.3276 | 21.35 | 770720.6443 | 4.979% | 72.15%
9 | SICRO | M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura | kg | 302707.53 | 2.38 | 720443.9214 | 4.654% | 76.81%
10 | SICRO | M0004 | Aço CA 50 | kg | 82878.4781 | 7.9 | 654739.977 | 4.23% | 81.04%
11 | SICRO | M0223 | Sementes para hidrossemeadura | kg | 15135.3765 | 32.9 | 497953.8869 | 3.217% | 84.26%
12 | SICRO | M1968 | Defensa metálica semimaleável simples | un | 146 | 1957.36 | 285774.56 | 1.846% | 86.1%
13 | SICRO | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 420091.0633 | 0.62 | 260456.4592 | 1.683% | 87.78%
14 | SICRO | M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | m | 340795.12 | 0.75 | 255596.34 | 1.651% | 89.44%
15 | SICRO | M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I | un | 11075 | 21.66 | 239884.5 | 1.55% | 90.99%
16 | SICRO | M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | l | 7407.94 | 23.49 | 174012.5106 | 1.124% | 92.11%
17 | SICRO | M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | kg | 39124.2636 | 3.77 | 147498.4738 | 0.9529% | 93.06%
18 | SICRO | M0082 | Areia média lavada | m³ | 935.2249 | 125.15 | 117043.402 | 0.7562% | 93.82%
19 | SICRO | M0073 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | un | 10368 | 10.89 | 112907.52 | 0.7294% | 94.55%
20 | SICRO | M2167 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m | m | 414 | 213.02 | 88190.28 | 0.5697% | 95.12%
21 | SICRO | M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | un | 1719.0156 | 43.81 | 75310.0734 | 0.4865% | 95.6%
22 | SICRO | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | m | 16639.7739 | 3.94 | 65560.7093 | 0.4236% | 96.03%
23 | SICRO | M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 5185.558 | 11 | 57041.138 | 0.3685% | 96.4%
24 | SICRO | M1787 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m | un | 5184 | 10.5 | 54432 | 0.3517% | 96.75%
25 | SICRO | M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm | m² | 1301.1587 | 41.18 | 53581.7149 | 0.3462% | 97.09%
26 | SICRO | M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | kg | 1161.617 | 38.5 | 44722.2545 | 0.2889% | 97.38%
27 | SICRO | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | m² | 1097.9084 | 40.38 | 44333.5404 | 0.2864% | 97.67%
28 | SICRO | M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | m | 2988.181 | 13.36 | 39922.0985 | 0.2579% | 97.93%
29 | SICRO | M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | m² | 159.95 | 242.6 | 38803.87 | 0.2507% | 98.18%
30 | SICRO | M0225 | Adubo orgânico composto | kg | 144411.012 | 0.24 | 34658.6429 | 0.2239% | 98.4%
31 | SICRO | M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 2852.4938 | 11.95 | 34087.3003 | 0.2202% | 98.62%
32 | SICRO | M1205 | Prego de ferro | kg | 1482.7272 | 17.3 | 25651.1809 | 0.1657% | 98.79%
33 | SICRO | M1000 | Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm | m² | 1052.8 | 24.2 | 25477.76 | 0.1646% | 98.95%
34 | SICRO | M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 111.32 | 149.66 | 16660.1512 | 0.1076% | 99.06%
35 | SICRO | M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | m | 1310.8383 | 12.6 | 16516.5624 | 0.1067% | 99.17%
36 | SICRO | M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | kg | 1481.588 | 10.38 | 15378.8834 | 0.09935% | 99.27%
37 | SICRO | M1755 | Pó calcário dolomítico | kg | 109446.8355 | 0.14 | 15322.557 | 0.09899% | 99.37%
38 | SICRO | M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | m² | 37 | 352.36 | 13037.32 | 0.08423% | 99.45%
39 | SICRO | M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | m | 711 | 15.8 | 11233.8 | 0.07258% | 99.52%
40 | SICRO | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 1130.1611 | 9.07 | 10250.5609 | 0.06622% | 99.59%
41 | SICRO | M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1” x 9 BWG) | kg | 709.0939 | 13.23 | 9381.3128 | 0.06061% | 99.65%
42 | SICRO | M0217 | Enxofre | kg | 1956.2132 | 4.77 | 9331.1369 | 0.06028% | 99.71%
43 | SICRO | M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | un | 1955.2 | 4.22 | 8250.944 | 0.0533% | 99.76%
44 | SICRO | M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional | un | 100 | 72.71 | 7271 | 0.04697% | 99.81%
45 | SICRO | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 970.7314 | 6.26 | 6076.7788 | 0.03926% | 99.85%
46 | SICRO | M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 165.189 | 28.87 | 4769.0064 | 0.03081% | 99.88%
47 | SICRO | M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | m | 724.964 | 4.95 | 3588.5718 | 0.02318% | 99.9%
48 | SICRO | M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV | m² | 16.08 | 208.08 | 3345.9264 | 0.02162% | 99.92%
49 | SICRO | M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | m | 257.0761 | 8.57 | 2203.1417 | 0.01423% | 99.94%
50 | SICRO | M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | m | 640.6992 | 3.33 | 2133.5282 | 0.01378% | 99.95%
51 | SICRO | M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | kg | 27.132 | 73.72 | 2000.171 | 0.01292% | 99.97%
52 | SICRO | M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | l | 60.7241 | 30.71 | 1864.8383 | 0.01205% | 99.98%
53 | SICRO | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | l | 109.8992 | 12.23 | 1344.0667 | 0.008683% | 99.99%
54 | SICRO | M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm | un | 37.7657 | 22.02 | 831.6018 | 0.005373% | 99.99%
55 | SICRO | M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | m² | 23.6786 | 28.95 | 685.496 | 0.004429% | 100%
56 | SICRO | M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | 14.3714 | 23.49 | 337.5843 | 0.002181% | 100%
57 | SICRO | M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) | kg | 12.7464 | 19.02 | 242.4365 | 0.001566% | 100%
58 | SICRO | M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | m³ | 0.23658 | 326.15 | 77.1606 | 0.0004985% | 100%
59 | SICRO | M2388 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | un | 0.527 | 47.92 | 25.2538 | 0.0001632% | 100%
15478796.7756

## ABC SERVIÇOS
ABC SERVIÇOS
Obra: | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | Sem Desoneração
RODOVIA: | LINHA CABAÇÚ |  |  |  | Base de Preço: | SICRO:JUL/2023 | 22.46%
TRECHO: | ENTR. BR-364 - LINHA CABAÇÚ (Km 0,0 a Km 42,75)
EXTENSÃO (KM) | 42.75 | [5 empty] | 15%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO SEM DESONERAÇÃO |  | TOTAL SEM DESONERAÇÃO | % | ACUML%
[5 empty] | Custo Direto | Custo com BDI
5.9 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 7250287.17 | 0.95 | 1.16 | 8410333.11 | 15.12% | 15.12%
3.1 | S/C 04 | Administração Local | und | 1 | 5036116.7471 | 6167228.56 | 6167228.56 | 11.09% | 26.2%
6.1.2 | S/C 07 | Aquisição de Emulsão asfáltica RR 2C | t | 1514.25 | 3092.713 | 3556.62 | 5385611.83 | 9.68% | 35.88%
10.1 | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 605415.06 | 6.52 | 7.98 | 4831212.17 | 8.684% | 44.57%
5.10 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4458215.94 | 0.76 | 0.93 | 4146140.82 | 7.452% | 52.02%
4.6 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário | m³ | 295677.76 | 8.33 | 10.2 | 3015913.15 | 5.421% | 57.44%
5.8 | 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | m² | 432643.28 | 5.14 | 6.29 | 2721326.23 | 4.891% | 62.33%
4.4 | 5502110 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 320897.77 | 6.28 | 7.69 | 2467703.85 | 4.435% | 66.77%
9.3 | 3713608 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 85198.78 | 22.4 | 27.43 | 2337002.53 | 4.201% | 70.97%
6.1.1 | S/C 06 | Aquisição de Emulsão asfáltica EAI | t | 519.17 | 3006.1913 | 3457.12 | 1794832.99 | 3.226% | 74.19%
1.1 | S/C01 | Instalação de Canteiro e Acampamento | cj | 1 | 1329829.2 | 1628508.83 | 1628508.83 | 2.927% | 77.12%
5.6 | 4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 95934.51 | 12.07 | 14.78 | 1417912.05 | 2.549% | 79.67%
5.5 | 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 100044.1 | 11.35 | 13.89 | 1389612.54 | 2.498% | 82.17%
7.9 | 705388 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 57 | 17770.45 | 21761.69 | 1240416.33 | 2.23% | 84.39%
4.3 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 168450.7 | 5.9 | 7.22 | 1216214.05 | 2.186% | 86.58%
7.13 | 705433 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 6 | 111190.53 | 136163.92 | 816983.52 | 1.468% | 88.05%
7.8 | 705374 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 38 | 13667.67 | 16737.42 | 636021.96 | 1.143% | 89.19%
6.2.2 | S/C 12 | Transportede Emulsão asfáltica RR 2C | t | 1514.25 | 360.23 | 414.26 | 627293.2 | 1.127% | 90.32%
4.5 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | m³ | 96203.49 | 4.83 | 5.91 | 568562.62 | 1.022% | 91.34%
8.2 | 5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 11075 | 33.98 | 41.61 | 460830.75 | 0.8283% | 92.17%
10.3 | 4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 10368 | 35.97 | 44.04 | 456606.72 | 0.8207% | 92.99%
2.2 | S/C 03 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | cj | 1 | 334635.02 | 409794.04 | 409794.04 | 0.7366% | 93.73%
4.1 | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 594267.1 | 0.53 | 0.64 | 380330.94 | 0.6836% | 94.41%
7.12 | 705425 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 4 | 77200.86 | 94540.17 | 378160.68 | 0.6797% | 95.09%
8.1 | 5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 14815.88 | 20.15 | 24.67 | 365507.75 | 0.657% | 95.75%
9.1 | 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 552 | 516.15 | 632.07 | 348902.64 | 0.6271% | 96.37%
7.3 | 804021 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 414 | 603.04 | 738.48 | 305730.72 | 0.5495% | 96.92%
6.2.1 | S/C 11 | Transportede Emulsão asfáltica EAI | t | 519.17 | 360.23 | 414.26 | 215071.36 | 0.3866% | 97.31%
5.7 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 432643.28 | 0.4 | 0.48 | 207668.77 | 0.3733% | 97.68%
5.1 | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 259200 | 0.53 | 0.64 | 165888 | 0.2982% | 97.98%
7.4 | 804377 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 78 | 1692.37 | 2072.47 | 161652.66 | 0.2906% | 98.27%
7.7 | 705197 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 13 | 6120.64 | 7495.33 | 97439.29 | 0.1751% | 98.45%
10.2 | 4413013 | Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 752 | 103.9 | 127.23 | 95676.96 | 0.172% | 98.62%
5.2 | 5502986 | Expurgo de jazida | m³ | 25920 | 2.7 | 3.3 | 85536 | 0.1537% | 98.77%
8.8 | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 114.25 | 598.71 | 733.18 | 83765.81 | 0.1506% | 98.92%
7.11 | 705241 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 34150.21 | 41820.34 | 83640.68 | 0.1503% | 99.07%
7.6 | 705183 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 13 | 4344.58 | 5320.37 | 69164.81 | 0.1243% | 99.2%
7.10 | 705233 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 25137.48 | 30783.35 | 61566.7 | 0.1107% | 99.31%
5.4 | 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 865286.55 | 0.06 | 0.07 | 60570.05 | 0.1089% | 99.42%
7.1 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 2871.72 | 16.68 | 20.42 | 58640.52 | 0.1054% | 99.52%
7.5 | 804379 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 24 | 1563.66 | 1914.85 | 45956.4 | 0.0826% | 99.61%
8.9 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 231 | 122.18 | 149.62 | 34562.22 | 0.06212% | 99.67%
7.2 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 4052.48 | 6.92 | 8.47 | 34324.5 | 0.0617% | 99.73%
8.7 | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 134 | 184.1 | 225.44 | 30208.96 | 0.0543% | 99.78%
9.2 | 3713605 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 32 | 569.24 | 697.09 | 22306.88 | 0.04009% | 99.82%
8.5 | 5213442 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 27 | 608.47 | 745.13 | 20118.51 | 0.03616% | 99.86%
8.6 | 5213472 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 43 | 302.01 | 369.84 | 15903.12 | 0.02858% | 99.89%
2.1 | S/C 02 | Mobilização e Desmobilização de pessoal | cj | 1 | 12934.68 | 15839.8 | 15839.8 | 0.02847% | 99.92%
1.2 | 5213570 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | m² | 25 | 468.57 | 573.81 | 14345.25 | 0.02578% | 99.94%
8.3 | 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 100 | 96.8 | 118.54 | 11854 | 0.02131% | 99.97%
5.3 | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 6784.38 | 1.12 | 1.37 | 9294.6 | 0.01671% | 99.98%
8.4 | 5213466 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 10 | 608.47 | 745.13 | 7451.3 | 0.01339% | 100%
4.2 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - dmt de 50 m | m³ | 503.08 | 2.83 | 3.46 | 1740.65 | 0.003129% | 100%
1.3 | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 6 | 122.18 | 149.62 | 897.72 | 0.001614% | 100%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 55635780.1
TRUE

## Binomino Betume
BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
|  |  |  | Aquisição (R$/T) |  |  |  | Distância |  | Transporte (R$/T) | Transporte+BDI (R$/T) | Aquisição + Transporte (R$/T)
|  |  |  | VALOR | IMPOSTOS | BDI Diferenciado | TOTAL | Rer. Prim. | Pav.
DATA BASE | TIPO | ESTADO | PREÇO ANP
15%
2023-07-01 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Mato Grosso | 2.8965 | 2896.4677 | 3.65% | 15% | 3457.12 | 0 | 567.39 | 360.23 | 414.2645 | 3871.3845 | Consulta: | http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao
2023-07-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Mato Grosso | 2.9798 | 2979.8255 | 3.65% | 15% | 3556.62 | 0 | 567.39 | 360.23 | 414.2645 | 3970.8845
2023-07-01 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | São Paulo | 2.3014 | 2301.4076 | 21.65% | 15% | 3377.94 | 0 | 2006 | 1126.3933 | 1295.3523 | 4673.2923
2023-07-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | São Paulo | 2.5241 | 2524.1436 | 21.65% | 15% | 3704.87 | 0 | 2006 | 1126.3933 | 1295.3523 | 5000.2223
2023-07-01 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Minas Gerais | 2.3064 | 2306.3798 | 21.65% | 15% | 3385.24 | 0 | 2147 | 1182.01 | 1359.3115 | 4744.5515
2023-07-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Minas Gerais | 2.6456 | 2645.5719 | 21.65% | 15% | 3883.1 | 0 | 2147 | 1182.01 | 1359.3115 | 5242.4115
| MELHOR OPÇÃO DE BINÔMIO (COM BDI) |  |  | Aquisição R$ | Aquisição + Transporte (R$/T) | Estado/REGIÃO | Aquisição sem BDI R$ | TRANSPORTE SEM BDI
| EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  |  | 3457.12 | 3871.3845 | Mato Grosso | 3006.1913 | 360.23 | [5 empty] | 3366.4213
| EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C |  |  | 3556.62 | 3970.8845 | Mato Grosso | 3092.713 | 360.23 | [5 empty] | 3452.943
| #REF! |  |  | #REF! | #REF! | Mato Grosso | #REF!

## Transp. Prod. Betu
CUSTO DO TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS
Cálculo comforme Portaria N° 1078 de 25 de outubro de 2017
Natureza do Tranporte | Equação | DMT (km) | Custo (R$/t) | Reajustamento |  |  | Custo Final
|  |  |  | Io | Ii | Reajuste
|  |  |  | 2014-07-01 | 2023-07-01 |  | (km/t)
Cuiabá - MT | [8 empty] | DPAV | DNPAV | CARGA | PEDAGIO
Rodovia Pavimentada | (26,939+0,253xD) | 567.39 | 170.4887 | 270.237 | 545.735 | 173.8078 | 344.29 | CGB | 24.61 | 567.39 | 30 | 32.4
Rodovia não pavimentada | (0,299xD) | 24.61 | 7.3584 | 270.237 | 545.735 | 7.5016 | 14.86 | SP | 24.61 | 2006 | 30 | 966.7
Pedágio/ ton | [6 empty] | 1.08 | MG | 24.61 | 2147 | 30 | 474
TOTAL | [6 empty] | 360.23
Paulínia - SP
Rodovia Pavimentada | (26,939+0,253xD) | 2006 | 534.457 | 270.237 | 545.735 | 544.8619 | 1079.31
Rodovia não pavimentada | (0,299xD) | 24.61 | 7.3584 | 270.237 | 545.735 | 7.5016 | 14.86
Pedágio/ ton | [6 empty] | 32.2233
TOTAL | [6 empty] | 1126.3933
Betim - MG
Rodovia Pavimentada | (26,939+0,253xD) | 2147 | 570.13 | 270.237 | 545.735 | 581.2293 | 1151.35
Rodovia não pavimentada | (0,299xD) | 24.61 | 7.3584 | 270.237 | 545.735 | 7.5016 | 14.86
Pedágio/ ton | [6 empty] | 15.8
TOTAL | [6 empty] | 1182.01

## QUADRO DE DMT
QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES (DMT)
Rodovia: Linha Cabaçú
Trecho: Entr° BR-364 - Linha Cabaçú (Km 0,0 a Km 42,75)
Extensão: 42,75 km
SERVIÇO | MATERIAIS | PERCURSO |  | TRANSP. LOCAL |  |  | DMT (km)
(DMT)
|  | ORIGEM | DESTINO | NP | P | TOTAL | LN | RP | PAV | SUB-TOTAL RP | SUB-TOTAL PAV | TOTAL
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura | Solo | J-02 e J-03 | Pista |  |  |  |  | 16.51 | 0 | 16.51 |  | 16.51
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura | Solo | J-02 e J-03 | Pista |  |  |  |  | 16.51 | 0 | 16.51 |  | 16.51
Imprimação | EAI | Cuiabá/MT | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 24.61 | 567.39 |  | 592 | 592
|  | Canteiro de Obras | Pista | 6.58 | 0 | 6.58 | [5 empty] | 6.58
Pintura de Ligação | RR-1C | Cuiabá/MT | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 12.43 | 663.44 |  | 675.87 | 675.87
|  | Canteiro de Obras | Pista | 6.58 | 0 | 6.58 | [5 empty] | 6.58
Concreto Betuminoso Usinado a Quente Faixa "C" AC/BC | CAP-30/45 | Cuiabá/MT | Usina - 01 |  |  |  |  | 12.43 | 663.44 |  | 675.87 | 675.87
| Brita | Pedreira P-02 | Usina - 01 |  |  |  |  | 12.93 | 499.66 |  | 512.59 | 512.59
| Areia | Areal A-01 | Usina - 01 |  |  |  |  | 26.8 | 61.26 |  | 88.06 | 88.06
| Filler | Pedreira P-02 | Usina - 01 |  |  |  |  | 12.93 | 499.64 |  | 512.57 | 512.57
| Massa | Usina -01 | Pista | 6.58 | 0 | 6.58 | [5 empty] | 6.58
Tratamento superficial duplo c/ banho diluído | RR-2C | Cuiabá/MT | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 24.61 | 567.39 |  | 592 | 592
|  | Canteiro de Obras | Pista | 6.58 | 0 | 6.58 | [5 empty] | 6.58
| Brita | Pedreira P-01 | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 28.71 | 307.6 | 39.69 | 307.6 | 347.29
|  | Canteiro de Obras | Pista |  |  |  |  | 10.98 | 0
Materiais para O.A.C. e Drenagem | Cimento | Sapezal/MT | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 24.61 | 59.8 | 35.59 | 59.8 | 84.41 | 35.59
|  | Canteiro de Obras | Pista |  |  |  |  | 10.98 | 0 |  |  | 10.98 | 59.8
| Brita | Pedreira P-01 | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 24.61 | 326 | 35.59 | 326 | 350.61 | 35.59
|  | Canteiro de Obras | Pista |  |  |  |  | 10.98 | 0 |  |  | 10.98 | 326
| Rachão | Pedreira P-01 | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 24.61 | 326 | 35.59 | 326 | 350.61 | 35.59
|  | Canteiro de Obras | Pista |  |  |  |  | 10.98 | 0 |  |  | 10.98 | 326
| Areia | Areal A-01 | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 24.61 | 272 | 35.59 | 272 | 296.61 | 35.59
|  | Canteiro de Obras | Pista |  |  |  |  | 10.98 | 0 |  |  | 10.98 | 272 | 28.5
| Grama | Sapezal/MT | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 24.61 | 59.8 | 35.59 | 59.8 | 84.41 | 35.59
|  | Canteiro de Obras | Pista |  |  |  |  | 10.98 | 0 |  |  | 10.98 | 59.8
| Madeira | Sapezal/MT | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 24.61 | 59.8 | 35.59 | 59.8 | 84.41 | 35.59
|  | Canteiro de Obras | Pista |  |  |  |  | 10.98 | 0 |  |  | 10.98 | 59.8
| Tubo | Sapezal/MT | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 24.61 | 59.8 | 35.59 | 59.8 | 84.41 | 35.59
|  | Canteiro de Obras | Pista |  |  |  |  | 10.98 | 0 |  |  | 10.98 | 59.8
| Aço | Sapezal/MT | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 24.61 | 59.8 | 35.59 | 59.8 | 84.41 | 35.59
|  | Canteiro de Obras | Pista |  |  |  |  | 10.98 | 0 |  |  | 10.98 | 59.8
Materiais para sinalização | Diversos | Cuiabá/MT | Canteiro de Obras |  |  |  |  | 0 | 592 | 0 | 592 | 592 | 0
|  | Canteiro de Obras | Pista |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 592

## BINOMIO INSUMOS
BINÔMIO DE INSUMOS OBRA
MATERIAL | CUSTO | MÊS BASE DA COTAÇÃO | CUSTO | DISTRIBUIDORA | Índice Ref. | INDICE COTAÇÃO | INDICE MÊS BASE ORÇAMENTO JULHO/2023 | Reaj.(%) | P. UNITÁRIO CORRIGIDO ton | P. UNITÁRIO CORRIGIDO m³ | DMT Rod. Rev. Prim | DMT Rod. Pav. | 5914374 - CUSTO (R$ 0,99) | 5914389 - CUSTO (R$0,80) | CUSTO TOTAL
| ton |  | m³ | [7 empty] | Km | Km | Rod. Não Pav.(R$/ton) | Rod. Pav.(R$/ton) | (R$/ton)
AREIA | 70 | OUTUBRO/2023 | 105 | NOGUEIRA MINERAÇÃO - Cuiabá | DRENAGEM | 458.98 | 454.027 | 0.98921 | 69.2446 | 103.8669 | 24.61 | 533.39 | 24.3639 | 426.712 | 520.3205
AREIA | 100 | JULHO/2023 | 150 | AREEIRA CARVALHO - Pontes e lacerda/MT | DRENAGEM | 454.027 | 454.027 | 1 | 100 | 150 | 24.61 | 272 | 24.3639 | 217.6 | 341.9639
AREIA | 36.6667 | JUNHO/2023 | 55 | PROESTE | DRENAGEM | 452.897 | 454.027 | 1.0025 | 36.7582 | 55.1372 | 77.3 | 423 | 76.527 | 338.4 | 451.6852
BRITA 0 | 72 | JULHO/2023 | 100.8 | Pedreira Guia - Cuiabá /MT | PAVIMENTAÇÃO | 545.735 | 545.735 | 1 | 72 | 100.8 | 24.61 | 539 | 24.3639 | 431.2 | 527.5639
BRITA 0 | 65 | JUNHO/2023 | 97.5 | EMALL - Cáceres/MT | PAVIMENTAÇÃO | 544.113 | 545.735 | 1.003 | 65.1938 | 97.7906 | 24.61 | 498 | 24.3639 | 398.4 | 487.9577
BRITA 0 | 75 | JUNHO/2023 | 112.5 | TANGARÁ - Tangará da Serra/MT | PAVIMENTAÇÃO | 544.113 | 545.735 | 1.003 | 75.2236 | 112.8354 | 24.61 | 326 | 24.3639 | 260.8 | 360.3875
BRITA 1 | 62 | JULHO/2023 | 85.56 | Pedreira Guia - Cuiabá /MT | PAVIMENTAÇÃO | 545.735 | 545.735 | 1 | 62 | 85.56 | 24.61 | 539 | 24.3639 | 431.2 | 517.5639
BRITA 1 | 65 | JUNHO/2023 | 97.5 | EMALL - Cáceres/MT | PAVIMENTAÇÃO | 544.113 | 545.735 | 1.003 | 65.1938 | 97.7906 | 24.61 | 498 | 24.3639 | 398.4 | 487.9577
BRITA 1 | 70 | JUNHO/2023 | 105 | TANGARÁ - Tangará da Serra/MT | PAVIMENTAÇÃO | 544.113 | 545.735 | 1.003 | 70.2087 | 105.313 | 24.61 | 326 | 24.3639 | 260.8 | 355.3726
BRITA 2 | 66.5 | JULHO/2023 | 91.77 | Pedreira Guia - Cuiabá /MT | PAVIMENTAÇÃO | 545.735 | 545.735 | 1 | 66.5 | 91.77 | 24.61 | 539 | 24.3639 | 431.2 | 522.0639
BRITA 2 | 65 | JUNHO/2023 | 97.5 | EMALL - Cáceres/MT | PAVIMENTAÇÃO | 544.113 | 545.735 | 1.003 | 65.1938 | 97.7906 | 24.61 | 498 | 24.3639 | 398.4 | 487.9577
BRITA 2 | 65 | JUNHO/2023 | 97.5 | TANGARÁ - Tangará da Serra/MT | PAVIMENTAÇÃO | 544.113 | 545.735 | 1.003 | 65.1938 | 97.7906 | 24.61 | 326 | 24.3639 | 260.8 | 350.3577
PEDRA DE MÃO | 72 | JULHO/2023 | 100.8 | Pedreira Guia - Cuiabá /MT | DRENAGEM | 545.735 | 545.735 | 1 | 72 | 100.8 | 24.61 | 539 | 24.3639 | 431.2 | 527.5639
PEDRA DE MÃO | 65 | JUNHO/2023 | 97.5 | EMALL - Cáceres/MT | DRENAGEM | 544.113 | 545.735 | 1.003 | 65.1938 | 97.7906 | 24.61 | 498 | 24.3639 | 398.4 | 487.9577
PEDRA DE MÃO | 55 | JUNHO/2023 | 82.5 | TANGARÁ - Tangará da Serra/MT | DRENAGEM | 544.113 | 545.735 | 1.003 | 55.164 | 82.7459 | 24.61 | 326 | 24.3639 | 260.8 | 340.3279
*DEMAIS INSUMOS FORAM MANTIDOS PREÇO SICRO DEVIDO DIFICULDADE DE COTAÇÃO.
21.375
AREIA | AREEIRA CARVALHO - Pontes e lacerda/MT |  |  |  | 149.4223 | 24.61 | 272
BRITA 0 | TANGARÁ - Tangará da Serra/MT |  |  |  | 111.667 | 24.61 | 326
BRITA 1 | TANGARÁ - Tangará da Serra/MT |  |  |  | 104.2225 | 24.61 | 326
BRITA 2 | TANGARÁ - Tangará da Serra/MT |  |  |  | 96.7781 | 24.61 | 326
PEDRA DE MÃO | TANGARÁ - Tangará da Serra/MT |  |  |  | 81.8891 | 24.61 | 326

## Equipe Mínima
Rodovia : | MT-100
Trecho : | ENTR. BR-364(B)/MT-299 - PONTE BRANCA/MT (Estaca 2035+0,00 a 4504+0,00)
Extensão : | 49,39 km
RELAÇÃO DE EQUIPE - MÃO DE OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA | UND. | QUANTIDADE (HORAS) | QUANTIDADE MÉDIA (funcionário/mês)
MÃO DE OBRA ORDINÁRIA - OPERACÕES MECÂNICAS S/ EQUIPAMENTOS
1 | P9801 | Ajudante | h | 12842.0764 | 3.5185
2 | P9805 | Armador | h | 6780.9664 | 1.8579
3 | P9808 | Carpinteiro | h | 5948.637 | 1.6298
4 | P9815 | Jardineiro | h | 2592 | 0.7101
5 | P9830 | Montador | h | 503.6537 | 0.1379
6 | P9821 | Pedreiro | h | 458.7454 | 0.1256
7 | P9822 | Pintor | h | 54.9253 | 0.015
8 | P9853 | Pré-marcador | h | 90.7669 | 0.0248
9 | P9823 | Serralheiro | h | 60.5625 | 0.0165
10 | P9824 | Servente | h | 82702.8528 | 22.6595
30.6956
MÃO DE OBRA ORDINÁRIA - OPERADORES DE EQUIPAMENTOS E MOTORISTAS
1 | E9579 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW | H | 111604.5445 | 30.5782
2 | E9667 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW | H | 8503.3836 | 2.3298
3 | E9571 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW | H | 5892.0592 | 1.6143
4 | E9792 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L - | H | 1458.8315 | 0.3997
5 | E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE | H | 1945.2869 | 0.5329
6 | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | H | 489.6919 | 0.1341
7 | E9644 | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO | H | 90.7669 | 0.0248
8 | E9686 | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 | H | 757.8391 | 0.2076
10 | E9685 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO | H | 5439.9211 | 1.4904
11 | E9515 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM | H | 3062.3613 | 0.839
12 | E9524 | MOTONIVELADORA - 93 KW | H | 5439.9211 | 1.4904
13 | E9577 | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW | H | 5795.971 | 1.588
14 | E9541 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW | H | 558.5205 | 0.153
15 | E9762 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW | H | 2551.1646 | 0.6989
16 | E9540 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW | H | 235.3582 | 0.0644
18 | E9526 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW | H | 155.8646 | 0.0427
24 | E9544 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM LARGURA DE 2,44 M | H | 356.0498 | 0
25 | E9521 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | H | 604.5769 | 0
26 | E9064 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | H | 446.9788 | 0
27 | E9675 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW | H | 312.6919 | 0
42.1882
GERÊNCIA TÉCNICA
19 | P9819 | Engenheiro Supervisor | unid. | 1
20 | P9840 | Encarregado Geral | unid. | 1
21 | P9897 | Tecnico de Meio Ambiente | unid. | 0.5
22 | P9878 | Secretária | unid. | 1
23 | P9946 | Engenheiro Auxiliar | unid. | 1
24 | P9903 | Auxiliar técnico | unid. | 1
25 | P9809 | Encarregado Administrativo | unid. | 1
26 | P9896 | Porteiro | unid. | 2
27 | P9827 | Vigia | unid. | 2
28 | P9806 | Auxiliar Administrativo | unid. | 1
29 | P9842 | Faxineiro | unid. | 1
30 | P9871 | Motorista de ônibus | unid. | 1
13.5
MÃO DE OBRA DA PARCELA VINCULADA
31 | P9884 | Encarregado de Terraplenagem | unid. | 1
32 | P9893 | Encarregado de Pavimentação | unid. | 1
33 | P9949 | Topografo | unid. | 1
34 | P9950 | Auxiliar de Topografia | unid. | 3
35 | P9876 | Técnico de segurança do trabalho | unid. | 1
7
MÃO DE OBRA DA PARCELA VARIÁVEL
36 | P9875 | Encarregado de turma | unid. | 1
37 | P9804 | Apontador | unid. | 0.5
38 | P9858 | Laboratorista | unid. | 1
39 | P9833 | Auxiliar de laboratório | unid. | 2
40 | P9947 | Técnico Florestal | unid. | 1
5.5
TOTAL |  |  |  |  | 98.8838

## MAO DE OBRA MINIMA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | VALOR SEM ENCARGOS | % ENC | VALOR COM ENCARGOS | VALOR TOTAL
P9801 | Ajudante | SICRO | h | 12842.0764 | 729.7% | 19953% | 21.85 | 280599.45
P9805 | Armador | SICRO | h | 6780.9664 | 1046% | 17383% | 28.63 | 194139.17
P9808 | Carpinteiro | SICRO | h | 5948.637 | 1046% | 17305% | 28.55 | 169833.67
P9815 | Jardineiro | SICRO | h | 2592 | 775.2% | 19533% | 22.89 | 59330.88
P9830 | Montador | SICRO | h | 503.6537 | 915.5% | 19252% | 26.78 | 13487.75
P9821 | Pedreiro | SICRO | h | 458.7454 | 1045% | 17265% | 28.5 | 13074.38
P9822 | Pintor | SICRO | h | 54.9253 | 1046% | 17477% | 28.73 | 1578.14
P9853 | Pré-marcador | SICRO | h | 90.7669 | 729.2% | 19635% | 21.61 | 1961.54
P9823 | Serralheiro | SICRO | h | 60.5625 | 1046% | 17393% | 28.64 | 1734.44
P9824 | Servente | SICRO | h | 82702.8528 | 704.5% | 20248% | 21.31 | 1762397.73
OBS: Operadores e Motoristas estão dimensionados no histograma deste orçamento;

## EQUIP MINIMA
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS PROD. | QUANT.
SICRO | E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg
SICRO | E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW
SICRO | E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW
SICRO | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW
SICRO | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW
SICRO | E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
SICRO | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW
SICRO | E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW
SICRO | E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW
SICRO | E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 136 kW
SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW
SICRO | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW
SICRO | E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW
SICRO | E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³
SICRO | E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
SICRO | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
SICRO | E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW
SICRO | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)
SICRO | E9066 | Grupo gerador - 14 kVA
SICRO | E9753 | Grupo gerador - 23 kVA
SICRO | E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA
SICRO | E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW
SICRO | E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW
SICRO | E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW
SICRO | E9524 | Motoniveladora - 93 kW Mato Grosso
SICRO | E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional
SICRO | E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW
SICRO | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW
SICRO | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
SICRO | E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW
SICRO | E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l
SICRO | E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
SICRO | E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l
SICRO | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW
SICRO | E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW
SICRO | E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW
SICRO | E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m
SICRO | E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW

## MOB EQUIPAMENTOS
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CÓDIGO | Equipamentos | Origem | Destino | Pav. (km/h) | Rev. Prim (km/h) | Dist. Pav. | Dist. RP. | Tempo de Viagem | Hotel | Tempo de descanso | Tempo Total | Pedágio* | Quant. | k | FU | Preço Transporte (Sem desoneração) |  | Preço Transporte (Com desoneração)
[8 empty] | (Horas) |  | (Horas) | (Horas) | R$ |  |  |  | Terrestre | Preço Total | Terrestre | Preço Total
Equipamentos de Grande Porte |  |  |  | E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 32.2 | 3 | 2 | 0.5 | 381.7742 | 11793.1066 | 378.2354 | 11687.5796 | e9665
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 32.2 | 2 | 2 | 1 | 381.7742 | 15724.1422 | 378.2354 | 15583.4395
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 32.2 | 2 | 2 | 1 | 381.7742 | 15724.1422 | 378.2354 | 15583.4395
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 32.2 | 2 | 2 | 0.5 | 381.7742 | 7862.0711 | 378.2354 | 7791.7198
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 32.2 | 1 | 2 | 1 | 381.7742 | 7862.0711 | 378.2354 | 7791.7198
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 32.2 | 1 | 2 | 1 | 381.7742 | 7862.0711 | 378.2354 | 7791.7198
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 32.2 | 2 | 2 | 1 | 381.7742 | 15724.1422 | 378.2354 | 15583.4395
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 32.2 | 1 | 2 | 0.5 | 381.7742 | 3931.0355 | 378.2354 | 3895.8599
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 32.2 | 2 | 2 | 0.5 | 381.7742 | 7862.0711 | 378.2354 | 7791.7198
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 32.2 | 1 | 2 | 1 | 381.7742 | 7862.0711 | 378.2354 | 7791.7198
SUBTOTAL - Equipamentos de Grande Porte | [16 empty] | 102206.9242 |  | 101292.3568
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CÓDIGO | Equipamentos | Origem | Destino | Pav. (km/h) | Rev. Prim (km/h) | Dist. Pav. | Dist. RP. | Tempo de Viagem | Hotel | Tempo de descanso | Tempo Total | Pedágio* | Quant. | k | FU | Preço Transporte (Sem desoneração) |  | Preço Transporte (Com desoneração)
[8 empty] | (Horas) |  | (Horas) | (Horas) | R$ |  |  |  | Terrestre | Preço Total | Terrestre | Preço Total
Equipamentos rodantes
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 10.8 | 10 | 1 | 1 | 285.2964 | 29506.4622 | 282.4369 | 29222.2279
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 10.8 | 3 | 1 | 1 | 321.5429 | 9932.8093 | 318.6834 | 9847.539
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 10.8 | 2 | 1 | 1 | 291.7549 | 6029.6874 | 288.2161 | 5959.3361
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 258.3826 | 2683.123 | 255.5231 | 2654.6996
E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 136 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 338.8314 | 3482.7841 | 333.6279 | 3431.0613
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 147.9111 | 1585.0363 | 145.0516 | 1556.6129
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 370.4597 | 3797.1694 | 364.5769 | 3738.6944
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 305.4079 | 3150.5545 | 299.5251 | 3092.0795
E9093 | Veiculo leve 53 Kw | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 5.4 | 4 | 1 | 1 | 34.3486 | 1803.3003 | 34.3486 | 1803.3003
E9134 | Miniônibus - 111 Kw | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 216.4305 | 2260.7192 | 213.571 | 2232.2957
E9125 | Van Furgão a diesel - 93 Kw | Cuiabá | Canteiro | 60 | 50 | 567.39 | 24.61 | 9.94 | 104 | 0.5 | 10.44 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 77.4189 | 878.9439 | 74.8353 | 853.2629
SUBTOTAL - Equipamentos rodantes | [16 empty] | 65110.5897 |  | 64391.1096
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO | [16 empty] | 167317.51 |  | 165683.46
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO (SEM BDI) | [16 empty] | 334635.02 |  | 331366.92

## MOB PESSOAL
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA
| DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | ORIGEM | DESTINO | PREÇO PASSAGEM REAJUSTADO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
| IDA - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 41 | CUIABÁ | CANT. DE OBRAS | 157.74 | 6467.34
| VOLTA - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS | 41 | CUIABÁ | CANT. DE OBRAS | 157.74 | 6467.34
12934.68
OBS.: Foi considerado 35% do Numero maximo de funcionarios (NMAX), conforme IN 002/2021/SAOR/SINFRA;
REAJUSTE HOTEL E PASSAGEM
DISCRIMINAÇÃO | ÍNDICE RODOVIÁRIO | MÊS COTAÇÃO | MÊS BASE | VALOR | ÍNDICE COTAÇÃO | ÍNDICE BASE | VALOR REAJUSTADO
PASSAGEM | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 157.74 | 163.581 | 163.581 | 157.74
HOTEL | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 104 | 163.581 | 163.581 | 104
O ÍNDICE RODOVIÁRIO UTILIZADO FOI O ÚLTIMO DISPONÍVEL - MAIO/2023
FOI CONSIDERADO O HOTEL DISPONÍVEL COMODORO
COTAÇÃO EM 27/03/2023
COTAÇÃO EM 04/07/2023
COTAÇÃO EM 11/07/2023

## ISSQN
ISSQN
MÉDIA PONDERADA
EXTENSÃO (km) | MUNICIPIO | ISSQN | BASE DE CALCULO SOBRE SERVIÇO | BASE DE CALCULO SOBRE MATERIAL | ALIQUOTA APLICADA | ISSQN
42.75 | Campos de Júlio | 3 | 40% | 60% | 1.2 | 1.2
TOTAL
42.75 |  | - |  |  | - | 1.2

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | Váriável - f (CD) | 4.9% | 6%
B | CUSTOS FINANCEIROS | 0,97% s/ PV - Lucro Operacional | 0.9% | 1.102% |  | 28.5
C | RISCOS | 0,50% de PV | 0.5% | 0.6123%
D | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0,25% do PV | 0.25% | 0.3061%
SUBTOTAL |  |  | 6.55% | 8.021%
LUCRO |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
E | LUCRO OPERACIONAL | 10% de (CD) | 6.941% | 8.5%
SUBTOTAL |  |  | 6.941% | 8.5%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
F | PIS | 0,65% de PV | 0.65% | 0.796%
G | COFINS | 3,00% de PV | 3% | 3.674%
H | ISSQN | 2,00% de PV | 1.2% | 1.47%
SUBTOTAL |  |  | 4.85% | 5.939%
BDI COM IMPOSTOS - OAE PEQUENO PORTE |  |  | 18.34% | 22.46%
CUSTO DIRETO - CD |  |  | 81.66%
Ofício Circular n°5895/2023/ASSESORIA/DPP/DNIT SEDE - SELIC 12,25% |  |  | 100%
BDI |  |  |  | 22.46%
DETALHAMENTO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | Váriável - f (CD) | 4.9% | 6%
B | CUSTOS FINANCEIROS | 0,97% s/ PV - Lucro Operacional | 0.9% | 1.102%
C | RISCOS | 0,50% de PV | 0.5% | 0.6123%
D | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0,25% do PV | 0.25% | 0.3061%
SUBTOTAL |  |  | 6.55% | 8.021%
LUCRO |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
E | LUCRO OPERACIONAL | 10% de (CD) | 6.941% | 8.5%
SUBTOTAL |  |  | 6.941% | 8.5%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
F | PIS | 0,65% de PV | 0.65% | 0.796%
G | COFINS | 3,00% de PV | 3% | 3.674%
H | ISSQN | 2,00% de PV | 1.2% | 1.47%
I | Contribuição Previdenciaria | 4,50% de PV | 4.5% | 5.511%
SUBTOTAL |  |  | 9.35% | 11.45%
BDI COM IMPOSTOS - OAE PEQUENO PORTE |  |  | 22.84% | 28.65%
CUSTO DIRETO - CD |  |  | 77.16%
Ofício Circular n°5895/2023/ASSESORIA/DPP/DNIT SEDE - SELIC 12,25% |  |  | 100%
BDI |  |  |  | 28.65%
3.7863
45.435

## CANTEIRO
Instalação do Canteiro de Obras
Prazo de execução: |  |  |  |  | 20 | meses
Distândia fixa da localidade mais próxima para atender às necessidades de insumos para a instalação do canteiro: |  |  |  |  | 99.49 | km
Mão de obra máxima (funcionários/mês): |  |  |  |  | 68.5 | Funcionários
Mão de obra parcela fixa da administ local |  |  |  |  | 13.5 | Funcionários
Mão de obra parcela vinculada da administ local |  |  |  |  | 7 | Funcionários
Mão de obra parcela variável da administração local |  |  |  |  | 5.5 | Funcionários
Mão de obra parcela ordinária |  |  |  |  | 72.8838 | Funcionários
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (revest primário): |  |  |  |  | 39.69 | km
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (pavimentado): |  |  |  |  | 59.8 | km
Quantidade de Funcionários nos Canteiros
Tipo |  |  |  | Quantidade
Número de funcionários da parcela fixa da administração local |  |  | N PF | 13.5
Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local |  |  | N PF-V | 20.5
Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico |  |  | N PV | 6.6
Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico |  |  | N MO | 87.4606
Número de funcionários alojados no canteiro (Residências+Alojamento) |  |  | N FA | 53
Número máximo de funcionários |  |  | N MAX | 114.5606 |  | 0
Dimensionamento de Instalações do Canteiro
Dimensionamento das Áreas Variáveis
Instalação Coberta | Equação de Dimensionamento |  |  | Área (m²)
Escritório e seção técnica | AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF |  |  | 118.7
Refeitório e cozinha | AR-C = 1,55 + 50% NMAX |  |  | 88.7844
Alojamentos | AAL = 3,11 x 35% (NMO + NPV) |  |  | 102.3849
Banheiros e vestiário | AB-V = 0,77 x (NMO + NPV) |  |  | 72.4266
Ambulatório | AAMB = 0,25 x NMAX |  |  | 28.6401
Área de recreação | AAR = 1,5 x 35% NFA |  |  | 27.825
Residências | ARES = 8,46 x NPF-V |  |  | 173.43
Áreas Fixas de Referência do Canteiro
Instalação Coberta | Àrea de Referência |  |  | Área (m²)
Almoxarifado | Àrea de Referência |  |  | 144
Depós de cimento | Àrea de Referência |  |  | 84
Oficina | Àrea de Referência |  |  | 144
Topografia | Àrea de Referência |  |  | 27
Guarita | Àrea de Referência |  |  | 9.11
Laboratório - para obras em TSD * | Àrea de Referência |  |  | 40
Área Total ( àreas Variáveis + Fixas)(m²)= | [5 empty] | 1060.3011
Relação entre as áreas cobertas e a áreas totais dos terreno
Tipo de Área | Àrea (m²)
Àrea coberta | 1060.3011
Área Total do Terreno | 2650.75
Área descoberta | 1590.4489
Obs: Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais do terreno = |  |  | 40%
Equivalência de áreas
Áreas equivalentes | Und | Áreas de Ref. |  | FEAC (%) |  | Áreas Equiv.
Escritório e seção técnica | m² | 118.7 |  | 70% |  | 83.09
Refeitório e cozinha | m² | 88.7844 |  | 70% |  | 62.14
Alojamentos | m² | 102.3849 |  | 70% |  | 71.66
Banheiros e vestiário | m² | 72.4266 |  | 70% |  | 50.69
Ambulatório | m² | 28.6401 |  | 60% |  | 17.18
Área de recreação | m² | 27.825 |  | 50% |  | 13.91
Residências | m² | 173.43 |  | 70% |  | 121.4
Almoxarifado | m² | 144 |  | 50% |  | 72
Depós de cimento | m² | 84 |  | 50% |  | 42
Oficina | m² | 144 |  | 50% |  | 72
Topografia | m² | 27 |  | 60% |  | 16.2
Guarita | m² | 9.11 |  | 70% |  | 6.37
Laboratório | m² | 40 |  | 60% |  | 24
Total total (m²) | [5 empty] | 652.64
Custo Total de Referência do Canteiro - SEM DESONERAÇÃO
Instação do Canteiro
k1 (fator de ajuste do padrão de construção) | [5 empty] | 0.8
k2 (fator mobiliário) | [5 empty] | 1.04
k3 (fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores) | [5 empty] | 1.0836
∑AC x FEAC | [5 empty] | 652.64
AD (área descoberta da instalação do canteiro) | [5 empty] | 1590.4489
AD (área descoberta da instalação do TSD) | [5 empty] | 900
FEAD (fator de equivalência de áreas descobertas) | [5 empty] | 5%
CMCC (custo médio da construção civil por metro quadrado) | [5 empty] | 1865.4
Subtotal CCO - Instalação de Canteiro = | [5 empty] | 1329829.2081
CCO - Custo Total do Canteiro de obras e suas instalações: | [5 empty] | 1329829.2
Custo Total de Referência do Canteiro - COM DESONERAÇÃO
Instação do Canteiro
k1 (fator de ajuste do padrão de construção) | [5 empty] | 0.8
k2 (fator mobiliário) | [5 empty] | 1.04
k3 (fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores) | [5 empty] | 1.0836
∑AC x FEAC | [5 empty] | 652.64
AD (área descoberta da instalação do canteiro) | [5 empty] | 1590.4489
AD (área descoberta da instalação do TSD) | [5 empty] | 900
FEAD (fator de equivalência de áreas descobertas) | [5 empty] | 5%
CMCC (custo médio da construção civil por metro quadrado) | [5 empty] | 1762.57
Subtotal CCO - Instalação de Canteiro = | [5 empty] | 1256522.4977
CCO - Custo Total do Canteiro de obras e suas instalações: | [5 empty] | 1256522.49

## RESUMO ADM LOCAL
RESUMO ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | DADOS ENTRADA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL |  | CRONOGRAMA | 20
|  |  |  | SEM DESO | COM DESO | SEM DESO | COM DESO | MOB/DESMOB | 2
1. | PARCELA FIXA | [6 empty] | QUANT | 18
1.1 | Parcela fixa | mês | 18 | 139114.22 | 126244.81 | 2504055.96 | 2272406.58
|  |  |  | Subtotal item 1 |  | 2504055.96 | 2272406.58
2. | PARCELA VINCULADA
2.1 | Equipe de produção de pavimentação | mês | 18 | 10633.51 | 9734.31 | 191403.18 | 175217.58
2.2 | Equipe de produção de terraplanagem | mês | 18 | 10633.51 | 9734.31 | 191403.18 | 175217.58
2.3 | Equipe de Topografia | mês | 18 | 25704.54 | 23681.18 | 462681.72 | 426261.24
2.4 | Equipe de Segurança do trabalho | mês | 18 | 11500.16 | 10846.53 | 207002.88 | 195237.54
|  |  |  | Subtotal item 2 |  | 1052490.96 | 971933.94
3. | PARCELA VARIÁVEL
3.1 | Equipes de frente de serviço | equipe x mês | 60.8565 | 7580.68 | 6813.68 | 461333.52 | 414656.6
3.2 | Laboratório de concreto | equipe x mês | 0.67269 | 24628.48 | 22930.27 | 16567.33 | 15424.96
3.3 | Laboratório de solos | equipe x mês | 21.7361 | 24628.48 | 22930.27 | 535327.98 | 498415.45
3.4 | Laboratório de asfalto | equipe x mês | 3.7861 | 24628.48 | 22930.27 | 93247.05 | 86817.38
3.5 | Manejo ambiental | equipe x mês | 17.2544 | 7314.6267 | 6511.1829 | 126209.78 | 112346.81
|  |  |  | Subtotal item 3 |  | 1232685.66 | 1127661.2
4. | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO
4.1 | Equipe de manutenção | mês | 18 | 8247.2646 | 7999.6563 | 148450.7625 | 143993.8128
5 | DESPESAS DIVERSAS
5.1 | Despesas diversas (5%) | 5% |  |  |  | 246884.1671 | 225799.7766
|  |  |  | Subtotal item 5 |  | 246884.1671 | 225799.7766
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 5036116.7471 | 4597801.4966
[8 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | 26
[6 empty] | efs lab | 0.67269 | VEÍCULOS LEVE |  | 7
4

## PARCELA FIXA
PARCELA FIXA
MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
[5 empty] | SEM DESO | COM DESO | SEM DESO | COM DESO
1. | Gerência Técnica
1.1. | Geral
1.1.1. | Mão de Obra
1.1.1.1 | Engenheiro supervisor | P9819 | mês | 1 | 22304.1875 | 19437.5295 | 22304.18 | 19437.52
1.1.1.2 | Encarregado geral | P9840 | mês | 1 | 11510.6729 | 10139.1706 | 11510.67 | 10139.17
1.1.1.3 | Técnico de meio ambiente | P9897 | mês | 0.5 | 7314.6267 | 6511.1829 | 3657.31 | 3255.59
1.1.1.5 | Secretária | P9878 | mês | 1 | 6065.6129 | 5393.4659 | 6065.61 | 5393.46
1.1.1.6 | Engenheiro auxiliar | P9946 | mês | 1 | 20905.0927 | 18227.8324 | 20905.09 | 18227.83
1.1.1.7 | Auxiliar técnico | P9903 | mês | 1 | 4254.3777 | 3843.5563 | 4254.37 | 3843.55
[5 empty] | Subtotal item |  | 68697.23 | 60297.12
2. | Gerência Administrativa
2.1 | Auxiliar
2.1.1 | Mão de Obra
2.1.1.1 | Encarregado administrativo | P9809 | mês | 1 | 7924.696 | 6997.8155 | 7924.69 | 6997.81
2.1.1.2 | Porteiro | P9896 | mês | 2 | 4121.4617 | 3725.7662 | 8242.92 | 7451.53
2.1.1.3 | Vigia | P9827 | mês | 2 | 4553.9448 | 4111.6693 | 9107.88 | 8223.33
2.1.1.4 | Auxiliar administrativo | P9806 | mês | 1 | 4434.2805 | 4004.2852 | 4434.28 | 4004.28
2.1.1.5 | Faxineiro | P9842 | mês | 1 | 3703.8452 | 3369.2307 | 3703.84 | 3369.23
2.1.1.6 | Motorista | P9948 | mês | 1 | 4722.096 | 4249.3137 | 4722.09 | 4249.31
[5 empty] | Subtotal item |  | 38135.7 | 34295.49
| TOTAL MÃO DE OBRA PARCELA FIXA | [5 empty] | 106832.93 | 94592.61
VEÍCULOS
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND | QUANT | SEM DESONERAÇAO |  |  |  |  | COM DESONERAÇÃO
[5 empty] | UTILIZAÇÃO PRODUTIVA | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA | CUSTO HORARIO PRODUTIVO | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO | CUSTO TOTAL | CUSTO HORARIO PRODUTIVO | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO | CUSTO TOTAL
1.1.2. | Veículos Gerência Técnica
1.1.2.1. | Veículo leve - 53 kW | E9093 | mês | 2 | 44 | 176 | 34.3486 | 6.6275 | 5355.55 | 34.3486 | 6.6275 | 5355.55
1.1.2.3. | Micro ônibus coletivo | E9134 | mês | 1 | 44 | 176 | 216.4305 | 68.4503 | 21570.19 | 213.571 | 65.5908 | 20941.1
[6 empty] | Subtotal Veículos Geral |  |  | 26925.74 |  |  | 26296.65
2.1.2.1. | Veículos Gerência Administrativa
2.2.2.1 | Veículo leve - 53 kW | E9093 | mês | 2 | 44 | 176 | 34.3486 | 6.6275 | 5355.55 | 34.3486 | 6.6275 | 5355.55
[6 empty] | Subtotal Veículos Gerência administrativa |  |  | 5355.55 |  |  | 5355.55
[5 empty] | TOTAL VEÍCULOS PARCELA FIXA |  |  |  | 32281.29 |  |  | 31652.2
[5 empty] | TOTAL PARCELA FIXA SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 139114.22
[5 empty] | TOTAL PARCELA FIXA COM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 126244.81
|  | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  | 13.5 | MO ADM | 26
|  | VEÍCULOS LEVE |  |  | 4
|  | MINIONIBUS |  |  | 1

## Parcela VINCULADA
PARCELA VINCULADA
MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
[5 empty] | SEM DESO | COM DESO | SEM DESO | COM DESO
1. Equipe de produção de terraplanagem |  | P9948 | mês | 0 | 4096.54 | 3665.6 | 0 | 0 | TEMPO PARCIAL
1.1 | Encarregado de terraplenagem | P9884 | mês | 1 | 7955.7438 | 7056.5424 | 7955.74 | 7056.54 | 100%
[5 empty] | Subtotal |  | 7955.74 | 7056.54
2. Equipe de produção de pavimentação |  | P9948 | mês | 0 | 4096.54 | 3665.6 | 0 | 0
2.1 | Encarregado de pavimentação | P9893 | mês | 1 | 7955.7438 | 7056.5424 | 7955.74 | 7056.54 | 100%
[5 empty] | Subtotal |  | 7955.74 | 7056.54
3. Equipe de Topografia |  | P9948 | mês | 0 | 4096.54 | 3665.6 | 0 | 0
3.1 | Topografo | P9949 | mês | 1 | 5909.4603 | 5296.9077 | 5909.46 | 5296.9 | 100%
3.2 | Auxiliar de Topografia | P9950 | mês | 3 | 4813.1779 | 4342.9118 | 14439.53 | 13028.73 | 100%
[5 empty] | Subtotal |  | 20348.99 | 18325.63
4. Equipe de Segurança do trabalho
4.1 | Técnico de segurança do trabalho | P9876 | mês | 1 | 6144.6187 | 5490.9864 | 6144.61 | 5490.98 | 100%
4.2 | Engenheiro de segurança do trabalho | P9864 | mês | 0 | 21354.7828 | 18652.4905 | 0 | 0 | 37.5%
4.3 | Médico do trabalho | P9851 | mês | 0 | 18210.8831 | 15917.0091 | 0 | 0 | 37.5%
[5 empty] | Subtotal |  | 6144.61 | 5490.98
| TOTAL MÃO DE OBRA PARCELA VINCULADA | [5 empty] | 34449.34 | 30873.15
VEÍCULOS
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND | QUANT | SEM DESONERAÇAO |  |  |  |  | COM DESONERAÇÃO
[5 empty] | UTILIZAÇÃO PRODUTIVA | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA | CUSTO HORARIO PRODUTIVO | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO | CUSTO TOTAL | CUSTO HORARIO PRODUTIVO | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO | CUSTO TOTAL
1. | Veículos Pavimentação
1.1 | Veículo leve - 53 kW | E9093 | mês | 1 | 44 | 176 | 34.3486 | 6.6275 | 2677.77 | 34.3486 | 6.6275 | 2677.77
[6 empty] | Subtotal Veículos |  |  | 2677.77 |  |  | 2677.77 | TOTAL MÃO DE OBRA | 7
2. | Veículos Topografia/Equipe de segurança do trabalho | [11 empty] | VEÍCULOS LEVE | 3
2.1 | Veículo leve - 53 kW | E9093 | mês | 2 | 44 | 176 | 34.3486 | 6.6275 | 5355.55 | 34.3486 | 6.6275 | 5355.55
[6 empty] | Subtotal Veículos |  |  | 5355.55 |  |  | 5355.55
[5 empty] | TOTAL VEÍCULOS PARCELA VINCULADA |  |  |  | 8033.32 |  |  | 8033.32
RESUMO
|  |  |  | SEM DESO |  | COM DESO
1. Equipe de produção de terraplanagem |  |  |  | 10633.51 |  | 9734.31
2. Equipe de produção de pavimentação |  |  |  | 10633.51 |  | 9734.31
3. Equipe de Topografia |  |  |  | 25704.54 |  | 23681.18
4. Equipe de Segurança do trabalho |  |  |  | 11500.16 |  | 10846.53
[11 empty] | total mao de obra | 7

## Parcela Variável
FRENTES DE SERVIÇO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Quantidade | Produção Horaria (und/h) | Equação Efs=Qp/Pm Pm=(Phx182,49)
| terraplangem |  |  |  | 24.2064
| 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | 96203.49 | 168.2 | 3.1342
| 5503041 | Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário | 295677.76 | 76.89 | 21.0722
| Pavimentação |  |  |  | 18.2138
| 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | 100044.1 | 224.27 | 2.4445
| 4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | 95934.51 | 168.2 | 3.1254
| 4011209 | Regularização do subleito | 6784.38 | 1121.33 | 0.033154
| 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | 865286.55 | 2430.24 | 1.9511
| 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 432643.28 | 1038.46 | 2.283
| 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | 432643.28 | 283.02 | 8.3767
| Drenagem |  |  |  | 8.5213
| 804021 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 414 | 0.00099 | 0.40986
| 804377 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 78 | 0.00519 | 0.40482
| 804379 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 24 | 0.00519 | 0.12456
| 705183 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 13 | 0.01411 | 0.18343
| 705197 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 13 | 0.01892 | 0.24596
| 705374 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 38 | 0.04481 | 1.7028
| 705388 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 57 | 0.05292 | 3.0164
| 705233 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | 2 | 0.07815 | 0.1563
| 705241 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | 2 | 0.10622 | 0.21244
| 705425 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | 4 | 0.16402 | 0.65608
| 705433 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | 6 | 0.23478 | 1.4087
| OC / SINALIZAÇÃO / MEIO AMBIENTE |  |  |  | 9.915
| 5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | 14815.88 | 163.23 | 0.099476
| 5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | 11075 | 36 | 0.33716
| 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | 100 | 19.79 | 0.0055379
| 5213466 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 10 | 3 | 0.0036532
| 5213442 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 27 | 3 | 0.0098636
| 5213472 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | 43 | 3 | 0.015709
| 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | 134 | 3 | 0.048952
| 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | 114.25 | 3 | 0.041737
| 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | 6 | 4 | 0.0016439
| 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | 552 | 66.4 | 0.0091109
| 3713605 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | 32 | 7.38 | 0.0047521
| 3713608 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 85198.78 | 10 | 9.3374
|  |  |  | TOTAL | 60.8565
PARCELA VARIÁVEL
LABORATÓRIO | [6 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓD | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | Qe | El
|  | Laboratório de Concreto |  |  |  | 0.67269
| 804021 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 414 |  | 9e-05 | 0.03726
| 804377 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 78 |  | 0.00063 | 0.04914
| 804379 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 24 |  | 0.00063 | 0.01512
| 705183 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 13 |  | 0.00087 | 0.01131
| 705197 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 13 |  | 0.00147 | 0.01911
| 705374 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 38 |  | 0.00283 | 0.10754
| 705388 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 57 |  | 0.00443 | 0.25251
| 705233 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | 2 |  | 0.00595 | 0.0119
| 705241 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | 2 |  | 0.00812 | 0.01624
| 705425 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | 4 |  | 0.01192 | 0.04768
| 705433 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | 6 |  | 0.01748 | 0.10488
Outros itens não foram contabilizados - Conforme Manual de custos
ITEM | CÓD | DISCRIMINAÇÃO | Quant. | Produção Horária (und/h) | Qe | EL
Laboratório de Asfaltos | [5 empty] | 6.47
|  | Laboratório de Asfalto |  |  |  | 3.7861
| 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 432643.28 | 1125 | 1610000 | 0.26872
| 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | 432643.28 | 283.02 | 123000 | 3.5174
Outros itens não foram contabilizados - Conforme Manual de custos
|  | Laboratório de solos |  |  |  | 21.7361
| 5502978 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | 96203.49 | 168.2 | 169000 | 0.56925
| 5503041 | Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário | 295677.76 | 76.89 | 24200 | 12.2181
| 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | 100044.1 | 224.27 | 21900 | 4.5682
| 4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | 95934.51 | 168.2 | 21900 | 4.3806
Outros itens não foram contabilizados - Conforme Manual de custos
|  | Manejo ambiental |  |  |  | 17.2544
| 5501700 | Desmat., dest., limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 259200 | 1532.91 | 0 | 0.92657
| 5501700 | Desmat., dest., limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 594267.1 | 1532.91 | 0 | 2.1243
| 4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 10368 | 4 | 0 | 14.2035
Outros itens não foram contabilizados - Conforme Manual de custos

## Custo Equipes_Mes
CUSTO EQUIPES / MÊS
CUSTO EQUIPE LABORATÓRIO/ MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
[5 empty] | SEM DESO | COM DESO | SEM DESO | COM DESO
1. Equipe laboratório
1.1 | Laboratorista | P9858 | und | 1 | 5576.2888 | 5004.7787 | 5576.28 | 5004.77
1.2 | Auxiliar de laboratório | P9833 | und | 2 | 4221.2468 | 3825.1629 | 8442.49 | 7650.32
VEÍCULOS
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND | QUANTIDADE | SEM DESONERAÇAO |  |  |  |  | COM DESONERAÇÃO
[5 empty] | UTILIZAÇÃO PRODUTIVA | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA | CUSTO HORARIO PRODUTIVO | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO | CUSTO TOTAL | CUSTO HORARIO PRODUTIVO | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO | CUSTO TOTAL
1. | Veículos
1.1.2.1. | Veículo tipo van furgão - 93 kW | E9125 | mês | 1 | 44 | 176 | 80.051 | 40.2697 | 10609.71 | 74.8353 | 39.6729 | 10275.18
CUSTO TOTAL EQUIPE LABORATÓRIO/ MÊS | [8 empty] | 24628.48 |  |  | 22930.27
CUSTO PARCELA VARIÁVEL ACOMPANHAMENTO FRENTE DE SERVIÇO / MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
[5 empty] | SEM DESO | COM DESO | SEM DESO | COM DESO
1. Equipe de Frente de Serviço
1.1 | Encarregado de turma | P9875 | und | 0 | 4890.55 | 4354.25 | 0 | 0
1.2 | Apontador | P9804 | und | 0 | 3711.2 | 3336.79 | 0 | 0
VEÍCULOS
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND | QUANTIDADE | SEM DESONERAÇAO |  |  |  |  | COM DESONERAÇÃO
[5 empty] | UTILIZAÇÃO PRODUTIVA | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA | CUSTO HORARIO PRODUTIVO | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO | CUSTO TOTAL | CUSTO HORARIO PRODUTIVO | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO | CUSTO TOTAL
1. | Veículos
1.1.2.1. | Veículo leve - 53 kW | E9093 | mês | 0 | 44 | 176 | 63.0334 | 34.3591 | 0 | 60.681 | 32.0067 | 0
CUSTO TOTAL PARCELA VARIÁVEL ACOMPANHAMENTO FRENTE DE SERVIÇO / MÊS | [8 empty] | 0 |  |  | 0
CUSTO EQUIPE ACOMPANHAMENTO DE FRENTE DE SERVIÇO/ MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UND | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
[5 empty] | SEM DESO | COM DESO | SEM DESO | COM DESO
1. Equipe Acompanhamento de frente de serviço
1.1 | Laboratorista | P9875 | und | 1 | 5470.0691 | 4901.1027 | 5470.06 | 4901.1
1.2 | Auxiliar de laboratório | P9833 | und | 0.5 | 4221.2468 | 3825.1629 | 2110.62 | 1912.58
CUSTO TOTAL | [6 empty] | 7580.68 | 6813.68
Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos
[11 empty] | total mao de obra | 5.5
Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos
| DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANT. REF. CANTEIRO | QUANT. CANTEIRO | CUSTO UNITARIO (R$) |  | CUSTO TOTAL (R$)
[6 empty] | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
1. Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos
1.1. Mão de Obra
| Eletrecista | P9953 | mês | 0.2 | 0.11 | 5427.6746 | 4885.466 | 597.0442 | 537.4013
| Pedreiro | P9952 | mês | 0.2 | 0.11 | 5302.1072 | 4771.6076 | 583.2318 | 524.8768
| Servente | P9954 | mês | 0.2 | 0.11 | 3979.7443 | 3623.1513 | 437.7719 | 398.5466
[6 empty] | Subtotal | Subtotal >>> | 1618.0479 | 1460.8247
| DESCRIÇÃO | CÓDIGO | Unid | QUANT. REF. CANTEIRO | QUANT. CANTEIRO | Custo Horario Produtivo Unitário(R$) |  | Custo Horario Produtivo Total (R$)
[6 empty] | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
1.2. Equipamentos
| Caminhão guindauto de 6 toneladas | E9686 | h/mês | 11 | 6.05 | 305.4079 | 299.5251 | 1847.7178 | 1812.1269
| Caminhão tanque de 8.000 litros | E9669 | h/mês | 22 | 12.1 | 254.0731 | 251.2136 | 3074.2845 | 3039.6846
| Motoniveladora | E9524 | h/mês | 11 | 6.05 | 282.1842 | 278.8463 | 1707.2144 | 1687.0201
[6 empty] | Subtotal | Subtotal >>> | 6629.2167 | 6538.8315
| TOTAL DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 8247.2646 | 7999.6563
COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE
[5 empty] | ACP | ACR | CAC
[5 empty] | 1060.3011 | 1919.27 | 0.55
EQUIPE DE MANEJO AMBIENTAL
| DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇÃO |  | PREÇOS UNITÁRIOS
|  |  |  | QUANT. | MENSAL | Sem Desoneração | Com Desoneração
1. Manejo Florestal
1.1. Mão de Obra
| 1.1.1 Técnico Florestal | P9947 | mês | 1 | 100% | 7314.6267 | 6511.1829
| Custo unitário da equipe de manejo ambiental |  |  |  |  | 7314.6267 | 6511.1829

## COMPOSICOES
1.2. 5213570 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 147.9111 |  | 58.9633 |  | 85.6476
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 85.6476
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 70.9116
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 156.5592
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 52.19
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção |  |  |  | m² | 1 |  | 416.38 |  | 416.38
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 416.38
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 468.57
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 468.57
1.3. 5216111 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 147.9111 |  | 58.9633 |  | 85.6476
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 85.6476
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.7366 |  | 28.7366
P9822 | Pintor |  |  |  | h | 0.5 |  | 28.8404 |  | 14.4202
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 64.676
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 150.3236
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 37.58
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas |  |  |  | kg | 0.697 |  | 28.8726 |  | 20.1242
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm |  |  |  | m | 3 |  | 15.7972 |  | 47.3916
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado |  |  |  | l | 0.25622 |  | 30.7114 |  | 7.8689
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 75.3847
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  |  | m³ | 0.00375 |  | 973.08 |  | 3.6491
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 0.05655 |  | 44.55 |  | 2.5193
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | m³ | 0.0528 |  | 16.68 |  | 0.8807
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 7.0491
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0007 |  | 33.18 |  | 0.0232
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0192 |  | 33.18 |  | 0.6371
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00035 |  | 33.18 |  | 0.0116
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.6719
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0007 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0516
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0192 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 1.4165
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00035 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0258
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 1.4939
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 122.1796
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 122.18
4.1. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW |  | 1 | 1 | 0 | 761.6873 |  | 303.8614 |  | 761.6873
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 761.6873
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.0384
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 804.7257
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1532.91
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.52
[6 empty] | Custo do FIC (0,00585): |  |  |  | 0.0031
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.5231
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.53
4.2. 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - dmt de 50 m (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW |  | 1 | 1 | 0 | 761.6873 |  | 303.8614 |  | 761.6873
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 761.6873
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 783.2065
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 286.19
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.74
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0964
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.8364
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.83
4.3. 5502109 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 4 | 0.76 | 0.24 | 291.7549 |  | 95.8595 |  | 978.96
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 310.8106 |  | 143.139 |  | 310.8106
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1289.7706
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1311.2898
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 230.19
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.7
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.2006
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 5.9006
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.9
4.4. 5502110 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 4 | 0.87 | 0.13 | 291.7549 |  | 95.8595 |  | 1065.154
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 310.8106 |  | 143.139 |  | 310.8106
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1375.9646
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1397.4838
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 230.19
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.07
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.2137
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 6.2837
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.28
4.5. 5502978 Compactação de aterros a 100% do proctor normal (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 | 0.9 | 0.1 | 321.5429 |  | 84.2289 |  | 297.8115
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8323 |  | 3.3651 |  | 4.128
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.29 | 0.71 | 282.1842 |  | 123.0275 |  | 169.1829
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.5095 |  | 89.1991 |  | 202.5095
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 130.9974 |  | 44.8931 |  | 89.6673
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 763.2992
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 784.8184
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 168.2
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 4.67
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.1644
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 4.8344
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4.83
4.6. 5503041 Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 | 0.41 | 0.59 | 321.5429 |  | 84.2289 |  | 181.5277
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) |  | 1 | 0.24 | 0.76 | 4.8323 |  | 3.3651 |  | 3.7173
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.13 | 0.87 | 282.1842 |  | 123.0275 |  | 143.7178
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.5095 |  | 89.1991 |  | 202.5095
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.24 | 0.76 | 130.9974 |  | 44.8931 |  | 65.5582
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 597.0305
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 618.5497
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 76.89
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 8.04
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.283
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 8.323
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 8.33
5.1. 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW |  | 1 | 1 | 0 | 761.6873 |  | 303.8614 |  | 761.6873
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 761.6873
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.0384
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 804.7257
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1532.91
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.52
[6 empty] | Custo do FIC (0,00585): |  |  |  | 0.0031
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.5231
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.53
5.2. 5502986 Expurgo de jazida (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW |  | 1 | 1 | 0 | 265.3106 |  | 102.7079 |  | 265.3106
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 265.3106
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 286.8298
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 110.13
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.6
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0915
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.6915
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.7
5.3. 4011209 Regularização do subleito (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 2 | 0.51 | 0.49 | 321.5429 |  | 84.2289 |  | 410.5182
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.8323 |  | 3.3651 |  | 4.3775
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.71 | 0.29 | 282.1842 |  | 123.0275 |  | 236.0288
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.96 | 0.04 | 242.7267 |  | 117.7003 |  | 237.7256
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.5095 |  | 89.1991 |  | 202.5095
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 130.9974 |  | 44.8931 |  | 104.3051
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1195.4647
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1216.9839
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1121.33
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.09
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0384
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.1284
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.12
5.4. 4011212 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 1 | 0 | 130.9974 |  | 44.8931 |  | 130.9974
E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m |  | 1 | 1 | 0 | 11.5437 |  | 7.4334 |  | 11.5437
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 142.5411
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 142.5411
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 2430.24
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.06
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.06
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.06
5.5. 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 2 | 0.62 | 0.38 | 321.5429 |  | 84.2289 |  | 462.7272
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.8323 |  | 3.3651 |  | 4.3775
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.99 | 0.01 | 282.1842 |  | 123.0275 |  | 280.5927
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.96 | 0.04 | 242.7267 |  | 117.7003 |  | 237.7256
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.5095 |  | 89.1991 |  | 202.5095
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 130.9974 |  | 44.8931 |  | 104.3051
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1292.2376
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1313.7568
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 224.27
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 5.86
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.2063
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  |  |  | m³ | 1.1003 |  | 1.49 |  | 1.6394
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1.6394
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914354 |  | 2.063 |  | 1.77 |  | 3.6515
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 3.6515
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 2.063 | 0 | 1.19 | 0 | 0.95 | 0 | 0.76 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 11.3572
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 11.35
5.6. 4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 | 0.93 | 0.07 | 321.5429 |  | 84.2289 |  | 304.9309
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8323 |  | 3.3651 |  | 4.128
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 1 | 0.74 | 0.26 | 282.1842 |  | 123.0275 |  | 240.8035
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.96 | 0.04 | 242.7267 |  | 117.7003 |  | 237.7256
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 202.5095 |  | 89.1991 |  | 202.5095
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 130.9974 |  | 44.8931 |  | 89.6673
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1079.7648
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 1101.284
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 168.2
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.55
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.2306
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  |  |  | m³ | 1.1003 |  | 1.49 |  | 1.6394
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1.6394
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914354 |  | 2.063 |  | 1.77 |  | 3.6515
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 3.6515
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 2.063 | 0 | 1.19 | 0 | 0.95 | 0 | 0.76 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 12.0715
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 12.07
5.7. 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 258.3826 |  | 74.7152 |  | 258.3826
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  | 2 | 1 | 0 | 55.4437 |  | 37.8721 |  | 110.8874
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 369.27
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.0384
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 412.3084
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1038.46
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.4
[6 empty] | Custo do FIC (0,00585): |  |  |  | 0.0024
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação |  |  |  | t | 0.0013 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.4024
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.4
5.8. 4011372 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 258.3826 |  | 74.7152 |  | 258.3826
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ |  | 1 | 0.22 | 0.78 | 13.8457 |  | 8.9158 |  | 10.0004
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.24 | 0.76 | 242.7267 |  | 117.7003 |  | 147.7066
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l |  | 2 | 1 | 0 | 55.4437 |  | 37.8721 |  | 110.8874
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 526.977
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 8 |  | 21.5192 |  | 172.1536
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 172.1536
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 699.1306
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 283.02
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.47
[6 empty] | Custo do FIC (0,00585): |  |  |  | 0.0146
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0005 | Brita 0 |  |  |  | m³ | 0.00733 |  | 112.84 |  | 0.8271
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.015 |  | 105.31 |  | 1.5797
M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C |  |  |  | t | 0.00477 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 2.4068
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0005 | Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914648 |  | 0.011 |  | 7.34 |  | 0.0807
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914648 |  | 0.0225 |  | 7.34 |  | 0.1652
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.2459
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0005 | Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.011 | 0 | 1.19 | 0 | 0.95 | 0 | 0.76 | 0
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.0225 | 0 | 1.19 | 0 | 0.95 | 0 | 0.76 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 5.1373
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 5.14
5.9. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 285.2964 |  | 90.0505 |  | 285.2964
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 285.2964
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 285.2964
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 311.25
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.92
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0324
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.9524
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.95
5.10. 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 285.2964 |  | 90.0505 |  | 285.2964
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 285.2964
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 285.2964
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 373.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.76
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.76
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.76
7.1. 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 8.882 |  | 1.0816 |  | 8.882
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 8.882
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.0384
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 51.9204
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.1125
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 16.68
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 16.68
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 16.68
7.2. 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW |  | 1 | 1 | 0 | 152.2579 |  | 77.1754 |  | 152.2579
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 152.2579
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 173.7771
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 26
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.68
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.2351
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 6.9151
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.92
7.3. 0804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 305.4079 |  | 117.3715 |  | 305.4079
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 305.4079
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 3 |  | 21.5192 |  | 64.5576
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 64.5576
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 369.9655
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 6.225
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 59.43
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2167 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m |  |  |  | m | 1 |  | 213.0216 |  | 213.0216
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 213.0216
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.0043 |  | 894.63 |  | 3.8469
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  |  | m³ | 0.225 |  | 973.08 |  | 218.943
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 0.6 |  | 73.48 |  | 44.088
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 266.8779
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M2167 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW) | tkm | 0.354 | 0 | 2.69 | 35.59 | 2.15 | 59.8 | 1.73 | 63.7103
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 63.7103
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 603.0398
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 603.04
7.4. 0804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 1.153 |  | 993.01 |  | 1144.9405
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 7.45 |  | 73.48 |  | 547.426
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1692.3665
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1692.3665
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1692.37
7.5. 0804379 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 1.218 |  | 993.01 |  | 1209.4862
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 4.82 |  | 73.48 |  | 354.1736
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 1563.6598
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1563.6598
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1563.66
7.6. 0705183 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais (m)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm |  |  |  | m² | 0.05296 |  | 28.9501 |  | 1.5332
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) |  |  |  | m³ | 0.00053 |  | 326.1511 |  | 0.1729
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1.7061
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ | 1.31 |  | 3.29 |  | 4.3099
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.1 |  | 908.41 |  | 90.841
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 119.405 |  | 13.57 |  | 1620.3259
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 1.31 |  | 993.01 |  | 1300.8431
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.26 |  | 965.99 |  | 251.1574
2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m³ | 4 |  | 58.61 |  | 234.44
3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 10.6 |  | 79.33 |  | 840.898
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 4342.8153
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0005296 |  | 33.18 |  | 0.0176
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 5.3e-06 |  | 33.18 |  | 0.0002
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0178
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0005296 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0391
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 5.3e-06 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0004
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0395
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 4344.5787
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4344.58
7.7. 0705197 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais (m)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm |  |  |  | m² | 0.08934 |  | 28.9501 |  | 2.5864
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) |  |  |  | m³ | 0.00089 |  | 326.1511 |  | 0.2903
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 2.8767
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ | 2.21 |  | 3.29 |  | 7.2709
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.13 |  | 908.41 |  | 118.0933
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 152.923 |  | 13.57 |  | 2075.1651
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 2.21 |  | 993.01 |  | 2194.5521
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.32 |  | 965.99 |  | 309.1168
2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m³ | 6.25 |  | 58.61 |  | 366.3125
3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 13.2 |  | 79.33 |  | 1047.156
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 6117.6667
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0008934 |  | 33.18 |  | 0.0296
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 8.9e-06 |  | 33.18 |  | 0.0003
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0299
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0008934 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0659
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0015
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0674
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 6120.6407
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 6120.64
7.8. 0705374 Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais (m)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm |  |  |  | m² | 0.17181 |  | 28.9501 |  | 4.9739
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) |  |  |  | m³ | 0.00172 |  | 326.1511 |  | 0.561
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 5.5349
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ | 4.25 |  | 3.29 |  | 13.9825
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.38 |  | 908.41 |  | 345.1958
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 369.516 |  | 13.57 |  | 5014.3321
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 4.25 |  | 993.01 |  | 4220.2925
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.84 |  | 965.99 |  | 811.4316
2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m³ | 18.75 |  | 58.61 |  | 1098.9375
3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 27.2 |  | 79.33 |  | 2157.776
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 13661.948
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0017181 |  | 33.18 |  | 0.057
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 1.72e-05 |  | 33.18 |  | 0.0006
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0576
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0017181 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.1268
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 3e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0022
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.129
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 13667.6695
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 13667.67
7.9. 0705388 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais (m)
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm |  |  |  | m² | 0.26842 |  | 28.9501 |  | 7.7708
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) |  |  |  | m³ | 0.00268 |  | 326.1511 |  | 0.8741
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 8.6449
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ | 6.64 |  | 3.29 |  | 21.8456
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.45 |  | 908.41 |  | 408.7845
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 410.407 |  | 13.57 |  | 5569.223
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 6.64 |  | 993.01 |  | 6593.5864
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 1.01 |  | 965.99 |  | 975.6499
2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m³ | 27 |  | 58.61 |  | 1582.47
3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 32.9 |  | 79.33 |  | 2609.957
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 17761.5164
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0026842 |  | 33.18 |  | 0.0891
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2.68e-05 |  | 33.18 |  | 0.0009
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.09
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0026842 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.198
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 5e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0037
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.2017
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 17770.453
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 17770.45
7.10. 0705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ | 8.93 |  | 3.29 |  | 29.3797
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.435 |  | 908.41 |  | 395.1584
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 637.5 |  | 13.57 |  | 8650.875
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 8.93 |  | 993.01 |  | 8867.5793
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 3.15 |  | 965.99 |  | 3042.8685
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 56.5 |  | 73.48 |  | 4151.62
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 25137.4809
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 25137.4809
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 25137.48
7.11. 0705241 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ | 12.175 |  | 3.29 |  | 40.0558
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.675 |  | 908.41 |  | 613.1768
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 878 |  | 13.57 |  | 11914.46
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 12.175 |  | 993.01 |  | 12089.8968
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 4.35 |  | 965.99 |  | 4202.0565
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 72 |  | 73.48 |  | 5290.56
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 34150.2059
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 34150.2059
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 34150.21
7.12. 0705425 Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ | 26.415 |  | 3.29 |  | 86.9054
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 2.105 |  | 908.41 |  | 1912.2031
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 2392.5 |  | 13.57 |  | 32466.225
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 26.415 |  | 993.01 |  | 26230.3592
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 7.015 |  | 965.99 |  | 6776.4199
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 132.4 |  | 73.48 |  | 9728.752
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 77200.8646
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 77200.8646
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 77200.86
7.13. 0705433 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais (un)
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ | 38.035 |  | 3.29 |  | 125.1352
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 2.91 |  | 908.41 |  | 2643.4731
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  |  | kg | 3628 |  | 13.57 |  | 49231.96
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 38.035 |  | 993.01 |  | 37769.1354
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 9.7 |  | 965.99 |  | 9370.103
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  |  | m² | 164 |  | 73.48 |  | 12050.72
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 111190.5267
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 111190.5267
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 111190.53
8.1. 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW |  | 1 | 1 | 0 | 370.4597 |  | 156.5793 |  | 370.4597
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 370.4597
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9853 | Pré-marcador |  |  |  | h | 1 |  | 22.4199 |  | 22.4199
P9824 | Servente |  |  |  | h | 4 |  | 21.5192 |  | 86.0768
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 108.4967
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 478.9564
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 163.23
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.93
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B |  |  |  | kg | 0.1 |  | 10.3848 |  | 1.0385
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A |  |  |  | kg | 0.35 |  | 10.9984 |  | 3.8494
M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária |  |  |  | l | 0.5 |  | 23.4856 |  | 11.7428
M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária |  |  |  | l | 0.00097 |  | 23.4856 |  | 0.0228
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 16.6535
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0001 |  | 33.18 |  | 0.0033
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00035 |  | 33.18 |  | 0.0116
M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0008 |  | 33.18 |  | 0.0265
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0414
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0001 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.042
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00035 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.1471
M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0008 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.3363
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.5254
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 20.1503
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 20.15
8.2. 5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 1 | 0 | 147.9111 |  | 58.9633 |  | 147.9111
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 9.8229 |  | 0.4961 |  | 9.8229
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.8733 |  | 0.4819 |  | 0.8733
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 158.6073
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9824 | Servente |  |  |  | h | 5 |  | 21.5192 |  | 107.596
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 135.4692
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 294.0765
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 36
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 8.17
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 0.10292 |  | 38.497 |  | 3.9621
M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm |  |  |  | un | 0.00341 |  | 22.0236 |  | 0.0751
M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I |  |  |  | un | 1 |  | 21.6555 |  | 21.6555
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 25.6927
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0001 |  | 33.18 |  | 0.0033
M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00016 |  | 33.18 |  | 0.0053
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0086
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0001 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.042
M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00016 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.0673
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.1093
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 33.9806
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 33.98
8.3. 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 1 | 0 | 147.9111 |  | 58.9633 |  | 147.9111
E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 9.8229 |  | 0.4961 |  | 9.8229
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.8733 |  | 0.4819 |  | 0.8733
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 158.6073
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9824 | Servente |  |  |  | h | 5 |  | 21.5192 |  | 107.596
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 135.4692
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 294.0765
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 19.79
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 14.86
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 0.21778 |  | 38.497 |  | 8.3839
M2388 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm |  |  |  | un | 0.00527 |  | 47.9169 |  | 0.2525
M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional |  |  |  | un | 1 |  | 72.7067 |  | 72.7067
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 81.3431
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00022 |  | 33.18 |  | 0.0073
M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0011 |  | 33.18 |  | 0.0365
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0438
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00022 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.0925
M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0011 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.4624
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.5549
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 96.8018
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 96.8
8.4. 5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 147.9111 |  | 58.9633 |  | 85.6476
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 85.6476
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 70.9116
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 156.5592
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 52.19
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  |  | m² | 1 |  | 556.28 |  | 556.28
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 556.28
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 608.47
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 608.47
8.5. 5213442 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 147.9111 |  | 58.9633 |  | 85.6476
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 85.6476
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 70.9116
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 156.5592
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 52.19
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  |  | m² | 1 |  | 556.28 |  | 556.28
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 556.28
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 608.47
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 608.47
8.6. 5213472 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 147.9111 |  | 58.9633 |  | 85.6476
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 85.6476
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 70.9116
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 156.5592
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 52.19
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção |  |  |  | m² | 0.6 |  | 416.38 |  | 249.828
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 249.828
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 302.018
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 302.01
8.7. 5213476 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 147.9111 |  | 58.9633 |  | 85.6476
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 85.6476
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 70.9116
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 156.5592
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 52.19
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213421 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção |  |  |  | m² | 0.3 |  | 439.72 |  | 131.916
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 131.916
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 184.106
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 184.1
8.8. 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 147.9111 |  | 58.9633 |  | 85.6476
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 85.6476
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 70.9116
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 156.5592
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 52.19
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213418 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção |  |  |  | m² | 1 |  | 546.52 |  | 546.52
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 546.52
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 598.71
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 598.71
8.9. 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (un)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 147.9111 |  | 58.9633 |  | 85.6476
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 85.6476
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.7366 |  | 28.7366
P9822 | Pintor |  |  |  | h | 0.5 |  | 28.8404 |  | 14.4202
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 64.676
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 150.3236
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 37.58
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas |  |  |  | kg | 0.697 |  | 28.8726 |  | 20.1242
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm |  |  |  | m | 3 |  | 15.7972 |  | 47.3916
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado |  |  |  | l | 0.25622 |  | 30.7114 |  | 7.8689
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 75.3847
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  |  | m³ | 0.00375 |  | 973.08 |  | 3.6491
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 0.05655 |  | 44.55 |  | 2.5193
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | m³ | 0.0528 |  | 16.68 |  | 0.8807
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 7.0491
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0007 |  | 33.18 |  | 0.0232
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0192 |  | 33.18 |  | 0.6371
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00035 |  | 33.18 |  | 0.0116
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.6719
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0007 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0516
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0192 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 1.4165
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00035 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0258
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 1.4939
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 122.1796
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 122.18
9.1. 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 344.9558 |  | 149.2354 |  | 344.9558
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 344.9558
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 3 |  | 22.6442 |  | 67.9326
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 95.8058
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 440.7616
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 66.4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.64
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1968 | Defensa metálica semimaleável simples |  |  |  | un | 0.25 |  | 1957.3566 |  | 489.3392
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 489.3392
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1968 | Defensa metálica semimaleável simples (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW) |  | t | 5915373 |  | 0.01936 |  | 17.8 |  | 0.3446
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.3446
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1968 | Defensa metálica semimaleável simples (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW) | tkm | 0.01936 | 0 | 2.69 | 0 | 2.15 | 592 | 1.73 | 19.8277
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 19.8277
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 516.1515
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 516.15
9.2. 3713605 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação (m)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 344.9558 |  | 149.2354 |  | 344.9558
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 344.9558
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 3 |  | 22.6442 |  | 67.9326
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 95.8058
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 440.7616
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 7.38
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 59.72
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1968 | Defensa metálica semimaleável simples |  |  |  | un | 0.25 |  | 1957.3566 |  | 489.3392
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 489.3392
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1968 | Defensa metálica semimaleável simples (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW) |  | t | 5915373 |  | 0.01936 |  | 17.8 |  | 0.3446
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.3446
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1968 | Defensa metálica semimaleável simples (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW) | tkm | 0.01936 | 0 | 2.69 | 0 | 2.15 | 592 | 1.73 | 19.8277
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 19.8277
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 569.2315
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 569.24
9.3. 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 4 |  | 21.5192 |  | 86.0768
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 86.0768
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 86.0768
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 10
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 8.61
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm |  |  |  | m | 4 |  | 0.7485 |  | 2.994
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1” x 9 BWG) |  |  |  | kg | 0.00825 |  | 13.2282 |  | 0.1091
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m |  |  |  | un | 0.42 |  | 21.3459 |  | 8.9653
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m |  |  |  | un | 0.02 |  | 43.8081 |  | 0.8762
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 12.9446
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0002 |  | 33.18 |  | 0.0066
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1” x 9 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 1e-05 |  | 33.18 |  | 0.0003
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00693 |  | 33.18 |  | 0.2299
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00078 |  | 33.18 |  | 0.0259
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.2627
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0002 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0148
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1” x 9 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 1e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0007
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00693 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.5113
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00078 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0575
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.5843
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 22.4016
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 22.4
10.1. 4413905 Hidrossemeadura (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 338.8314 |  | 131.3557 |  | 338.8314
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 338.8314
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 8 |  | 21.5192 |  | 172.1536
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 172.1536
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 510.985
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 415
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.23
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 0.028 |  | 102.0516 |  | 2.8574
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) |  |  |  | kg | 0.06 |  | 3.7667 |  | 0.226
M0225 | Adubo orgânico composto |  |  |  | kg | 0.2 |  | 0.2398 |  | 0.048
M0217 | Enxofre |  |  |  | kg | 0.003 |  | 4.7716 |  | 0.0143
M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 0.5 |  | 2.379 |  | 1.1895
M1755 | Pó calcário dolomítico |  |  |  | kg | 0.175 |  | 0.136 |  | 0.0238
M0223 | Sementes para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 0.025 |  | 32.9 |  | 0.8225
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 5.1815
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 3e-05 |  | 33.18 |  | 0.001
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 6e-05 |  | 33.18 |  | 0.002
M0225 | Adubo orgânico composto (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0002 |  | 33.18 |  | 0.0066
M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0005 |  | 33.18 |  | 0.0166
M1755 | Pó calcário dolomítico (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00018 |  | 33.18 |  | 0.006
M0223 | Sementes para hidrossemeadura (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 3e-05 |  | 33.18 |  | 0.001
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0332
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 3e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0022
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 6e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0044
M0225 | Adubo orgânico composto (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0002 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0148
M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0005 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0369
M1755 | Pó calcário dolomítico (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00018 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0133
M0223 | Sementes para hidrossemeadura (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 3e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0022
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0738
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 6.5185
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 6.52
10.2. 4413013 Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m (m)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.6661 |  | 28.6661
P9824 | Servente |  |  |  | h | 5 |  | 21.5192 |  | 107.596
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 136.2621
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 136.2621
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 8
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 17.03
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) |  |  |  | kg | 0.01695 |  | 19.0223 |  | 0.3224
M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm |  |  |  | un | 2.6 |  | 4.217 |  | 10.9642
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1” x 9 BWG) |  |  |  | kg | 0.00825 |  | 13.2282 |  | 0.1091
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m |  |  |  | un | 0.42 |  | 21.3459 |  | 8.9653
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m |  |  |  | un | 0.02 |  | 43.8081 |  | 0.8762
M1000 | Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm |  |  |  | m² | 1.4 |  | 24.1983 |  | 33.8776
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 55.1148
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  |  | m³ | 0.013 |  | 908.41 |  | 11.8093
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.015 |  | 965.99 |  | 14.4899
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 26.2992
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 33.18 |  | 0.0007
M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.04212 |  | 33.18 |  | 1.3975
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1” x 9 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 1e-05 |  | 33.18 |  | 0.0003
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00693 |  | 33.18 |  | 0.2299
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00078 |  | 33.18 |  | 0.0259
M1000 | Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00112 |  | 33.18 |  | 0.0372
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 1.6915
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0015
M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.04212 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 3.1075
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1” x 9 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 1e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0007
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00693 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.5113
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00078 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0575
M1000 | Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00112 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0826
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 3.7611
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 103.8966
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 103.9
10.3. 4413989 Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (un)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9815 | Jardineiro |  |  |  | h | 1 |  | 26.9551 |  | 26.9551
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 26.9551
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 26.9551
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 6.74
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) |  |  |  | kg | 0.27 |  | 3.7667 |  | 1.017
M0225 | Adubo orgânico composto |  |  |  | kg | 2.25 |  | 0.2398 |  | 0.5396
M0217 | Enxofre |  |  |  | kg | 0.0135 |  | 4.7716 |  | 0.0644
M1787 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m |  |  |  | un | 0.5 |  | 10.5011 |  | 5.2506
M0073 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m |  |  |  | un | 1 |  | 10.8907 |  | 10.8907
M1755 | Pó calcário dolomítico |  |  |  | kg | 0.3375 |  | 0.136 |  | 0.0459
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 17.8082
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 0.216 |  | 44.55 |  | 9.6228
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 9.6228
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00027 |  | 33.18 |  | 0.009
M0225 | Adubo orgânico composto (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00225 |  | 33.18 |  | 0.0747
M0217 | Enxofre (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 1e-05 |  | 33.18 |  | 0.0003
M1787 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.002 |  | 33.18 |  | 0.0664
M0073 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.012 |  | 33.18 |  | 0.3982
M1755 | Pó calcário dolomítico (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00034 |  | 33.18 |  | 0.0113
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.5599
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00027 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0199
M0225 | Adubo orgânico composto (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00225 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.166
M0217 | Enxofre (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 1e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0007
M1787 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.002 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.1476
M0073 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.012 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.8853
M1755 | Pó calcário dolomítico (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00034 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0251
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 1.2446
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 35.9755
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 35.97

## COMPOSICOES AUXILIARES
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA |  | 0.09372 | 1 | 0 | 18.2018 |  | 4.8238 |  | 1.7059
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | 0.09372 | 1 | 0 | 25.2733 |  | 24.9244 |  | 2.3686
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 4.0745
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.9 |  | 22.6442 |  | 20.3798
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 0.9 |  | 28.7366 |  | 25.8629
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 46.2427
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 50.3172
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 50.32
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira |  |  |  | l | 0.01852 |  | 12.2283 |  | 0.2265
M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 0.02365 |  | 17.3012 |  | 0.4092
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm |  |  |  | m | 1.2149 |  | 3.9396 |  | 4.7862
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm |  |  |  | m² | 0.40427 |  | 40.3831 |  | 16.3257
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 21.7476
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 33.18 |  | 0.0007
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 33.18 |  | 0.0007
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00304 |  | 33.18 |  | 0.1009
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.01011 |  | 33.18 |  | 0.3354
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4377
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0015
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0015
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00304 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.2243
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01011 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.7459
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.9732
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 73.4785
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 73.48
3108005 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA |  | 0.04016 | 1 | 0 | 18.2018 |  | 4.8238 |  | 0.73098
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | 0.04016 | 1 | 0 | 25.2733 |  | 24.9244 |  | 1.015
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 1.746
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.7 |  | 22.6442 |  | 15.8509
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 0.7 |  | 28.7366 |  | 20.1156
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 35.9665
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 37.7125
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 37.71
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm |  |  |  | m | 0.44922 |  | 13.3582 |  | 6.0008
M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm |  |  |  | m² | 0.4043 |  | 41.1815 |  | 16.6497
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira |  |  |  | l | 0.01852 |  | 12.2283 |  | 0.2265
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm |  |  |  | m | 0.19908 |  | 3.3314 |  | 0.6632
M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 0.20396 |  | 17.3012 |  | 3.5288
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm |  |  |  | m | 2.09 |  | 3.9396 |  | 8.2339
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm |  |  |  | m | 0.35938 |  | 12.6032 |  | 4.5293
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 39.8322
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00253 |  | 33.18 |  | 0.0839
M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00566 |  | 33.18 |  | 0.1878
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 33.18 |  | 0.0007
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00037 |  | 33.18 |  | 0.0123
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0002 |  | 33.18 |  | 0.0066
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00523 |  | 33.18 |  | 0.1735
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0027 |  | 33.18 |  | 0.0896
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.5544
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00253 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.1867
M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00566 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.4176
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0015
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00037 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0273
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0002 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0148
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00523 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.3859
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0027 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.1992
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 1.233
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 79.3296
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 79.33
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 47.0225 |  | 27.8384 |  | 47.0225
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.77 | 0.23 | 0.757 |  | 0.5146 |  | 2.8052
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.38 | 0.62 | 1.5885 |  | 1.0799 |  | 3.8193
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 53.647
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.6661 |  | 28.6661
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 |  | 21.5192 |  | 193.6728
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 222.3389
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 275.9859
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4.1849
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 65.95
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 1.1016 |  | 150 |  | 165.246
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 362.3239 |  | 0.6194 |  | 224.4234
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 389.6694
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 1.6525 |  | 1.69 |  | 2.7927
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.36232 |  | 33.18 |  | 12.0218
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 14.8145
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 1.6525 | 0 | 1.19 | 35.59 | 0.95 | 272 | 0.76 | 397.467
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.36232 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 26.731
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 424.198
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 894.6319
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 894.63
5213421 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.2053 |  | 0.1362 |  | 0.030918
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 26.0591 |  | 5.4553 |  | 12.5587
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.8645 |  | 9.4487 |  | 2.9848
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 11.5401 |  | 7.3356 |  | 5.5615
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 23.6529 |  | 14.9109 |  | 11.399
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 32.5349
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 2 |  | 22.6442 |  | 45.2884
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.7271 |  | 28.7271
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 144.9271
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 177.462
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 44.37
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.775 |  | 11.9521 |  | 140.736
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV |  |  |  | m² | 0.4 |  | 208.0765 |  | 83.2306
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 1 |  | 149.6645 |  | 149.6645
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 373.6311
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 1 |  | 16.13 |  | 16.13
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 16.13
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.01178 |  | 32.87 |  | 0.3872
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00012 |  | 33.18 |  | 0.004
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00044 |  | 33.18 |  | 0.0146
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4058
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01178 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 4.9514
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00012 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.0504
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00044 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.1849
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 5.1867
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 439.7236
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 439.72
5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 285.2964 |  | 90.0505 |  | 285.2964
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 285.2964
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 285.2964
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 311.25
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.92
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0324
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.9524
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.95
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.2014 |  | 0.8071 |  | 1.2014
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 47.0225 |  | 27.8384 |  | 47.0225
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.757 |  | 0.5146 |  | 2.9312
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.5885 |  | 1.0799 |  | 3.8652
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 55.0203
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.6661 |  | 28.6661
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 |  | 21.5192 |  | 193.6728
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 222.3389
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 277.3592
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.929
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 70.59
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 0.84646 |  | 6.2577 |  | 5.2969
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.63334 |  | 150 |  | 95.001
M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 105.31 |  | 38.7056
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.36754 |  | 97.79 |  | 35.9417
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 282.1521 |  | 0.6194 |  | 174.765
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 349.7102
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00085 |  | 33.18 |  | 0.0282
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.95001 |  | 1.69 |  | 1.6055
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.69 |  | 0.9317
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.55131 |  | 1.69 |  | 0.9317
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.28215 |  | 33.18 |  | 9.3617
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 12.8588
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00085 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0627
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.95001 | 0 | 1.19 | 35.59 | 0.95 | 272 | 0.76 | 228.5064
M0191 | Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.19 | 35.59 | 0.95 | 326 | 0.76 | 155.2326
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.55131 | 0 | 1.19 | 35.59 | 0.95 | 326 | 0.76 | 155.2326
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.28215 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 20.8162
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 559.8505
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 993.0095
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 993.01
5914584 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 305.4079 |  | 117.3715 |  | 305.4079
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 305.4079
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 305.4079
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 117.53
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.6
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0915
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.6915
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.69
5914599 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 305.4079 |  | 117.3715 |  | 305.4079
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 305.4079
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 305.4079
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 146.91
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 2.08
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0732
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 2.1532
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 2.15
5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 285.2964 |  | 90.0505 |  | 285.2964
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 285.2964
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 285.2964
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 249
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.15
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0405
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.1905
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.19
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal |  | 1 | 1 | 0 | 43.3782 |  | 37.5454 |  | 43.3782
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 26.0591 |  | 5.4553 |  | 26.0591
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 69.4373
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 1 |  | 22.6442 |  | 22.6442
P9822 | Pintor |  |  |  | h | 2 |  | 28.8404 |  | 57.6808
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 80.325
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 149.7623
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 19.15
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 7.82
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 0.112 |  | 73.7206 |  | 8.2567
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 8.2567
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00011 |  | 33.18 |  | 0.0036
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0036
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00011 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.0462
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0462
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 16.1265
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 16.13
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 310.8106 |  | 143.139 |  | 310.8106
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 310.8106
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 332.3298
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 230.19
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.44
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0507
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.4907
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.49
5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 263.7844 |  | 79.1444 |  | 263.7844
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 263.7844
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 263.7844
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 310.73
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.85
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0299
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.8799
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.88
5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 305.4079 |  | 117.3715 |  | 305.4079
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 305.4079
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 305.4079
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 176.29
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.73
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.73
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.73
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 2 | 0.53 | 0.47 | 263.7844 |  | 79.1444 |  | 354.0072
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 305.4079 |  | 117.3715 |  | 305.4079
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 659.4151
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.0384
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 702.4535
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 21.37
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 32.87
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 32.87
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 32.87
5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 285.2964 |  | 90.0505 |  | 285.2964
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 285.2964
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 285.2964
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 373.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.76
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.76
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.76
5914648 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 12 | 0.97 | 0.03 | 285.2964 |  | 90.0505 |  | 3353.268
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 3353.268
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 3353.268
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 457.16
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 7.33
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 7.33
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 7.34
4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 0.5
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 43.04
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 1.515
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 44.555
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 44.55
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.2053 |  | 0.1362 |  | 0.030918
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 26.0591 |  | 5.4553 |  | 12.5587
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.8645 |  | 9.4487 |  | 2.9848
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 11.5401 |  | 7.3356 |  | 5.5615
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 21.1359
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 2 |  | 22.6442 |  | 45.2884
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.7271 |  | 28.7271
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 144.9271
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 166.063
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 41.52
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.775 |  | 11.9521 |  | 140.736
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) |  |  |  | m² | 1 |  | 352.3616 |  | 352.3616
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 493.0976
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 1 |  | 16.13 |  | 16.13
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 16.13
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.01178 |  | 32.87 |  | 0.3872
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00044 |  | 33.18 |  | 0.0146
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4018
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01178 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 4.9514
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00044 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.1849
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 5.1363
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 556.2857
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 556.28
5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.2053 |  | 0.1362 |  | 0.030918
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 26.0591 |  | 5.4553 |  | 12.5587
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.8645 |  | 9.4487 |  | 2.9848
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 11.5401 |  | 7.3356 |  | 5.5615
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 23.6529 |  | 14.9109 |  | 11.399
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 32.5349
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 2 |  | 22.6442 |  | 45.2884
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.7271 |  | 28.7271
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 144.9271
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 177.462
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 44.37
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.775 |  | 11.9521 |  | 140.736
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 1.4 |  | 149.6645 |  | 209.5303
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 350.2663
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 1 |  | 16.13 |  | 16.13
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 16.13
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.01178 |  | 32.87 |  | 0.3872
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00062 |  | 33.18 |  | 0.0206
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4078
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01178 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 4.9514
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00062 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.2606
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 5.212
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 416.3861
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 416.38
2105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA |  | 0.06997 | 1 | 0 | 18.2018 |  | 4.8238 |  | 1.2736
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW |  | 0.06997 | 1 | 0 | 25.2733 |  | 24.9244 |  | 1.7684
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 3.042
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.5 |  | 22.6442 |  | 11.3221
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 0.5 |  | 28.7366 |  | 14.3683
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 25.6904
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 28.7324
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.73
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm |  |  |  | m | 0.6468 |  | 13.3582 |  | 8.6401
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm |  |  |  | m | 0.1078 |  | 8.5682 |  | 0.9237
M1205 | Prego de ferro |  |  |  | kg | 0.31957 |  | 17.3012 |  | 5.5289
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm |  |  |  | m | 2.7735 |  | 3.9396 |  | 10.9264
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm |  |  |  | m | 0.304 |  | 4.9522 |  | 1.5055
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm |  |  |  | m | 0.06468 |  | 12.6032 |  | 0.8152
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 28.3398
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00364 |  | 33.18 |  | 0.1208
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0019 |  | 33.18 |  | 0.063
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00032 |  | 33.18 |  | 0.0106
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00693 |  | 33.18 |  | 0.2299
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00114 |  | 33.18 |  | 0.0378
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00049 |  | 33.18 |  | 0.0163
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4784
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00364 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.2685
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0019 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.1402
M1205 | Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00032 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0236
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00693 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.5113
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00114 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0841
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00049 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0362
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 1.0639
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 58.6121
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 58.61
1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 47.0225 |  | 27.8384 |  | 47.0225
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.757 |  | 0.5146 |  | 2.912
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.5885 |  | 1.0799 |  | 3.8652
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 53.7997
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.6661 |  | 28.6661
P9824 | Servente |  |  |  | h | 9 |  | 21.5192 |  | 193.6728
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 222.3389
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 276.1386
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.929
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 70.28
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 0.59948 |  | 150 |  | 89.922
M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 0.73508 |  | 97.79 |  | 71.8835
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 280.5342 |  | 0.6194 |  | 173.7629
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 335.5684
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.89922 |  | 1.69 |  | 1.5197
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 1.1026 |  | 1.69 |  | 1.8634
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.28053 |  | 33.18 |  | 9.308
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 12.6911
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.89922 | 0 | 1.19 | 35.59 | 0.95 | 272 | 0.76 | 216.2898
M0192 | Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 1.1026 | 0 | 1.19 | 35.59 | 0.95 | 326 | 0.76 | 310.4653
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.28053 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 20.6967
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 547.4518
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 965.9913
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 965.99
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (kg)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 0.09 |  | 22.6442 |  | 2.038
P9805 | Armador |  |  |  | h | 0.09 |  | 28.7742 |  | 2.5897
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 4.6277
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 4.6277
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 4.63
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 |  |  |  | kg | 1.1 |  | 7.9 |  | 8.69
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 0.015 |  | 9.0697 |  | 0.136
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 8.826
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0011 |  | 33.18 |  | 0.0365
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 2e-05 |  | 33.18 |  | 0.0007
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.0372
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0004 | Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0011 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0812
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 2e-05 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 0.0015
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0.0827
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 13.5759
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 13.57
4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 8.882 |  | 1.0816 |  | 8.882
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 8.882
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.0384
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 51.9204
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.1125
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 16.68
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 16.68
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 16.68
5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 263.7844 |  | 79.1444 |  | 263.7844
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 263.7844
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 263.7844
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 248.59
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.06
[6 empty] | Custo do FIC (0,03515): |  |  |  | 0.0373
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.0973
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.1
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 3 | 0.86 | 0.14 | 285.2964 |  | 90.0505 |  | 773.886
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 773.886
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 773.886
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 457.16
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.69
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.69
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.69
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | 3 | 0.84 | 0.16 | 285.2964 |  | 90.0505 |  | 762.1713
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 762.1713
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 762.1713
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 431.6
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 1.77
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 1.77
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 1.77
5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 263.7844 |  | 79.1444 |  | 263.7844
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 263.7844
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 263.7844
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 372.88
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.71
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.71
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.71
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 263.7844 |  | 79.1444 |  | 263.7844
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 263.7844
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 6 |  | 21.5192 |  | 129.1152
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 129.1152
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 392.8996
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 11.84
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 33.18
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 33.18
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 33.18
5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m (t)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 305.4079 |  | 117.3715 |  | 305.4079
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 305.4079
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.0384
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 348.4463
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 19.58
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 17.8
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 17.8
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 17.8
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.0384
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 43.0384
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3.929
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 10.95
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 | Pedra de mão ou rachão |  |  |  | m³ | 0.526 |  | 82.75 |  | 43.5265
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 43.5265
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 0.7 |  | 993.01 |  | 695.107
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 695.107
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 | Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 0.789 |  | 1.69 |  | 1.3334
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 1.3334
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1097 | Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 0.789 | 0 | 1.19 | 35.59 | 0.95 | 326 | 0.76 | 222.1591
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 222.1591
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 973.076
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 973.08
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 8.0989 |  | 0.763 |  | 8.0989
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 8.0989
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 21.5192 |  | 21.5192
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 21.5192
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 29.6181
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 9
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 3.29
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 3.29
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 3.29
5213418 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção (m²)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.2053 |  | 0.1362 |  | 0.030918
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 26.0591 |  | 5.4553 |  | 12.5587
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.8645 |  | 9.4487 |  | 2.9848
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 11.5401 |  | 7.3356 |  | 5.5615
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 23.6529 |  | 14.9109 |  | 11.399
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 32.5349
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 2 |  | 22.6442 |  | 45.2884
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 27.8732 |  | 27.8732
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.7271 |  | 28.7271
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 21.5192 |  | 43.0384
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 144.9271
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 177.462
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 44.37
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.775 |  | 11.9521 |  | 140.736
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III |  |  |  | m² | 1.4 |  | 242.6048 |  | 339.6467
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 480.3827
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 1 |  | 16.13 |  | 16.13
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 16.13
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.01178 |  | 32.87 |  | 0.3872
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00067 |  | 33.18 |  | 0.0222
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4094
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01178 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 4.9514
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00067 | 0 | 1.1 | 0 | 0.88 | 592 | 0.71 | 0.2816
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 5.233
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 546.5251
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 546.52
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 47.0225 |  | 27.8384 |  | 47.0225
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 3 | 0.95 | 0.05 | 0.757 |  | 0.5146 |  | 2.2347
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.38 | 0.62 | 1.5885 |  | 1.0799 |  | 3.8193
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 53.0765
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9821 | Pedreiro |  |  |  | h | 1 |  | 28.6661 |  | 28.6661
P9824 | Servente |  |  |  | h | 8 |  | 21.5192 |  | 172.1536
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 200.8197
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 253.8962
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4.2203
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 60.16
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 1.0044 |  | 150 |  | 150.6525
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 458.0119 |  | 0.6194 |  | 283.6926
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 434.3451
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) |  | t | 5914647 |  | 1.5065 |  | 1.69 |  | 2.546
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.45801 |  | 33.18 |  | 15.1968
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 17.7428
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0082 | Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) | tkm | 1.5065 | 0 | 1.19 | 35.59 | 0.95 | 272 | 0.76 | 362.3664
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.45801 | 0 | 1.1 | 35.59 | 0.88 | 59.8 | 0.71 | 33.7907
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 396.1571
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 908.405
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 908.41