## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ADAPTAÇÕES ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO | SINAPI - 03/2025 - Mato Grosso SBC - 04/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2025 - Mato Grosso ORSE - 01/2025 - Sergipe | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 6.078,91 | 100,00% 6.078,91
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 7.308,32 | 100,00% 7.308,32
3 | ESTACIONAMENTO | 100,00% 79.064,79 |  | 50,00% 39.532,40 | 50,00% 39.532,40
4 | MURO / GRADE | 100,00% 95.299,52 | 30,00% 28.589,86 | 10,00% 9.529,95 | 30,00% 28.589,86 | 30,00% 28.589,86
5 | PÓRTICO | 100,00% 45.493,89 |  |  |  |  | 33,00% 15.012,98 | 33,00% 15.012,98 | 34,00% 15.467,92
6 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 136.272,33 | 20,00% 27.254,47 | 15,00% 20.440,85 | 15,00% 20.440,85 | 10,00% 13.627,23 | 15,00% 20.440,85 | 10,00% 13.627,23 | 15,00% 20.440,85
7 | SALÃO DE JOGOS | 100,00% 259.117,21 |  | 10,00% 25.911,72 | 10,00% 25.911,72 | 20,00% 51.823,44 | 30,00% 77.735,16 | 20,00% 51.823,44 | 10,00% 25.911,72
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.777,64 | [6 empty] | 100,00% 3.777,64
Porcentagem |  |  | 10,95% | 15,09% | 18,1% | 14,87% | 17,9% | 12,72% | 10,37%
Custo |  |  | 69.231,55 | 95.414,91 | 114.474,82 | 94.040,53 | 113.188,99 | 80.463,65 | 65.598,13
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,95% | 26,03% | 44,14% | 59,01% | 76,9% | 89,63% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 69.231,55 | 164.646,46 | 279.121,28 | 373.161,81 | 486.350,80 | 566.814,45 | 632.412,61
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037