## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 2 Reforma da Cobertura do Hospital | SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso SBC - 03/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe | 21,37% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 5.999,65 | 100,00% 5.999,65
2 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO | 100,00% 6.921,28 | 50,00% 3.460,64 | 50,00% 3.460,64
3 | EXECUÇÃO DA COBERTURA | 100,00% 316.785,75 | 50,00% 158.392,88 | 50,00% 158.392,88
4 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 337,13 |  | 100,00% 337,13
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 47,25 |  | 100,00% 47,25
Porcentagem |  |  | 50,85% | 49,15%
Custo |  |  | 167.853,16 | 162.237,89
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,85% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 167.853,16 | 330.091,06
_______________________________________________________________ Felipe Ribeiro Justo Engenheiro Civil - CREA 16733D-RO