## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES 28 DE NOVEMBRO - FINAL | SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso SBC - 07/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso ORSE - 05/2025 - Sergipe | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 1 | 1571.85 | 0.129%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 | 45260.35 | 3.714%
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 1 | 66336.96 | 5.444%
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | 288909.2 | 23.71%
5 | ESQUADRIAS |  |  | 1 | 72314.52 | 5.934%
6 | REVESTIMENTOS |  |  | 1 | 114596.9 | 9.404%
7 | PINTURA |  |  | 1 | 244561.92 | 20.07%
8 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA |  |  | 1 | 11633.42 | 0.9546%
9 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 1 | 84386.8 | 6.925%
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 1 | 18543.38 | 1.522%
11 | MOBILIÁRIO |  |  | 1 | 19941.62 | 1.636%
12 | URBANIZAÇÃO (ÁREA EXTERNA) |  |  | 1 | 244486.43 | 20.06%
13 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1 | 6082.16 | 0.4991%
|  |  | Total sem BDI | 1012725.51
|  |  | Total do BDI | 205900
|  |  | Total Geral | 1218625.51
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUT Arquiteta e URbanista CAU: A 160810-0 Setor de Engenharia
_______________________________________________________________ IRINEU MARCOS PARMEGGIANI Prefeito Municipal

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES 28 DE NOVEMBRO - FINAL | SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso SBC - 07/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso ORSE - 05/2025 - Sergipe |  | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 1571.85 | 1571.85 | 0.129%
1.1 | PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 522.47 | 628.74 | 1571.85 | 0.129%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 45260.35 | 45260.35 | 3.714%
2.1 | PMCJ - 128 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 37610.4 | 45260.35 | 45260.35 | 3.714%
3 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 1 |  | 66336.96 | 66336.96 | 5.444%
3.1 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.45 | 106.2 | 127.8 | 440.91 | 0.03618%
3.2 | PMCJ - 949 | Próprio | REQUADRO EM VÃOS DE PORTAS/JANELAS | M | 2.1 | 20.91 | 25.16 | 52.83 | 0.004335%
3.3 | 96360 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 182.5 | 131 | 157.64 | 28769.3 | 2.361%
3.4 | PMCJ - 520 | Próprio | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, SEM ABERTURA FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO. AF_01/2021 | m² | 36.75 | 547.36 | 658.69 | 24206.85 | 1.986%
3.5 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 56.15 | 79.61 | 95.8 | 5379.17 | 0.4414%
3.6 | PMCJ - 398 | Próprio | Restauro em fissuras em paredes de alvenaria com costura com vergalhão, argamassa de cal e areia traço 1:3 e massa corrida para acabamento | m | 200 | 23.6 | 28.4 | 5680 | 0.4661%
3.7 | PMCJ - 950 | Próprio | PAREDE DE ALVENARIA 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CHAPISCO, REBOCO, SELADOR) | M² | 8.3 | 181.01 | 217.82 | 1807.9 | 0.1484%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 288909.2 | 288909.2 | 23.71%
4.1 |  |  | Demolições |  | 1 |  | 3290.68 | 3290.68 | 0.27%
4.1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 131.68 | 20.77 | 24.99 | 3290.68 | 0.27%
4.2 |  |  | Pisos Gerais |  | 1 |  | 57383.14 | 57383.14 | 4.709%
4.2.1 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 85.6 | 82.69 | 99.5 | 8517.2 | 0.6989%
4.2.2 | PMCJ - 206 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 250 | 12.79 | 15.39 | 3847.5 | 0.3157%
4.2.3 | PMCJ - 966 | Próprio | LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO | m² | 604.99 | 19.87 | 23.91 | 14465.31 | 1.187%
4.2.4 | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 13.68 | 985.33 | 1185.74 | 16220.92 | 1.331%
4.2.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 604.99 | 19.69 | 23.69 | 14332.21 | 1.176%
4.3 |  |  | Piso Quadra |  | 1 |  | 228235.38 | 228235.38 | 18.73%
4.3.1 | PMCJ - 953 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ESPORTIVO INDOOR | M² | 916.24 | 207 | 249.1 | 228235.38 | 18.73%
5 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 72314.52 | 72314.52 | 5.934%
5.1 | PMCJ - 948 | Próprio | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PORTA/PORTAL/VISTA | UN | 27 | 16.07 | 19.33 | 521.91 | 0.04283%
5.2 | PMCJ - 949 | Próprio | REQUADRO EM VÃOS DE PORTAS/JANELAS | M | 15.8 | 20.91 | 25.16 | 397.52 | 0.03262%
5.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 42 | 908.85 | 1093.71 | 45935.82 | 3.769%
5.4 | PMCJ - 956 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 1 FOLHAS DE CORRER 1,20X2,10 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 2 | 2126.59 | 2559.13 | 5118.26 | 0.42%
5.5 | 12710 | ORSE | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº22 | m² | 2.35 | 356.38 | 428.86 | 1007.82 | 0.0827%
5.6 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 3.38 | 468.65 | 563.97 | 1906.21 | 0.1564%
5.7 | PMCJ - 964 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO | M² | 15.4 | 4.83 | 5.81 | 89.47 | 0.007342%
5.8 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 16.65 | 100.4 | 120.82 | 2011.65 | 0.1651%
5.9 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 66.34 | 191.98 | 231.02 | 15325.86 | 1.258%
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 114596.9 | 114596.9 | 9.404%
6.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 251.9 | 20.77 | 24.99 | 6294.98 | 0.5166%
6.2 | PMCJ - 1034 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 100X100CM Confete WH NaturaL | m² | 285.65 | 237.6 | 285.92 | 81673.04 | 6.702%
6.3 | PMCJ - 1035 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS Lurca 15,5x15,5cm Royal Raiz colorido | m² | 35.95 | 615.53 | 740.72 | 26628.88 | 2.185%
7 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 244561.92 | 244561.92 | 20.07%
7.1 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 102731.72 | 102731.72 | 8.43%
7.1.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 437.75 | 16.64 | 20.02 | 8763.75 | 0.7192%
7.1.2 | PMCJ - 076 | Próprio | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES EXISTENTES | m² | 2688.29 | 6.9 | 8.3 | 22312.8 | 1.831%
7.1.3 | 88489 | SINAPI | INTERNA-PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2485.93 | 12.49 | 15.03 | 37363.52 | 3.066%
7.1.4 | 88489 | SINAPI | EXTERNA-PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 738.45 | 12.49 | 15.03 | 11098.9 | 0.9108%
7.1.5 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 75.1 | 45.52 | 54.77 | 4113.22 | 0.3375%
7.1.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 664.09 | 19.69 | 23.69 | 15732.29 | 1.291%
7.1.7 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 61.26 | 45.41 | 54.64 | 3347.24 | 0.2747%
7.2 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 141830.2 | 141830.2 | 11.64%
7.2.1 | 100761 | SINAPI | TESOURAS E TERÇAS - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 376.96 | 45.24 | 54.44 | 20521.7 | 1.684%
7.2.2 | PMCJ - 957 | Próprio | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | m² | 3221.15 | 31.3 | 37.66 | 121308.5 | 9.955%
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA |  | 1 |  | 11633.42 | 11633.42 | 0.9546%
8.1 | 98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8331.6 | 10026.24 | 10026.24 | 0.8227%
8.2 | PMCJ - 018 | Próprio | CAIXA DE INFILTRAÇÃO EM ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | UN | 2 | 220.97 | 265.91 | 531.82 | 0.04364%
8.3 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 8.01 | 9.63 | 67.41 | 0.005532%
8.4 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.82 | 11.81 | 47.24 | 0.003876%
8.5 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 24.56 | 29.55 | 59.1 | 0.00485%
8.6 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 57.84 | 11.25 | 13.53 | 782.57 | 0.06422%
8.7 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.96 | 19.95 | 24 | 119.04 | 0.009768%
9 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 84386.8 | 84386.8 | 6.925%
9.1 |  |  | PEDRAS E BANCADAS |  | 1 |  | 49204.06 | 49204.06 | 4.038%
9.1.1 | PMCJ - 958 | Próprio | BANCADA DE GRANITO DE 1,50 X 0,60 M - INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 2176.65 | 2619.38 | 7858.14 | 0.6448%
9.1.2 | PMCJ - 959 | Próprio | BANCADA DE GRANITO EM L 2,35+2,80 X 0,60 M - INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 3686.34 | 4436.14 | 4436.14 | 0.364%
9.1.3 | 102255 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | m² | 3.84 | 852.93 | 1026.41 | 3941.41 | 0.3234%
9.1.4 | PMCJ - 1037 | Próprio | BANCADA DE GRANITO DE 3,50 M (frontão 10cm e roda banca 30cm) INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE RETANGULAR DECA E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 6103.4 | 7344.83 | 22034.49 | 1.808%
9.1.5 | PMCJ - 1036 | Próprio | Copia - BANCADA DE GRANITO DE 4,60 M (frontão 10cm e roda banca 30cm) INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 8430.56 | 10145.33 | 10145.33 | 0.8325%
9.1.6 | PMCJ - 1038 | Próprio | BANCADA DE GRANITO DE 0,80 X 0,60 M (frontão 10cm e roda banca 30cm) | UN | 1 | 655.27 | 788.55 | 788.55 | 0.06471%
9.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 35182.74 | 35182.74 | 2.887%
9.2.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 487.6 | 586.77 | 6454.47 | 0.5297%
9.2.2 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 118.58 | 142.69 | 570.76 | 0.04684%
9.2.3 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 16.38 | 796.56 | 958.58 | 15701.54 | 1.288%
9.2.4 | 86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 653.6 | 786.54 | 1573.08 | 0.1291%
9.2.5 | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 1004.83 | 1209.21 | 10882.89 | 0.893%
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 |  | 18543.38 | 18543.38 | 1.522%
10.1 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 31.28 | 37.64 | 414.04 | 0.03398%
10.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 33.72 | 40.57 | 81.14 | 0.006658%
10.3 | 103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 7 | 81.64 | 98.24 | 687.68 | 0.05643%
10.4 | 100908 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8 | 99.04 | 119.18 | 953.44 | 0.07824%
10.5 | 105921 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 3 | 219.78 | 264.48 | 793.44 | 0.06511%
10.6 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 593.62 | 714.36 | 1428.72 | 0.1172%
10.7 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 235.3 | 3.17 | 3.81 | 896.49 | 0.07357%
10.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 198.03 | 4.67 | 5.61 | 1110.94 | 0.09116%
10.9 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 548.82 | 7.29 | 8.77 | 4813.15 | 0.395%
10.10 | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 79.47 | 16.76 | 20.16 | 1602.11 | 0.1315%
10.11 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 146.52 | 18.41 | 22.15 | 3245.41 | 0.2663%
10.12 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.18 | 14.65 | 29.3 | 0.002404%
10.13 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.75 | 15.34 | 15.34 | 0.001259%
10.14 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 14 | 16.84 | 168.4 | 0.01382%
10.15 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14 | 16.84 | 33.68 | 0.002764%
10.16 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 65.55 | 78.88 | 157.76 | 0.01295%
10.17 | PMCJ - 1039 | Próprio | Ref.: (SIURB - 9008083) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA | UN | 2 | 184.23 | 221.7 | 443.4 | 0.03639%
10.18 | PMCJ - 1040 | Próprio | REF.: (ORSE - 13150) Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | UN | 6 | 82.75 | 99.58 | 597.48 | 0.04903%
10.19 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 48.85 | 11.31 | 13.61 | 664.84 | 0.05456%
10.20 | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.17 | 16.76 | 20.16 | 406.62 | 0.03337%
11 |  |  | MOBILIÁRIO |  | 1 |  | 19941.62 | 19941.62 | 1.636%
11.1 | 111608 | SBC | ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO | M | 3.6 | 592.15 | 712.59 | 2565.32 | 0.2105%
11.2 | 7724 | ORSE | Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2" | par | 1 | 8500.8 | 10229.86 | 10229.86 | 0.8395%
11.3 | 190402 | SBC | BEBEDOURO PRESSAO ELETR.CAP.80 Litros-ACO INOXIDAVEL | UN | 4 | 1484.64 | 1786.61 | 7146.44 | 0.5864%
12 |  |  | URBANIZAÇÃO (ÁREA EXTERNA) |  | 1 |  | 244486.43 | 244486.43 | 20.06%
12.1 |  |  | MARQUISE CANTINA |  | 1 |  | 12184.1 | 12184.1 | 0.9998%
12.1.1 | 12510 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 9.3 | 211.37 | 254.36 | 2365.54 | 0.1941%
12.1.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 9.3 | 164.37 | 197.8 | 1839.54 | 0.151%
12.1.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.65 | 67.19 | 80.85 | 375.95 | 0.03085%
12.1.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.65 | 54.44 | 65.51 | 566.66 | 0.0465%
12.1.5 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3 | 26.4 | 31.76 | 95.28 | 0.007819%
12.1.6 | PMCJ - 952 | Próprio | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 8.05 | 636.13 | 765.51 | 6162.35 | 0.5057%
12.1.7 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 9.02 | 71.75 | 86.34 | 778.78 | 0.06391%
12.2 |  |  | PORTAL |  | 1 |  | 20907.33 | 20907.33 | 1.716%
12.2.1 | PMCJ - 952 | Próprio | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 20.5 | 636.13 | 765.51 | 15692.95 | 1.288%
12.2.2 | 12510 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 20.5 | 211.37 | 254.36 | 5214.38 | 0.4279%
12.3 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 80175.93 | 80175.93 | 6.579%
12.3.1 | 102491 | SINAPI | ESTACIONAMENTO - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 545.53 | 19.69 | 23.69 | 12923.6 | 1.061%
12.3.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 364.4 | 19.69 | 23.69 | 8632.63 | 0.7084%
12.3.3 | PMCJ - 759 | Próprio | CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS PARA PRAÇA EM ESTRUTURA GALVANIZADA E MADEIRA PLASTICA 2024 | m² | 6 | 2751.19 | 3310.78 | 19864.68 | 1.63%
12.3.4 | PMCJ - 357 | Próprio | LETRA DE ACO INOX ALT=40CM, ESP. 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 38 | 172.33 | 207.38 | 7880.44 | 0.6467%
12.3.5 | PMCJ - 962 | Próprio | PLACA EM ACM COM LOGO DO MUNICIPIO DIM. 0,80X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 549.3 | 661.02 | 1322.04 | 0.1085%
12.3.6 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 102.5 | 6.12 | 7.36 | 754.4 | 0.06191%
12.3.7 | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 19.32 | 985.33 | 1185.74 | 22908.49 | 1.88%
12.3.8 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 36.65 | 133.54 | 160.7 | 5889.65 | 0.4833%
12.4 |  |  | ARQUIBANCADA |  | 1 |  | 131219.07 | 131219.07 | 10.77%
12.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 16.61 | 77.73 | 93.54 | 1553.69 | 0.1275%
12.4.2 | PMCJ - 980 | Próprio | SAPATA 80X80 COM ARMAÇÃO EM FERRO 10MM E CONCRETO FCK 25 | UN | 12 | 1616.33 | 1945.09 | 23341.08 | 1.915%
12.4.3 | PMCJ - 981 | Próprio | VIGA BALDRAME COM ARMAÇÃO EM FERRO 10MM E CONCRETO FCK 25 | M | 46.2 | 127.2 | 153.07 | 7071.83 | 0.5803%
12.4.4 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 54 | 61.79 | 74.35 | 4014.9 | 0.3295%
12.4.5 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 149.2 | 141.97 | 170.84 | 25489.32 | 2.092%
12.4.6 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 107.9 | 115.84 | 139.4 | 15041.26 | 1.234%
12.4.7 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 165.65 | 45.68 | 54.97 | 9105.78 | 0.7472%
12.4.8 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 165.65 | 164.37 | 197.8 | 32765.57 | 2.689%
12.4.9 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 | 875.15 | 1053.15 | 9478.35 | 0.7778%
12.4.10 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 74.07 | 4.36 | 5.24 | 388.12 | 0.03185%
12.4.11 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 74.07 | 24.26 | 29.19 | 2162.1 | 0.1774%
12.4.12 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 180.15 | 3.73 | 4.48 | 807.07 | 0.06623%
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 6082.16 | 6082.16 | 0.4991%
13.1 | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1750 | 2.75 | 3.3 | 5775 | 0.4739%
13.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 28 | 9.12 | 10.97 | 307.16 | 0.02521%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1012725.51
[5 empty] | Total do BDI |  | 205900
[5 empty] | Total Geral |  | 1218625.51
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUT Arquiteta e URbanista CAU: A 160810-0 Setor de Engenharia
_______________________________________________________________ IRINEU MARCOS PARMEGGIANI Prefeito Municipal

## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES 28 DE NOVEMBRO - FINAL | SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso SBC - 07/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso ORSE - 05/2025 - Sergipe |  | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 1571.85
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 522.47 | 522.47
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.01 | 472.62 | 4.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 19.65 | 39.3
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 23.97 | 23.97
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 21.7 | 2.38
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 5.78 | 5.78
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 11.58 | 46.32
|  |  |  | MO sem LS => | 45.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.27 |  | Valor com BDI => |  | 628.74
[6 empty] | Quant. => | 2,50 | Preço Total => | 1571.85
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 45260.35
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 128 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 37610.4 | 37610.4
Composição Auxiliar | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 200 | 96.76 | 19352
Composição Auxiliar | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 250 | 24.44 | 6110
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 220 | 55.22 | 12148.4
|  |  |  | MO sem LS => | 34986 | LS => | 0 | MO com LS => | 34986
|  |  |  | Valor do BDI => | 7649.95 |  | Valor com BDI => |  | 45260.35
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 45260.35
3 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 66336.96
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 106.2 | 106.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7266 | 24.36 | 17.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.5047 | 19.65 | 88.51
|  |  |  | MO sem LS => | 74.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.6 |  | Valor com BDI => |  | 127.8
[6 empty] | Quant. => | 3,45 | Preço Total => | 440.91
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 949 | Próprio | REQUADRO EM VÃOS DE PORTAS/JANELAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 20.91 | 20.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 19.65 | 3.93
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.02 | 607.32 | 12.14
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 0.1 | 36.39 | 3.63
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 1.21 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 3.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.25 |  | Valor com BDI => |  | 25.16
[6 empty] | Quant. => | 2,10 | Preço Total => | 52.83
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96360 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | Paredes em Drywall |  | m² | 1 | 131 | 131
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.615 | 21.42 | 13.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.201 | 19.65 | 3.94
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0495 | 52.12 | 2.57
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 26.41 | 55.61
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.09 | 1.81
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.41 | 1.02
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.57 | 5.01
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.5248 | 6.99 | 10.65
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4815 | 3.65 | 5.4
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.4803 | 0.22 | 0.1
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 4.0011 | 7.93 | 31.72
|  |  |  | MO sem LS => | 12.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.64 |  | Valor com BDI => |  | 157.64
[6 empty] | Quant. => | 182,50 | Preço Total => | 28769.3
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 520 | Próprio | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, SEM ABERTURA FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 547.36 | 547.36
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.088 | 21.76 | 23.67
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.095 | 22.43 | 2.13
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.993 | 20.9 | 20.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.544 | 19.65 | 10.68
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.23 | 23.92 | 5.5
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.47 | 3.65 | 5.36
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.284 | 42.58 | 12.09
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2.37 | 0.14 | 0.33
Insumo | 00010506 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.987 | 405.94 | 400.66
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 2.202 | 30.06 | 66.19
|  |  |  | MO sem LS => | 41.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.33 |  | Valor com BDI => |  | 658.69
[6 empty] | Quant. => | 36,75 | Preço Total => | 24206.85
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros |  | m² | 1 | 79.61 | 79.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 19.65 | 9.4
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 21.42 | 10.25
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 26.41 | 28.62
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 25.25 | 0.31
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 25.84 | 0.95
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 3.65 | 5.21
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 1.93 | 2.36
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0.09 | 0.86
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 5.14 | 18.23
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 4.57 | 3.16
|  |  |  | MO sem LS => | 14.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.19 |  | Valor com BDI => |  | 95.8
[6 empty] | Quant. => | 56,15 | Preço Total => | 5379.17
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 398 | Próprio | Restauro em fissuras em paredes de alvenaria com costura com vergalhão, argamassa de cal e areia traço 1:3 e massa corrida para acabamento | 338 |  | m | 1 | 23.6 | 23.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 19.65 | 4.91
Composição Auxiliar | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 0.5 | 16.64 | 8.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.36 | 7.3
Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.15 | 8.69 | 1.3
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.015 | 7.55 | 0.11
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.003 | 131.69 | 0.39
Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material |  | KG | 0.18 | 4.85 | 0.87
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 0.37 | 1.09 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 12.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 28.4
[6 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 5680
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 950 | Próprio | PAREDE DE ALVENARIA 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CHAPISCO, REBOCO, SELADOR) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 181.01 | 181.01
Composição Auxiliar | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 116.15 | 116.15
Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 2 | 4.36 | 8.72
Composição Auxiliar | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 2 | 24.73 | 49.46
Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 2 | 3.34 | 6.68
|  |  |  | MO sem LS => | 84.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.81 |  | Valor com BDI => |  | 217.82
[6 empty] | Quant. => | 8,30 | Preço Total => | 1807.9
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 288909.2
4.1 |  |  | Demolições | [5 empty] | 3290.68
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 20.77 | 20.77
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2301 | 24.25 | 5.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.774 | 19.65 | 15.2
|  |  |  | MO sem LS => | 14.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.22 |  | Valor com BDI => |  | 24.99
[6 empty] | Quant. => | 131,68 | Preço Total => | 3290.68
4.2 |  |  | Pisos Gerais | [5 empty] | 57383.14
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 82.69 | 82.69
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5726 | 24.25 | 13.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1746 | 19.65 | 3.43
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 9.13 | 1.24 | 11.32
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0864 | 48.83 | 53.04
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 7.28 | 1.02
|  |  |  | MO sem LS => | 12.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.81 |  | Valor com BDI => |  | 99.5
[6 empty] | Quant. => | 85,60 | Preço Total => | 8517.2
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 206 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 12.79 | 12.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031 | 19.65 | 0.6
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.085 | 24.25 | 2.06
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.603 | 1.24 | 0.74
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.18 | 48.83 | 8.78
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.084 | 7.28 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 15.39
[6 empty] | Quant. => | 250,00 | Preço Total => | 3847.5
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 966 | Próprio | LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 19.87 | 19.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 19.65 | 19.65
Insumo | E9061 | SICRO3 | Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW | Equipamento |  | H | 1 | 0.2237 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 13.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.04 |  | Valor com BDI => |  | 23.91
[6 empty] | Quant. => | 604,99 | Preço Total => | 14465.31
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | Passeios de Concreto |  | m³ | 1 | 985.33 | 985.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7828 | 19.65 | 35.03
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.156 | 24.36 | 3.8
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6268 | 23.97 | 38.99
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 21.7 | 6.49
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.05 | 10.12
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.87 | 18.34
Insumo | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.2315 | 708.42 | 872.41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.25 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 56.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.41 |  | Valor com BDI => |  | 1185.74
[6 empty] | Quant. => | 13,68 | Preço Total => | 16220.92
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 19.69 | 19.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 26.06 | 7.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 19.65 | 2.25
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.09 | 1.13
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 15.41 | 0.15
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 21.08 | 9
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 23.69
[6 empty] | Quant. => | 604,99 | Preço Total => | 14332.21
4.3 |  |  | Piso Quadra | [5 empty] | 228235.38
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 953 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ESPORTIVO INDOOR | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 207 | 207
Insumo | 00000350 | Próprio | PISO ESPORTIVO INDOOR EM PLACAS MODULARES COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO PARA PRATICA ESPORTIVA EM POLIOPROPILENO PP VIRGEM DE ALTO IMPACTO, CONEXÃO MACHO E FÊMEA COM PEÇAS MEDINDO 250MMX250MMX11MM(CxLxA) RESISTENCIA 100% A UMIDADE, ANTIDERRAPANTE COM DEMARCAÇÕES PARA FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL EM TINTA PU | Equipamento |  | M² | 1 | 207 | 207
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.1 |  | Valor com BDI => |  | 249.1
[6 empty] | Quant. => | 916,24 | Preço Total => | 228235.38
5 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 72314.52
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 948 | Próprio | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PORTA/PORTAL/VISTA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 16.07 | 16.07
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7 | 22.97 | 16.07
|  |  |  | MO sem LS => | 11.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.26 |  | Valor com BDI => |  | 19.33
[6 empty] | Quant. => | 27,00 | Preço Total => | 521.91
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 949 | Próprio | REQUADRO EM VÃOS DE PORTAS/JANELAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 20.91 | 20.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 19.65 | 3.93
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.02 | 607.32 | 12.14
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 0.1 | 36.39 | 3.63
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 1.21 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 3.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.25 |  | Valor com BDI => |  | 25.16
[6 empty] | Quant. => | 15,80 | Preço Total => | 397.52
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | m² | 1 | 908.85 | 908.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3563 | 24.36 | 8.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1779 | 19.65 | 3.49
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.43 | 2.07
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 30.06 | 205.92
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 36.21 | 31.96
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 656.74 | 656.74
|  |  |  | MO sem LS => | 8.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 184.86 |  | Valor com BDI => |  | 1093.71
[6 empty] | Quant. => | 42,00 | Preço Total => | 45935.82
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 956 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 1 FOLHAS DE CORRER 1,20X2,10 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 2126.59 | 2126.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.05 | 19.65 | 79.58
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.05 | 21.76 | 88.12
Composição Auxiliar | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 2.62 | 571.55 | 1497.46
Insumo | 00003103 | SINAPI | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | UN | 1 | 45.13 | 45.13
Insumo | 00038179 | SINAPI | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | Material |  | UN | 4 | 60.7 | 242.8
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 2.5 | 36.21 | 90.52
Insumo | 00011522 | SINAPI | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | Material |  | UN | 1 | 17.01 | 17.01
Insumo | 00011581 | SINAPI | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | Material |  | M | 2.45 | 26.93 | 65.97
|  |  |  | MO sem LS => | 155.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 432.54 |  | Valor com BDI => |  | 2559.13
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 5118.26
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12710 | ORSE | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº22 | Esquadrias de Ferro |  | m² | 1 | 356.38 | 356.38
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.8 | 3,75 | 3,00
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.016 | 525,77 | 8,41
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 14,58 | 11,66
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 19,02 | 15,21
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.8 | 3,88 | 3,10
Insumo | 13470 | ORSE | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº22 | Material |  | m² | 1 | 314,98 | 314,98
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0003328 | 20,85 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13362 | 4,50 | 0,60
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.002496 | 196,71 | 0,49
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 8e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.007488 | 4,90 | 0,03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0009984 | 14,00 | 0,01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00016 | 15,40 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00056 | 11,60 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00032 | 18,75 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0029952 | 18,00 | 0,05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1694 | 14,00 | 2,37
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00016 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00016 | 13,52 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0013312 | 76,67 | 0,10
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 8e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0006656 | 300,00 | 0,19
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0038272 | 11,28 | 0,04
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0004 | 12,00 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00056 | 10,22 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0013312 | 7,00 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 8e-05 | 327,80 | 0,02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1694 | 5,00 | 0,84
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.007488 | 12,54 | 0,09
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00032 | 18,80 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.007488 | 205,00 | 1,53
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.864 | 14,58 | 12,59
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8.64e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001728 | 175,45 | 0,03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001728 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0002592 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 7.2352 | 0,76 | 5,49
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.01728 | 100,00 | 1,72
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 19,02 | 15,21
Insumo | 13470 | ORSE | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº22 | Material |  | m² | 1 | 314,98 | 314,98
|  |  |  | MO sem LS => | 27.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.48 |  | Valor com BDI => |  | 428.86
[6 empty] | Quant. => | 2,35 | Preço Total => | 1007.82
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias |  | M | 1 | 468.65 | 468.65
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.748 | 20.7 | 98.28
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.78 | 24.19 | 139.81
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.2 | 7.33
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.071 | 36.39 | 2.58
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.9 | 51.49 | 46.34
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 67.19 | 69.13
Insumo | 00000546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material |  | KG | 9.224 | 10.37 | 95.65
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 10.64 | 9.53
|  |  |  | MO sem LS => | 172.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 172.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.32 |  | Valor com BDI => |  | 563.97
[6 empty] | Quant. => | 3,38 | Preço Total => | 1906.21
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 964 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 4.83 | 4.83
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 24.19 | 4.83
|  |  |  | MO sem LS => | 3.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.98 |  | Valor com BDI => |  | 5.81
[6 empty] | Quant. => | 15,40 | Preço Total => | 89.47
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 100.4 | 100.4
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.948 | 24.19 | 22.93
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.778 | 20.7 | 16.1
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 51.49 | 52.98
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3.273 | 0.43 | 1.4
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.004 | 36.39 | 0.14
Insumo | 00011033 | SINAPI | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | Material |  | UN | 1.091 | 6.28 | 6.85
|  |  |  | MO sem LS => | 28.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.42 |  | Valor com BDI => |  | 120.82
[6 empty] | Quant. => | 16,65 | Preço Total => | 2011.65
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 191.98 | 191.98
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9774 | 24.19 | 23.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9774 | 19.65 | 19.2
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0045 | 472.62 | 2.12
Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.8701 | 44.37 | 38.6
Insumo | 00007162 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | M² | 1.0203 | 59.98 | 61.19
Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.6105 | 74.33 | 45.37
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.0025 | 36.39 | 0.09
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.0797 | 22.25 | 1.77
|  |  |  | MO sem LS => | 30.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.04 |  | Valor com BDI => |  | 231.02
[6 empty] | Quant. => | 66,34 | Preço Total => | 15325.86
6 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 114596.9
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 20.77 | 20.77
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2301 | 24.25 | 5.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.774 | 19.65 | 15.2
|  |  |  | MO sem LS => | 14.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.22 |  | Valor com BDI => |  | 24.99
[6 empty] | Quant. => | 251,90 | Preço Total => | 6294.98
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 1034 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 100X100CM Confete WH NaturaL | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 237.6 | 237.6
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1136 | 24.25 | 27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.249 | 19.65 | 4.89
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.28 | 7.28 | 2.03
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 3.81 | 34.78
Insumo | 000041 | Próprio | Porcelanato 100x100 Confete WH Natural 41209- Ceusa | Equipamento |  | m² | 1 | 168.9 | 168.9
|  |  |  | MO sem LS => | 23.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.32 |  | Valor com BDI => |  | 285.92
[6 empty] | Quant. => | 285,65 | Preço Total => | 81673.04
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 1035 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS Lurca 15,5x15,5cm Royal Raiz colorido | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 615.53 | 615.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3449 | 19.65 | 6.77
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.809 | 24.25 | 19.61
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.91 | 1.24 | 6.08
Insumo | 000042 | Próprio | Azulejos Royal Raiz Lurca 15,5x15,5 colorido | Equipamento |  | m² | 1 | 580 | 580
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.422 | 7.28 | 3.07
|  |  |  | MO sem LS => | 19.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.19 |  | Valor com BDI => |  | 740.72
[6 empty] | Quant. => | 35,95 | Preço Total => | 26628.88
7 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 244561.92
7.1 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 102731.72
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 16.64 | 16.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1203 | 19.65 | 2.36
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.361 | 26.06 | 9.4
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.58 | 4.79
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.21 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 8.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.38 |  | Valor com BDI => |  | 20.02
[6 empty] | Quant. => | 437,75 | Preço Total => | 8763.75
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 076 | Próprio | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES EXISTENTES | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 6.9 | 6.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.214 | 19.65 | 4.2
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.034 | 26.06 | 0.88
Insumo | 00038122 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | Material |  | L | 0.12 | 12.69 | 1.52
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.25 | 1.21 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 8.3
[6 empty] | Quant. => | 2.688,29 | Preço Total => | 22312.8
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | INTERNA-PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 12.49 | 12.49
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 26.06 | 4.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 19.65 | 1.06
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 31.43 | 7.18
|  |  |  | MO sem LS => | 3.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 15.03
[6 empty] | Quant. => | 2.485,93 | Preço Total => | 37363.52
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | EXTERNA-PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 12.49 | 12.49
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 26.06 | 4.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 19.65 | 1.06
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 31.43 | 7.18
|  |  |  | MO sem LS => | 3.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 15.03
[6 empty] | Quant. => | 738,45 | Preço Total => | 11098.9
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 45.52 | 45.52
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0531 | 26.06 | 27.44
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.4134 | 37.3 | 15.41
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 21.6 | 2.67
|  |  |  | MO sem LS => | 18.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.25 |  | Valor com BDI => |  | 54.77
[6 empty] | Quant. => | 75,10 | Preço Total => | 4113.22
7.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 19.69 | 19.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 26.06 | 7.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 19.65 | 2.25
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.09 | 1.13
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 15.41 | 0.15
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 21.08 | 9
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 23.69
[6 empty] | Quant. => | 664,09 | Preço Total => | 15732.29
7.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 45.41 | 45.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 19.65 | 7.86
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.96 | 26.06 | 25.01
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 21.08 | 9
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.23 | 15.41 | 3.54
|  |  |  | MO sem LS => | 22.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.23 |  | Valor com BDI => |  | 54.64
[6 empty] | Quant. => | 61,26 | Preço Total => | 3347.24
7.2 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 141830.2
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100761 | SINAPI | TESOURAS E TERÇAS - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 45.24 | 45.24
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0531 | 26.06 | 27.44
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 21.6 | 2.67
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.4134 | 36.6 | 15.13
|  |  |  | MO sem LS => | 18.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.2 |  | Valor com BDI => |  | 54.44
[6 empty] | Quant. => | 376,96 | Preço Total => | 20521.7
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 957 | Próprio | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 31.3 | 31.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 19.65 | 5.89
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 26.06 | 7.81
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.03 | 278.43 | 8.35
Insumo | 00007306 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | Material |  | L | 0.13 | 44.09 | 5.73
Insumo | 00011157 | SINAPI | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | Material |  | GL | 0.0175 | 139.78 | 2.44
Insumo | 00005320 | SINAPI | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | Material |  | L | 0.033 | 32.8 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 10.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.36 |  | Valor com BDI => |  | 37.66
[6 empty] | Quant. => | 3.221,15 | Preço Total => | 121308.5
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA | [5 empty] | 11633.42
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8331.6 | 8331.6
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0223 | 803.19 | 17.91
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.7942 | 277.34 | 220.26
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.7069 | 56.02 | 95.62
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0154 | 3860.4 | 59.45
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8376 | 140.1 | 117.34
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.548 | 2132.19 | 1168.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.0313 | 24.36 | 49.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.596 | 19.65 | 31.36
Insumo | 00043448 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 6 | 1095.29 | 6571.74
|  |  |  | MO sem LS => | 413.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 413.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1694.64 |  | Valor com BDI => |  | 10026.24
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 10026.24
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 018 | Próprio | CAIXA DE INFILTRAÇÃO EM ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 220.97 | 220.97
Composição Auxiliar | 87335 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0228 | 591.37 | 13.48
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9 | 24.36 | 46.28
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.216 | 77.73 | 16.78
Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.018 | 520.11 | 9.36
Composição Auxiliar | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0165 | 549.07 | 9.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.65 | 19.65 | 32.42
Composição Auxiliar | 6087 | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 39.01 | 39.01
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 75.88 | 0.71 | 53.87
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.8 | 0.91 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 77.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.94 |  | Valor com BDI => |  | 265.91
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 531.82
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.01 | 8.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 24.28 | 3.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 20.14 | 2.73
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 76.94 | 0.54
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2.55 | 0.07
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 87.17 | 0.69
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.69 | 0.69
|  |  |  | MO sem LS => | 4.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 9.63
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 67.41
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.82 | 9.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 20.14 | 2.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 24.28 | 3.08
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.55 | 0.01
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 76.94 | 0.76
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 2.12 | 2.12
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 87.17 | 1.3
|  |  |  | MO sem LS => | 4.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 11.81
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 47.24
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 24.56 | 24.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0795 | 20.14 | 1.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0795 | 24.28 | 1.93
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.55 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 87.17 | 0.82
Insumo | 00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 19.19 | 19.19
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.04 | 25.11 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 2.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.99 |  | Valor com BDI => |  | 29.55
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 59.1
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.25 | 11.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1586 | 20.14 | 3.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1586 | 24.28 | 3.85
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 2.55 | 0.09
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.93 | 4.12
|  |  |  | MO sem LS => | 5.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.28 |  | Valor com BDI => |  | 13.53
[6 empty] | Quant. => | 57,84 | Preço Total => | 782.57
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 19.95 | 19.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 20.14 | 5.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 24.28 | 7.11
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 6.55 | 6.9
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 2.55 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 9.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.05 |  | Valor com BDI => |  | 24
[6 empty] | Quant. => | 4,96 | Preço Total => | 119.04
9 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 84386.8
9.1 |  |  | PEDRAS E BANCADAS | [5 empty] | 49204.06
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 958 | Próprio | BANCADA DE GRANITO DE 1,50 X 0,60 M - INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 2176.65 | 2176.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.92 | 19.65 | 37.72
Composição Auxiliar | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 157.86 | 157.86
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.52 | 24.25 | 61.11
Composição Auxiliar | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 484.07 | 484.07
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.92 | 39.03 | 35.9
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 2.1 | 630.94 | 1324.97
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.18 | 153.35 | 27.6
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 20.27 | 40.54
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 16 | 0.43 | 6.88
|  |  |  | MO sem LS => | 96.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 96.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 442.73 |  | Valor com BDI => |  | 2619.38
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 7858.14
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 959 | Próprio | BANCADA DE GRANITO EM L 2,35+2,80 X 0,60 M - INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3686.34 | 3686.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.92 | 19.65 | 37.72
Composição Auxiliar | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 484.07 | 484.07
Composição Auxiliar | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 157.86 | 157.86
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.52 | 24.25 | 61.11
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 8 | 20.27 | 162.16
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.92 | 39.03 | 35.9
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 4.3 | 630.94 | 2713.04
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.18 | 153.35 | 27.6
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 16 | 0.43 | 6.88
|  |  |  | MO sem LS => | 96.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 96.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 749.8 |  | Valor com BDI => |  | 4436.14
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 4436.14
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102255 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | Instalações de Divisórias Diversas |  | m² | 1 | 852.93 | 852.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.357 | 19.65 | 26.66
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.714 | 24.25 | 65.81
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 2.569 | 20.9 | 53.69
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.145 | 22.43 | 3.25
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 4.37 | 4.23
Insumo | 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1 | 699.29 | 699.29
|  |  |  | MO sem LS => | 109.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 109.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.48 |  | Valor com BDI => |  | 1026.41
[6 empty] | Quant. => | 3,84 | Preço Total => | 3941.41
9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 1037 | Próprio | BANCADA DE GRANITO DE 3,50 M (frontão 10cm e roda banca 30cm) INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE RETANGULAR DECA E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6103.4 | 6103.4
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 4 | 188.44 | 753.76
Composição Auxiliar | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 4 | 417.39 | 1669.56
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.52 | 24.25 | 61.11
Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 4 | 49.9 | 199.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.92 | 19.65 | 37.72
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.18 | 153.35 | 27.6
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 4 | 20.27 | 81.08
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 16 | 0.43 | 6.88
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.92 | 39.03 | 35.9
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 3.82 | 630.94 | 2410.19
Insumo | 000043 | Próprio | Cuba De Embutir Retangular L.375.17 Deca | Equipamento |  | un | 4 | 205 | 820
|  |  |  | MO sem LS => | 152.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 152.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 1241.43 |  | Valor com BDI => |  | 7344.83
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 22034.49
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 1036 | Próprio | Copia - BANCADA DE GRANITO DE 4,60 M (frontão 10cm e roda banca 30cm) INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8430.56 | 8430.56
Composição Auxiliar | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 6 | 417.39 | 2504.34
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.52 | 24.25 | 61.11
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 6 | 188.44 | 1130.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.92 | 19.65 | 37.72
Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 6 | 49.9 | 299.4
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.92 | 39.03 | 35.9
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 4.78 | 630.94 | 3015.89
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 4 | 20.27 | 81.08
Insumo | 000043 | Próprio | Cuba De Embutir Retangular L.375.17 Deca | Equipamento |  | un | 6 | 205 | 1230
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.18 | 153.35 | 27.6
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 16 | 0.43 | 6.88
|  |  |  | MO sem LS => | 193.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 193.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 1714.77 |  | Valor com BDI => |  | 10145.33
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 10145.33
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 1038 | Próprio | BANCADA DE GRANITO DE 0,80 X 0,60 M (frontão 10cm e roda banca 30cm) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 655.27 | 655.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 19.65 | 19.65
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.25 | 24.25
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.92 | 39.03 | 35.9
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6 | 0.43 | 2.58
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.18 | 153.35 | 27.6
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 20.27 | 40.54
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 0.8 | 630.94 | 504.75
|  |  |  | MO sem LS => | 31.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 133.28 |  | Valor com BDI => |  | 788.55
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 788.55
9.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 35182.74
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 487.6 | 487.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4384 | 19.65 | 8.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7791 | 24.28 | 18.91
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 12.48 | 12.48
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 153.35 | 13.51
Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 392.53 | 392.53
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 20.78 | 41.56
|  |  |  | MO sem LS => | 20.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.17 |  | Valor com BDI => |  | 586.77
[6 empty] | Quant. => | 11,00 | Preço Total => | 6454.47
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 118.58 | 118.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1407 | 19.65 | 2.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4467 | 24.28 | 10.84
Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 104.9 | 104.9
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.95 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 10.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.11 |  | Valor com BDI => |  | 142.69
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 570.76
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 796.56 | 796.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 19.65 | 7.86
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 21.76 | 43.52
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 4 | 7.13 | 28.52
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1 | 716.66 | 716.66
|  |  |  | MO sem LS => | 36.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.02 |  | Valor com BDI => |  | 958.58
[6 empty] | Quant. => | 16,38 | Preço Total => | 15701.54
9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 653.6 | 653.6
Composição Auxiliar | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 65.86 | 65.86
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 15.69 | 15.69
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 11.52 | 11.52
Composição Auxiliar | 86875 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 560.53 | 560.53
|  |  |  | MO sem LS => | 32.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 132.94 |  | Valor com BDI => |  | 786.54
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1573.08
9.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1004.83 | 1004.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1153 | 24.28 | 51.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6664 | 19.65 | 13.09
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.55 | 7.55
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 15.4 | 30.8
Insumo | 00044020 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | Material |  | UN | 1 | 902.04 | 902.04
|  |  |  | MO sem LS => | 48.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 204.38 |  | Valor com BDI => |  | 1209.21
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 10882.89
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 18543.38
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.28 | 31.28
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.26 | 10.26
Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.02 | 21.02
|  |  |  | MO sem LS => | 12.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.36 |  | Valor com BDI => |  | 37.64
[6 empty] | Quant. => | 11,00 | Preço Total => | 414.04
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.72 | 33.72
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.26 | 10.26
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.46 | 23.46
|  |  |  | MO sem LS => | 15.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.85 |  | Valor com BDI => |  | 40.57
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 81.14
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 81.64 | 81.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.20133 | 21.1 | 4.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.64425 | 25.31 | 16.3
Insumo | 00044792 | SINAPI | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT | Material |  | UN | 1 | 61.1 | 61.1
|  |  |  | MO sem LS => | 15.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.6 |  | Valor com BDI => |  | 98.24
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 687.68
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100908 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 99.04 | 99.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4631 | 25.31 | 11.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11959 | 21.1 | 2.52
Insumo | 00043991 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 1 LAMPADA T8 FLUORESCENTE OU LED DE *36* W, BIVOLT, COM DIFUSOR LEITOSO, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADA E REATOR) | Material |  | UN | 1 | 84.8 | 84.8
|  |  |  | MO sem LS => | 10.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.14 |  | Valor com BDI => |  | 119.18
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 953.44
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105921 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas |  | UN | 1 | 219.78 | 219.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7289 | 21.1 | 15.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7289 | 25.31 | 18.44
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.042 | 5.1 | 0.21
Insumo | 00045271 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W | Material |  | UN | 1 | 185.76 | 185.76
|  |  |  | MO sem LS => | 24.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.7 |  | Valor com BDI => |  | 264.48
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 793.44
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 593.62 | 593.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 25.31 | 13.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 21.1 | 11.25
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0134 | 736.64 | 9.87
Insumo | 00013395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 559 | 559
|  |  |  | MO sem LS => | 20.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 120.74 |  | Valor com BDI => |  | 714.36
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1428.72
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.17 | 3.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 25.31 | 0.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 21.1 | 0.48
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.67 | 2.07
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 5.1 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 3.81
[6 empty] | Quant. => | 235,30 | Preço Total => | 896.49
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.67 | 4.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 21.1 | 0.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 25.31 | 0.73
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.65 | 3.29
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 5.1 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.94 |  | Valor com BDI => |  | 5.61
[6 empty] | Quant. => | 198,03 | Preço Total => | 1110.94
10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.29 | 7.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 21.1 | 0.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 25.31 | 0.98
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 5.1 | 0.04
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.39 | 5.45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.48 |  | Valor com BDI => |  | 8.77
[6 empty] | Quant. => | 548,82 | Preço Total => | 4813.15
10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 16.76 | 16.76
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.83 | 9.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 25.31 | 2.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 21.1 | 1.68
Insumo | 00039243 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 2.94 | 3.23
|  |  |  | MO sem LS => | 7.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.4 |  | Valor com BDI => |  | 20.16
[6 empty] | Quant. => | 79,47 | Preço Total => | 1602.11
10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 18.41 | 18.41
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.83 | 9.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 21.1 | 1.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 25.31 | 2.3
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 3.97 | 4.36
|  |  |  | MO sem LS => | 7.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.74 |  | Valor com BDI => |  | 22.15
[6 empty] | Quant. => | 146,52 | Preço Total => | 3245.41
10.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.18 | 12.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 25.31 | 0.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 21.1 | 0.74
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.25 | 9.25
|  |  |  | MO sem LS => | 1.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.47 |  | Valor com BDI => |  | 14.65
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 29.3
10.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.75 | 12.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 21.1 | 1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 25.31 | 1.2
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.25 | 9.25
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.59 |  | Valor com BDI => |  | 15.34
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 15.34
10.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14 | 14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 25.31 | 1.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.1 | 1.39
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.25 | 9.25
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.69 | 1.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.84 |  | Valor com BDI => |  | 16.84
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 168.4
10.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14 | 14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 25.31 | 1.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.1 | 1.39
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.25 | 9.25
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.69 | 1.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.84 |  | Valor com BDI => |  | 16.84
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 33.68
10.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 65.55 | 65.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1823 | 21.1 | 3.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1823 | 25.31 | 4.61
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 53.06 | 53.06
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 2.02 | 4.04
|  |  |  | MO sem LS => | 6.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.33 |  | Valor com BDI => |  | 78.88
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 157.76
10.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 1039 | Próprio | Ref.: (SIURB - 9008083) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 184.23 | 184.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3 | 19.65 | 25.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3 | 25.31 | 32.9
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 30.84 | 15.42
Insumo | 000044 | Próprio | Disjuntor Diferencial Residual Bipolar 32a 30ma 2p | Material |  | UN | 1 | 110.37 | 110.37
|  |  |  | MO sem LS => | 54.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.47 |  | Valor com BDI => |  | 221.7
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 443.4
10.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 1040 | Próprio | REF.: (ORSE - 13150) Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 82.75 | 82.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 25.31 | 7.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 19.65 | 5.89
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 69.27 | 69.27
|  |  |  | MO sem LS => | 9.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.83 |  | Valor com BDI => |  | 99.58
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 597.48
10.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 11.31 | 11.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 25.31 | 0.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 21.1 | 0.09
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 10.59 | 11.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 13.61
[6 empty] | Quant. => | 48,85 | Preço Total => | 664.84
10.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 16.76 | 16.76
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.83 | 9.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 25.31 | 2.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 21.1 | 1.68
Insumo | 00039243 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 2.94 | 3.23
|  |  |  | MO sem LS => | 7.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.4 |  | Valor com BDI => |  | 20.16
[6 empty] | Quant. => | 20,17 | Preço Total => | 406.62
11 |  |  | MOBILIÁRIO | [5 empty] | 19941.62
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 111608 | SBC | ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO | ESQUADRIAS DE FERRO |  | M | 1 | 592.15 | 592.15
Insumo | 030751 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1/2" CLASSE MEDIA (1.267kg/m) | Material |  | M | 21.316 | 18.77 | 400.1
Insumo | 000584 | SBC | CHAPA ACO XADREZ 2,65mm (80,14kg/m2) | Material |  | KG | 9.87 | 2.19 | 21.61
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.928 | 21.5463 | 19.99
Insumo | 000585 | SBC | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE 3/16" 4,75mm (38,00kg/m2) | Material |  | KG | 16.313 | 8.24 | 134.41
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.928 | 17.2907 | 16.04
|  |  |  | MO sem LS => | 36.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 120.44 |  | Valor com BDI => |  | 712.59
[6 empty] | Quant. => | 3,60 | Preço Total => | 2565.32
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7724 | ORSE | Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2" | Urbanização de Parques e Praças |  | par | 1 | 8500.8 | 8500.8
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7305 | ORSE | Estrutura p/tabela de basquete móvel em tubo aço galvanizado 2", com tabela ecesta | Material |  | par | 1 | 8.500,80 | 8.500,80
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7305 | ORSE | Estrutura p/tabela de basquete móvel em tubo aço galvanizado 2", com tabela ecesta | Material |  | par | 1 | 8.500,80 | 8.500,80
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1729.06 |  | Valor com BDI => |  | 10229.86
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 10229.86
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190402 | SBC | BEBEDOURO PRESSAO ELETR.CAP.80 Litros-ACO INOXIDAVEL | APARELHOS SANITARIOS |  | UN | 1 | 1484.64 | 1484.64
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 2.2 | 17.2907 | 38.03
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 2.2 | 21.5463 | 47.4
Insumo | 005107 | SBC | BEBEDOURO DE PRESSAO IBBL BAG40 EM INOX | Material |  | UN | 1 | 1399 | 1399
Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material |  | M | 0.6 | 0.35 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 85.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 85.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 301.97 |  | Valor com BDI => |  | 1786.61
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 7146.44
12 |  |  | URBANIZAÇÃO (ÁREA EXTERNA) | [5 empty] | 244486.43
12.1 |  |  | MARQUISE CANTINA | [5 empty] | 12184.1
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12510 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | Estrutura Metálica |  | m² | 1 | 211.37 | 211.37
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2454 | ORSE | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) | Equipamento |  | h | 0.06 | 143,72 | 8,62
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,88 | 1,16
Insumo | 00006160/SINAPI | ORSE | Soldador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.06 | 19,02 | 1,14
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento |  | h | 0.06 | 4,00 | 0,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Insumo | 160 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça | Serviços |  | pxd | 4.2 | 0,66 | 2,77
Composição | 12387 | ORSE | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC150x50x4,75kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 20,01 a 30,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | Estrutura Metálica |  | m | 0.2 | 468,02 | 93,60
Composição | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios |  | h | 0.06 | 4,57 | 0,27
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19,02 | 3,42
Insumo | 4983 | ORSE | Furadeira Industrial | Equipamento |  | h | 0.18 | 2,78 | 0,50
Composição | 12414 | ORSE | Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | Estrutura Metálica |  | m | 1 | 94,56 | 94,56
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.18 | 3,79 | 0,68
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2454 | ORSE | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) | Equipamento |  | h | 0.06 | 143,72 | 8,62
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00013216 | 37,80 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.22293 | 4,50 | 1,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.28797 | 5,00 | 1,43
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.002245 | 76,67 | 0,17
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0050918 | 18,00 | 0,09
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0042432 | 196,71 | 0,83
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0065062 | 11,28 | 0,07
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00026432 | 175,45 | 0,04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00026432 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0016973 | 14,00 | 0,02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01273 | 4,90 | 0,06
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00056576 | 20,85 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01273 | 12,54 | 0,15
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01273 | 205,00 | 2,60
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.28797 | 14,00 | 4,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.002245 | 7,00 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0011315 | 300,00 | 0,33
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00039648 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00006160/SINAPI | ORSE | Soldador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.416 | 19,02 | 7,91
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento |  | h | 0.416 | 4,00 | 1,66
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3216 | 14,58 | 19,26
Insumo | 160 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça | Serviços |  | pxd | 4.2 | 0,66 | 2,77
Insumo | 13114 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material |  | kg | 4.104 | 10,65 | 43,70
Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material |  | un | 4.16e-05 | 203,58 | 0,00
Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material |  | un | 8.32e-05 | 207,90 | 0,01
Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material |  | un | 8.32e-05 | 71,94 | 0,00
Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material |  | un | 0.0001248 | 19,01 | 0,00
Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material |  | un | 8.32e-05 | 122,13 | 0,01
Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material |  | un | 0.0001248 | 403,36 | 0,05
Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material |  | un | 4.16e-05 | 701,96 | 0,02
Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material |  | un | 8.32e-05 | 221,50 | 0,01
Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material |  | un | 4.16e-05 | 1.385,56 | 0,05
Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material |  | un | 8.32e-05 | 362,00 | 0,03
Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material |  | un | 8.32e-05 | 65,38 | 0,00
Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material |  | un | 4.16e-05 | 58,92 | 0,00
Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material |  | un | 8.32e-05 | 60,50 | 0,00
Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material |  | un | 8.32e-05 | 194,39 | 0,01
Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material |  | un | 0.0001248 | 30,18 | 0,00
Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material |  | un | 8.32e-05 | 39,60 | 0,00
Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material |  | un | 0.0003328 | 357,49 | 0,11
Insumo | 00003768/SINAPI | ORSE | Lixa em folha para ferro, numero 150 | Material |  | un | 0.2664 | 2,66 | 0,70
Insumo | 2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material |  | l | 0.07992 | 122,18 | 9,76
Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material |  | un | 7.992e-05 | 269,00 | 0,02
Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material |  | un | 0.0018382 | 17,50 | 0,03
Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material |  | un | 0.0035964 | 26,90 | 0,09
Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material |  | un | 0.0035964 | 11,98 | 0,04
Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material |  | un | 0.00031968 | 16,82 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003996 | 12,00 | 0,00
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7992 | 19,02 | 15,20
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 2.24e-05 | 39,00 | 0,00
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 2.24e-05 | 19,90 | 0,00
Insumo | 00005330/SINAPI | ORSE | Diluente epoxi | Material |  | l | 0.01776 | 62,00 | 1,10
Insumo | 2224 | ORSE | Esmalte epóxi | Material |  | l | 0.21312 | 133,33 | 28,41
Insumo | 4182 | ORSE | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch | Equipamento |  | h | 0.214 | 1,29 | 0,27
Insumo | 00006110/SINAPI | ORSE | Serralheiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.112 | 19,02 | 2,13
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19,02 | 3,42
Insumo | 4983 | ORSE | Furadeira Industrial | Equipamento |  | h | 0.18 | 2,78 | 0,50
Insumo | 13113 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material |  | kg | 5.13 | 10,65 | 54,63
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 3.6e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 48,95 | 0,00
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 3.6e-05 | 15,15 | 0,00
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 1.8e-05 | 617,95 | 0,01
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 1.8e-05 | 29,90 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 1.8e-05 | 246,00 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 47.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.99 |  | Valor com BDI => |  | 254.36
[6 empty] | Quant. => | 9,30 | Preço Total => | 2365.54
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 164.37 | 164.37
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 20.45 | 0.02
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 23.75 | 1.33
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 21.55 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 19.65 | 1.21
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.69 | 7.01
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 135.07 | 154.79
|  |  |  | MO sem LS => | 1.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.43 |  | Valor com BDI => |  | 197.8
[6 empty] | Quant. => | 9,30 | Preço Total => | 1839.54
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 67.19 | 67.19
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 21.55 | 0.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.282 | 19.65 | 5.54
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.188 | 23.75 | 4.46
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 20.45 | 0.37
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 21.33 | 0.17
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 184.44 | 10.88
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 69.42 | 0.11
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.053 | 36.21 | 1.91
Insumo | 00040782 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 41.4 | 43.47
|  |  |  | MO sem LS => | 7.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.66 |  | Valor com BDI => |  | 80.85
[6 empty] | Quant. => | 4,65 | Preço Total => | 375.95
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 54.44 | 54.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.207 | 19.65 | 4.06
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.112 | 23.75 | 2.66
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 20.45 | 0.37
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 21.55 | 0.28
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 21.33 | 0.12
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 184.44 | 8.29
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 29.93 | 31.42
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 69.42 | 0.08
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 36.21 | 7.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.07 |  | Valor com BDI => |  | 65.51
[6 empty] | Quant. => | 8,65 | Preço Total => | 566.66
12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | M | 1 | 26.4 | 26.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0482 | 24.28 | 1.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0482 | 20.14 | 0.97
Insumo | 00009839 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 23.38 | 24.2
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.027 | 2.55 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 31.76
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 95.28
12.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 952 | Próprio | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 636.13 | 636.13
Composição Auxiliar | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.4 | 23.11 | 9.24
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 24.19 | 6.04
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | Solda de Topo em Elementos de Aço |  | M | 0.25 | 64.2 | 16.05
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 20.7 | 7.24
Insumo | 028592 | SBC | ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA PARA FIXACAO DE ACM OU BRISE | Material |  | m² | 0.5 | 146.18 | 73.09
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.1 | 25.25 | 2.52
Insumo | A00096 | SEDOP | Painel em ACM de 4mm | Material |  | m² | 1.1 | 474.5 | 521.95
|  |  |  | MO sem LS => | 20.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.38 |  | Valor com BDI => |  | 765.51
[6 empty] | Quant. => | 8,05 | Preço Total => | 6162.35
12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros |  | m² | 1 | 71.75 | 71.75
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 21.42 | 12.85
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 25.84 | 0.95
Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0363 | 33.89 | 35.12
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 1.93 | 2.36
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0336 | 43.29 | 1.45
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 5.14 | 18.23
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.2134 | 0.22 | 0.48
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 25.25 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.59 |  | Valor com BDI => |  | 86.34
[6 empty] | Quant. => | 9,02 | Preço Total => | 778.78
12.2 |  |  | PORTAL | [5 empty] | 20907.33
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 952 | Próprio | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 636.13 | 636.13
Composição Auxiliar | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.4 | 23.11 | 9.24
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 24.19 | 6.04
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | Solda de Topo em Elementos de Aço |  | M | 0.25 | 64.2 | 16.05
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 20.7 | 7.24
Insumo | 028592 | SBC | ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA PARA FIXACAO DE ACM OU BRISE | Material |  | m² | 0.5 | 146.18 | 73.09
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.1 | 25.25 | 2.52
Insumo | A00096 | SEDOP | Painel em ACM de 4mm | Material |  | m² | 1.1 | 474.5 | 521.95
|  |  |  | MO sem LS => | 20.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.38 |  | Valor com BDI => |  | 765.51
[6 empty] | Quant. => | 20,50 | Preço Total => | 15692.95
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12510 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | Estrutura Metálica |  | m² | 1 | 211.37 | 211.37
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2454 | ORSE | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) | Equipamento |  | h | 0.06 | 143,72 | 8,62
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3,88 | 1,16
Insumo | 00006160/SINAPI | ORSE | Soldador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.06 | 19,02 | 1,14
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento |  | h | 0.06 | 4,00 | 0,24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 14,58 | 4,37
Insumo | 160 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça | Serviços |  | pxd | 4.2 | 0,66 | 2,77
Composição | 12387 | ORSE | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC150x50x4,75kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 20,01 a 30,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | Estrutura Metálica |  | m | 0.2 | 468,02 | 93,60
Composição | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios |  | h | 0.06 | 4,57 | 0,27
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19,02 | 3,42
Insumo | 4983 | ORSE | Furadeira Industrial | Equipamento |  | h | 0.18 | 2,78 | 0,50
Composição | 12414 | ORSE | Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | Estrutura Metálica |  | m | 1 | 94,56 | 94,56
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.18 | 3,79 | 0,68
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2454 | ORSE | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) | Equipamento |  | h | 0.06 | 143,72 | 8,62
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00013216 | 37,80 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.22293 | 4,50 | 1,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.28797 | 5,00 | 1,43
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.002245 | 76,67 | 0,17
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0050918 | 18,00 | 0,09
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0042432 | 196,71 | 0,83
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0065062 | 11,28 | 0,07
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00026432 | 175,45 | 0,04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00026432 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0016973 | 14,00 | 0,02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01273 | 4,90 | 0,06
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00056576 | 20,85 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01273 | 12,54 | 0,15
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01273 | 205,00 | 2,60
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.28797 | 14,00 | 4,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.002245 | 7,00 | 0,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0011315 | 300,00 | 0,33
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00039648 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00006160/SINAPI | ORSE | Soldador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.416 | 19,02 | 7,91
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento |  | h | 0.416 | 4,00 | 1,66
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3216 | 14,58 | 19,26
Insumo | 160 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça | Serviços |  | pxd | 4.2 | 0,66 | 2,77
Insumo | 13114 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material |  | kg | 4.104 | 10,65 | 43,70
Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material |  | un | 4.16e-05 | 203,58 | 0,00
Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material |  | un | 8.32e-05 | 207,90 | 0,01
Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material |  | un | 8.32e-05 | 71,94 | 0,00
Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material |  | un | 0.0001248 | 19,01 | 0,00
Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material |  | un | 8.32e-05 | 122,13 | 0,01
Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material |  | un | 0.0001248 | 403,36 | 0,05
Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material |  | un | 4.16e-05 | 701,96 | 0,02
Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material |  | un | 8.32e-05 | 221,50 | 0,01
Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material |  | un | 4.16e-05 | 1.385,56 | 0,05
Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material |  | un | 8.32e-05 | 362,00 | 0,03
Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material |  | un | 8.32e-05 | 65,38 | 0,00
Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material |  | un | 4.16e-05 | 58,92 | 0,00
Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material |  | un | 8.32e-05 | 60,50 | 0,00
Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material |  | un | 8.32e-05 | 194,39 | 0,01
Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material |  | un | 0.0001248 | 30,18 | 0,00
Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material |  | un | 8.32e-05 | 39,60 | 0,00
Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material |  | un | 0.0003328 | 357,49 | 0,11
Insumo | 00003768/SINAPI | ORSE | Lixa em folha para ferro, numero 150 | Material |  | un | 0.2664 | 2,66 | 0,70
Insumo | 2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material |  | l | 0.07992 | 122,18 | 9,76
Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material |  | un | 7.992e-05 | 269,00 | 0,02
Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material |  | un | 0.0018382 | 17,50 | 0,03
Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material |  | un | 0.0035964 | 26,90 | 0,09
Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material |  | un | 0.0035964 | 11,98 | 0,04
Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material |  | un | 0.00031968 | 16,82 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003996 | 12,00 | 0,00
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7992 | 19,02 | 15,20
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 2.24e-05 | 39,00 | 0,00
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 2.24e-05 | 19,90 | 0,00
Insumo | 00005330/SINAPI | ORSE | Diluente epoxi | Material |  | l | 0.01776 | 62,00 | 1,10
Insumo | 2224 | ORSE | Esmalte epóxi | Material |  | l | 0.21312 | 133,33 | 28,41
Insumo | 4182 | ORSE | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch | Equipamento |  | h | 0.214 | 1,29 | 0,27
Insumo | 00006110/SINAPI | ORSE | Serralheiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.112 | 19,02 | 2,13
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19,02 | 3,42
Insumo | 4983 | ORSE | Furadeira Industrial | Equipamento |  | h | 0.18 | 2,78 | 0,50
Insumo | 13113 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material |  | kg | 5.13 | 10,65 | 54,63
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 3.6e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 48,95 | 0,00
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 3.6e-05 | 15,15 | 0,00
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 1.8e-05 | 617,95 | 0,01
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 1.8e-05 | 29,90 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 1.8e-05 | 246,00 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 47.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.99 |  | Valor com BDI => |  | 254.36
[6 empty] | Quant. => | 20,50 | Preço Total => | 5214.38
12.3 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 80175.93
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | ESTACIONAMENTO - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 19.69 | 19.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 26.06 | 7.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 19.65 | 2.25
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.09 | 1.13
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 15.41 | 0.15
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 21.08 | 9
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 23.69
[6 empty] | Quant. => | 545,53 | Preço Total => | 12923.6
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 19.69 | 19.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 26.06 | 7.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 19.65 | 2.25
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.09 | 1.13
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 15.41 | 0.15
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 21.08 | 9
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 4 |  | Valor com BDI => |  | 23.69
[6 empty] | Quant. => | 364,40 | Preço Total => | 8632.63
12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 759 | Próprio | CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS PARA PRAÇA EM ESTRUTURA GALVANIZADA E MADEIRA PLASTICA 2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 2751.19 | 2751.19
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0045 | 472.62 | 2.12
Composição Auxiliar | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 2.75 | 9.95 | 27.36
Composição Auxiliar | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 11.5 | 22.68 | 260.82
Composição Auxiliar | PMCJ - 430 | Próprio | BASE PARA FIXAÇÃO DO POSTE DE AÇO 15X15CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 5 | 155.37 | 776.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9774 | 19.65 | 19.2
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9774 | 24.19 | 23.64
Insumo | 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 11.76 | 51.54 | 606.11
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.42 | 25.25 | 10.6
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 20 | 2.2 | 44
Insumo | 00007693 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1 | 170.94 | 170.94
Insumo | 00000261 | Próprio | Ripas de Madeira Plástica com Textura 90x32mm | Equipamento |  | M | 12.6 | 64.25 | 809.55
|  |  |  | MO sem LS => | 423.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 423.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 559.59 |  | Valor com BDI => |  | 3310.78
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 19864.68
12.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 357 | Próprio | LETRA DE ACO INOX ALT=40CM, ESP. 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 172.33 | 172.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 19.65 | 9.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.36 | 12.18
Insumo | 00000118 | Próprio | LETRAS CAIXA EM AÇO INOX, ALTURA 40CM - FORNECIMENTO | Material |  | UN | 1 | 150.33 | 150.33
|  |  |  | MO sem LS => | 15.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.05 |  | Valor com BDI => |  | 207.38
[6 empty] | Quant. => | 38,00 | Preço Total => | 7880.44
12.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 962 | Próprio | PLACA EM ACM COM LOGO DO MUNICIPIO DIM. 0,80X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 549.3 | 549.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.36 | 7.3
Insumo | 00000355 | Próprio | LOGO DO MUNICIPIO EM ACM COM O BRASÃO (0,80x0,80M) | Equipamento |  | UN | 1 | 542 | 542
|  |  |  | MO sem LS => | 5.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.72 |  | Valor com BDI => |  | 661.02
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1322.04
12.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | M | 1 | 6.12 | 6.12
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.083 | 26.06 | 2.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035 | 19.65 | 0.68
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.006 | 49.23 | 0.29
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.04 | 15.41 | 0.61
Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.032 | 74.5 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 1.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.24 |  | Valor com BDI => |  | 7.36
[6 empty] | Quant. => | 102,50 | Preço Total => | 754.4
12.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | Passeios de Concreto |  | m³ | 1 | 985.33 | 985.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7828 | 19.65 | 35.03
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.156 | 24.36 | 3.8
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6268 | 23.97 | 38.99
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 21.7 | 6.49
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.05 | 10.12
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.87 | 18.34
Insumo | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.2315 | 708.42 | 872.41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.25 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 56.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.41 |  | Valor com BDI => |  | 1185.74
[6 empty] | Quant. => | 19,32 | Preço Total => | 22908.49
12.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 133.54 | 133.54
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1821 | 0.67 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 19.65 | 7.31
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3725 | 22.48 | 8.37
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0491 | 11.31 | 0.55
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0041 | 10.13 | 0.04
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1371 | 1.22 | 0.16
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0098 | 157.39 | 1.54
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 130 | 7.38
Insumo | 00036156 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO | Material |  | m² | 1.03 | 104.93 | 108.07
|  |  |  | MO sem LS => | 11.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.16 |  | Valor com BDI => |  | 160.7
[6 empty] | Quant. => | 36,65 | Preço Total => | 5889.65
12.4 |  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 131219.07
12.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 77.73 | 77.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 19.65 | 77.73
|  |  |  | MO sem LS => | 53.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.81 |  | Valor com BDI => |  | 93.54
[6 empty] | Quant. => | 16,61 | Preço Total => | 1553.69
12.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 980 | Próprio | SAPATA 80X80 COM ARMAÇÃO EM FERRO 10MM E CONCRETO FCK 25 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 1616.33 | 1616.33
Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 61.93 | 15.61 | 966.72
Composição Auxiliar | 103797 | SINAPI | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | Dissipadores de Energia |  | KG | 13.25 | 15.52 | 205.64
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.96 | 77.73 | 74.62
Composição Auxiliar | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | Lastro |  | m³ | 0.032 | 863.36 | 27.62
Composição Auxiliar | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.257 | 968.49 | 248.9
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1.32 | 70.33 | 92.83
|  |  |  | MO sem LS => | 453 | LS => | 0 | MO com LS => | 453
|  |  |  | Valor do BDI => | 328.76 |  | Valor com BDI => |  | 1945.09
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 23341.08
12.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 981 | Próprio | VIGA BALDRAME COM ARMAÇÃO EM FERRO 10MM E CONCRETO FCK 25 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 127.2 | 127.2
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.06 | 77.73 | 4.66
Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1.58 | 15.61 | 24.66
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 0.6 | 70.33 | 42.19
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.015 | 47.13 | 0.7
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.94 | 18.82 | 17.69
Composição Auxiliar | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.045 | 828.95 | 37.3
|  |  |  | MO sem LS => | 38.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.87 |  | Valor com BDI => |  | 153.07
[6 empty] | Quant. => | 46,20 | Preço Total => | 7071.83
12.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante |  | M | 1 | 61.79 | 61.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.665 | 19.65 | 13.06
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.043 | 562.08 | 24.16
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1.36 | 9.37 | 12.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.486 | 24.36 | 11.83
|  |  |  | MO sem LS => | 19.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.56 |  | Valor com BDI => |  | 74.35
[6 empty] | Quant. => | 54,00 | Preço Total => | 4014.9
12.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 141.97 | 141.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.16 | 19.65 | 22.79
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.32 | 24.36 | 56.51
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0183 | 607.32 | 11.11
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0193 | 44.82 | 0.86
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.805 | 4.61 | 3.71
Insumo | 00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 56.62 | 0.83 | 46.99
|  |  |  | MO sem LS => | 58.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 58.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.87 |  | Valor com BDI => |  | 170.84
[6 empty] | Quant. => | 149,20 | Preço Total => | 25489.32
12.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 115.84 | 115.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2176 | 19.65 | 4.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1301 | 23.97 | 3.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0874 | 24.36 | 2.12
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 7.25 | 0.01
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 32.99 | 35.68
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 5.87 | 1.46
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 21.7 | 0.52
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 0.0985 | 689 | 67.86
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 4.05 | 0.81
|  |  |  | MO sem LS => | 6.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.56 |  | Valor com BDI => |  | 139.4
[6 empty] | Quant. => | 107,90 | Preço Total => | 15041.26
12.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 | 45.68 | 45.68
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0068 | 21.55 | 0.14
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.213 | 21.42 | 4.56
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0094 | 20.45 | 0.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.106 | 19.65 | 2.08
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 4.333 | 8.66 | 37.52
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 171.35 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 5.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.29 |  | Valor com BDI => |  | 54.97
[6 empty] | Quant. => | 165,65 | Preço Total => | 9105.78
12.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 164.37 | 164.37
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 20.45 | 0.02
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 23.75 | 1.33
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 21.55 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 19.65 | 1.21
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.69 | 7.01
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 135.07 | 154.79
|  |  |  | MO sem LS => | 1.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.43 |  | Valor com BDI => |  | 197.8
[6 empty] | Quant. => | 165,65 | Preço Total => | 32765.57
12.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 875.15 | 875.15
Composição Auxiliar | 92255 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 175.77 | 175.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.328 | 19.65 | 6.44
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.422 | 21.42 | 30.45
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 16.64 | 8.02 | 133.45
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 61.56 | 8.45 | 520.18
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.234 | 37.9 | 8.86
|  |  |  | MO sem LS => | 94.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 94.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 178 |  | Valor com BDI => |  | 1053.15
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 9478.35
12.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 4.36 | 4.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0255 | 19.65 | 0.5
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0681 | 24.36 | 1.65
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 598.19 | 2.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 5.24
[6 empty] | Quant. => | 74,07 | Preço Total => | 388.12
12.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 24.26 | 24.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1485 | 19.65 | 2.91
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0194 | 728.03 | 14.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2971 | 24.36 | 7.23
|  |  |  | MO sem LS => | 10.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 29.19
[6 empty] | Quant. => | 74,07 | Preço Total => | 2162.1
12.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 3.73 | 3.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0092 | 19.65 | 0.18
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0566 | 26.06 | 1.47
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.29472 | 7.09 | 2.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 4.48
[6 empty] | Quant. => | 180,15 | Preço Total => | 807.07
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 6082.16
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.75 | 2.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14 | 19.65 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 3.3
[6 empty] | Quant. => | 1.750,00 | Preço Total => | 5775
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 9.12 | 9.12
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0085 | 83.18 | 0.7
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0083 | 207.62 | 1.72
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.011 | 90.4 | 0.99
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0169 | 338.1 | 5.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.85 |  | Valor com BDI => |  | 10.97
[6 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 307.16
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1012725.51
[5 empty] | Total do BDI |  | 205900
[5 empty] | Total Geral |  | 1218625.51
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUT Arquiteta e URbanista CAU: A 160810-0 Setor de Engenharia
_______________________________________________________________ IRINEU MARCOS PARMEGGIANI Prefeito Municipal

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES 28 DE NOVEMBRO - FINAL | SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso SBC - 07/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso ORSE - 05/2025 - Sergipe | 20,34% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
PMCJ - 953 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ESPORTIVO INDOOR | PISO - PISOS | M² | 916,24 | 249,10 | 228.235,38 | 18,73 | 18,73
PMCJ - 957 | Próprio | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | PINT - PINTURAS | m² | 3.221,15 | 37,66 | 121.308,50 | 9,95 | 28,68
PMCJ - 1034 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 100X100CM Confete WH NaturaL | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 285,65 | 285,92 | 81.673,04 | 6,70 | 35,39
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m² | 42,0 | 1.093,71 | 45.935,82 | 3,77 | 39,15
PMCJ - 128 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 45.260,35 | 45.260,35 | 3,71 | 42,87
104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | Passeios de Concreto | m³ | 33,0 | 1.185,74 | 39.129,42 | 3,21 | 46,08
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 1.633,48 | 23,69 | 38.697,14 | 3,18 | 49,26
88489 | SINAPI | INTERNA-PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 2.485,93 | 15,03 | 37.363,52 | 3,07 | 52,32
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 174,95 | 197,80 | 34.605,11 | 2,84 | 55,16
96360 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | Paredes em Drywall | m² | 182,5 | 157,64 | 28.769,30 | 2,36 | 57,52
PMCJ - 1035 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS Lurca 15,5x15,5cm Royal Raiz colorido | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 35,95 | 740,72 | 26.628,88 | 2,19 | 59,71
103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 149,2 | 170,84 | 25.489,32 | 2,09 | 61,80
PMCJ - 520 | Próprio | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, SEM ABERTURA FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 36,75 | 658,69 | 24.206,85 | 1,99 | 63,79
PMCJ - 980 | Próprio | SAPATA 80X80 COM ARMAÇÃO EM FERRO 10MM E CONCRETO FCK 25 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 12,0 | 1.945,09 | 23.341,08 | 1,92 | 65,70
PMCJ - 076 | Próprio | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES EXISTENTES | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 2.688,29 | 8,30 | 22.312,80 | 1,83 | 67,53
PMCJ - 1037 | Próprio | BANCADA DE GRANITO DE 3,50 M (frontão 10cm e roda banca 30cm) INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE RETANGULAR DECA E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 7.344,83 | 22.034,49 | 1,81 | 69,34
PMCJ - 952 | Próprio | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 28,55 | 765,51 | 21.855,31 | 1,79 | 71,13
100761 | SINAPI | TESOURAS E TERÇAS - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 376,96 | 54,44 | 20.521,70 | 1,68 | 72,82
PMCJ - 759 | Próprio | CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS PARA PRAÇA EM ESTRUTURA GALVANIZADA E MADEIRA PLASTICA 2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 6,0 | 3.310,78 | 19.864,68 | 1,63 | 74,45
85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 16,38 | 958,58 | 15.701,54 | 1,29 | 75,74
102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 66,34 | 231,02 | 15.325,86 | 1,26 | 76,99
94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | 107,9 | 139,40 | 15.041,26 | 1,23 | 78,23
PMCJ - 966 | Próprio | LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 604,99 | 23,91 | 14.465,31 | 1,19 | 79,41
102491 | SINAPI | ESTACIONAMENTO - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 545,53 | 23,69 | 12.923,60 | 1,06 | 80,48
88489 | SINAPI | EXTERNA-PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 738,45 | 15,03 | 11.098,90 | 0,91 | 81,39
100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 1.209,21 | 10.882,89 | 0,89 | 82,28
7724 | ORSE | Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2" | Urbanização de Parques e Praças | par | 1,0 | 10.229,86 | 10.229,86 | 0,84 | 83,12
PMCJ - 1036 | Próprio | Copia - BANCADA DE GRANITO DE 4,60 M (frontão 10cm e roda banca 30cm) INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 10.145,33 | 10.145,33 | 0,83 | 83,95
98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 10.026,24 | 10.026,24 | 0,82 | 84,77
97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 383,58 | 24,99 | 9.585,66 | 0,79 | 85,56
92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | UN | 9,0 | 1.053,15 | 9.478,35 | 0,78 | 86,34
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 165,65 | 54,97 | 9.105,78 | 0,75 | 87,09
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 437,75 | 20,02 | 8.763,75 | 0,72 | 87,80
87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 85,6 | 99,50 | 8.517,20 | 0,70 | 88,50
PMCJ - 357 | Próprio | LETRA DE ACO INOX ALT=40CM, ESP. 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 38,0 | 207,38 | 7.880,44 | 0,65 | 89,15
PMCJ - 958 | Próprio | BANCADA DE GRANITO DE 1,50 X 0,60 M - INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 2.619,38 | 7.858,14 | 0,64 | 89,79
12510 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | Estrutura Metálica | m² | 29,8 | 254,36 | 7.579,92 | 0,62 | 90,42
190402 | SBC | BEBEDOURO PRESSAO ELETR.CAP.80 Litros-ACO INOXIDAVEL | APARELHOS SANITARIOS | UN | 4,0 | 1.786,61 | 7.146,44 | 0,59 | 91,00
PMCJ - 981 | Próprio | VIGA BALDRAME COM ARMAÇÃO EM FERRO 10MM E CONCRETO FCK 25 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 46,2 | 153,07 | 7.071,83 | 0,58 | 91,58
86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 11,0 | 586,77 | 6.454,47 | 0,53 | 92,11
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 36,65 | 160,70 | 5.889,65 | 0,48 | 92,60
PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.750,0 | 3,30 | 5.775,00 | 0,47 | 93,07
PMCJ - 398 | Próprio | Restauro em fissuras em paredes de alvenaria com costura com vergalhão, argamassa de cal e areia traço 1:3 e massa corrida para acabamento | 338 | m | 200,0 | 28,40 | 5.680,00 | 0,47 | 93,54
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 56,15 | 95,80 | 5.379,17 | 0,44 | 93,98
PMCJ - 956 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 1 FOLHAS DE CORRER 1,20X2,10 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 2.559,13 | 5.118,26 | 0,42 | 94,40
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 548,82 | 8,77 | 4.813,15 | 0,39 | 94,79
PMCJ - 959 | Próprio | BANCADA DE GRANITO EM L 2,35+2,80 X 0,60 M - INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 4.436,14 | 4.436,14 | 0,36 | 95,16
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 75,1 | 54,77 | 4.113,22 | 0,34 | 95,49
101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante | M | 54,0 | 74,35 | 4.014,90 | 0,33 | 95,82
102255 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | Instalações de Divisórias Diversas | m² | 3,84 | 1.026,41 | 3.941,41 | 0,32 | 96,15
PMCJ - 206 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | M | 250,0 | 15,39 | 3.847,50 | 0,32 | 96,46
102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 61,26 | 54,64 | 3.347,24 | 0,27 | 96,74
91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 146,52 | 22,15 | 3.245,41 | 0,27 | 97,00
111608 | SBC | ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO | ESQUADRIAS DE FERRO | M | 3,6 | 712,59 | 2.565,32 | 0,21 | 97,21
104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 74,07 | 29,19 | 2.162,10 | 0,18 | 97,39
99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 16,65 | 120,82 | 2.011,65 | 0,17 | 97,56
91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 99,64 | 20,16 | 2.008,74 | 0,16 | 97,72
99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias | M | 3,38 | 563,97 | 1.906,21 | 0,16 | 97,88
PMCJ - 950 | Próprio | PAREDE DE ALVENARIA 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CHAPISCO, REBOCO, SELADOR) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 8,3 | 217,82 | 1.807,90 | 0,15 | 98,03
86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 786,54 | 1.573,08 | 0,13 | 98,16
PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2,5 | 628,74 | 1.571,85 | 0,13 | 98,28
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 16,61 | 93,54 | 1.553,69 | 0,13 | 98,41
101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 714,36 | 1.428,72 | 0,12 | 98,53
PMCJ - 962 | Próprio | PLACA EM ACM COM LOGO DO MUNICIPIO DIM. 0,80X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 661,02 | 1.322,04 | 0,11 | 98,64
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 198,03 | 5,61 | 1.110,94 | 0,09 | 98,73
12710 | ORSE | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº22 | Esquadrias de Ferro | m² | 2,35 | 428,86 | 1.007,82 | 0,08 | 98,81
100908 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 8,0 | 119,18 | 953,44 | 0,08 | 98,89
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 235,3 | 3,81 | 896,49 | 0,07 | 98,96
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 180,15 | 4,48 | 807,07 | 0,07 | 99,03
105921 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 3,0 | 264,48 | 793,44 | 0,07 | 99,10
PMCJ - 1038 | Próprio | BANCADA DE GRANITO DE 0,80 X 0,60 M (frontão 10cm e roda banca 30cm) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 788,55 | 788,55 | 0,06 | 99,16
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 57,84 | 13,53 | 782,57 | 0,06 | 99,22
96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 9,02 | 86,34 | 778,78 | 0,06 | 99,29
102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 102,5 | 7,36 | 754,40 | 0,06 | 99,35
103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 7,0 | 98,24 | 687,68 | 0,06 | 99,41
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 48,85 | 13,61 | 664,84 | 0,05 | 99,46
PMCJ - 1040 | Próprio | REF.: (ORSE - 13150) Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 99,58 | 597,48 | 0,05 | 99,51
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 142,69 | 570,76 | 0,05 | 99,56
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 8,65 | 65,51 | 566,66 | 0,05 | 99,60
PMCJ - 018 | Próprio | CAIXA DE INFILTRAÇÃO EM ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 2,0 | 265,91 | 531,82 | 0,04 | 99,65
PMCJ - 948 | Próprio | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PORTA/PORTAL/VISTA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 27,0 | 19,33 | 521,91 | 0,04 | 99,69
PMCJ - 949 | Próprio | REQUADRO EM VÃOS DE PORTAS/JANELAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 17,9 | 25,16 | 450,36 | 0,04 | 99,73
PMCJ - 1039 | Próprio | Ref.: (SIURB - 9008083) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 221,70 | 443,40 | 0,04 | 99,76
97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 3,45 | 127,80 | 440,91 | 0,04 | 99,80
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 37,64 | 414,04 | 0,03 | 99,83
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 74,07 | 5,24 | 388,12 | 0,03 | 99,86
94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 4,65 | 80,85 | 375,95 | 0,03 | 99,90
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 28,0 | 10,97 | 307,16 | 0,03 | 99,92
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 16,84 | 168,40 | 0,01 | 99,93
93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 78,88 | 157,76 | 0,01 | 99,95
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 4,96 | 24,00 | 119,04 | 0,01 | 99,96
89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 3,0 | 31,76 | 95,28 | 0,01 | 99,97
PMCJ - 964 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 15,4 | 5,81 | 89,47 | 0,01 | 99,97
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 40,57 | 81,14 | 0,01 | 99,98
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 9,63 | 67,41 | 0,01 | 99,98
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 29,55 | 59,10 | 0,00 | 99,99
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 11,81 | 47,24 | 0,00 | 99,99
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 16,84 | 33,68 | 0,00 | 100,00
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 14,65 | 29,30 | 0,00 | 100,00
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 15,34 | 15,34 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1012725.51
[5 empty] | Total do BDI |  | 205900
[5 empty] | Total Geral |  | 1218625.51
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUT Arquiteta e URbanista CAU: A 160810-0 Setor de Engenharia
_______________________________________________________________ IRINEU MARCOS PARMEGGIANI Prefeito Municipal

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES 28 DE NOVEMBRO - FINAL | SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso SBC - 07/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso ORSE - 05/2025 - Sergipe | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.571,85 | 100,00% 1.571,85
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 45.260,35 | 16,65% 7.535,85 | 16,65% 7.535,85 | 16,65% 7.535,85 | 16,65% 7.535,85 | 16,65% 7.535,85 | 16,75% 7.581,11
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 66.336,96 |  | 50,00% 33.168,48 | 30,00% 19.901,09 | 20,00% 13.267,39
4 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 288.909,20 |  | 50,00% 144.454,60 | 30,00% 86.672,76 | 20,00% 57.781,84
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 72.314,52 | 10,00% 7.231,45 |  | 40,00% 28.925,81 |  |  | 50,00% 36.157,26
6 | REVESTIMENTOS | 100,00% 114.596,90 |  |  | 50,00% 57.298,45 | 30,00% 34.379,07 | 20,00% 22.919,38
7 | PINTURA | 100,00% 244.561,92 |  |  | 20,00% 48.912,38 | 30,00% 73.368,58 | 30,00% 73.368,58 | 20,00% 48.912,38
8 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA | 100,00% 11.633,42 |  | 50,00% 5.816,71 | 40,00% 4.653,37 | 10,00% 1.163,34
9 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 84.386,80 |  |  |  | 50,00% 42.193,40 | 50,00% 42.193,40
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 18.543,38 |  |  |  |  | 50,00% 9.271,69 | 50,00% 9.271,69
11 | MOBILIÁRIO | 100,00% 19.941,62 | [5 empty] | 100,00% 19.941,62
12 | URBANIZAÇÃO (ÁREA EXTERNA) | 100,00% 244.486,43 |  |  |  |  | 80,00% 195.589,14 | 20,00% 48.897,29
13 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 6.082,16 | [5 empty] | 100,00% 6.082,16
Porcentagem |  |  | 1,34% | 15,67% | 20,83% | 18,85% | 28,79% | 14,51%
Custo |  |  | 16.339,15 | 190.975,63 | 253.899,70 | 229.689,46 | 350.878,03 | 176.843,50
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,34% | 17,01% | 37,85% | 56,7% | 85,49% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 16.339,15 | 207.314,78 | 461.214,48 | 690.903,94 | 1.041.781,97 | 1.218.625,51
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUT Arquiteta e URbanista CAU: A 160810-0 Setor de Engenharia
_______________________________________________________________ IRINEU MARCOS PARMEGGIANI Prefeito Municipal

## BDI
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES 28 DE NOVEMBRO - FINAL | SINAPI - 06/2025 - Mato Grosso SBC - 07/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso ORSE - 05/2025 - Sergipe | 20.34% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS |  |  | BDI SACID
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | % | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | COM DESONERAÇÃO | 28.35%
AC - Administração Central |  |  |  |  | 3% | 3% | 4% | 5.5% | SEM DESONERAÇÃO | 22.23%
DF - Custos Financeiros |  |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | * PARA ISS 5,00 % E % 40 M.O
C - Riscos |  |  |  |  | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
S - Seguros |  |  |  |  | 0.8% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
G - Garantias | [8 empty] | BDI MINIMO
Sub-total |  |  |  |  | 5.57% |  |  |  | COM DESONERAÇÃO | 26.37%
LUCRO |  |  |  |  | % | 6.16% | 7.4% | 8.96% | SEM DESONERAÇÃO | 20.35%
L - Lucro/Remuneração |  |  |  |  | 6.94% |  |  |  | * PARA ISS 5,00 % E % 50 M.O
Sub-total |  |  |  |  | 6.94% |  |  |  | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
TRIBUTOS |  |  |  |  | %
PIS |  |  |  |  | 0.65%
COFINS |  |  |  |  | 3%
ISS |  |  |  |  | 2.5%
Contribuição Previdenciária - Lei nº 13.161/15
Sub-total |  |  |  |  | 6.15%
**ISS - Repassado pelo município
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
BDI= |  |  |  |  | 20.34%
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) |  |  |  |  | -1
(1-I)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
5% | ISS - Repassado pelo município
50% | % SOBRE MÃO DE OBRA
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU 160810-0 Por: 153/2013