## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DO RESIDENCIAL MORADA CIDADÃ | SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso ORSE - 04/2025 - Sergipe | 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 15.640,28 | 100,00% 15.640,28
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 37.381,20 | 11,00% 4.111,93 | 14,72% 5.502,51 | 12,75% 4.766,10 | 22,31% 8.339,75 | 20,61% 7.704,27 | 12,09% 4.519,39 | 6,52% 2.437,25
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 3.492,26 | 100,00% 3.492,26
4 | ESTRUTURAL | 100,00% 261.576,93 | 50,00% 130.788,47 | 50,00% 130.788,47
5 | ALVENARIA/FECHAMENTOS | 100,00% 205.321,16 |  | 30,00% 61.596,35 | 30,00% 61.596,35 | 30,00% 61.596,35 | 5,00% 10.266,06 |  | 5,00% 10.266,06
6 | COBERTURA | 100,00% 163.340,77 |  |  | 20,00% 32.668,15 | 40,00% 65.336,31 | 40,00% 65.336,31
7 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 5.548,78 |  |  |  |  | 100,00% 5.548,78
8 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 126.476,53 |  |  |  | 20,00% 25.295,31 | 45,00% 56.914,44 | 30,00% 37.942,96 | 5,00% 6.323,83
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 208.609,19 |  |  | 40,00% 83.443,68 | 25,00% 52.152,30 | 25,00% 52.152,30 |  | 10,00% 20.860,92
10 | PINTURA | 100,00% 53.908,64 |  |  |  |  | 40,00% 21.563,46 | 40,00% 21.563,46 | 20,00% 10.781,73
11 | ESQUADRIAS | 100,00% 257.257,34 |  |  |  | 30,00% 77.177,20 | 30,00% 77.177,20 | 35,00% 90.040,07 | 5,00% 12.862,87
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 135.551,73 |  | 20,00% 27.110,35 | 10,00% 13.555,17 | 30,00% 40.665,52 | 15,00% 20.332,76 | 15,00% 20.332,76 | 10,00% 13.555,17
13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 16.722,87 | 10,00% 1.672,29 | 10,00% 1.672,29 |  | 50,00% 8.361,44 | 30,00% 5.016,86
14 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 32.193,17 | 50,00% 16.096,59 | 10,00% 3.219,32 | 10,00% 3.219,32 | 30,00% 9.657,95
15 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 28.992,10 | [5 empty] | 50,00% 14.496,05 | 50,00% 14.496,05
16 | PAISAGISMO | 100,00% 8.423,57 | [6 empty] | 100,00% 8.423,57
17 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.802,25 | [6 empty] | 100,00% 1.802,25
Porcentagem |  |  | 11,0% | 14,72% | 12,75% | 22,31% | 20,61% | 12,09% | 6,52%
Custo |  |  | 171.801,80 | 229.889,27 | 199.248,77 | 348.582,11 | 322.012,42 | 188.894,68 | 101.809,69
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,0% | 25,71% | 38,47% | 60,78% | 81,39% | 93,48% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 171.801,80 | 401.691,07 | 600.939,84 | 949.521,95 | 1.271.534,37 | 1.460.429,05 | 1.562.238,77
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio - MT