## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO E ADAPTAÇÃO NA ESCOLA 15 DE OUTUBRO | SINAPI - 11/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe | 20,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | 16223.45 | 0.7839%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 | 72311.33 | 3.494%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 1 | 5664.84 | 0.2737%
4 | ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO |  |  | 1 | 196743.38 | 9.507%
5 | ESTRUTURAL PASSARELA 01 |  |  | 1 | 11518.48 | 0.5566%
6 | ESTRUTURAL PASSARELA 02 |  |  | 1 | 15516.88 | 0.7498%
7 | ALVENARIA/FECHAMENTOS |  |  | 1 | 100558.3 | 4.859%
8 | COBERTURA |  |  | 1 | 296885.66 | 14.35%
9 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 1 | 4103.2 | 0.1983%
10 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | 176006.12 | 8.505%
11 | REVESTIMENTOS |  |  | 1 | 207699.27 | 10.04%
12 | PINTURA |  |  | 1 | 37229.81 | 1.799%
13 | ESQUADRIAS |  |  | 1 | 106354.06 | 5.139%
14 | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE |  |  | 1 | 29352.26 | 1.418%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 1 | 81688.47 | 3.947%
16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 1 | 1334.4 | 0.06448%
17 | INSTALAÇÕES SANITARIAS |  |  | 1 | 36374.36 | 1.758%
18 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 1 | 17951.2 | 0.8674%
19 | DEMOLIÇÕES |  |  | 1 | 8192.66 | 0.3959%
20 | ESTACIONAMENTO |  |  | 1 | 78851.56 | 3.81%
21 | MURO / GRADE |  |  | 1 | 98434.26 | 4.756%
22 | PÓRTICO |  |  | 1 | 46717.2 | 2.257%
23 | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  | 1 | 146847.28 | 7.096%
24 | SALÃO DE JOGOS |  |  | 1 | 266884.47 | 12.9%
25 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1 | 10095.2 | 0.4878%
|  |  | Total sem BDI | 1719760.56
|  |  | Total do BDI | 349777.54
|  |  | Total Geral | 2069538.1
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU A160810-0
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | AMPLIAÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO E ADAPTAÇÃO NA ESCOLA 15 DE OUTUBRO | SINAPI - 11/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe |  | 20,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 16223.45 | 16223.45 | 0.7839%
1.1 | PMCJ - 003 | Próprio | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 1 | 2494.98 | 3002.7 | 3002.7 | 0.1451%
1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.5 | 466.82 | 561.81 | 1404.52 | 0.06787%
1.3 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 749.3 | 0.66 | 0.79 | 591.94 | 0.0286%
1.4 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 125.5 | 65.74 | 79.11 | 9928.3 | 0.4797%
1.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 11.8 | 91.26 | 109.83 | 1295.99 | 0.06262%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 72311.33 | 72311.33 | 3.494%
2.1 | PMCJ - 624 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 60084.2 | 72311.33 | 72311.33 | 3.494%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  | 5664.84 | 5664.84 | 0.2737%
3.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 1286.75 | 0.75 | 0.9 | 1158.07 | 0.05596%
3.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 193.01 | 12.21 | 14.69 | 2835.31 | 0.137%
3.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 193.01 | 7.2 | 8.66 | 1671.46 | 0.08076%
4 |  |  | ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO |  | 1 |  | 196743.38 | 196743.38 | 9.507%
4.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 53341.98 | 53341.98 | 2.577%
4.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 61.89 | 100.65 | 121.13 | 7496.73 | 0.3622%
4.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 41.26 | 6.73 | 8.09 | 333.79 | 0.01613%
4.1.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 41.26 | 23.32 | 28.06 | 1157.75 | 0.05594%
4.1.4 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 64.32 | 192.21 | 231.32 | 14878.5 | 0.7189%
4.1.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38 | 18.5 | 22.26 | 845.88 | 0.04087%
4.1.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 486 | 14.47 | 17.41 | 8461.26 | 0.4088%
4.1.7 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 375 | 11.11 | 13.37 | 5013.75 | 0.2423%
4.1.8 | PMCJ - 223 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 12.378 | 931.77 | 1121.38 | 13880.44 | 0.6707%
4.1.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 45.512 | 23.26 | 27.99 | 1273.88 | 0.06155%
4.2 |  |  | BALDRAMES |  | 1 |  | 32531.31 | 32531.31 | 1.572%
4.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 38.66 | 110.78 | 133.32 | 5154.15 | 0.249%
4.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 39.26 | 46.76 | 56.27 | 2209.16 | 0.1067%
4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 38.66 | 76.03 | 91.5 | 3537.39 | 0.1709%
4.2.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 235 | 17.3 | 20.82 | 4892.7 | 0.2364%
4.2.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 819 | 13.12 | 15.78 | 12923.82 | 0.6245%
4.2.6 | PMCJ - 382 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3.78 | 838.41 | 1009.02 | 3814.09 | 0.1843%
4.3 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 54004.59 | 54004.59 | 2.609%
4.3.1 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 258.3 | 73.21 | 88.1 | 22756.23 | 1.1%
4.3.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 481 | 13.63 | 16.4 | 7888.4 | 0.3812%
4.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 626 | 11.34 | 13.64 | 8538.64 | 0.4126%
4.3.4 | 103671 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 12.91 | 953.93 | 1148.05 | 14821.32 | 0.7162%
4.4 |  |  | VIGAS |  | 1 |  | 47280.8 | 47280.8 | 2.285%
4.4.1 | PMCJ - 987 | Próprio | Ref.: SINAPI (92463) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 156.98 | 68.51 | 82.45 | 12943 | 0.6254%
4.4.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 224 | 14.54 | 17.49 | 3917.76 | 0.1893%
4.4.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 813 | 11.34 | 13.64 | 11089.32 | 0.5358%
4.4.4 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 12.98 | 1237.45 | 1489.27 | 19330.72 | 0.9341%
4.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 1 |  | 9584.7 | 9584.7 | 0.4631%
4.5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 193.24 | 41.22 | 49.6 | 9584.7 | 0.4631%
5 |  |  | ESTRUTURAL PASSARELA 01 |  | 1 |  | 11518.48 | 11518.48 | 0.5566%
5.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 7756.12 | 7756.12 | 0.3748%
5.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3.89 | 100.65 | 121.13 | 471.19 | 0.02277%
5.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 9.72 | 6.73 | 8.09 | 78.63 | 0.003799%
5.1.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 9.72 | 23.32 | 28.06 | 272.74 | 0.01318%
5.1.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 120 | 14.47 | 17.41 | 2089.2 | 0.101%
5.1.5 | PMCJ - 223 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 4.32 | 931.77 | 1121.38 | 4844.36 | 0.2341%
5.2 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 3762.36 | 3762.36 | 0.1818%
5.2.1 | PMCJ-1062 | Próprio | PILAR EM PERFIL ENRIJECIDO 75X40X15X2 DUPLO COM CONEXÕES SOLDADAS, ALTURA DE 2,30M, INCLUSO CHUMBADORES E PINTURA | UN | 12 | 260.52 | 313.53 | 3762.36 | 0.1818%
5.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
6 |  |  | ESTRUTURAL PASSARELA 02 |  | 1 |  | 15516.88 | 15516.88 | 0.7498%
6.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 10500.4 | 10500.4 | 0.5074%
6.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 5.832 | 100.65 | 121.13 | 706.43 | 0.03413%
6.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 12.96 | 6.73 | 8.09 | 104.84 | 0.005066%
6.1.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 12.96 | 23.32 | 28.06 | 363.65 | 0.01757%
6.1.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 160 | 14.47 | 17.41 | 2785.6 | 0.1346%
6.1.5 | PMCJ - 223 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.832 | 931.77 | 1121.38 | 6539.88 | 0.316%
6.2 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 5016.48 | 5016.48 | 0.2424%
6.2.1 | PMCJ-1062 | Próprio | PILAR EM PERFIL ENRIJECIDO 75X40X15X2 DUPLO COM CONEXÕES SOLDADAS, ALTURA DE 2,30M, INCLUSO CHUMBADORES E PINTURA | UN | 16 | 260.52 | 313.53 | 5016.48 | 0.2424%
6.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
7 |  |  | ALVENARIA/FECHAMENTOS |  | 1 |  | 100558.3 | 100558.3 | 4.859%
7.1 | 103364 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 840.91 | 57.42 | 69.1 | 58106.88 | 2.808%
7.2 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 23.33 | 887.03 | 1067.54 | 24905.7 | 1.203%
7.3 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 153.3 | 55.29 | 66.54 | 10200.58 | 0.4929%
7.4 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 142.1 | 42.95 | 51.69 | 7345.14 | 0.3549%
8 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 296885.66 | 296885.66 | 14.35%
8.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 869.28 | 48.87 | 58.81 | 51122.35 | 2.47%
8.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 869.28 | 162.25 | 195.26 | 169735.61 | 8.202%
8.3 | PMCJ - 111 | Próprio | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO CUMEEIRA TERMOACUSTICA INCLUSIVE IÇAMENTO | m | 102 | 156.05 | 187.8 | 19155.6 | 0.9256%
8.4 | PMCJ - 228 | Próprio | TESOURA 02 - FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO TRELIÇADA COM PERFIL TIPO U PARA VÃO DE (16,15M ) | UN | 8 | 4825.18 | 5807.1 | 46456.8 | 2.245%
8.5 | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 14 | 618.16 | 743.95 | 10415.3 | 0.5033%
9 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 1 |  | 4103.2 | 4103.2 | 0.1983%
9.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20 | 170.47 | 205.16 | 4103.2 | 0.1983%
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 176006.12 | 176006.12 | 8.505%
10.1 |  |  | CERÂMICO |  | 1 |  | 154950.11 | 154950.11 | 7.487%
10.1.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 549.22 | 0.75 | 0.9 | 494.29 | 0.02388%
10.1.2 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 549.22 | 22.51 | 27.09 | 14878.36 | 0.7189%
10.1.3 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 549.22 | 57.34 | 69 | 37896.18 | 1.831%
10.1.4 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 546.85 | 154.5 | 185.94 | 101681.28 | 4.913%
10.2 |  |  | CIMENTADOS |  | 1 |  | 11123.14 | 11123.14 | 0.5375%
10.2.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 123.02 | 0.75 | 0.9 | 110.71 | 0.00535%
10.2.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 9.84 | 929.92 | 1119.15 | 11012.43 | 0.5321%
10.3 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  | 1 |  | 9932.87 | 9932.87 | 0.48%
10.3.1 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 21.05 | 98.16 | 118.13 | 2486.63 | 0.1202%
10.3.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 48 | 128.9 | 155.13 | 7446.24 | 0.3598%
11 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 207699.27 | 207699.27 | 10.04%
11.1 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | 1 |  | 31481.19 | 31481.19 | 1.521%
11.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 804.94 | 4.87 | 5.86 | 4716.94 | 0.2279%
11.1.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 804.94 | 27.63 | 33.25 | 26764.25 | 1.293%
11.2 |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  | 1 |  | 54277.41 | 54277.41 | 2.623%
11.2.1 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 316.69 | 83.92 | 100.99 | 31982.52 | 1.545%
11.2.2 | 11175 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m² | 75.35 | 127.22 | 153.1 | 11536.08 | 0.5574%
11.2.3 | 4440 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizaçãode base ou emboço - Rev 04 | m² | 166.7 | 53.63 | 64.54 | 10758.81 | 0.5199%
11.3 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | 1 |  | 43253.93 | 43253.93 | 2.09%
11.3.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 554.68 | 6.71 | 8.07 | 4476.26 | 0.2163%
11.3.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 554.68 | 58.09 | 69.91 | 38777.67 | 1.874%
11.4 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 78686.74 | 78686.74 | 3.802%
11.4.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 549.22 | 85.62 | 103.04 | 56591.62 | 2.735%
11.4.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 549.22 | 33.43 | 40.23 | 22095.12 | 1.068%
12 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 37229.81 | 37229.81 | 1.799%
12.1 |  |  | PINTURAS INTERNAS |  | 1 |  | 23128.88 | 23128.88 | 1.118%
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 461.65 | 3.75 | 4.51 | 2082.04 | 0.1006%
12.1.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 549.22 | 4.75 | 5.71 | 3136.04 | 0.1515%
12.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 461.65 | 13.39 | 16.11 | 7437.18 | 0.3594%
12.1.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 549.22 | 15.85 | 19.07 | 10473.62 | 0.5061%
12.2 |  |  | PINTURAS EXTERNAS |  | 1 |  | 14100.93 | 14100.93 | 0.6814%
12.2.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 370.98 | 4.06 | 4.88 | 1810.38 | 0.08748%
12.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 370.98 | 13.39 | 16.11 | 5976.48 | 0.2888%
12.2.3 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 370.98 | 14.15 | 17.02 | 6314.07 | 0.3051%
13 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 106354.06 | 106354.06 | 5.139%
13.1 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 72231.92 | 72231.92 | 3.49%
13.1.1 | PMCJ - 086 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 2,00X1,00 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 20 | 1688.16 | 2031.7 | 40634 | 1.963%
13.1.2 | PMCJ - 085 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 2,00X0,50 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 24 | 1093.96 | 1316.58 | 31597.92 | 1.527%
13.2 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 34122.14 | 34122.14 | 1.649%
13.2.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 31.44 | 901.8 | 1085.31 | 34122.14 | 1.649%
14 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE |  | 1 |  | 29352.26 | 29352.26 | 1.418%
14.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 1808.1 | 10.44 | 12.56 | 22709.73 | 1.097%
14.2 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 38.7 | 109.88 | 132.24 | 5117.68 | 0.2473%
14.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 10 | 56.17 | 67.6 | 676 | 0.03266%
14.4 | PMCJ - 903 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, 60X60X60CM, FUNDO DRENANTE COM BRITA 01 | UN | 3 | 235.11 | 282.95 | 848.85 | 0.04102%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 81688.47 | 81688.47 | 3.947%
15.1 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 1 |  | 6207.02 | 6207.02 | 0.2999%
15.1.1 | 103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 80 | 33.7 | 40.55 | 3244 | 0.1567%
15.1.2 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 36.58 | 44.02 | 440.2 | 0.02127%
15.1.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 30.95 | 37.24 | 111.72 | 0.005398%
15.1.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 47.08 | 56.66 | 566.6 | 0.02738%
15.1.5 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 52.66 | 63.37 | 126.74 | 0.006124%
15.1.6 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44 | 32.44 | 39.04 | 1717.76 | 0.083%
15.2 |  |  | FIOS, CABOS E ELETRODUTOS |  | 1 |  | 70969.74 | 70969.74 | 3.429%
15.2.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 991.65 | 3.3 | 3.97 | 3936.85 | 0.1902%
15.2.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1636.2 | 4.8 | 5.77 | 9440.87 | 0.4562%
15.2.3 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 201.94 | 43.12 | 51.89 | 10478.66 | 0.5063%
15.2.4 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 309.51 | 86.77 | 104.42 | 32319.03 | 1.562%
15.2.5 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 145.77 | 18.06 | 21.73 | 3167.58 | 0.1531%
15.2.6 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 83.49 | 18.9 | 22.74 | 1898.56 | 0.09174%
15.2.7 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 158.65 | 21.8 | 26.23 | 4161.38 | 0.2011%
15.2.8 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 95.48 | 21.64 | 26.04 | 2486.29 | 0.1201%
15.2.9 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 86.4 | 9.38 | 11.28 | 974.59 | 0.04709%
15.2.10 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 19.8 | 10.14 | 12.2 | 241.56 | 0.01167%
15.2.11 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.8 | 12.93 | 15.56 | 168.04 | 0.00812%
15.2.12 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.8 | 12.82 | 15.42 | 166.53 | 0.008047%
15.2.13 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 108.42 | 11.73 | 14.11 | 1529.8 | 0.07392%
15.3 |  |  | DISJUNTORES E QUADROS |  | 1 |  | 2711.03 | 2711.03 | 0.131%
15.3.1 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 443.24 | 533.43 | 533.43 | 0.02578%
15.3.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13 | 12.5 | 15.04 | 195.52 | 0.009448%
15.3.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 12.5 | 15.04 | 30.08 | 0.001453%
15.3.4 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 59.57 | 71.69 | 286.76 | 0.01386%
15.3.5 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 61.61 | 74.14 | 444.84 | 0.02149%
15.3.6 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1014.05 | 1220.4 | 1220.4 | 0.05897%
15.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 1800.68 | 1800.68 | 0.08701%
15.4.1 | PMCJ - 903 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, 60X60X60CM, FUNDO DRENANTE COM BRITA 01 | UN | 4 | 235.11 | 282.95 | 1131.8 | 0.05469%
15.4.2 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 107.09 | 128.88 | 386.64 | 0.01868%
15.4.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 59.04 | 71.05 | 213.15 | 0.0103%
15.4.4 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 19.14 | 23.03 | 69.09 | 0.003338%
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | 1 |  | 1334.4 | 1334.4 | 0.06448%
16.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 115.12 | 5.15 | 6.19 | 712.59 | 0.03443%
16.2 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 9.45 | 11.37 | 193.29 | 0.00934%
16.3 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 13.09 | 15.75 | 220.5 | 0.01065%
16.4 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 26.86 | 32.32 | 129.28 | 0.006247%
16.5 | 1102 | ORSE | Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 2 | 32.72 | 39.37 | 78.74 | 0.003805%
17 |  |  | INSTALAÇÕES SANITARIAS |  | 1 |  | 36374.36 | 36374.36 | 1.758%
17.1 | 98057 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8909.54 | 10722.63 | 10722.63 | 0.5181%
17.2 | 98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 2 | 9715.1 | 11692.12 | 23384.24 | 1.13%
17.3 | 105180 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14 | 13.53 | 16.28 | 227.92 | 0.01101%
17.4 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 30.69 | 36.93 | 147.72 | 0.007138%
17.5 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 16.64 | 20.02 | 140.14 | 0.006772%
17.6 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 46.77 | 56.28 | 225.12 | 0.01088%
17.7 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 17.15 | 22.93 | 27.59 | 473.16 | 0.02286%
17.8 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21.64 | 40.45 | 48.68 | 1053.43 | 0.0509%
18 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 17951.2 | 17951.2 | 0.8674%
18.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 317.6 | 382.23 | 1528.92 | 0.07388%
18.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 44.5 | 53.55 | 214.2 | 0.01035%
18.3 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 802.94 | 966.33 | 1932.66 | 0.09339%
18.4 | 100850 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44.5 | 53.55 | 107.1 | 0.005175%
18.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 628.63 | 756.55 | 1513.1 | 0.07311%
18.6 | PMCJ - 595 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,80 X 0,60 M, COM QUEBRA DE ALTURA - INCLUSO TRÊS CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA E TRÊS TORNEIRAS CROMADAS DE MESA MONOCOMANDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 5036.71 | 6061.68 | 12123.36 | 0.5858%
18.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 42.29 | 50.89 | 305.34 | 0.01475%
18.8 | PMCJ-INSTH-C22 | Próprio | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 45.69 | 54.98 | 109.96 | 0.005313%
18.9 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 48.43 | 58.28 | 116.56 | 0.005632%
19 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1 |  | 8192.66 | 8192.66 | 0.3959%
19.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 15.08 | 103.91 | 125.05 | 1885.75 | 0.09112%
19.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 86.55 | 13.95 | 16.78 | 1452.3 | 0.07018%
19.3 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.98 | 175.77 | 211.53 | 418.82 | 0.02024%
19.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 37.1 | 61.25 | 73.71 | 2734.64 | 0.1321%
19.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 6 | 78.07 | 93.95 | 563.7 | 0.02724%
19.6 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 6 | 128.66 | 154.84 | 929.04 | 0.04489%
19.7 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 263.82 | 0.66 | 0.79 | 208.41 | 0.01007%
20 |  |  | ESTACIONAMENTO |  | 1 |  | 78851.56 | 78851.56 | 3.81%
20.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 544.79 | 112.12 | 134.93 | 73508.51 | 3.552%
20.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 65.87 | 19.87 | 23.91 | 1574.95 | 0.0761%
20.3 | PMCJ - 898 | Próprio | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M - INCLUI ESCAVAÇÃO, APLICAÇÃO DE CALCÁRIO E ADUBO . AF_07/2024 | UN | 14 | 223.64 | 269.15 | 3768.1 | 0.1821%
21 |  |  | MURO / GRADE |  | 1 |  | 98434.26 | 98434.26 | 4.756%
21.1 | PMCJ - 275 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA H:0,50M E GRADIL ENTRE EIXOS DE 2,50M COM FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, CHAPISCADO, REBOCADO, PINTADO E COM RUFO METÁLICO | M | 77.89 | 954.44 | 1148.66 | 89469.12 | 4.323%
21.2 | PMCJ - 274 | Próprio | MURO EM ALVENARIA H:2,0M COM FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, CHAPISCADO, REBOCADO, PINTADO E COM RUFO METÁLICO | M | 6.95 | 652.95 | 785.82 | 5461.44 | 0.2639%
21.3 | PMCJ - 279 | Próprio | PORTÃO METÁLICO DE ABRIR (02 FOLHAS) EM TUBOS QUADRADOS - QUADRO EM TUBO 50X50 E E FECHAMENTO EM TUBO 25X25 (CADA 15XM) INCLUSO SAIA H:60CM (CADA 6CM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7.5 | 388.17 | 467.16 | 3503.7 | 0.1693%
22 |  |  | PÓRTICO |  | 1 |  | 46717.2 | 46717.2 | 2.257%
22.1 |  |  | ESCAVAÇÃO |  | 1 |  | 192.13 | 192.13 | 0.009284%
22.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.05 | 152.05 | 182.99 | 192.13 | 0.009284%
22.2 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 17557.76 | 17557.76 | 0.8484%
22.2.1 |  |  | CONCRETAGEM |  | 1 |  | 5932.55 | 5932.55 | 0.2867%
22.2.1.1 | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | m³ | 1.02 | 970.27 | 1167.71 | 1191.06 | 0.05755%
22.2.1.2 | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | m³ | 0.59 | 970.27 | 1167.71 | 688.94 | 0.03329%
22.2.1.3 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.88 | 895.13 | 1077.28 | 948 | 0.04581%
22.2.1.4 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.59 | 895.7 | 1077.97 | 636 | 0.03073%
22.2.1.5 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.29 | 895.7 | 1077.97 | 2468.55 | 0.1193%
22.2.2 |  |  | AÇO |  | 1 |  | 4044.47 | 4044.47 | 0.1954%
22.2.2.1 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 64 | 10.28 | 12.37 | 791.68 | 0.03825%
22.2.2.2 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 84 | 9.4 | 11.31 | 950.04 | 0.04591%
22.2.2.3 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 139 | 8.04 | 9.67 | 1344.13 | 0.06495%
22.2.2.4 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 78 | 10.22 | 12.29 | 958.62 | 0.04632%
22.2.3 |  |  | FORMAS |  | 1 |  | 4713.54 | 4713.54 | 0.2278%
22.2.3.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 13.34 | 76.03 | 91.5 | 1220.61 | 0.05898%
22.2.3.2 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 15.25 | 74.58 | 89.75 | 1368.68 | 0.06613%
22.2.3.3 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 17.55 | 100.58 | 121.04 | 2124.25 | 0.1026%
22.2.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 2867.2 | 2867.2 | 0.1385%
22.2.4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 6.51 | 41.22 | 49.6 | 322.89 | 0.0156%
22.2.4.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 15.25 | 138.63 | 166.84 | 2544.31 | 0.1229%
22.3 |  |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO |  | 1 |  | 2889.51 | 2889.51 | 0.1396%
22.3.1 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 31.03 | 77.38 | 93.12 | 2889.51 | 0.1396%
22.4 |  |  | REVESTIMENTO E PINTURA |  | 1 |  | 6164.4 | 6164.4 | 0.2979%
22.4.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 62.06 | 7.43 | 8.94 | 554.81 | 0.02681%
22.4.2 | PMCJ - 012 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM. | m² | 62.06 | 30.84 | 37.11 | 2303.04 | 0.1113%
22.4.3 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 62.06 | 30.89 | 37.17 | 2306.77 | 0.1115%
22.4.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 62.06 | 13.39 | 16.11 | 999.78 | 0.04831%
22.5 |  |  | LETREIROS E LOGO |  | 1 |  | 19409.85 | 19409.85 | 0.9379%
22.5.1 | PMCJ - 965 | Próprio | LETREIRO - LETRAS EM ACM - POR LETRA - H - 50 CM | UN | 45 | 358.4 | 431.33 | 19409.85 | 0.9379%
22.6 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 |  | 503.55 | 503.55 | 0.02433%
22.6.1 | 105546 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 67.77 | 81.56 | 407.8 | 0.0197%
22.6.2 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 39.98 | 48.11 | 48.11 | 0.002325%
22.6.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 3.3 | 3.97 | 47.64 | 0.002302%
23 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 146847.28 | 146847.28 | 7.096%
23.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1 |  | 979.2 | 979.2 | 0.04731%
23.1.1 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 53.45 | 15.23 | 18.32 | 979.2 | 0.04731%
23.2 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 18871.07 | 18871.07 | 0.9118%
23.2.1 |  |  | AÇO |  | 1 |  | 5193.12 | 5193.12 | 0.2509%
23.2.1.1 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 43 | 10.28 | 12.37 | 531.91 | 0.0257%
23.2.1.2 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 200 | 9.4 | 11.31 | 2262 | 0.1093%
23.2.1.3 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 196 | 8.04 | 9.67 | 1895.32 | 0.09158%
23.2.1.4 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 41 | 10.22 | 12.29 | 503.89 | 0.02435%
23.2.2 |  |  | CONCRETAGEM |  | 1 |  | 5948.46 | 5948.46 | 0.2874%
23.2.2.1 | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | m³ | 1.11 | 970.27 | 1167.71 | 1296.15 | 0.06263%
23.2.2.2 | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | m³ | 1.4 | 970.27 | 1167.71 | 1634.79 | 0.07899%
23.2.2.3 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1.14 | 895.13 | 1077.28 | 1228.09 | 0.05934%
23.2.2.4 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1.66 | 895.7 | 1077.97 | 1789.43 | 0.08647%
23.2.3 |  |  | FORMAS |  | 1 |  | 6985.99 | 6985.99 | 0.3376%
23.2.3.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 12.64 | 76.03 | 91.5 | 1156.56 | 0.05588%
23.2.3.2 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 22.72 | 114.41 | 137.69 | 3128.31 | 0.1512%
23.2.3.3 | PMCJ - 976 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, SOBRE ALVENARIA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - Ref.: SINAPI (96536) | m² | 19.32 | 116.17 | 139.81 | 2701.12 | 0.1305%
23.2.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 743.5 | 743.5 | 0.03593%
23.2.4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 14.99 | 41.22 | 49.6 | 743.5 | 0.03593%
23.3 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 5653.59 | 5653.59 | 0.2732%
23.3.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 52.67 | 89.19 | 107.34 | 5653.59 | 0.2732%
23.4 |  |  | REVESTIMENTO PRIMARIO |  | 1 |  | 13856.45 | 13856.45 | 0.6695%
23.4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 41.47 | 41.22 | 49.6 | 2056.91 | 0.09939%
23.4.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 187.81 | 7.43 | 8.94 | 1679.02 | 0.08113%
23.4.3 | PMCJ - 012 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM. | m² | 187.81 | 30.84 | 37.11 | 6969.62 | 0.3368%
23.4.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 146.35 | 3.75 | 4.51 | 660.03 | 0.03189%
23.4.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 146.35 | 14.15 | 17.02 | 2490.87 | 0.1204%
23.5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 84459.23 | 84459.23 | 4.081%
23.5.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 231.07 | 21.34 | 25.68 | 5933.87 | 0.2867%
23.5.2 | 100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 947.46 | 25.93 | 31.2 | 29560.75 | 1.428%
23.5.3 | 100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 442.56 | 25.93 | 31.2 | 13807.87 | 0.6672%
23.5.4 | PMCJ - 970 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA | DIA | 80 | 210 | 252.73 | 20218.4 | 0.977%
23.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 546.71 | 14.15 | 17.02 | 9305 | 0.4496%
23.5.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 121.47 | 13.39 | 16.11 | 1956.88 | 0.09456%
23.5.7 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 815.18 | 3.75 | 4.51 | 3676.46 | 0.1776%
23.6 |  |  | ALAMBRADO |  | 1 |  | 13891.86 | 13891.86 | 0.6713%
23.6.1 | PMCJ - 483 | Próprio | TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM PARA ALAMBRADO | m² | 164.51 | 57.34 | 69 | 11351.19 | 0.5485%
23.6.2 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 10.63 | 198.6 | 239.01 | 2540.67 | 0.1228%
23.7 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 9135.88 | 9135.88 | 0.4414%
23.7.1 | PMCJ - 975 | Próprio | FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO TRELIÇADA COM PERFIL TIPO U PARA VÃO DE 2,10 M INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA | UN | 4 | 705.57 | 849.15 | 3396.6 | 0.1641%
23.7.2 | PMCJ - 897 | Próprio | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, COMPOSTA POR PERFIL ENRIJECIDO 75X40X15, CHAPA 11 INCLUSO PINTURA ZARCÃO, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 35.65 | 75.58 | 90.96 | 3242.72 | 0.1567%
23.7.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 35.65 | 58.19 | 70.03 | 2496.56 | 0.1206%
24 |  |  | SALÃO DE JOGOS |  | 1 |  | 266884.47 | 266884.47 | 12.9%
24.1 |  |  | ABERTURA E CONCERTO DO MURO |  | 1 |  | 82.92 | 82.92 | 0.004007%
24.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.125 | 61.25 | 73.71 | 82.92 | 0.004007%
24.2 |  |  | ESCAVAÇÃO |  | 1 |  | 2533.81 | 2533.81 | 0.1224%
24.2.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 5.2 | 152.05 | 182.99 | 951.54 | 0.04598%
24.2.2 | PMCJ - 362 | Próprio | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA | m² | 7.5 | 175.3 | 210.97 | 1582.27 | 0.07646%
24.3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 35407.65 | 35407.65 | 1.711%
24.3.1 |  |  | CONCRETAGEM |  | 1 |  | 9212.49 | 9212.49 | 0.4451%
24.3.1.1 | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | m³ | 5.2 | 970.27 | 1167.71 | 6072.09 | 0.2934%
24.3.1.2 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 20 | 130.47 | 157.02 | 3140.4 | 0.1517%
24.3.2 |  |  | AÇO |  | 1 |  | 1941.74 | 1941.74 | 0.09382%
24.3.2.1 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 162 | 9.4 | 11.31 | 1832.22 | 0.08853%
24.3.2.2 | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 8 | 11.38 | 13.69 | 109.52 | 0.005292%
24.3.3 |  |  | FORMAS |  | 1 |  | 4012.16 | 4012.16 | 0.1939%
24.3.3.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 23.4 | 142.47 | 171.46 | 4012.16 | 0.1939%
24.3.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 209.8 | 209.8 | 0.01014%
24.3.4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 4.23 | 41.22 | 49.6 | 209.8 | 0.01014%
24.3.5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  | 1 |  | 20031.46 | 20031.46 | 0.9679%
24.3.5.1 | PMCJ - 971 | Próprio | PILAR DE AÇO TRELIÇADO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - SALÃO DE JOGOS - ESCOLA 15 DE OUTUBRO - INLCUSO PINTURA DE FUNDO ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO PULVERIZADOS SOBRE PERFIS | UN | 10 | 564.75 | 679.67 | 6796.7 | 0.3284%
24.3.5.2 | PMCJ - 972 | Próprio | TRELIÇA DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - SALÃO DE JOGOS - ESCOLA 15 DE OUTUBRO - INLCUSO PINTURA DE FUNDO ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO PULVERIZADOS SOBRE PERFIS | UN | 5 | 366.31 | 440.85 | 2204.25 | 0.1065%
24.3.5.3 | 95233 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL. AF_08/2016_P | KG | 58.93 | 9 | 10.83 | 638.21 | 0.03084%
24.3.5.4 | PMCJ - 860 | Próprio | CHUMBADOR PARA PILAR TRELIÇADO - SALA DE JOGOS | UN | 10 | 863.51 | 1039.23 | 10392.3 | 0.5022%
24.4 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 140551.58 | 140551.58 | 6.791%
24.4.1 | PMCJ - 731 | Próprio | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, COMPOSTA POR PERFIL ENRIJECIDO 75X40X15, CHAPA 11 INCLUSO PINTURA ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 300.15 | 179.34 | 215.83 | 64781.37 | 3.13%
24.4.2 | PMCJ - 754 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ACABAMENTO BRANCO, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 300.15 | 181.43 | 218.35 | 65537.75 | 3.167%
24.4.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40.63 | 170.47 | 205.16 | 8335.65 | 0.4028%
24.4.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 29.55 | 53.34 | 64.19 | 1896.81 | 0.09165%
24.5 |  |  | PLATIBANDA |  | 1 |  | 30777.15 | 30777.15 | 1.487%
24.5.1 | PMCJ - 623 | Próprio | FECHAMENTO EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL - INLCUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA | m² | 85.26 | 299.95 | 360.98 | 30777.15 | 1.487%
24.6 |  |  | TUBULAÇÕES |  | 1 |  | 17212.71 | 17212.71 | 0.8317%
24.6.1 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 1 |  | 16301.82 | 16301.82 | 0.7877%
24.6.1.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 34.95 | 35.15 | 42.3 | 1478.38 | 0.07144%
24.6.1.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 70.35 | 52.45 | 63.12 | 4440.49 | 0.2146%
24.6.1.3 | 5184 | ORSE | Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 100mm - Rev 01 | un | 1 | 332.56 | 400.23 | 400.23 | 0.01934%
24.6.1.4 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 30 | 47.02 | 56.58 | 1697.4 | 0.08202%
24.6.1.5 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 39.36 | 47.36 | 189.44 | 0.009154%
24.6.1.6 | 89571 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 9 | 73.57 | 88.54 | 796.86 | 0.0385%
24.6.1.7 | PMCJ - 974 | Próprio | VALA EM ALVENARIA PARA DRENAGEM PLUVIAL - TAMANHO INTERNO 20 CM - COM GRELHA INCLUSA | M | 25.35 | 239.25 | 287.93 | 7299.02 | 0.3527%
24.6.2 |  |  | HIDROSSANITARIA |  | 1 |  | 910.89 | 910.89 | 0.04401%
24.6.2.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 35.57 | 12.63 | 15.2 | 540.66 | 0.02612%
24.6.2.2 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.8 | 22.93 | 27.59 | 22.07 | 0.001066%
24.6.2.3 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.45 | 11.37 | 34.11 | 0.001648%
24.6.2.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 11.72 | 14.1 | 28.2 | 0.001363%
24.6.2.5 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.09 | 15.75 | 31.5 | 0.001522%
24.6.2.6 | 89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 116.85 | 140.62 | 140.62 | 0.006795%
24.6.2.7 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 31.5 | 37.91 | 113.73 | 0.005495%
24.7 |  |  | SISTEMA DE PISO |  | 1 |  | 29574.22 | 29574.22 | 1.429%
24.7.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 263.82 | 93.15 | 112.1 | 29574.22 | 1.429%
24.8 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 6774.89 | 6774.89 | 0.3274%
24.8.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 263.82 | 21.34 | 25.68 | 6774.89 | 0.3274%
24.9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 |  | 3969.54 | 3969.54 | 0.1918%
24.9.1 |  |  | LUMINÁRIAS |  | 1 |  | 470.79 | 470.79 | 0.02275%
24.9.1.1 | 100908 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 | 130.4 | 156.93 | 470.79 | 0.02275%
24.9.2 |  |  | CABOS E ELETRODUTOS |  | 1 |  | 3350.64 | 3350.64 | 0.1619%
24.9.2.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 134.66 | 4.8 | 5.77 | 776.98 | 0.03754%
24.9.2.2 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 14.89 | 20.82 | 25.05 | 372.99 | 0.01802%
24.9.2.3 | 773 | ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 1 | 21.34 | 25.68 | 25.68 | 0.001241%
24.9.2.4 | 12156 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | un | 4 | 40.84 | 49.15 | 196.6 | 0.0095%
24.9.2.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 216 | 7.44 | 8.95 | 1933.2 | 0.09341%
24.9.2.6 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 37.55 | 45.19 | 45.19 | 0.002184%
24.9.3 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  | 1 |  | 148.11 | 148.11 | 0.007157%
24.9.3.1 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 59.57 | 71.69 | 71.69 | 0.003464%
24.9.3.2 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 63.5 | 76.42 | 76.42 | 0.003693%
25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 10095.2 | 10095.2 | 0.4878%
25.1 | PMCJ - 518 | Próprio | QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA 6MM DIMENSÕES 2,00X1,10M, FIXAÇÃO COM PROLONGADOR CROMADO, INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA S8, AS QUINAS DO APARADOR ARRENDONDADA DOS DOIS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 277.42 | 333.87 | 3338.7 | 0.1613%
25.2 | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1736.89 | 3.24 | 3.89 | 6756.5 | 0.3265%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1719760.56
[5 empty] | Total do BDI |  | 349777.54
[5 empty] | Total Geral |  | 2069538.1
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU A160810-0
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio

## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | AMPLIAÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO E ADAPTAÇÃO NA ESCOLA 15 DE OUTUBRO | SINAPI - 11/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe |  | 20,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 16223.45
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 003 | Próprio | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 2494.98 | 2494.98
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 20 | 22.51 | 450.2
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3488 | 28.69 | 38.69
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31552 | 28.42 | 8.96
Composição Auxiliar | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 51.06 | 51.06
Composição Auxiliar | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 2 | 39.5 | 79
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 10 | 4.8 | 48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.021 | 23.2 | 93.28
Insumo | 00005085 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material |  | UN | 1 | 38.99 | 38.99
Insumo | 00002433 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 7.25 | 21.75
Insumo | 00007190 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 11 | 13.73 | 151.03
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5 | 24.96 | 124.8
Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.5 | 22.5 | 11.25
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 60 | 6.42 | 385.2
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 16 | 37 | 592
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.3 | 19.98 | 5.99
Insumo | 00005086 | SINAPI | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | Material |  | KG | 0.5 | 42.85 | 21.42
Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 19.5 | 7.78 | 151.71
Insumo | 00007213 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 11 | 20.15 | 221.65
|  |  |  | MO sem LS => | 304.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 304.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 507.72 |  | Valor com BDI => |  | 3002.7
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3002.7
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 466.82 | 466.82
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 22.99 | 11.49
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 28.69 | 10.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 23.2 | 25.95
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.61 | 17.99
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 38.66 | 0.43
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.71 | 0.27
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
|  |  |  | MO sem LS => | 32.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 94.99 |  | Valor com BDI => |  | 561.81
[6 empty] | Quant. => | 2,50 | Preço Total => | 1404.52
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | m² | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0029 | 75.86 | 0.21
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0017 | 204.57 | 0.34
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0046 | 24.08 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.79
[6 empty] | Quant. => | 749,30 | Preço Total => | 591.94
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras |  | M | 1 | 65.74 | 65.74
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 24.34 | 17.63
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.004 | 565.84 | 2.26
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.028 | 25.02 | 0.7
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 28.69 | 20.79
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.007 | 26.54 | 0.18
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 6.42 | 4.77
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 20.32 | 2.25
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 12.49 | 6.86
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 31.15 | 0.79
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 23.07 | 9.51
|  |  |  | MO sem LS => | 30.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.37 |  | Valor com BDI => |  | 79.11
[6 empty] | Quant. => | 125,50 | Preço Total => | 9928.3
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1 | 91.26 | 91.26
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.492 | 24.34 | 11.97
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0061 | 565.84 | 3.45
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.735 | 28.69 | 21.08
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0264 | 25.02 | 0.66
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0066 | 26.54 | 0.17
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 11.05 | 13.56
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 39.71 | 23.24
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 7.89 | 15.78
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 19.98 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 26.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.57 |  | Valor com BDI => |  | 109.83
[6 empty] | Quant. => | 11,80 | Preço Total => | 1295.99
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 72311.33
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 624 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 60084.2 | 60084.2
Composição Auxiliar | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 250 | 110.99 | 27747.5
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 330 | 71.59 | 23624.7
Composição Auxiliar | 88322 | SINAPI | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 300 | 29.04 | 8712
|  |  |  | MO sem LS => | 56184.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 56184.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 12227.13 |  | Valor com BDI => |  | 72311.33
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 72311.33
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 5664.84
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m² | 1 | 0.75 | 0.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019 | 23.2 | 0.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.009 | 29.13 | 0.26
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005 | 10.63 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.9
[6 empty] | Quant. => | 1.286,75 | Preço Total => | 1158.07
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m³ | 1 | 12.21 | 12.21
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.025238 | 64.43 | 1.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035669 | 23.2 | 0.82
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.031158 | 97.56 | 3.03
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.031412 | 78.17 | 2.45
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.010431 | 163.79 | 1.7
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0045112 | 262.1 | 1.18
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.004257 | 332 | 1.41
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.48 |  | Valor com BDI => |  | 14.69
[6 empty] | Quant. => | 193,01 | Preço Total => | 2835.31
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 7.2 | 7.2
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0042 | 252.12 | 1.05
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0157 | 280.62 | 4.4
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.012 | 79.11 | 0.94
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0087 | 93.17 | 0.81
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.46 |  | Valor com BDI => |  | 8.66
[6 empty] | Quant. => | 193,01 | Preço Total => | 1671.46
4 |  |  | ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 196743.38
4.1 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 53341.98
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 100.65 | 100.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.126 | 23.2 | 72.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.966 | 29.13 | 28.13
|  |  |  | MO sem LS => | 75.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.48 |  | Valor com BDI => |  | 121.13
[6 empty] | Quant. => | 61,89 | Preço Total => | 7496.73
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m² | 1 | 6.73 | 6.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.102 | 29.13 | 2.97
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0036 | 33.69 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1531 | 23.2 | 3.55
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0036 | 26.06 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 5.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.36 |  | Valor com BDI => |  | 8.09
[6 empty] | Quant. => | 41,26 | Preço Total => | 333.79
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 23.32 | 23.32
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0339 | 493.57 | 16.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 29.13 | 5.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0508 | 23.2 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 7.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.74 |  | Valor com BDI => |  | 28.06
[6 empty] | Quant. => | 41,26 | Preço Total => | 1157.75
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 192.21 | 192.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.395 | 28.69 | 97.4
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.06 | 26.54 | 1.59
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.387 | 24.34 | 33.75
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.239 | 25.02 | 5.97
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.00955 | 8.06 | 0.07
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.055 | 20.71 | 1.13
Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.022 | 22.5 | 0.49
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.733 | 11.05 | 8.09
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.119 | 25.08 | 2.98
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 0.336 | 58.73 | 19.73
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.005 | 22.77 | 0.11
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5.401 | 3.87 | 20.9
|  |  |  | MO sem LS => | 108.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 108.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.11 |  | Valor com BDI => |  | 231.32
[6 empty] | Quant. => | 64,32 | Preço Total => | 14878.5
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 18.5 | 18.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.075 | 24.5 | 1.83
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 28.91 | 5.66
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.28 | 10.28
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.856 | 0.22 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.76 |  | Valor com BDI => |  | 22.26
[6 empty] | Quant. => | 38,00 | Preço Total => | 845.88
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 14.47 | 14.47
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.044 | 24.5 | 1.07
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 28.91 | 3.35
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.48 | 0.22 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 17.41
[6 empty] | Quant. => | 486,00 | Preço Total => | 8461.26
4.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 11.11 | 11.11
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 | 28.91 | 1.85
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.025 | 24.5 | 0.61
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.04 | 8.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0.22 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.26 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 375,00 | Preço Total => | 5013.75
4.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 223 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 931.77 | 931.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.906 | 29.13 | 142.91
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.423 | 1.45 | 0.61
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.225 | 0.55 | 0.67
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.15 | 618.37 | 711.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.296 | 23.2 | 76.46
|  |  |  | MO sem LS => | 232.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 232.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.61 |  | Valor com BDI => |  | 1121.38
[6 empty] | Quant. => | 12,378 | Preço Total => | 13880.44
4.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 23.26 | 23.26
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0942 | 10.63 | 1
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 78.17 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8809 | 23.2 | 20.43
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 332 | 1.79
|  |  |  | MO sem LS => | 15.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.73 |  | Valor com BDI => |  | 27.99
[6 empty] | Quant. => | 45,512 | Preço Total => | 1273.88
4.2 |  |  | BALDRAMES | [5 empty] | 32531.31
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 110.78 | 110.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.004 | 29.13 | 29.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.515 | 23.2 | 81.54
|  |  |  | MO sem LS => | 82.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 82.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.54 |  | Valor com BDI => |  | 133.32
[6 empty] | Quant. => | 38,66 | Preço Total => | 5154.15
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 46.76 | 46.76
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.069 | 493.57 | 34.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12265 | 23.2 | 2.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.33905 | 29.13 | 9.87
|  |  |  | MO sem LS => | 13.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.51 |  | Valor com BDI => |  | 56.27
[6 empty] | Quant. => | 39,26 | Preço Total => | 2209.16
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 76.03 | 76.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.088 | 28.69 | 31.21
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.053 | 25.02 | 1.32
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.013 | 26.54 | 0.34
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.477 | 24.34 | 11.61
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 25.08 | 1.32
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 20.71 | 0.53
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 8.06 | 0.13
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 11.05 | 6.68
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 3.87 | 2.11
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 18.33 | 20.78
|  |  |  | MO sem LS => | 34.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.47 |  | Valor com BDI => |  | 91.5
[6 empty] | Quant. => | 38,66 | Preço Total => | 3537.39
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 17.3 | 17.3
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.22 | 10.22
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 28.91 | 4.79
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 | 24.5 | 1.56
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.52 |  | Valor com BDI => |  | 20.82
[6 empty] | Quant. => | 235,00 | Preço Total => | 4892.7
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 13.12 | 13.12
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031 | 24.5 | 0.75
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.081 | 28.91 | 2.34
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 15.78
[6 empty] | Quant. => | 819,00 | Preço Total => | 12923.82
4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 382 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 838.41 | 838.41
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.911 | 0.55 | 0.5
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.314 | 1.45 | 0.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.386 | 29.13 | 69.5
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.15 | 618.37 | 711.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.45 | 23.2 | 56.84
|  |  |  | MO sem LS => | 160.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 160.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 170.61 |  | Valor com BDI => |  | 1009.02
[6 empty] | Quant. => | 3,78 | Preço Total => | 3814.09
4.3 |  |  | PILARES | [5 empty] | 54004.59
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 73.21 | 73.21
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 24.34 | 3.09
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.695 | 28.69 | 19.93
Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.15 | 191.9 | 28.78
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 25.08 | 0.47
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 24 | 9.43
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 8.06 | 0.08
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 22.96 | 4.5
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 8.84 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 23.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.89 |  | Valor com BDI => |  | 88.1
[6 empty] | Quant. => | 258,30 | Preço Total => | 22756.23
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 13.63 | 13.63
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0129 | 24.5 | 0.31
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.079 | 28.91 | 2.28
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.28 | 10.28
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.77 |  | Valor com BDI => |  | 16.4
[6 empty] | Quant. => | 481,00 | Preço Total => | 7888.4
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 11.34 | 11.34
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0064 | 24.5 | 0.15
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0392 | 28.91 | 1.13
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 13.64
[6 empty] | Quant. => | 626,00 | Preço Total => | 8538.64
4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103671 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 953.93 | 953.93
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.174 | 1.45 | 0.25
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.399 | 28.69 | 11.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.196 | 23.2 | 27.74
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.224 | 0.55 | 0.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.399 | 29.13 | 11.62
Insumo | 00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 818.46 | 902.76
|  |  |  | MO sem LS => | 38.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 194.12 |  | Valor com BDI => |  | 1148.05
[6 empty] | Quant. => | 12,91 | Preço Total => | 14821.32
4.4 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 47280.8
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 987 | Próprio | Ref.: SINAPI (92463) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 68.51 | 68.51
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.884 | 28.69 | 25.36
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.162 | 24.34 | 3.94
Composição Auxiliar | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.236 | 137.54 | 32.45
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 8.06 | 0.08
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 16.67 | 5.46
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 25.08 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 30.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.94 |  | Valor com BDI => |  | 82.45
[6 empty] | Quant. => | 156,98 | Preço Total => | 12943
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 14.54 | 14.54
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0175 | 24.5 | 0.42
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.22 | 10.22
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1069 | 28.91 | 3.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 4.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.95 |  | Valor com BDI => |  | 17.49
[6 empty] | Quant. => | 224,00 | Preço Total => | 3917.76
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 11.34 | 11.34
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0064 | 24.5 | 0.15
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0392 | 28.91 | 1.13
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 13.64
[6 empty] | Quant. => | 813,00 | Preço Total => | 11089.32
4.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 1237.45 | 1237.45
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.19 | 28.69 | 34.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.407 | 23.2 | 195.04
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.942 | 1.45 | 1.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.571 | 29.13 | 104.02
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.249 | 0.55 | 0.13
Insumo | 00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 818.46 | 902.76
|  |  |  | MO sem LS => | 252.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 252.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 251.82 |  | Valor com BDI => |  | 1489.27
[6 empty] | Quant. => | 12,98 | Preço Total => | 19330.72
4.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 9584.7
4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 41.22 | 41.22
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 24.22 | 2.34
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 26.32 | 11.31
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 18.38 | 27.57
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.38 |  | Valor com BDI => |  | 49.6
[6 empty] | Quant. => | 193,24 | Preço Total => | 9584.7
5 |  |  | ESTRUTURAL PASSARELA 01 | [5 empty] | 11518.48
5.1 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 7756.12
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 100.65 | 100.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.126 | 23.2 | 72.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.966 | 29.13 | 28.13
|  |  |  | MO sem LS => | 75.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.48 |  | Valor com BDI => |  | 121.13
[6 empty] | Quant. => | 3,89 | Preço Total => | 471.19
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m² | 1 | 6.73 | 6.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.102 | 29.13 | 2.97
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0036 | 33.69 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1531 | 23.2 | 3.55
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0036 | 26.06 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 5.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.36 |  | Valor com BDI => |  | 8.09
[6 empty] | Quant. => | 9,72 | Preço Total => | 78.63
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 23.32 | 23.32
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0339 | 493.57 | 16.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 29.13 | 5.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0508 | 23.2 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 7.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.74 |  | Valor com BDI => |  | 28.06
[6 empty] | Quant. => | 9,72 | Preço Total => | 272.74
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 14.47 | 14.47
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.044 | 24.5 | 1.07
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 28.91 | 3.35
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.48 | 0.22 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 17.41
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 2089.2
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 223 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 931.77 | 931.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.906 | 29.13 | 142.91
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.423 | 1.45 | 0.61
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.225 | 0.55 | 0.67
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.15 | 618.37 | 711.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.296 | 23.2 | 76.46
|  |  |  | MO sem LS => | 232.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 232.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.61 |  | Valor com BDI => |  | 1121.38
[6 empty] | Quant. => | 4,32 | Preço Total => | 4844.36
5.2 |  |  | PILARES | [5 empty] | 3762.36
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ-1062 | Próprio | PILAR EM PERFIL ENRIJECIDO 75X40X15X2 DUPLO COM CONEXÕES SOLDADAS, ALTURA DE 2,30M, INCLUSO CHUMBADORES E PINTURA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 260.52 | 260.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64 | 29.85 | 19.1
Composição Auxiliar | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.7176 | 52.19 | 37.45
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.7176 | 11.43 | 8.2
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.32 | 23.31 | 7.45
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.04 | 8.04
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.19 | 25.72 | 30.6
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.8382 | 7.12 | 13.08
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.02 | 37.9 | 0.75
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 12.4 | 8.66 | 107.38
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 2.9876 | 9.53 | 28.47
|  |  |  | MO sem LS => | 63.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.01 |  | Valor com BDI => |  | 313.53
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 3762.36
5.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 0
6 |  |  | ESTRUTURAL PASSARELA 02 | [5 empty] | 15516.88
6.1 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 10500.4
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 100.65 | 100.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.126 | 23.2 | 72.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.966 | 29.13 | 28.13
|  |  |  | MO sem LS => | 75.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.48 |  | Valor com BDI => |  | 121.13
[6 empty] | Quant. => | 5,832 | Preço Total => | 706.43
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m² | 1 | 6.73 | 6.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.102 | 29.13 | 2.97
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0036 | 33.69 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1531 | 23.2 | 3.55
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0036 | 26.06 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 5.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.36 |  | Valor com BDI => |  | 8.09
[6 empty] | Quant. => | 12,96 | Preço Total => | 104.84
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 23.32 | 23.32
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0339 | 493.57 | 16.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 29.13 | 5.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0508 | 23.2 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 7.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.74 |  | Valor com BDI => |  | 28.06
[6 empty] | Quant. => | 12,96 | Preço Total => | 363.65
6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 14.47 | 14.47
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.044 | 24.5 | 1.07
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 28.91 | 3.35
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 22.25 | 0.55
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.48 | 0.22 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 17.41
[6 empty] | Quant. => | 160,00 | Preço Total => | 2785.6
6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 223 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 931.77 | 931.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.906 | 29.13 | 142.91
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.423 | 1.45 | 0.61
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.225 | 0.55 | 0.67
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.15 | 618.37 | 711.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.296 | 23.2 | 76.46
|  |  |  | MO sem LS => | 232.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 232.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.61 |  | Valor com BDI => |  | 1121.38
[6 empty] | Quant. => | 5,832 | Preço Total => | 6539.88
6.2 |  |  | PILARES | [5 empty] | 5016.48
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ-1062 | Próprio | PILAR EM PERFIL ENRIJECIDO 75X40X15X2 DUPLO COM CONEXÕES SOLDADAS, ALTURA DE 2,30M, INCLUSO CHUMBADORES E PINTURA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 260.52 | 260.52
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64 | 29.85 | 19.1
Composição Auxiliar | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.7176 | 52.19 | 37.45
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.7176 | 11.43 | 8.2
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.32 | 23.31 | 7.45
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.04 | 8.04
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.19 | 25.72 | 30.6
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.8382 | 7.12 | 13.08
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.02 | 37.9 | 0.75
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 12.4 | 8.66 | 107.38
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 2.9876 | 9.53 | 28.47
|  |  |  | MO sem LS => | 63.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.01 |  | Valor com BDI => |  | 313.53
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 5016.48
6.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 0
7 |  |  | ALVENARIA/FECHAMENTOS | [5 empty] | 100558.3
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103364 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 57.42 | 57.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.295 | 23.2 | 6.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.59 | 29.13 | 17.18
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0069 | 629.55 | 4.34
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 45.13 | 0.45
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.77 | 1.16
Insumo | 00044457 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 14.15 | 1.94 | 27.45
|  |  |  | MO sem LS => | 19.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.68 |  | Valor com BDI => |  | 69.1
[6 empty] | Quant. => | 840,91 | Preço Total => | 58106.88
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | Instalações de Divisórias Diversas |  | m² | 1 | 887.03 | 887.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9164 | 23.2 | 21.26
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.743 | 25.02 | 43.6
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0898 | 26.54 | 2.38
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8328 | 28.99 | 53.13
Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 53.18 | 28.18
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 4.37 | 4.23
Insumo | 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material |  | m² | 1.05 | 699.29 | 734.25
|  |  |  | MO sem LS => | 93.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 93.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 180.51 |  | Valor com BDI => |  | 1067.54
[6 empty] | Quant. => | 23,33 | Preço Total => | 24905.7
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria |  | M | 1 | 55.29 | 55.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.39 | 29.13 | 11.36
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.79 | 10.19 | 8.05
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.094 | 161.32 | 15.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.195 | 23.2 | 4.52
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.021 | 599.3 | 12.58
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.203 | 11.05 | 2.24
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.008 | 8.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 16.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.25 |  | Valor com BDI => |  | 66.54
[6 empty] | Quant. => | 153,30 | Preço Total => | 10200.58
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria |  | M | 1 | 42.95 | 42.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.107 | 23.2 | 2.48
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.79 | 10.19 | 8.05
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.021 | 599.3 | 12.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.213 | 29.13 | 6.2
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.076 | 161.32 | 12.26
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.008 | 8.06 | 0.06
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 10.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.74 |  | Valor com BDI => |  | 51.69
[6 empty] | Quant. => | 142,10 | Preço Total => | 7345.14
8 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 296885.66
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 | 48.87 | 48.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13549 | 23.2 | 3.14
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2525 | 25.72 | 6.49
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0137 | 24.41 | 0.33
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0068 | 25.5 | 0.17
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 4.3329 | 8.66 | 37.52
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 175.64 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 7.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.94 |  | Valor com BDI => |  | 58.81
[6 empty] | Quant. => | 869,28 | Preço Total => | 51122.35
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 162.25 | 162.25
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 25.5 | 0.02
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 24.41 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 23.2 | 1.43
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 28.42 | 1.59
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 132.8 | 152.18
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.69 | 7.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.01 |  | Valor com BDI => |  | 195.26
[6 empty] | Quant. => | 869,28 | Preço Total => | 169735.61
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 111 | Próprio | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO CUMEEIRA TERMOACUSTICA INCLUSIVE IÇAMENTO | 72 |  | m | 1 | 156.05 | 156.05
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 28.42 | 6.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24 | 23.2 | 5.56
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1 | 143.67 | 143.67
|  |  |  | MO sem LS => | 9.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.75 |  | Valor com BDI => |  | 187.8
[6 empty] | Quant. => | 102,00 | Preço Total => | 19155.6
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 228 | Próprio | TESOURA 02 - FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO TRELIÇADA COM PERFIL TIPO U PARA VÃO DE (16,15M ) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 4825.18 | 4825.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.91 | 23.2 | 160.31
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.38 | 177.63 | 67.49
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 20.6 | 25.72 | 529.83
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 24.02 | 11.43 | 274.54
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.28 | 351.71 | 98.47
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 24 | 11.24 | 269.76
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4 | 2.26 | 9.04
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 1.01 | 37.9 | 38.27
Insumo | 13120 | ORSE | Perfil Aço, UDC Enrijecido 75 x 40 x 3,43(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material |  | kg | 218.89 | 15.43 | 3377.47
|  |  |  | MO sem LS => | 628.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 628.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 981.92 |  | Valor com BDI => |  | 5807.1
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 46456.8
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 618.16 | 618.16
Composição Auxiliar | 92255 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 192.8 | 192.8
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5575 | 25.72 | 40.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4326 | 23.2 | 10.03
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.234 | 37.9 | 8.86
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 10.4876 | 8.02 | 84.11
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 33.4095 | 8.45 | 282.31
|  |  |  | MO sem LS => | 146.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 146.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.79 |  | Valor com BDI => |  | 743.95
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 10415.3
9 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 4103.2
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 170.47 | 170.47
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 25.5 | 0.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 23.2 | 14.68
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 24.41 | 0.44
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.539 | 28.42 | 15.31
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 71.32 | 0.34
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 19.98 | 0.49
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 94.5 | 99.22
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 184.44 | 33.19
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 40.24 | 6.47
|  |  |  | MO sem LS => | 23.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.69 |  | Valor com BDI => |  | 205.16
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 4103.2
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 176006.12
10.1 |  |  | CERÂMICO | [5 empty] | 154950.11
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m² | 1 | 0.75 | 0.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019 | 23.2 | 0.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.009 | 29.13 | 0.26
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005 | 10.63 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.9
[6 empty] | Quant. => | 549,22 | Preço Total => | 494.29
10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 22.51 | 22.51
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 29.13 | 4.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0444 | 23.2 | 1.03
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0339 | 493.57 | 16.73
|  |  |  | MO sem LS => | 6.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.58 |  | Valor com BDI => |  | 27.09
[6 empty] | Quant. => | 549,22 | Preço Total => | 14878.36
10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | Contrapiso |  | m² | 1 | 57.34 | 57.34
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0431 | 717.73 | 30.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.28 | 23.2 | 6.49
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.561 | 29.13 | 16.34
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 14.89 | 3.12
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.93 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 21.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.66 |  | Valor com BDI => |  | 69
[6 empty] | Quant. => | 549,22 | Preço Total => | 37896.18
10.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 154.5 | 154.5
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5348 | 28.99 | 15.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1694 | 23.2 | 3.93
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.0728 | 92.77 | 99.52
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 3.81 | 34.78
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.106 | 7.28 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 15.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.44 |  | Valor com BDI => |  | 185.94
[6 empty] | Quant. => | 546,85 | Preço Total => | 101681.28
10.2 |  |  | CIMENTADOS | [5 empty] | 11123.14
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m² | 1 | 0.75 | 0.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019 | 23.2 | 0.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.009 | 29.13 | 0.26
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005 | 10.63 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.9
[6 empty] | Quant. => | 123,02 | Preço Total => | 110.71
10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m³ | 1 | 929.92 | 929.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0417 | 23.2 | 70.56
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.2315 | 599.3 | 738.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6268 | 28.69 | 46.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4149 | 29.13 | 41.21
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 20.32 | 6.08
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 8.06 | 0.17
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.61 | 17.53
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 3.87 | 9.67
|  |  |  | MO sem LS => | 208.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 208.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 189.23 |  | Valor com BDI => |  | 1119.15
[6 empty] | Quant. => | 9,84 | Preço Total => | 11012.43
10.3 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | 9932.87
10.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos |  | M | 1 | 98.16 | 98.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.273 | 23.2 | 6.33
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.547 | 28.99 | 15.85
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 3.81 | 4.91
Insumo | 00004828 | SINAPI | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | Material |  | M | 1 | 71.07 | 71.07
|  |  |  | MO sem LS => | 17.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.97 |  | Valor com BDI => |  | 118.13
[6 empty] | Quant. => | 21,05 | Preço Total => | 2486.63
10.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins |  | M | 1 | 128.9 | 128.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.209 | 23.2 | 4.84
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.006 | 532.61 | 3.19
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.419 | 28.99 | 12.14
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.021 | 26.54 | 0.55
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.398 | 25.02 | 9.95
Insumo | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 94.46 | 98.23
|  |  |  | MO sem LS => | 21.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.23 |  | Valor com BDI => |  | 155.13
[6 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 7446.24
11 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 207699.27
11.1 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS | [5 empty] | 31481.19
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 4.87 | 4.87
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 622.63 | 2.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0681 | 29.13 | 1.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0255 | 23.2 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 2.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.99 |  | Valor com BDI => |  | 5.86
[6 empty] | Quant. => | 804,94 | Preço Total => | 4716.94
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 27.63 | 27.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3789 | 29.13 | 11.03
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0194 | 629.55 | 12.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1894 | 23.2 | 4.39
|  |  |  | MO sem LS => | 13.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 33.25
[6 empty] | Quant. => | 804,94 | Preço Total => | 26764.25
11.2 |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | [5 empty] | 54277.41
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 83.92 | 83.92
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2892 | 28.99 | 8.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1356 | 23.2 | 3.14
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0691 | 56.18 | 60.06
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 9.13 | 1.24 | 11.32
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 7.28 | 1.02
|  |  |  | MO sem LS => | 8.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 100.99
[6 empty] | Quant. => | 316,69 | Preço Total => | 31982.52
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11175 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | Azulejos e Cerâmicas |  | m² | 1 | 127.22 | 127.22
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.34 | 14,58 | 4,95
Insumo | 00037329/SINAPI | ORSE | Rejunte epoxi, qualquer cor | Material |  | kg | 0.66 | 115,01 | 75,90
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.34 | 3,86 | 1,31
Composição | 3407 | ORSE | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar | Argamassas |  | kg | 4 | 1,55 | 6,20
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,73 | 1,49
Insumo | 12019 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 27,70 | 29,08
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.368 | 14,58 | 5,36
Insumo | 00037329/SINAPI | ORSE | Rejunte epoxi, qualquer cor | Material |  | kg | 0.66 | 115,01 | 75,90
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.68e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0006144 | 73,93 | 0,04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.003456 | 12,54 | 0,04
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.003456 | 4,81 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0001104 | 18,58 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0006144 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0017664 | 10,87 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0001536 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7.36e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0004608 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0013824 | 18,00 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.003456 | 205,00 | 0,70
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.078182 | 14,00 | 1,09
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.060789 | 4,50 | 0,27
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.078182 | 5,00 | 0,39
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 7.36e-05 | 185,23 | 0,01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.001152 | 193,04 | 0,22
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0003072 | 300,00 | 0,09
Insumo | 2684 | ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | Material |  | kg | 3.36 | 1,73 | 5,81
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00028 | 10,22 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 8e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0002 | 12,90 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 4e-05 | 319,90 | 0,01
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00028 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 8e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00016 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00016 | 18,75 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 4e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 4e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 8e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 12019 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 27,70 | 29,08
|  |  |  | MO sem LS => | 13.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.88 |  | Valor com BDI => |  | 153.1
[6 empty] | Quant. => | 75,35 | Preço Total => | 11536.08
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4440 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizaçãode base ou emboço - Rev 04 | Azulejos e Cerâmicas |  | m² | 1 | 53.63 | 53.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3,73 | 1,49
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.34 | 14,58 | 4,95
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 3964 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 27,70 | 29,08
Composição | 3407 | ORSE | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar | Argamassas |  | kg | 4 | 1,55 | 6,20
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.66 | 3,50 | 2,31
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.34 | 3,86 | 1,31
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00028 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.003456 | 4,81 | 0,01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 8e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.078182 | 5,00 | 0,39
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0006144 | 6,00 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0002 | 12,90 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 4e-05 | 319,90 | 0,01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.001152 | 193,04 | 0,22
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00028 | 11,60 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0017664 | 10,87 | 0,01
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 8e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.078182 | 14,00 | 1,09
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00016 | 18,80 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0013824 | 18,00 | 0,02
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00016 | 18,75 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.003456 | 205,00 | 0,70
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 4e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 4e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.003456 | 12,54 | 0,04
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0004608 | 13,50 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0001536 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0003072 | 300,00 | 0,09
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.060789 | 4,50 | 0,27
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 8e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0006144 | 73,93 | 0,04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.368 | 14,58 | 5,36
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 20,44 | 8,17
Insumo | 3964 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 27,70 | 29,08
Insumo | 2684 | ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | Material |  | kg | 3.36 | 1,73 | 5,81
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.68e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0001104 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7.36e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 7.36e-05 | 185,23 | 0,01
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.66 | 3,50 | 2,31
|  |  |  | MO sem LS => | 13.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.91 |  | Valor com BDI => |  | 64.54
[6 empty] | Quant. => | 166,70 | Preço Total => | 10758.81
11.3 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [5 empty] | 43253.93
11.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 6.71 | 6.71
Composição Auxiliar | 90669 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0932 | 8.94 | 0.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0955 | 29.13 | 2.78
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 622.63 | 2.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0318 | 23.2 | 0.73
Composição Auxiliar | 90668 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0023 | 33.45 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.36 |  | Valor com BDI => |  | 8.07
[6 empty] | Quant. => | 554,68 | Preço Total => | 4476.26
11.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 1 | 58.09 | 58.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.679 | 23.2 | 15.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.679 | 29.13 | 19.77
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0314 | 629.55 | 19.76
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1388 | 20.27 | 2.81
|  |  |  | MO sem LS => | 29.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.82 |  | Valor com BDI => |  | 69.91
[6 empty] | Quant. => | 554,68 | Preço Total => | 38777.67
11.4 |  |  | FORRO | [5 empty] | 78686.74
11.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros |  | m² | 1 | 85.62 | 85.62
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 25.72 | 12.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 23.2 | 11.1
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 5.52 | 19.57
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 25.88 | 0.31
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0.09 | 0.86
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0.23 | 0.28
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 3.73 | 5.32
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 25.84 | 0.95
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 4.66 | 3.22
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 26.91 | 29.16
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 2.08 | 2.55
|  |  |  | MO sem LS => | 18.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.42 |  | Valor com BDI => |  | 103.04
[6 empty] | Quant. => | 549,22 | Preço Total => | 56591.62
11.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 33.43 | 33.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2473 | 23.2 | 5.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7419 | 30.8 | 22.85
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 3.56 | 4.76
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.2 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 21.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.8 |  | Valor com BDI => |  | 40.23
[6 empty] | Quant. => | 549,22 | Preço Total => | 22095.12
12 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 37229.81
12.1 |  |  | PINTURAS INTERNAS | [5 empty] | 23128.88
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 3.75 | 3.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 23.2 | 0.51
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 30.8 | 2.05
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 7.17 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 4.51
[6 empty] | Quant. => | 461,65 | Preço Total => | 2082.04
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 4.75 | 4.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0309 | 23.2 | 0.71
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0927 | 30.8 | 2.85
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 7.17 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 2.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.96 |  | Valor com BDI => |  | 5.71
[6 empty] | Quant. => | 549,22 | Preço Total => | 3136.04
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 13.39 | 13.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 30.8 | 5.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 23.2 | 1.26
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 31.15 | 7.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 16.11
[6 empty] | Quant. => | 461,65 | Preço Total => | 7437.18
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 15.85 | 15.85
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.227 | 30.8 | 6.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0757 | 23.2 | 1.75
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 31.15 | 7.11
|  |  |  | MO sem LS => | 6.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 19.07
[6 empty] | Quant. => | 549,22 | Preço Total => | 10473.62
12.2 |  |  | PINTURAS EXTERNAS | [5 empty] | 14100.93
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 4.06 | 4.06
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0566 | 30.8 | 1.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0092 | 23.2 | 0.21
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.29472 | 7.17 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 4.88
[6 empty] | Quant. => | 370,98 | Preço Total => | 1810.38
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 13.39 | 13.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 30.8 | 5.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 23.2 | 1.26
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 31.15 | 7.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 16.11
[6 empty] | Quant. => | 370,98 | Preço Total => | 5976.48
12.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 14.15 | 14.15
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1541 | 30.8 | 4.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0514 | 23.2 | 1.19
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 7.43 | 8.22
|  |  |  | MO sem LS => | 4.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.87 |  | Valor com BDI => |  | 17.02
[6 empty] | Quant. => | 370,98 | Preço Total => | 6314.07
13 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 106354.06
13.1 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 72231.92
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 086 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 2,00X1,00 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1688.16 | 1688.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3 | 23.2 | 30.16
Composição Auxiliar | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 2 | 584.82 | 1169.64
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3 | 25.84 | 33.59
Insumo | 00011581 | SINAPI | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | Material |  | M | 4 | 26.9 | 107.6
Insumo | 00038179 | SINAPI | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | Material |  | UN | 4 | 60.65 | 242.6
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.15 | 40.24 | 6.03
Insumo | 00003103 | SINAPI | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | UN | 1 | 62.78 | 62.78
Insumo | 00011522 | SINAPI | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | Material |  | UN | 1 | 17 | 17
Insumo | 00011552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 2 | 9.38 | 18.76
|  |  |  | MO sem LS => | 84.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 343.54 |  | Valor com BDI => |  | 2031.7
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 40634
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 085 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 2,00X0,50 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1093.96 | 1093.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3 | 23.2 | 30.16
Composição Auxiliar | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 584.82 | 584.82
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3 | 25.84 | 33.59
Insumo | 00038179 | SINAPI | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | Material |  | UN | 4 | 60.65 | 242.6
Insumo | 00011522 | SINAPI | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | Material |  | UN | 1 | 17 | 17
Insumo | 00011552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 1 | 9.38 | 9.38
Insumo | 00003103 | SINAPI | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | UN | 1 | 62.78 | 62.78
Insumo | 00011581 | SINAPI | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | Material |  | M | 4 | 26.9 | 107.6
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.15 | 40.24 | 6.03
|  |  |  | MO sem LS => | 65.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 222.62 |  | Valor com BDI => |  | 1316.58
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 31597.92
13.2 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 34122.14
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | m² | 1 | 901.8 | 901.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3563 | 29.13 | 10.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1779 | 23.2 | 4.12
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 40.24 | 35.52
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 641.43 | 641.43
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 30.28 | 207.43
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.61 | 2.93
|  |  |  | MO sem LS => | 11.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 183.51 |  | Valor com BDI => |  | 1085.31
[6 empty] | Quant. => | 31,44 | Preço Total => | 34122.14
14 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE | [5 empty] | 29352.26
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | M | 1 | 10.44 | 10.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0097963 | 30.29 | 0.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0073472 | 25 | 0.18
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 9.5 | 9.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.12 |  | Valor com BDI => |  | 12.56
[6 empty] | Quant. => | 1.808,10 | Preço Total => | 22709.73
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | M | 1 | 109.88 | 109.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 30.29 | 2.58
Composição Auxiliar | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 54.23 | 54.23
Composição Auxiliar | 97251 | SINAPI | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 0.333 | 98.58 | 32.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0852 | 25 | 2.13
Insumo | 00043961 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | M | 0.982 | 18.46 | 18.12
|  |  |  | MO sem LS => | 28.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.36 |  | Valor com BDI => |  | 132.24
[6 empty] | Quant. => | 38,70 | Preço Total => | 5117.68
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 56.17 | 56.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43172 | 30.29 | 13.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.32379 | 25 | 8.09
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 35.01 | 35.01
|  |  |  | MO sem LS => | 16.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.43 |  | Valor com BDI => |  | 67.6
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 676
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 903 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, 60X60X60CM, FUNDO DRENANTE COM BRITA 01 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 235.11 | 235.11
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.216 | 91.77 | 19.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9 | 29.13 | 55.34
Composição Auxiliar | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0165 | 568.54 | 9.38
Composição Auxiliar | 6087 | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.49 | 40.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.65 | 23.2 | 38.28
Composição Auxiliar | 87335 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0228 | 615.27 | 14.02
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 75.88 | 0.71 | 53.87
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.8 | 0.93 | 0.74
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.018 | 176.57 | 3.17
|  |  |  | MO sem LS => | 97.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.84 |  | Valor com BDI => |  | 282.95
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 848.85
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 81688.47
15.1 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 6207.02
15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 33.7 | 33.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.20133 | 25 | 5.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64425 | 30.29 | 19.51
Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1 | 9.16 | 9.16
|  |  |  | MO sem LS => | 19.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.85 |  | Valor com BDI => |  | 40.55
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 3244
15.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 36.58 | 36.58
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 25.18 | 25.18
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.4 | 11.4
|  |  |  | MO sem LS => | 19.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.44 |  | Valor com BDI => |  | 44.02
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 440.2
15.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 30.95 | 30.95
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 19.55 | 19.55
|  |  |  | MO sem LS => | 15.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.29 |  | Valor com BDI => |  | 37.24
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 111.72
15.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 47.08 | 47.08
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 35.68 | 35.68
|  |  |  | MO sem LS => | 22.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.58 |  | Valor com BDI => |  | 56.66
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 566.6
15.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 52.66 | 52.66
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 41.26 | 41.26
|  |  |  | MO sem LS => | 26.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.71 |  | Valor com BDI => |  | 63.37
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 126.74
15.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 32.44 | 32.44
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 21.04 | 21.04
|  |  |  | MO sem LS => | 15.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.6 |  | Valor com BDI => |  | 39.04
[6 empty] | Quant. => | 44,00 | Preço Total => | 1717.76
15.2 |  |  | FIOS, CABOS E ELETRODUTOS | [5 empty] | 70969.74
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 3.3 | 3.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 25 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 30.29 | 0.69
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.61 | 2
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 5.1 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.67 |  | Valor com BDI => |  | 3.97
[6 empty] | Quant. => | 991,65 | Preço Total => | 3936.85
15.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 30.29 | 0.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 25 | 0.72
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 5.1 | 0.04
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.55 | 3.17
|  |  |  | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 5.77
[6 empty] | Quant. => | 1.636,20 | Preço Total => | 9440.87
15.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 43.12 | 43.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 25 | 1.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0697 | 30.29 | 2.11
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.1 | 0.04
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 38.66 | 39.23
|  |  |  | MO sem LS => | 2.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.77 |  | Valor com BDI => |  | 51.89
[6 empty] | Quant. => | 201,94 | Preço Total => | 10478.66
15.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 86.77 | 86.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1007 | 25 | 2.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1007 | 30.29 | 3.05
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 79.98 | 81.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.1 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.65 |  | Valor com BDI => |  | 104.42
[6 empty] | Quant. => | 309,51 | Preço Total => | 32319.03
15.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 18.06 | 18.06
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.91 | 10.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 30.29 | 2.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 25 | 2
Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material |  | M | 1.1 | 2.49 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 9.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.67 |  | Valor com BDI => |  | 21.73
[6 empty] | Quant. => | 145,77 | Preço Total => | 3167.58
15.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 18.9 | 18.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 25 | 2.27
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.91 | 10.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 30.29 | 2.75
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.1 | 2.7 | 2.97
|  |  |  | MO sem LS => | 9.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.84 |  | Valor com BDI => |  | 22.74
[6 empty] | Quant. => | 83,49 | Preço Total => | 1898.56
15.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 21.8 | 21.8
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.91 | 10.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 30.29 | 3.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 25 | 2.62
Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.1 | 4.63 | 5.09
|  |  |  | MO sem LS => | 10.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.43 |  | Valor com BDI => |  | 26.23
[6 empty] | Quant. => | 158,65 | Preço Total => | 4161.38
15.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 21.64 | 21.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.123 | 25 | 3.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.123 | 30.29 | 3.72
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.91 | 10.91
Insumo | 00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 3.59 | 3.94
|  |  |  | MO sem LS => | 11.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.4 |  | Valor com BDI => |  | 26.04
[6 empty] | Quant. => | 95,48 | Preço Total => | 2486.29
15.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 9.38 | 9.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.124 | 30.29 | 3.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.124 | 25 | 3.1
Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material |  | M | 1.017 | 2.49 | 2.53
|  |  |  | MO sem LS => | 5.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 11.28
[6 empty] | Quant. => | 86,40 | Preço Total => | 974.59
15.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 10.14 | 10.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.134 | 30.29 | 4.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.134 | 25 | 3.35
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.017 | 2.7 | 2.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 12.2
[6 empty] | Quant. => | 19,80 | Preço Total => | 241.56
15.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 12.93 | 12.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.149 | 30.29 | 4.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.149 | 25 | 3.72
Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.017 | 4.63 | 4.7
|  |  |  | MO sem LS => | 6.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.63 |  | Valor com BDI => |  | 15.56
[6 empty] | Quant. => | 10,80 | Preço Total => | 168.04
15.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 12.82 | 12.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 25 | 4.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 30.29 | 5.02
Insumo | 00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.017 | 3.59 | 3.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 15.42
[6 empty] | Quant. => | 10,80 | Preço Total => | 166.53
15.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 11.73 | 11.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0945 | 25 | 2.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0945 | 30.29 | 2.86
Insumo | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 5.92 | 6.51
|  |  |  | MO sem LS => | 4.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 14.11
[6 empty] | Quant. => | 108,42 | Preço Total => | 1529.8
15.3 |  |  | DISJUNTORES E QUADROS | [5 empty] | 2711.03
15.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 443.24 | 443.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2224 | 25 | 30.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2224 | 30.29 | 37.02
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material |  | UN | 1 | 354.63 | 354.63
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 7.01 | 21.03
|  |  |  | MO sem LS => | 52.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.19 |  | Valor com BDI => |  | 533.43
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 533.43
15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 12.5 | 12.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 30.29 | 1.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 25 | 0.88
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.25 | 9.25
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 15.04
[6 empty] | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 195.52
15.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 12.5 | 12.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 25 | 0.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 30.29 | 1.07
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 9.25 | 9.25
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 15.04
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 30.08
15.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 59.57 | 59.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070857 | 30.29 | 2.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070857 | 25 | 1.77
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 53.06 | 53.06
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.3 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.12 |  | Valor com BDI => |  | 71.69
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 286.76
15.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 61.61 | 61.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.093685 | 25 | 2.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.093685 | 30.29 | 2.83
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.69 | 3.38
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 53.06 | 53.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4 | LS => | 0 | MO com LS => | 4
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.53 |  | Valor com BDI => |  | 74.14
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 444.84
15.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 1014.05 | 1014.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.056 | 25 | 51.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.056 | 30.29 | 62.27
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0189 | 782.92 | 14.79
Insumo | 00012042 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 885.59 | 885.59
|  |  |  | MO sem LS => | 91.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 206.35 |  | Valor com BDI => |  | 1220.4
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1220.4
15.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 1800.68
15.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 903 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, 60X60X60CM, FUNDO DRENANTE COM BRITA 01 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 235.11 | 235.11
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.216 | 91.77 | 19.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9 | 29.13 | 55.34
Composição Auxiliar | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0165 | 568.54 | 9.38
Composição Auxiliar | 6087 | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.49 | 40.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.65 | 23.2 | 38.28
Composição Auxiliar | 87335 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0228 | 615.27 | 14.02
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 75.88 | 0.71 | 53.87
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.8 | 0.93 | 0.74
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.018 | 176.57 | 3.17
|  |  |  | MO sem LS => | 97.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.84 |  | Valor com BDI => |  | 282.95
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1131.8
15.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 107.09 | 107.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3882 | 30.29 | 11.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3882 | 25 | 9.7
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 85.64 | 85.64
|  |  |  | MO sem LS => | 16.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.79 |  | Valor com BDI => |  | 128.88
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 386.64
15.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 59.04 | 59.04
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.0141 | 276.39 | 3.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1384 | 29.13 | 4.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1088 | 23.2 | 2.52
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 48.6 | 48.6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.01 |  | Valor com BDI => |  | 71.05
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 213.15
15.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 19.14 | 19.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 30.29 | 5.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 25 | 4.65
Insumo | 00000416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material |  | UN | 1 | 8.85 | 8.85
|  |  |  | MO sem LS => | 7.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.89 |  | Valor com BDI => |  | 23.03
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 69.09
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [5 empty] | 1334.4
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 5.15 | 5.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0195 | 23.97 | 0.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0195 | 29.16 | 0.56
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0045 | 2.55 | 0.01
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.93 | 4.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.04 |  | Valor com BDI => |  | 6.19
[6 empty] | Quant. => | 115,12 | Preço Total => | 712.59
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 9.45 | 9.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 23.97 | 3.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 29.16 | 3.96
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 92.33 | 0.65
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 104.61 | 0.83
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.69 | 0.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2.55 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 11.37
[6 empty] | Quant. => | 17,00 | Preço Total => | 193.29
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 13.09 | 13.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 23.97 | 4.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 29.16 | 5.28
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 92.33 | 0.97
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 104.61 | 1.25
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.14 | 1.14
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 2.55 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 15.75
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 220.5
16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 26.86 | 26.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0795 | 23.97 | 1.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0795 | 29.16 | 2.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.55 | 0.02
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.04 | 30.13 | 1.2
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 104.61 | 0.99
Insumo | 00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 20.44 | 20.44
|  |  |  | MO sem LS => | 3.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.46 |  | Valor com BDI => |  | 32.32
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 129.28
16.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1102 | ORSE | Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 32.72 | 32.72
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.01 | 72,41 | 0,72
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.26 | 14,58 | 3,79
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.26 | 3,80 | 0,98
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.016 | 69,74 | 1,11
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.26 | 20,44 | 5,31
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.26 | 3,86 | 1,00
Insumo | 706 | ORSE | Cruzeta pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm | Material |  | un | 1 | 19,85 | 19,85
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.01 | 72,41 | 0,72
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.26 | 14,58 | 3,79
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00234 | 12,54 | 0,02
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.000104 | 32,30 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.052936 | 14,00 | 0,74
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000286 | 29,00 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000416 | 6,00 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000156 | 49,00 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.052936 | 5,00 | 0,26
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000936 | 18,00 | 0,01
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.6e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.000104 | 92,70 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000312 | 13,50 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000182 | 27,49 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00078 | 193,04 | 0,15
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.6e-05 | 38,31 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000208 | 300,00 | 0,06
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00234 | 205,00 | 0,47
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04147 | 4,50 | 0,18
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001196 | 10,87 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000416 | 73,93 | 0,03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00234 | 4,81 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000104 | 20,11 | 0,00
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.016 | 69,74 | 1,11
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.26 | 20,44 | 5,31
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.6e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 7.8e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 5.2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 5.2e-05 | 185,23 | 0,00
Insumo | 706 | ORSE | Cruzeta pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm | Material |  | un | 1 | 19,85 | 19,85
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.65 |  | Valor com BDI => |  | 39.37
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 78.74
17 |  |  | INSTALAÇÕES SANITARIAS | [5 empty] | 36374.36
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98057 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | Fossas e Sumidouros |  | UN | 1 | 8909.54 | 8909.54
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.7942 | 298.44 | 237.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.6057 | 29.13 | 105.03
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.7004 | 146.87 | 102.86
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.5542 | 2275.57 | 1261.12
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.4273 | 60.74 | 86.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.8331 | 23.2 | 65.72
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.0154 | 4296.99 | 66.17
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.1314 | 668.82 | 87.88
Insumo | 00012568 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 5 | 1379.41 | 6897.05
|  |  |  | MO sem LS => | 580.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 580.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 1813.09 |  | Valor com BDI => |  | 10722.63
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 10722.63
17.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | Fossas e Sumidouros |  | UN | 1 | 9715.1 | 9715.1
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | Graute e Armação |  | m³ | 0.2277 | 1182.62 | 269.28
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.705 | 843.05 | 594.35
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | Graute e Armação |  | KG | 9.1316 | 10.42 | 95.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 48.378 | 29.13 | 1409.25
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | Graute e Armação |  | KG | 7.404 | 10.99 | 81.36
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | Graute e Armação |  | m³ | 0.2242 | 1221.98 | 273.96
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.8409 | 146.87 | 123.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 38.0113 | 23.2 | 881.86
Composição Auxiliar | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 1.159 | 201.03 | 232.99
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.7137 | 60.74 | 104.09
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.868 | 2659.82 | 2308.72
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 77.7 | 3.69 | 286.71
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 3.0624 | 203.85 | 624.27
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 409.0267 | 5.94 | 2429.61
|  |  |  | MO sem LS => | 3146.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 3146.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1977.02 |  | Valor com BDI => |  | 11692.12
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 23384.24
17.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105180 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 13.53 | 13.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1005 | 29.16 | 2.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1005 | 23.97 | 2.4
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 104.61 | 1.46
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 92.33 | 1.08
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0112 | 2.55 | 0.02
Insumo | 00003502 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.64 | 5.64
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.75 |  | Valor com BDI => |  | 16.28
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 227.92
17.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 30.69 | 30.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1926 | 23.97 | 4.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1926 | 29.16 | 5.61
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 38.11 | 4.38
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.16 | 6.32
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.77 | 9.77
|  |  |  | MO sem LS => | 8.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.24 |  | Valor com BDI => |  | 36.93
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 147.72
17.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 16.64 | 16.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1693 | 29.16 | 4.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1693 | 23.97 | 4.05
Insumo | 00007116 | SINAPI | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.93 | 3.93
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 104.61 | 2.35
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 2.55 | 0.02
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 92.33 | 1.36
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.38 |  | Valor com BDI => |  | 20.02
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 140.14
17.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 46.77 | 46.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2568 | 29.16 | 7.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2568 | 23.97 | 6.15
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 38.11 | 6.57
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 3.16 | 9.48
Insumo | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.09 | 17.09
|  |  |  | MO sem LS => | 10.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.51 |  | Valor com BDI => |  | 56.28
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 225.12
17.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 | 22.93 | 22.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 29.16 | 8.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 23.97 | 7.02
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 6.95 | 7.33
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 2.55 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 12.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.66 |  | Valor com BDI => |  | 27.59
[6 empty] | Quant. => | 17,15 | Preço Total => | 473.16
17.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 | 40.45 | 40.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4444 | 29.16 | 12.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4444 | 23.97 | 10.65
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0247 | 2.55 | 0.06
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 15.92 | 16.79
|  |  |  | MO sem LS => | 18.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.23 |  | Valor com BDI => |  | 48.68
[6 empty] | Quant. => | 21,64 | Preço Total => | 1053.43
18 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 17951.2
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 317.6 | 317.6
Composição Auxiliar | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 310.05 | 310.05
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.55 | 7.55
|  |  |  | MO sem LS => | 17.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.63 |  | Valor com BDI => |  | 382.23
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1528.92
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 44.5 | 44.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0484 | 23.2 | 1.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1536 | 29.16 | 4.47
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 38.91 | 38.91
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.05 |  | Valor com BDI => |  | 53.55
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 214.2
18.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 802.94 | 802.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5565 | 23.2 | 12.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.154 | 29.16 | 33.65
Insumo | 00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 687.41 | 687.41
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 21.3 | 42.6
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 12.86 | 12.86
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 153.35 | 13.51
|  |  |  | MO sem LS => | 36.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.39 |  | Valor com BDI => |  | 966.33
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1932.66
18.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100850 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 44.5 | 44.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1536 | 29.16 | 4.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0484 | 23.2 | 1.12
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 38.91 | 38.91
|  |  |  | MO sem LS => | 4.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.05 |  | Valor com BDI => |  | 53.55
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 107.1
18.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 628.63 | 628.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.009 | 29.16 | 29.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3179 | 23.2 | 7.37
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 15.79 | 31.58
Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 1 | 172.15 | 172.15
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 7.55 | 7.55
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 3.95 | 0.14
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 1 | 380.42 | 380.42
|  |  |  | MO sem LS => | 29.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 127.92 |  | Valor com BDI => |  | 756.55
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1513.1
18.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 595 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,80 X 0,60 M, COM QUEBRA DE ALTURA - INCLUSO TRÊS CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA E TRÊS TORNEIRAS CROMADAS DE MESA MONOCOMANDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5036.71 | 5036.71
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.06 | 28.99 | 117.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.14 | 23.2 | 72.84
Composição Auxiliar | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 3 | 419.94 | 1259.82
Composição Auxiliar | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 3 | 420.17 | 1260.51
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.29 | 153.35 | 44.47
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 6 | 20.27 | 121.62
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 3.31 | 630.94 | 2088.41
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 1.48 | 38.32 | 56.71
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 24 | 0.61 | 14.64
|  |  |  | MO sem LS => | 296.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 296.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 1024.97 |  | Valor com BDI => |  | 6061.68
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 12123.36
18.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 42.29 | 42.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0996 | 23.2 | 2.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3162 | 29.16 | 9.22
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 30.76 | 30.76
|  |  |  | MO sem LS => | 9.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.6 |  | Valor com BDI => |  | 50.89
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 305.34
18.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ-INSTH-C22 | Próprio | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 45.69 | 45.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 29.13 | 7.28
Insumo | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material |  | UN | 1 | 38.41 | 38.41
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.29 |  | Valor com BDI => |  | 54.98
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 109.96
18.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 48.43 | 48.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0996 | 23.2 | 2.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3162 | 29.16 | 9.22
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 36.9 | 36.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.85 |  | Valor com BDI => |  | 58.28
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 116.56
19 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 8192.66
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 103.91 | 103.91
Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.8695 | 8.9 | 7.73
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.137 | 23.06 | 26.21
Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.137 | 33.36 | 37.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0722 | 29.13 | 2.1
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.8695 | 22.49 | 19.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4479 | 23.2 | 10.39
|  |  |  | MO sem LS => | 43.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.14 |  | Valor com BDI => |  | 125.05
[6 empty] | Quant. => | 15,08 | Preço Total => | 1885.75
19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 13.95 | 13.95
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0878 | 23.06 | 2.02
Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0672 | 8.9 | 0.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0772 | 23.2 | 1.79
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0672 | 22.49 | 1.51
Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0878 | 33.36 | 2.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1759 | 29.13 | 5.12
|  |  |  | MO sem LS => | 7.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.83 |  | Valor com BDI => |  | 16.78
[6 empty] | Quant. => | 86,55 | Preço Total => | 1452.3
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 175.77 | 175.77
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 2.504 | 22.88 | 57.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2034 | 29.13 | 5.92
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 3.2468 | 25.66 | 83.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2609 | 23.2 | 29.25
|  |  |  | MO sem LS => | 123.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 123.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.76 |  | Valor com BDI => |  | 211.53
[6 empty] | Quant. => | 1,98 | Preço Total => | 418.82
19.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 61.25 | 61.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1957 | 23.2 | 50.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3541 | 29.13 | 10.31
|  |  |  | MO sem LS => | 45.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.46 |  | Valor com BDI => |  | 73.71
[6 empty] | Quant. => | 37,10 | Preço Total => | 2734.64
19.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | UN | 1 | 78.07 | 78.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1685 | 23.2 | 50.3
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1535 | 24.08 | 27.77
|  |  |  | MO sem LS => | 57.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.88 |  | Valor com BDI => |  | 93.95
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 563.7
19.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | UN | 1 | 128.66 | 128.66
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.8997 | 60.74 | 54.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0619 | 23.2 | 24.63
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1622 | 146.87 | 23.82
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0619 | 24.08 | 25.57
|  |  |  | MO sem LS => | 61.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.18 |  | Valor com BDI => |  | 154.84
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 929.04
19.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | m² | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0029 | 75.86 | 0.21
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0017 | 204.57 | 0.34
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0046 | 24.08 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.79
[6 empty] | Quant. => | 263,82 | Preço Total => | 208.41
20 |  |  | ESTACIONAMENTO | [5 empty] | 78851.56
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 112.12 | 112.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1882 | 29.13 | 5.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3183 | 23.2 | 7.38
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0985 | 599.3 | 59.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1301 | 28.69 | 3.73
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 5.61 | 1.4
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 20.32 | 0.48
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 8.06 | 0.01
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.87 | 0.77
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 31.29 | 33.84
|  |  |  | MO sem LS => | 19.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.81 |  | Valor com BDI => |  | 134.93
[6 empty] | Quant. => | 544,79 | Preço Total => | 73508.51
20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | m² | 1 | 19.87 | 19.87
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0277 | 24.08 | 0.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1386 | 23.2 | 3.21
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 16 | 16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.04 |  | Valor com BDI => |  | 23.91
[6 empty] | Quant. => | 65,87 | Preço Total => | 1574.95
20.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 898 | Próprio | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M - INCLUI ESCAVAÇÃO, APLICAÇÃO DE CALCÁRIO E ADUBO . AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 223.64 | 223.64
Composição Auxiliar | 98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | m² | 0.1256 | 0.37 | 0.04
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2421 | 24.08 | 5.82
Composição Auxiliar | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | m² | 0.1256 | 4.97 | 0.62
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.0378 | 91.77 | 3.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2103 | 23.2 | 28.07
Insumo | 00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | Material |  | UN | 1 | 185.63 | 185.63
|  |  |  | MO sem LS => | 27.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.51 |  | Valor com BDI => |  | 269.15
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 3768.1
21 |  |  | MURO / GRADE | [5 empty] | 98434.26
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 275 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA H:0,50M E GRADIL ENTRE EIXOS DE 2,50M COM FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, CHAPISCADO, REBOCADO, PINTADO E COM RUFO METÁLICO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 954.44 | 954.44
Composição Auxiliar | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 0.5 | 104.37 | 52.18
Composição Auxiliar | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.03 | 999.45 | 29.98
Composição Auxiliar | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.02 | 1218.35 | 24.36
Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1.02 | 3.75 | 3.82
Composição Auxiliar | 4716 | ORSE | Grade em metalon | Esquadrias de Ferro |  | m² | 1.78 | 313.58 | 558.17
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.06 | 91.77 | 5.5
Composição Auxiliar | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 0.65 | 41.22 | 26.79
Composição Auxiliar | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.35 | 73.21 | 25.62
Composição Auxiliar | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1.78 | 12.01 | 21.37
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.55 | 20.67 | 11.36
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1.39 | 12.74 | 17.7
Composição Auxiliar | 98230 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.22 | 144.18 | 31.71
Composição Auxiliar | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1.02 | 5.55 | 5.66
Composição Auxiliar | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1.02 | 27.63 | 28.18
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 0.023 | 26.67 | 0.61
Composição Auxiliar | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1.02 | 15.85 | 16.16
Composição Auxiliar | 87507 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.42 | 100.8 | 42.33
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1.78 | 11.43 | 20.34
Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1.58 | 16.59 | 26.21
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.44 | 14.54 | 6.39
|  |  |  | MO sem LS => | 202.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 202.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 194.22 |  | Valor com BDI => |  | 1148.66
[6 empty] | Quant. => | 77,89 | Preço Total => | 89469.12
21.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 274 | Próprio | MURO EM ALVENARIA H:2,0M COM FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, CHAPISCADO, REBOCADO, PINTADO E COM RUFO METÁLICO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 652.95 | 652.95
Composição Auxiliar | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 4 | 15.85 | 63.4
Composição Auxiliar | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.02 | 1218.35 | 24.36
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 0.023 | 26.67 | 0.61
Composição Auxiliar | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.35 | 73.21 | 25.62
Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1.58 | 16.59 | 26.21
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.55 | 20.67 | 11.36
Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 4 | 3.75 | 15
Composição Auxiliar | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 0.65 | 41.22 | 26.79
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.06 | 91.77 | 5.5
Composição Auxiliar | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 4 | 27.63 | 110.52
Composição Auxiliar | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 4 | 5.55 | 22.2
Composição Auxiliar | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins |  | M | 1 | 44.32 | 44.32
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1.39 | 12.74 | 17.7
Composição Auxiliar | 87507 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1.38 | 100.8 | 139.1
Composição Auxiliar | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.03 | 999.45 | 29.98
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.44 | 14.54 | 6.39
Composição Auxiliar | 98230 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.22 | 144.18 | 31.71
Composição Auxiliar | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 0.5 | 104.37 | 52.18
|  |  |  | MO sem LS => | 249.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 249.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 132.87 |  | Valor com BDI => |  | 785.82
[6 empty] | Quant. => | 6,95 | Preço Total => | 5461.44
21.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 279 | Próprio | PORTÃO METÁLICO DE ABRIR (02 FOLHAS) EM TUBOS QUADRADOS - QUADRO EM TUBO 50X50 E E FECHAMENTO EM TUBO 25X25 (CADA 15XM) INCLUSO SAIA H:60CM (CADA 6CM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 388.17 | 388.17
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 28.91 | 17.34
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.25 | 11.43 | 2.85
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.25 | 11.24 | 2.81
Composição Auxiliar | 8495 | ORSE | Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra) | Esquadrias de Ferro |  | un | 1 | 8.17 | 8.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.75 | 23.2 | 17.4
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 24.5 | 14.7
Insumo | 864 | ORSE | Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda eletrica) | Material |  | kg | 0.005 | 51.84 | 0.25
Insumo | 00044495 | SINAPI | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) | Material |  | UN | 0.001 | 30.43 | 0.03
Insumo | 8851 | ORSE | Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m | Material |  | m | 1.05 | 80.21 | 84.22
Insumo | 00040535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | Material |  | KG | 1.325 | 8.66 | 11.47
Insumo | 3510 | ORSE | Disco de corte 7", para ferro | Material |  | un | 0.01 | 9.99 | 0.09
Insumo | 11128 | ORSE | Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm | Material |  | m | 8 | 19.71 | 157.68
Insumo | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material |  | M | 1 | 71.16 | 71.16
|  |  |  | MO sem LS => | 38.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.99 |  | Valor com BDI => |  | 467.16
[6 empty] | Quant. => | 7,50 | Preço Total => | 3503.7
22 |  |  | PÓRTICO | [5 empty] | 46717.2
22.1 |  |  | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 192.13
22.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 152.05 | 152.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.441 | 23.2 | 103.03
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.683 | 29.13 | 49.02
|  |  |  | MO sem LS => | 114.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 114.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.94 |  | Valor com BDI => |  | 182.99
[6 empty] | Quant. => | 1,05 | Preço Total => | 192.13
22.2 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 17557.76
22.2.1 |  |  | CONCRETAGEM | [5 empty] | 5932.55
22.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 970.27 | 970.27
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.092 | 1.45 | 0.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.334 | 29.13 | 9.72
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.075 | 0.55 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.501 | 23.2 | 11.62
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.23 | 771.35 | 948.76
|  |  |  | MO sem LS => | 16.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 197.44 |  | Valor com BDI => |  | 1167.71
[6 empty] | Quant. => | 1,02 | Preço Total => | 1191.06
22.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 970.27 | 970.27
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.092 | 1.45 | 0.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.334 | 29.13 | 9.72
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.075 | 0.55 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.501 | 23.2 | 11.62
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.23 | 771.35 | 948.76
|  |  |  | MO sem LS => | 16.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 197.44 |  | Valor com BDI => |  | 1167.71
[6 empty] | Quant. => | 0,59 | Preço Total => | 688.94
22.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 895.13 | 895.13
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.094 | 1.45 | 0.13
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.13 | 0.55 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.345 | 23.2 | 31.2
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 28.69 | 6.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 29.13 | 6.52
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 771.35 | 850.79
|  |  |  | MO sem LS => | 33.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.15 |  | Valor com BDI => |  | 1077.28
[6 empty] | Quant. => | 0,88 | Preço Total => | 948
22.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 895.7 | 895.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.826 | 23.2 | 19.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.753 | 29.13 | 21.93
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.12 | 1.45 | 0.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.125 | 28.69 | 3.58
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.131 | 0.55 | 0.07
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 771.35 | 850.79
|  |  |  | MO sem LS => | 34.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.27 |  | Valor com BDI => |  | 1077.97
[6 empty] | Quant. => | 0,59 | Preço Total => | 636
22.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 895.7 | 895.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.826 | 23.2 | 19.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.753 | 29.13 | 21.93
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.12 | 1.45 | 0.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.125 | 28.69 | 3.58
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.131 | 0.55 | 0.07
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 771.35 | 850.79
|  |  |  | MO sem LS => | 34.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.27 |  | Valor com BDI => |  | 1077.97
[6 empty] | Quant. => | 2,29 | Preço Total => | 2468.55
22.2.2 |  |  | AÇO | [5 empty] | 4044.47
22.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.28 | 10.28
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0051 | 24.5 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031 | 28.91 | 0.89
Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 8.67 | 9.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.09 |  | Valor com BDI => |  | 12.37
[6 empty] | Quant. => | 64,00 | Preço Total => | 791.68
22.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0014 | 24.5 | 0.03
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0088 | 28.91 | 0.25
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.22 | 9.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 11.31
[6 empty] | Quant. => | 84,00 | Preço Total => | 950.04
22.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.04 | 8.04
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0008 | 24.5 | 0.01
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0048 | 28.91 | 0.13
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 7.12 | 7.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.63 |  | Valor com BDI => |  | 9.67
[6 empty] | Quant. => | 139,00 | Preço Total => | 1344.13
22.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.22 | 10.22
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0581 | 28.91 | 1.67
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0095 | 24.5 | 0.23
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 7.78 | 8.32
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
[6 empty] | Quant. => | 78,00 | Preço Total => | 958.62
22.2.3 |  |  | FORMAS | [5 empty] | 4713.54
22.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 76.03 | 76.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.088 | 28.69 | 31.21
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.053 | 25.02 | 1.32
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.013 | 26.54 | 0.34
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.477 | 24.34 | 11.61
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 25.08 | 1.32
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 20.71 | 0.53
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 8.06 | 0.13
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 11.05 | 6.68
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 3.87 | 2.11
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 18.33 | 20.78
|  |  |  | MO sem LS => | 34.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.47 |  | Valor com BDI => |  | 91.5
[6 empty] | Quant. => | 13,34 | Preço Total => | 1220.61
22.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 74.58 | 74.58
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.126 | 24.34 | 3.06
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.577 | 62.6 | 36.12
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.687 | 28.69 | 19.71
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 8.06 | 0.08
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 0.397 | 26.62 | 10.56
Insumo | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.038 | 133.03 | 5.05
|  |  |  | MO sem LS => | 18.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.17 |  | Valor com BDI => |  | 89.75
[6 empty] | Quant. => | 15,25 | Preço Total => | 1368.68
22.2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 100.58 | 100.58
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.159 | 24.34 | 3.87
Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.263 | 191.9 | 50.46
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.866 | 28.69 | 24.84
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 24 | 9.43
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 8.06 | 0.08
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 25.08 | 0.47
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 22.96 | 4.5
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 8.84 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 32.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.46 |  | Valor com BDI => |  | 121.04
[6 empty] | Quant. => | 17,55 | Preço Total => | 2124.25
22.2.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 2867.2
22.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 41.22 | 41.22
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 24.22 | 2.34
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 26.32 | 11.31
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 18.38 | 27.57
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.38 |  | Valor com BDI => |  | 49.6
[6 empty] | Quant. => | 6,51 | Preço Total => | 322.89
22.2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 138.63 | 138.63
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9324 | 26.32 | 24.54
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2102 | 24.22 | 5.09
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.26 | 9.34 | 2.42
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1319 | 79.45 | 89.92
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.5872 | 28.38 | 16.66
|  |  |  | MO sem LS => | 22.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.21 |  | Valor com BDI => |  | 166.84
[6 empty] | Quant. => | 15,25 | Preço Total => | 2544.31
22.3 |  |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 2889.51
22.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 77.38 | 77.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43 | 23.2 | 9.97
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0095 | 629.55 | 5.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86 | 29.13 | 25.05
Insumo | 00044463 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 14.15 | 2.41 | 34.1
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 45.13 | 0.45
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.42 | 4.38 | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 27.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.74 |  | Valor com BDI => |  | 93.12
[6 empty] | Quant. => | 31,03 | Preço Total => | 2889.51
22.4 |  |  | REVESTIMENTO E PINTURA | [5 empty] | 6164.4
22.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 7.43 | 7.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1394 | 29.13 | 4.06
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 622.63 | 2.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0465 | 23.2 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.51 |  | Valor com BDI => |  | 8.94
[6 empty] | Quant. => | 62,06 | Preço Total => | 554.81
22.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 012 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 30.84 | 30.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 23.2 | 9.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 29.13 | 11.65
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.01575 | 629.55 | 9.91
|  |  |  | MO sem LS => | 17.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 37.11
[6 empty] | Quant. => | 62,06 | Preço Total => | 2303.04
22.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 30.89 | 30.89
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6344 | 30.8 | 19.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1036 | 23.2 | 2.4
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.3871 | 6.4 | 8.87
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.08287 | 1.2 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 16.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.28 |  | Valor com BDI => |  | 37.17
[6 empty] | Quant. => | 62,06 | Preço Total => | 2306.77
22.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 13.39 | 13.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 30.8 | 5.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 23.2 | 1.26
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 31.15 | 7.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 16.11
[6 empty] | Quant. => | 62,06 | Preço Total => | 999.78
22.5 |  |  | LETREIROS E LOGO | [5 empty] | 19409.85
22.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 965 | Próprio | LETREIRO - LETRAS EM ACM - POR LETRA - H - 50 CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 358.4 | 358.4
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 28.91 | 14.45
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 24.5 | 6.12
Insumo | 2670 | AGETOP CIVIL | LETRA CAIXA INOX COLOCADA (ALT.LETRASXNUMERO LETRAS) | Material |  | m | 0.5 | 675.67 | 337.83
|  |  |  | MO sem LS => | 15.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.93 |  | Valor com BDI => |  | 431.33
[6 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 19409.85
22.6 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 503.55
22.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105546 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 67.77 | 67.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54395 | 30.29 | 16.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16998 | 25 | 4.24
Insumo | 11130 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | Material |  | un | 1 | 43.6 | 43.6
Insumo | 00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 3.46 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 16.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.79 |  | Valor com BDI => |  | 81.56
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 407.8
22.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas |  | UN | 1 | 39.98 | 39.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 30.29 | 0.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 25 | 0.36
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 39.08 | 39.08
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 5.1 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.13 |  | Valor com BDI => |  | 48.11
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 48.11
22.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 3.3 | 3.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 25 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 30.29 | 0.69
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.61 | 2
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 5.1 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.67 |  | Valor com BDI => |  | 3.97
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 47.64
23 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 146847.28
23.1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 979.2
23.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 15.23 | 15.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2923 | 23.2 | 6.78
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2923 | 28.91 | 8.45
|  |  |  | MO sem LS => | 11.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.09 |  | Valor com BDI => |  | 18.32
[6 empty] | Quant. => | 53,45 | Preço Total => | 979.2
23.2 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 18871.07
23.2.1 |  |  | AÇO | [5 empty] | 5193.12
23.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.28 | 10.28
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0051 | 24.5 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031 | 28.91 | 0.89
Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 8.67 | 9.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.09 |  | Valor com BDI => |  | 12.37
[6 empty] | Quant. => | 43,00 | Preço Total => | 531.91
23.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0014 | 24.5 | 0.03
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0088 | 28.91 | 0.25
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.22 | 9.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 11.31
[6 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 2262
23.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.04 | 8.04
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0008 | 24.5 | 0.01
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0048 | 28.91 | 0.13
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 7.12 | 7.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.63 |  | Valor com BDI => |  | 9.67
[6 empty] | Quant. => | 196,00 | Preço Total => | 1895.32
23.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.22 | 10.22
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0581 | 28.91 | 1.67
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0095 | 24.5 | 0.23
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 7.78 | 8.32
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
[6 empty] | Quant. => | 41,00 | Preço Total => | 503.89
23.2.2 |  |  | CONCRETAGEM | [5 empty] | 5948.46
23.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 970.27 | 970.27
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.092 | 1.45 | 0.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.334 | 29.13 | 9.72
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.075 | 0.55 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.501 | 23.2 | 11.62
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.23 | 771.35 | 948.76
|  |  |  | MO sem LS => | 16.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 197.44 |  | Valor com BDI => |  | 1167.71
[6 empty] | Quant. => | 1,11 | Preço Total => | 1296.15
23.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 970.27 | 970.27
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.092 | 1.45 | 0.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.334 | 29.13 | 9.72
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.075 | 0.55 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.501 | 23.2 | 11.62
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.23 | 771.35 | 948.76
|  |  |  | MO sem LS => | 16.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 197.44 |  | Valor com BDI => |  | 1167.71
[6 empty] | Quant. => | 1,40 | Preço Total => | 1634.79
23.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 895.13 | 895.13
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.094 | 1.45 | 0.13
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.13 | 0.55 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.345 | 23.2 | 31.2
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 28.69 | 6.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 29.13 | 6.52
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 771.35 | 850.79
|  |  |  | MO sem LS => | 33.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.15 |  | Valor com BDI => |  | 1077.28
[6 empty] | Quant. => | 1,14 | Preço Total => | 1228.09
23.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 895.7 | 895.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.826 | 23.2 | 19.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.753 | 29.13 | 21.93
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.12 | 1.45 | 0.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.125 | 28.69 | 3.58
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.131 | 0.55 | 0.07
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 771.35 | 850.79
|  |  |  | MO sem LS => | 34.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.27 |  | Valor com BDI => |  | 1077.97
[6 empty] | Quant. => | 1,66 | Preço Total => | 1789.43
23.2.3 |  |  | FORMAS | [5 empty] | 6985.99
23.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 76.03 | 76.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.088 | 28.69 | 31.21
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.053 | 25.02 | 1.32
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.013 | 26.54 | 0.34
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.477 | 24.34 | 11.61
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 25.08 | 1.32
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 20.71 | 0.53
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 8.06 | 0.13
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 11.05 | 6.68
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 3.87 | 2.11
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 18.33 | 20.78
|  |  |  | MO sem LS => | 34.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.47 |  | Valor com BDI => |  | 91.5
[6 empty] | Quant. => | 12,64 | Preço Total => | 1156.56
23.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 114.41 | 114.41
Composição Auxiliar | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.275 | 165.81 | 45.59
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.052 | 28.69 | 58.87
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.376 | 24.34 | 9.15
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 25.08 | 0.67
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 8.06 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 59.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.28 |  | Valor com BDI => |  | 137.69
[6 empty] | Quant. => | 22,72 | Preço Total => | 3128.31
23.2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 976 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, SOBRE ALVENARIA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - Ref.: SINAPI (96536) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 116.17 | 116.17
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.013 | 26.54 | 0.34
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.478 | 28.69 | 71.09
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.053 | 25.02 | 1.32
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.488 | 24.34 | 11.87
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 20.71 | 0.53
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 25.08 | 1.32
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 3.87 | 2.11
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 11.05 | 6.68
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 8.06 | 0.13
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 18.33 | 20.78
|  |  |  | MO sem LS => | 66.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.64 |  | Valor com BDI => |  | 139.81
[6 empty] | Quant. => | 19,32 | Preço Total => | 2701.12
23.2.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 743.5
23.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 41.22 | 41.22
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 24.22 | 2.34
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 26.32 | 11.31
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 18.38 | 27.57
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.38 |  | Valor com BDI => |  | 49.6
[6 empty] | Quant. => | 14,99 | Preço Total => | 743.5
23.3 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 5653.59
23.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 89.19 | 89.19
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0118 | 629.55 | 7.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43 | 23.2 | 9.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86 | 29.13 | 25.05
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 45.13 | 0.45
Insumo | 00037593 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 3.27 | 44.47
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.42 | 4.38 | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 27.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.15 |  | Valor com BDI => |  | 107.34
[6 empty] | Quant. => | 52,67 | Preço Total => | 5653.59
23.4 |  |  | REVESTIMENTO PRIMARIO | [5 empty] | 13856.45
23.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 41.22 | 41.22
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 24.22 | 2.34
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 26.32 | 11.31
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 18.38 | 27.57
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.38 |  | Valor com BDI => |  | 49.6
[6 empty] | Quant. => | 41,47 | Preço Total => | 2056.91
23.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 7.43 | 7.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1394 | 29.13 | 4.06
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 622.63 | 2.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0465 | 23.2 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.51 |  | Valor com BDI => |  | 8.94
[6 empty] | Quant. => | 187,81 | Preço Total => | 1679.02
23.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 012 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 30.84 | 30.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 23.2 | 9.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 29.13 | 11.65
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.01575 | 629.55 | 9.91
|  |  |  | MO sem LS => | 17.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 37.11
[6 empty] | Quant. => | 187,81 | Preço Total => | 6969.62
23.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 3.75 | 3.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 23.2 | 0.51
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 30.8 | 2.05
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 7.17 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 4.51
[6 empty] | Quant. => | 146,35 | Preço Total => | 660.03
23.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 14.15 | 14.15
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1541 | 30.8 | 4.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0514 | 23.2 | 1.19
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 7.43 | 8.22
|  |  |  | MO sem LS => | 4.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.87 |  | Valor com BDI => |  | 17.02
[6 empty] | Quant. => | 146,35 | Preço Total => | 2490.87
23.5 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 84459.23
23.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 21.34 | 21.34
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 30.8 | 8.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 23.2 | 2.66
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 15.41 | 0.15
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.17 | 1.14
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 20.89 | 8.92
|  |  |  | MO sem LS => | 8.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.34 |  | Valor com BDI => |  | 25.68
[6 empty] | Quant. => | 231,07 | Preço Total => | 5933.87
23.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 25.93 | 25.93
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5266 | 30.8 | 16.21
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.062 | 21.4 | 1.32
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.2067 | 40.64 | 8.4
|  |  |  | MO sem LS => | 11.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.27 |  | Valor com BDI => |  | 31.2
[6 empty] | Quant. => | 947,46 | Preço Total => | 29560.75
23.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 25.93 | 25.93
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5266 | 30.8 | 16.21
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.062 | 21.4 | 1.32
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.2067 | 40.64 | 8.4
|  |  |  | MO sem LS => | 11.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.27 |  | Valor com BDI => |  | 31.2
[6 empty] | Quant. => | 442,56 | Preço Total => | 13807.87
23.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 970 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | DIA | 1 | 210 | 210
Insumo | 00000356 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, ELÉTRICA, TIPO TESOURA, 11 METROS | Aluguel |  | DIA | 1 | 210 | 210
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.73 |  | Valor com BDI => |  | 252.73
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 20218.4
23.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 14.15 | 14.15
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1541 | 30.8 | 4.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0514 | 23.2 | 1.19
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 7.43 | 8.22
|  |  |  | MO sem LS => | 4.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.87 |  | Valor com BDI => |  | 17.02
[6 empty] | Quant. => | 546,71 | Preço Total => | 9305
23.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 13.39 | 13.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 30.8 | 5.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 23.2 | 1.26
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 31.15 | 7.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 16.11
[6 empty] | Quant. => | 121,47 | Preço Total => | 1956.88
23.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 3.75 | 3.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 23.2 | 0.51
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 30.8 | 2.05
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 7.17 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 4.51
[6 empty] | Quant. => | 815,18 | Preço Total => | 3676.46
23.6 |  |  | ALAMBRADO | [5 empty] | 13891.86
23.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 483 | Próprio | TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM PARA ALAMBRADO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 57.34 | 57.34
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5874 | 28.91 | 16.98
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.0797 | 22.25 | 1.77
Insumo | 00007158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1.0203 | 37.83 | 38.59
|  |  |  | MO sem LS => | 13.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.66 |  | Valor com BDI => |  | 69
[6 empty] | Quant. => | 164,51 | Preço Total => | 11351.19
23.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | Cercas, Protetores e Alambrados |  | m² | 1 | 198.6 | 198.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9774 | 23.2 | 22.67
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9774 | 28.91 | 28.25
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0045 | 496.4 | 2.23
Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.8701 | 43.95 | 38.24
Insumo | 00007162 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1.0203 | 59.2 | 60.4
Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.6105 | 73.63 | 44.95
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.0797 | 22.25 | 1.77
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.0025 | 36.39 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 39.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.41 |  | Valor com BDI => |  | 239.01
[6 empty] | Quant. => | 10,63 | Preço Total => | 2540.67
23.7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 9135.88
23.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 975 | Próprio | FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO TRELIÇADA COM PERFIL TIPO U PARA VÃO DE 2,10 M INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 705.57 | 705.57
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.03 | 177.63 | 5.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86 | 23.2 | 19.95
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6 | 25.72 | 66.87
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.04 | 351.71 | 14.06
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 3.01 | 11.24 | 33.83
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 3.01 | 11.43 | 34.4
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4 | 2.26 | 9.04
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.06 | 37.9 | 2.27
Insumo | 13118 | ORSE | Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material |  | kg | 33.69 | 15.43 | 519.83
|  |  |  | MO sem LS => | 78.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 78.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 143.58 |  | Valor com BDI => |  | 849.15
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 3396.6
23.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 897 | Próprio | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, COMPOSTA POR PERFIL ENRIJECIDO 75X40X15, CHAPA 11 INCLUSO PINTURA ZARCÃO, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 75.58 | 75.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.106 | 23.2 | 2.45
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0068 | 25.5 | 0.17
Composição Auxiliar | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1.66 | 25.84 | 42.89
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.213 | 25.72 | 5.47
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0094 | 24.41 | 0.22
Insumo | 031889 | SBC | PERFIL CHAPA "U" DOBRADA ENRIJECIDA 75x40x3,04mm(3,85kg/m) | Material |  | KG | 2.54 | 9.12 | 23.16
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 175.64 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 32.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.38 |  | Valor com BDI => |  | 90.96
[6 empty] | Quant. => | 35,65 | Preço Total => | 3242.72
23.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 58.19 | 58.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.097 | 23.2 | 2.25
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 28.42 | 2.58
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0013 | 24.41 | 0.03
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 25.5 | 0.02
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 1.166 | 39.71 | 46.3
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.69 | 7.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.84 |  | Valor com BDI => |  | 70.03
[6 empty] | Quant. => | 35,65 | Preço Total => | 2496.56
24 |  |  | SALÃO DE JOGOS | [5 empty] | 266884.47
24.1 |  |  | ABERTURA E CONCERTO DO MURO | [5 empty] | 82.92
24.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 61.25 | 61.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1957 | 23.2 | 50.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3541 | 29.13 | 10.31
|  |  |  | MO sem LS => | 45.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.46 |  | Valor com BDI => |  | 73.71
[6 empty] | Quant. => | 1,125 | Preço Total => | 82.92
24.2 |  |  | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 2533.81
24.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 152.05 | 152.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.441 | 23.2 | 103.03
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.683 | 29.13 | 49.02
|  |  |  | MO sem LS => | 114.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 114.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.94 |  | Valor com BDI => |  | 182.99
[6 empty] | Quant. => | 5,20 | Preço Total => | 951.54
24.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 362 | Próprio | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 175.3 | 175.3
Composição Auxiliar | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.05527 | 110.78 | 6.12
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 0.26317 | 76.03 | 20
Composição Auxiliar | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.17 | 13.63 | 2.31
Composição Auxiliar | 87519 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.867 | 95.96 | 83.19
Composição Auxiliar | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.76 | 18.5 | 14.06
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.041847 | 624.52 | 26.13
Composição Auxiliar | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.23364 | 100.58 | 23.49
|  |  |  | MO sem LS => | 72.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.67 |  | Valor com BDI => |  | 210.97
[6 empty] | Quant. => | 7,50 | Preço Total => | 1582.27
24.3 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 35407.65
24.3.1 |  |  | CONCRETAGEM | [5 empty] | 9212.49
24.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 945 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (Ref.: SINAPI 96557) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 970.27 | 970.27
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.092 | 1.45 | 0.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.334 | 29.13 | 9.72
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.075 | 0.55 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.501 | 23.2 | 11.62
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.23 | 771.35 | 948.76
|  |  |  | MO sem LS => | 16.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 197.44 |  | Valor com BDI => |  | 1167.71
[6 empty] | Quant. => | 5,20 | Preço Total => | 6072.09
24.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante |  | M | 1 | 130.47 | 130.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.33 | 23.2 | 30.85
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.123 | 8.04 | 17.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.103 | 29.13 | 32.13
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.086 | 586.46 | 50.43
|  |  |  | MO sem LS => | 53.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.55 |  | Valor com BDI => |  | 157.02
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 3140.4
24.3.2 |  |  | AÇO | [5 empty] | 1941.74
24.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0014 | 24.5 | 0.03
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0088 | 28.91 | 0.25
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.22 | 9.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 11.31
[6 empty] | Quant. => | 162,00 | Preço Total => | 1832.22
24.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 11.38 | 11.38
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0152 | 24.5 | 0.37
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0933 | 28.91 | 2.69
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 7.78 | 8.32
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 13.69
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 109.52
24.3.3 |  |  | FORMAS | [5 empty] | 4012.16
24.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 142.47 | 142.47
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.392 | 28.69 | 68.62
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.07 | 26.54 | 1.85
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.081 | 24.34 | 26.31
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.282 | 25.02 | 7.05
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.047 | 25.08 | 1.17
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.227 | 18.33 | 22.49
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.038 | 20.71 | 0.78
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 8.06 | 0.13
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.609 | 3.87 | 13.96
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.005 | 22.77 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 81.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.99 |  | Valor com BDI => |  | 171.46
[6 empty] | Quant. => | 23,40 | Preço Total => | 4012.16
24.3.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 209.8
24.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 41.22 | 41.22
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 24.22 | 2.34
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 26.32 | 11.31
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 18.38 | 27.57
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.38 |  | Valor com BDI => |  | 49.6
[6 empty] | Quant. => | 4,23 | Preço Total => | 209.8
24.3.5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 20031.46
24.3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 971 | Próprio | PILAR DE AÇO TRELIÇADO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - SALÃO DE JOGOS - ESCOLA 15 DE OUTUBRO - INLCUSO PINTURA DE FUNDO ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO PULVERIZADOS SOBRE PERFIS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 564.75 | 564.75
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.23 | 29.85 | 36.71
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.22 | 25.72 | 5.65
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.06 | 177.63 | 10.65
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06 | 23.31 | 1.39
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.07 | 351.71 | 24.61
Composição Auxiliar | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 5.13 | 11.09 | 56.89
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 5.13 | 11.43 | 58.63
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.07 | 37.9 | 2.65
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 30.03 | 8.45 | 253.75
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 13.47 | 8.45 | 113.82
|  |  |  | MO sem LS => | 51.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.92 |  | Valor com BDI => |  | 679.67
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 6796.7
24.3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 972 | Próprio | TRELIÇA DE AÇO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - SALÃO DE JOGOS - ESCOLA 15 DE OUTUBRO - INLCUSO PINTURA DE FUNDO ZARCÃO E ESMALTE SINTETICO PULVERIZADOS SOBRE PERFIS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 366.31 | 366.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.66 | 23.2 | 15.31
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 3.01 | 11.43 | 34.4
Composição Auxiliar | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 3.01 | 11.09 | 33.38
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.98 | 25.72 | 50.92
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.02 | 177.63 | 3.55
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.03 | 351.71 | 10.55
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 18.58 | 8.45 | 157
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.05 | 37.9 | 1.89
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 7.02 | 8.45 | 59.31
|  |  |  | MO sem LS => | 62.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.54 |  | Valor com BDI => |  | 440.85
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 2204.25
24.3.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95233 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL. AF_08/2016_P | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9 | 9
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 23.31 | 0.51
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.143 | 25.72 | 3.67
Insumo | 00004331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material |  | UN | 0.158 | 3.88 | 0.61
Insumo | 00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material |  | KG | 0.126 | 9.29 | 1.17
Insumo | 00010953 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16 " | Material |  | KG | 1 | 3.04 | 3.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.83 |  | Valor com BDI => |  | 10.83
[6 empty] | Quant. => | 58,93 | Preço Total => | 638.21
24.3.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 860 | Próprio | CHUMBADOR PARA PILAR TRELIÇADO - SALA DE JOGOS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 863.51 | 863.51
Composição Auxiliar | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.21 | 26.48 | 5.56
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0798 | 24.5 | 1.95
Composição Auxiliar | 98750 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | Solda de Topo em Elementos de Aço |  | M | 0.5028 | 100.29 | 50.42
Insumo | 00043058 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Material |  | KG | 19.82 | 8.18 | 162.12
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material |  | KG | 68.6 | 9.38 | 643.46
|  |  |  | MO sem LS => | 23 | LS => | 0 | MO com LS => | 23
|  |  |  | Valor do BDI => | 175.72 |  | Valor com BDI => |  | 1039.23
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 10392.3
24.4 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 140551.58
24.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 731 | Próprio | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, COMPOSTA POR PERFIL ENRIJECIDO 75X40X15, CHAPA 11 INCLUSO PINTURA ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 179.34 | 179.34
Composição Auxiliar | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1.66 | 52.85 | 87.73
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.213 | 25.72 | 5.47
Composição Auxiliar | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1.66 | 25.84 | 42.89
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0094 | 24.41 | 0.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.106 | 23.2 | 2.45
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0068 | 25.5 | 0.17
Insumo | 13119 | ORSE | Perfil Aço, UDC Enrijecido 75 x 40 x 2,54(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material |  | kg | 2.54 | 15.43 | 39.19
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 175.64 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 83.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.49 |  | Valor com BDI => |  | 215.83
[6 empty] | Quant. => | 300,15 | Preço Total => | 64781.37
24.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 754 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ACABAMENTO BRANCO, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 181.43 | 181.43
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 24.41 | 0.02
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 25.5 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 23.2 | 1.43
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 28.42 | 1.59
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.69 | 7.01
Insumo | 00043071 | SINAPI | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | Material |  | m² | 1.146 | 149.53 | 171.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.92 |  | Valor com BDI => |  | 218.35
[6 empty] | Quant. => | 300,15 | Preço Total => | 65537.75
24.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 170.47 | 170.47
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 25.5 | 0.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 23.2 | 14.68
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 24.41 | 0.44
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.539 | 28.42 | 15.31
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 71.32 | 0.34
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 19.98 | 0.49
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 94.5 | 99.22
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 184.44 | 33.19
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 40.24 | 6.47
|  |  |  | MO sem LS => | 23.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.69 |  | Valor com BDI => |  | 205.16
[6 empty] | Quant. => | 40,63 | Preço Total => | 8335.65
24.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 53.34 | 53.34
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.112 | 28.42 | 3.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.207 | 23.2 | 4.8
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 24.41 | 0.44
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 25.5 | 0.33
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 71.32 | 0.08
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 40.24 | 7.96
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 184.44 | 8.29
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 26.81 | 28.15
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 19.98 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 6.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.85 |  | Valor com BDI => |  | 64.19
[6 empty] | Quant. => | 29,55 | Preço Total => | 1896.81
24.5 |  |  | PLATIBANDA | [5 empty] | 30777.15
24.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 623 | Próprio | FECHAMENTO EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL - INLCUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 299.95 | 299.95
Composição Auxiliar | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 52.19 | 52.19
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | Solda de Topo em Elementos de Aço |  | M | 1.91 | 70 | 133.7
Insumo | 00025007 | SINAPI | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | Material |  | m² | 1.01 | 38 | 38.38
Insumo | 11128 | ORSE | Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm | Material |  | m | 3.84 | 19.71 | 75.68
|  |  |  | MO sem LS => | 91.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.03 |  | Valor com BDI => |  | 360.98
[6 empty] | Quant. => | 85,26 | Preço Total => | 30777.15
24.6 |  |  | TUBULAÇÕES | [5 empty] | 17212.71
24.6.1 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 16301.82
24.6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | M | 1 | 35.15 | 35.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0758 | 23.97 | 1.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0758 | 29.16 | 2.21
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 29.98 | 31.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.042 | 2.55 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.15 |  | Valor com BDI => |  | 42.3
[6 empty] | Quant. => | 34,95 | Preço Total => | 1478.38
24.6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | M | 1 | 52.45 | 52.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4024 | 23.97 | 9.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4024 | 29.16 | 11.73
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 29.98 | 31.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0224 | 2.55 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.67 |  | Valor com BDI => |  | 63.12
[6 empty] | Quant. => | 70,35 | Preço Total => | 4440.49
24.6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5184 | ORSE | Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 100mm - Rev 01 | Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica |  | un | 1 | 332.56 | 332.56
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 5171 | ORSE | Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 100mm | Material |  | un | 4 | 1,19 | 4,76
Insumo | 710 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm | Material |  | un | 1 | 327,80 | 327,80
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 5171 | ORSE | Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 100mm | Material |  | un | 4 | 1,19 | 4,76
Insumo | 710 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm | Material |  | un | 1 | 327,80 | 327,80
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.67 |  | Valor com BDI => |  | 400.23
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 400.23
24.6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 47.02 | 47.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2729 | 23.97 | 6.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2729 | 29.16 | 7.95
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 38.11 | 4.38
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 20.73 | 20.73
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.71 | 7.42
|  |  |  | MO sem LS => | 11.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.56 |  | Valor com BDI => |  | 56.58
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 1697.4
24.6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 39.36 | 39.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1288 | 29.16 | 3.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1288 | 23.97 | 3.08
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 3.71 | 7.42
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 20.73 | 20.73
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 38.11 | 4.38
|  |  |  | MO sem LS => | 5.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 47.36
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 189.44
24.6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89571 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 73.57 | 73.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1717 | 23.97 | 4.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1717 | 29.16 | 5
Insumo | 00020179 | SINAPI | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 46.76 | 46.76
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 3 | 3.71 | 11.13
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 38.11 | 6.57
|  |  |  | MO sem LS => | 7.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.97 |  | Valor com BDI => |  | 88.54
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 796.86
24.6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 974 | Próprio | VALA EM ALVENARIA PARA DRENAGEM PLUVIAL - TAMANHO INTERNO 20 CM - COM GRELHA INCLUSA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 239.25 | 239.25
Composição Auxiliar | PMCJ - 012 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA MÉDIA DE 15 MM. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.8 | 30.84 | 24.67
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.01 | 787.07 | 7.87
Composição Auxiliar | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 0.8 | 7.43 | 5.94
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.16 | 91.77 | 14.68
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m² | 0.4 | 6.73 | 2.69
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 28.91 | 43.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6 | 23.2 | 37.12
Composição Auxiliar | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 0.8 | 68.33 | 54.66
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.012 | 861.83 | 10.34
Insumo | 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material |  | M | 2.1 | 12.85 | 26.98
Insumo | 00000566 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | Material |  | M | 2.28 | 4.8 | 10.94
|  |  |  | MO sem LS => | 113.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 113.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.68 |  | Valor com BDI => |  | 287.93
[6 empty] | Quant. => | 25,35 | Preço Total => | 7299.02
24.6.2 |  |  | HIDROSSANITARIA | [5 empty] | 910.89
24.6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 12.63 | 12.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1586 | 29.16 | 4.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1586 | 23.97 | 3.8
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 2.55 | 0.09
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.93 | 4.12
|  |  |  | MO sem LS => | 6.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 15.2
[6 empty] | Quant. => | 35,57 | Preço Total => | 540.66
24.6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 | 22.93 | 22.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 29.16 | 8.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 23.97 | 7.02
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 6.95 | 7.33
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 2.55 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 12.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.66 |  | Valor com BDI => |  | 27.59
[6 empty] | Quant. => | 0,80 | Preço Total => | 22.07
24.6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 9.45 | 9.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 23.97 | 3.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 29.16 | 3.96
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 92.33 | 0.65
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 104.61 | 0.83
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.69 | 0.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2.55 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 11.37
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 34.11
24.6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 11.72 | 11.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 23.97 | 3.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 29.16 | 3.7
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 92.33 | 0.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.55 | 0.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 104.61 | 1.56
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | MO sem LS => | 5.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 14.1
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 28.2
24.6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 13.09 | 13.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 23.97 | 4.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 29.16 | 5.28
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 92.33 | 0.97
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 104.61 | 1.25
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.14 | 1.14
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 2.55 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 15.75
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 31.5
24.6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 116.85 | 116.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2383 | 23.97 | 5.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2383 | 29.16 | 6.94
Insumo | 00007133 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 93.13 | 93.13
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0418 | 2.55 | 0.1
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0424 | 92.33 | 3.91
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0675 | 104.61 | 7.06
|  |  |  | MO sem LS => | 9.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.77 |  | Valor com BDI => |  | 140.62
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 140.62
24.6.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 31.5 | 31.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0481 | 23.2 | 1.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1525 | 29.16 | 4.44
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 3.95 | 0.14
Insumo | 00011831 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | Material |  | UN | 1 | 25.81 | 25.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.41 |  | Valor com BDI => |  | 37.91
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 113.73
24.7 |  |  | SISTEMA DE PISO | [5 empty] | 29574.22
24.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 93.15 | 93.15
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0976 | 28.69 | 2.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2459 | 23.2 | 5.7
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0739 | 599.3 | 44.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1483 | 29.13 | 4.31
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 31.29 | 33.84
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.45 | 3.87 | 1.74
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 20.32 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 15.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.95 |  | Valor com BDI => |  | 112.1
[6 empty] | Quant. => | 263,82 | Preço Total => | 29574.22
24.8 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 6774.89
24.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 21.34 | 21.34
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 30.8 | 8.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 23.2 | 2.66
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 15.41 | 0.15
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.17 | 1.14
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 20.89 | 8.92
|  |  |  | MO sem LS => | 8.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.34 |  | Valor com BDI => |  | 25.68
[6 empty] | Quant. => | 263,82 | Preço Total => | 6774.89
24.9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 3969.54
24.9.1 |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 470.79
24.9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100908 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 130.4 | 130.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4631 | 30.29 | 14.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.11959 | 25 | 2.98
Insumo | 00003780 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 113.4 | 113.4
|  |  |  | MO sem LS => | 13.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.53 |  | Valor com BDI => |  | 156.93
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 470.79
24.9.2 |  |  | CABOS E ELETRODUTOS | [5 empty] | 3350.64
24.9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 30.29 | 0.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 25 | 0.72
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 5.1 | 0.04
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.55 | 3.17
|  |  |  | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 5.77
[6 empty] | Quant. => | 134,66 | Preço Total => | 776.98
24.9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 1 | 20.82 | 20.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.122 | 30.29 | 3.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.122 | 25 | 3.05
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.91 | 10.91
Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material |  | M | 1.0538 | 3.01 | 3.17
|  |  |  | MO sem LS => | 11.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.23 |  | Valor com BDI => |  | 25.05
[6 empty] | Quant. => | 14,89 | Preço Total => | 372.99
24.9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 773 | ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 1 | 21.34 | 21.34
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3,86 | 2,31
Insumo | 00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 1,83 | 1,83
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.21 | 3,73 | 0,78
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 14,58 | 8,74
Insumo | 1117 | ORSE | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | Material |  | un | 1 | 3,40 | 3,40
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.21 | 20,44 | 4,29
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000627 | 73,93 | 0,04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.003645 | 12,54 | 0,04
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.003645 | 4,81 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00018 | 18,58 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000648 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001863 | 10,87 | 0,02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000162 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00012 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000486 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001458 | 18,00 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.003645 | 205,00 | 0,74
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.082458 | 14,00 | 1,15
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.070194 | 4,50 | 0,31
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.082458 | 5,00 | 0,41
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00012 | 185,23 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.001215 | 193,04 | 0,23
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000324 | 300,00 | 0,09
Insumo | 00001872/SINAPI | ORSE | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material |  | un | 1 | 1,83 | 1,83
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4.2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4.2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2.1e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4.2e-05 | 170,60 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 14,58 | 8,74
Insumo | 1117 | ORSE | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | Material |  | un | 1 | 3,40 | 3,40
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.21 | 20,44 | 4,29
|  |  |  | MO sem LS => | 13.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.34 |  | Valor com BDI => |  | 25.68
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 25.68
24.9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12156 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 1 | 40.84 | 40.84
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3,86 | 2,70
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 20,44 | 14,30
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 3,73 | 2,61
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 14,58 | 10,20
Insumo | 9100 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20A, sistema X | Material |  | un | 1 | 11,00 | 11,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 7e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00105 | 73,93 | 0,07
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0063 | 12,54 | 0,07
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0063 | 4,81 | 0,03
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00021 | 18,58 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00112 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00322 | 10,87 | 0,03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00028 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00014 | 36,90 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00084 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00252 | 18,00 | 0,04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0063 | 205,00 | 1,29
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.14252 | 14,00 | 1,99
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.11165 | 4,50 | 0,50
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.14252 | 5,00 | 0,71
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00014 | 185,23 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0021 | 193,04 | 0,40
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00056 | 300,00 | 0,16
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 20,44 | 14,30
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00014 | 26,89 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00014 | 47,69 | 0,00
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 7e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00014 | 170,60 | 0,02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 14,58 | 10,20
Insumo | 9100 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20A, sistema X | Material |  | un | 1 | 11,00 | 11,00
|  |  |  | MO sem LS => | 24.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.31 |  | Valor com BDI => |  | 49.15
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 196.6
24.9.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 7.44 | 7.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 30.29 | 1.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 25 | 0.97
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 5.1 | 0.04
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.23 | 5.25
|  |  |  | MO sem LS => | 1.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.51 |  | Valor com BDI => |  | 8.95
[6 empty] | Quant. => | 216,00 | Preço Total => | 1933.2
24.9.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 37.55 | 37.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3226 | 25 | 8.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3226 | 30.29 | 9.77
Insumo | 00002560 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 19.32 | 19.32
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 13.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.64 |  | Valor com BDI => |  | 45.19
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 45.19
24.9.3 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES | [5 empty] | 148.11
24.9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 59.57 | 59.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070857 | 30.29 | 2.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070857 | 25 | 1.77
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 53.06 | 53.06
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.3 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.12 |  | Valor com BDI => |  | 71.69
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 71.69
24.9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 63.5 | 63.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12793 | 25 | 3.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12793 | 30.29 | 3.87
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.69 | 3.38
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 53.06 | 53.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.92 |  | Valor com BDI => |  | 76.42
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 76.42
25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 10095.2
25.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 518 | Próprio | QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA 6MM DIMENSÕES 2,00X1,10M, FIXAÇÃO COM PROLONGADOR CROMADO, INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA S8, AS QUINAS DO APARADOR ARRENDONDADA DOS DOIS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 277.42 | 277.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.65 | 29.13 | 18.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.95 | 23.2 | 22.04
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 28.91 | 10.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.65 | 30.8 | 20.02
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.75 | 25.84 | 19.38
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 8 | 0.41 | 3.28
Insumo | 00000590 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " | Material |  | KG | 2 | 32.43 | 64.86
Insumo | 00001318 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | Material |  | KG | 8 | 9.67 | 77.36
Insumo | 00000184 | Próprio | TINTA AUTOMOTIVA À BASE POLIÉSTER COR BRANCA | Equipamento |  | L | 0.445 | 93.13 | 41.44
|  |  |  | MO sem LS => | 68.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.45 |  | Valor com BDI => |  | 333.87
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 3338.7
25.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.24 | 3.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14 | 23.2 | 3.24
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.65 |  | Valor com BDI => |  | 3.89
[6 empty] | Quant. => | 1.736,89 | Preço Total => | 6756.5
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1719760.56
[5 empty] | Total do BDI |  | 349777.54
[5 empty] | Total Geral |  | 2069538.1
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU A160810-0
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio

## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | AMPLIAÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO E ADAPTAÇÃO NA ESCOLA 15 DE OUTUBRO | SINAPI - 11/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe | 20,35% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00040740 | SINAPI |  | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 996,1948800 |  | 159,82 |  | 159.216,65 |  | 159216.6475 | 7,69% | 159216.6475 | 7,69%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.791,7180075 |  | 20,11 |  | 96.363,77 |  | 96363.7731 | 4,66% | 255580.4206 | 12,35%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.261,9593135 |  | 26,99 |  | 88.054,98 |  | 88054.977 | 4,25% | 343635.3976 | 16,60%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 72.816,1277117 |  | 1,12 |  | 81.499,82 |  | 81499.815 | 3,94% | 425135.2126 | 20,54%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.962,5840648 |  | 26,99 |  | 79.973,49 |  | 79973.4903 | 3,86% | 505108.7029 | 24,41%
00045190 | SINAPI |  | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 586,6606800 |  | 111,65 |  | 65.499,90 |  | 65499.8993 | 3,16% | 570608.6023 | 27,57%
00043071 | SINAPI |  | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | Material | m² | 343,9719000 |  | 179,96 |  | 61.900,96 |  | 61900.9613 | 2,99% | 632509.5635 | 30,56%
00043083 | SINAPI |  | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material | KG | 4.113,7390394 |  | 10,42 |  | 42.874,66 |  | 42874.6635 | 2,07% | 675384.2271 | 32,63%
4406 | ORSE |  | Grade em metalon | Material | m² | 138,6442000 |  | 306,74 |  | 42.527,17 |  | 42527.1736 | 2,05% | 717911.4006 | 34,69%
00010507 | SINAPI |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 64,0000000 |  | 645,36 |  | 41.303,35 |  | 41303.3498 | 2,00% | 759214.7504 | 36,69%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 17.790,9482887 |  | 2,21 |  | 39.396,99 |  | 39396.9875 | 1,90% | 798611.7379 | 38,59%
00000034 | SINAPI |  | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 3.884,7712000 |  | 9,89 |  | 38.431,15 |  | 38431.148 | 1,86% | 837042.8859 | 40,45%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.250,1147361 |  | 26,99 |  | 33.746,23 |  | 33746.2285 | 1,63% | 870789.1144 | 42,08%
00007156 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 874,5925760 |  | 37,66 |  | 32.934,98 |  | 32934.983 | 1,59% | 903724.0974 | 43,67%
00034779 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra | H | 253,0275000 |  | 129,26 |  | 32.705,30 |  | 32705.2972 | 1,58% | 936429.3947 | 45,25%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 208,5333876 |  | 156,46 |  | 32.626,09 |  | 32626.0912 | 1,58% | 969055.4858 | 46,82%
13120 | ORSE |  | Perfil Aço, UDC Enrijecido 75 x 40 x 3,43(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 1.751,1200000 |  | 18,57 |  | 32.518,31 |  | 32518.3072 | 1,57% | 1001573.793 | 48,40%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 18.040,9482887 |  | 1,72 |  | 31.048,56 |  | 31048.5622 | 1,50% | 1032622.3552 | 49,90%
00000977 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 314,1526500 |  | 96,26 |  | 30.239,06 |  | 30239.0555 | 1,46% | 1062861.4107 | 51,36%
00038408 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 30,4282404 |  | 985,02 |  | 29.972,32 |  | 29972.3222 | 1,45% | 1092833.7329 | 52,81%
00044457 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material | UN | 11.898,8765000 |  | 2,33 |  | 27.781,38 |  | 27781.3779 | 1,34% | 1120615.1108 | 54,15%
00004069 | SINAPI |  | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 336,9960000 |  | 77,89 |  | 26.248,79 |  | 26248.7937 | 1,27% | 1146863.9044 | 55,42%
00004914 | SINAPI |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | m² | 31,4400000 |  | 771,96 |  | 24.270,45 |  | 24270.454 | 1,17% | 1171134.3584 | 56,59%
00037595 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 5.019,8950000 |  | 4,59 |  | 23.017,90 |  | 23017.9002 | 1,11% | 1194152.2587 | 57,70%
00001292 | SINAPI |  | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 338,5732790 |  | 67,61 |  | 22.891,83 |  | 22891.8298 | 1,11% | 1217044.0885 | 58,81%
00039599 | SINAPI |  | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material | M | 1.898,5050000 |  | 11,43 |  | 21.706,08 |  | 21706.0823 | 1,05% | 1238750.1708 | 59,86%
00044497 | SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 862,4487308 |  | 24,61 |  | 21.226,22 |  | 21226.2216 | 1,03% | 1259976.3924 | 60,88%
00044476 | SINAPI |  | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material | m² | 24,4965000 |  | 841,60 |  | 20.616,14 |  | 20616.1445 | 1,00% | 1280592.537 | 61,88%
00000356 | Próprio |  | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, ELÉTRICA, TIPO TESOURA, 11 METROS | Aluguel | DIA | 80,0000000 |  | 252,74 |  | 20.218,80 |  | 20218.8 | 0,98% | 1300811.337 | 62,86%
00039413 | SINAPI |  | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 595,2446360 |  | 32,39 |  | 19.277,70 |  | 19277.7029 | 0,93% | 1320089.0399 | 63,79%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 90,1135889 |  | 212,50 |  | 19.149,32 |  | 19149.3174 | 0,93% | 1339238.3573 | 64,71%
2670 | AGETOP CIVIL |  | LETRA CAIXA INOX COLOCADA (ALT.LETRASXNUMERO LETRAS) | Material | m | 22,5000000 |  | 813,17 |  | 18.296,30 |  | 18296.299 | 0,88% | 1357534.6563 | 65,60%
9363 | ORSE |  | Cumeeira termoacustica | Material | m | 102,0000000 |  | 172,91 |  | 17.636,50 |  | 17636.4982 | 0,85% | 1375171.1545 | 66,45%
00001527 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 18,6992800 |  | 928,32 |  | 17.358,91 |  | 17358.9105 | 0,84% | 1392530.0649 | 67,29%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 17.790,9482887 |  | 0,95 |  | 16.915,01 |  | 16915.0109 | 0,82% | 1409445.0759 | 68,10%
00007288 | SINAPI |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 300,2222090 |  | 48,91 |  | 14.683,94 |  | 14683.9403 | 0,71% | 1424129.0162 | 68,81%
00007356 | SINAPI |  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 385,4082523 |  | 37,49 |  | 14.448,58 |  | 14448.5796 | 0,70% | 1438577.5958 | 69,51%
13119 | ORSE |  | Perfil Aço, UDC Enrijecido 75 x 40 x 2,54(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 762,3810000 |  | 18,57 |  | 14.157,42 |  | 14157.419 | 0,68% | 1452735.0148 | 70,20%
00000378 | SINAPI |  | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 509,9212808 |  | 26,99 |  | 13.765,07 |  | 13765.0726 | 0,67% | 1466500.0873 | 70,86%
00039427 | SINAPI |  | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 1.948,0833400 |  | 6,64 |  | 12.941,74 |  | 12941.741 | 0,63% | 1479441.8284 | 71,49%
00038179 | SINAPI |  | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | Material | UN | 176,0000000 |  | 72,99 |  | 12.846,64 |  | 12846.6404 | 0,62% | 1492288.4688 | 72,11%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 592,7024701 |  | 20,88 |  | 12.376,06 |  | 12376.0573 | 0,60% | 1504664.526 | 72,71%
00007311 | SINAPI |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 227,8265948 |  | 49,84 |  | 11.354,18 |  | 11354.1792 | 0,55% | 1516018.7052 | 73,25%
00001358 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 157,1888372 |  | 70,68 |  | 11.110,35 |  | 11110.3514 | 0,54% | 1527129.0567 | 73,79%
00001106 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 8.180,6777743 |  | 1,32 |  | 10.829,99 |  | 10829.9903 | 0,52% | 1537959.047 | 74,31%
00038877 | SINAPI |  | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 1.178,3178960 |  | 8,94 |  | 10.536,52 |  | 10536.5245 | 0,51% | 1548495.5715 | 74,82%
00004760 | SINAPI |  | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 389,7105898 |  | 26,99 |  | 10.520,04 |  | 10520.0445 | 0,51% | 1559015.6159 | 75,33%
00040598 | SINAPI |  | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material | KG | 1.030,7326472 |  | 10,17 |  | 10.482,11 |  | 10482.113 | 0,51% | 1569497.7289 | 75,84%
00000626 | SINAPI |  | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material | KG | 473,3790000 |  | 22,12 |  | 10.471,30 |  | 10471.2997 | 0,51% | 1579969.0286 | 76,34%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 368,4006903 |  | 27,89 |  | 10.272,89 |  | 10272.8882 | 0,50% | 1590241.9168 | 76,84%
00011029 | SINAPI |  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 5.001,0820000 |  | 2,03 |  | 10.171,78 |  | 10171.7757 | 0,49% | 1600413.6925 | 77,33%
00001019 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 204,9691000 |  | 46,53 |  | 9.536,66 |  | 9536.6609 | 0,46% | 1609950.3534 | 77,79%
11128 | ORSE |  | Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm | Material | m | 387,3984000 |  | 23,72 |  | 9.189,47 |  | 9189.4716 | 0,44% | 1619139.825 | 78,24%
00006175 | SINAPI |  | TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 303,4620000 |  | 28,56 |  | 8.666,59 |  | 8666.5879 | 0,42% | 1627806.413 | 78,66%
00006117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 391,5320304 |  | 21,75 |  | 8.514,74 |  | 8514.743 | 0,41% | 1636321.156 | 79,07%
00043055 | SINAPI |  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 977,6342940 |  | 8,57 |  | 8.377,27 |  | 8377.2701 | 0,40% | 1644698.426 | 79,47%
00012568 | SINAPI |  | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 5,0000000 |  | 1.660,12 |  | 8.300,60 |  | 8300.5997 | 0,40% | 1652999.0257 | 79,87%
00006160 | SINAPI |  | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 296,0347230 |  | 26,99 |  | 7.991,31 |  | 7991.3108 | 0,39% | 1660990.3365 | 80,26%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 3.214,5131001 |  | 2,47 |  | 7.930,77 |  | 7930.7664 | 0,38% | 1668921.1029 | 80,64%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 4.726,0283006 |  | 1,67 |  | 7.906,01 |  | 7906.0073 | 0,38% | 1676827.1102 | 81,02%
00036888 | SINAPI |  | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 215,3765760 |  | 36,44 |  | 7.848,75 |  | 7848.7489 | 0,38% | 1684675.8591 | 81,40%
00001333 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material | KG | 686,0000000 |  | 11,29 |  | 7.744,14 |  | 7744.1374 | 0,37% | 1692419.9965 | 81,78%
00007158 | SINAPI |  | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material | m² | 167,8495530 |  | 45,53 |  | 7.641,92 |  | 7641.9224 | 0,37% | 1700061.9189 | 82,15%
00004517 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.610,7414191 |  | 4,66 |  | 7.502,10 |  | 7502.1006 | 0,36% | 1707564.0195 | 82,51%
00043059 | SINAPI |  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 800,1008078 |  | 9,36 |  | 7.491,53 |  | 7491.5279 | 0,36% | 1715055.5474 | 82,87%
00007307 | SINAPI |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 143,9060040 |  | 52,04 |  | 7.488,77 |  | 7488.7735 | 0,36% | 1722544.3209 | 83,23%
00040784 | SINAPI |  | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material | M | 63,6615000 |  | 113,73 |  | 7.240,27 |  | 7240.2701 | 0,35% | 1729784.591 | 83,58%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 3.214,5131001 |  | 2,23 |  | 7.157,03 |  | 7157.0331 | 0,35% | 1736941.6241 | 83,93%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 4.494,0320190 |  | 1,58 |  | 7.085,22 |  | 7085.2235 | 0,34% | 1744026.8475 | 84,27%
00000032 | SINAPI |  | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 677,2832500 |  | 10,43 |  | 7.067,01 |  | 7067.0071 | 0,34% | 1751093.8546 | 84,61%
00037329/SINAPI | ORSE |  | Rejunte epoxi, qualquer cor | Material | kg | 49,7310000 |  | 138,41 |  | 6.883,49 |  | 6883.4932 | 0,33% | 1757977.3479 | 84,95%
00001014 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 2.214,3213240 |  | 3,07 |  | 6.795,59 |  | 6795.5861 | 0,33% | 1764772.9339 | 85,27%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 298,9231006 |  | 21,75 |  | 6.500,75 |  | 6500.7539 | 0,31% | 1771273.6879 | 85,59%
00025067 | SINAPI |  | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 818,0534000 |  | 7,15 |  | 5.848,09 |  | 5848.092 | 0,28% | 1777121.7798 | 85,87%
3964 | ORSE |  | Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar | Material | m² | 175,0350000 |  | 33,34 |  | 5.835,13 |  | 5835.133 | 0,28% | 1782956.9129 | 86,15%
00004750/SINAPI | ORSE |  | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 235,4642000 |  | 24,60 |  | 5.792,31 |  | 5792.311 | 0,28% | 1788749.2239 | 86,43%
00011581 | SINAPI |  | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | Material | M | 176,0000000 |  | 32,37 |  | 5.697,85 |  | 5697.8504 | 0,28% | 1794447.0743 | 86,71%
00034747 | SINAPI |  | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material | M | 49,9200000 |  | 113,68 |  | 5.675,04 |  | 5675.0359 | 0,27% | 1800122.1102 | 86,98%
00000033 | SINAPI |  | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 538,7282880 |  | 10,49 |  | 5.653,69 |  | 5653.6948 | 0,27% | 1805775.805 | 87,26%
00002696 | SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 199,3264392 |  | 27,89 |  | 5.558,24 |  | 5558.2367 | 0,27% | 1811334.0416 | 87,52%
00007348 | SINAPI |  | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 211,3180300 |  | 25,14 |  | 5.312,77 |  | 5312.7709 | 0,26% | 1816646.8125 | 87,78%
00006110 | SINAPI |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 193,3774886 |  | 26,99 |  | 5.220,13 |  | 5220.1296 | 0,25% | 1821866.9421 | 88,03%
00011795 | SINAPI |  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 6,6200000 |  | 759,34 |  | 5.026,81 |  | 5026.8062 | 0,24% | 1826893.7484 | 88,28%
00010998 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 102,4650540 |  | 47,82 |  | 4.899,37 |  | 4899.3722 | 0,24% | 1831793.1206 | 88,51%
00006085 | SINAPI |  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 534,9869491 |  | 8,63 |  | 4.616,45 |  | 4616.4532 | 0,22% | 1836409.5738 | 88,74%
00006111/SINAPI | ORSE |  | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 248,2759040 |  | 17,55 |  | 4.356,50 |  | 4356.5047 | 0,21% | 1840766.0785 | 88,95%
00001381 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 2.891,3797000 |  | 1,49 |  | 4.314,92 |  | 4314.9216 | 0,21% | 1845081.0001 | 89,15%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 4.494,0320190 |  | 0,94 |  | 4.218,68 |  | 4218.6827 | 0,20% | 1849299.6828 | 89,36%
00004491 | SINAPI |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 314,7639164 |  | 13,30 |  | 4.185,94 |  | 4185.943 | 0,20% | 1853485.6258 | 89,56%
00005318 | SINAPI |  | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 160,6233138 |  | 25,75 |  | 4.136,84 |  | 4136.8374 | 0,20% | 1857622.4632 | 89,76%
00025007 | SINAPI |  | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | Material | m² | 86,1126000 |  | 45,73 |  | 3.938,19 |  | 3938.1875 | 0,19% | 1861560.6507 | 89,95%
00009841 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 109,0170900 |  | 36,08 |  | 3.933,44 |  | 3933.438 | 0,19% | 1865494.0887 | 90,14%
00006212 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 166,9601834 |  | 22,06 |  | 3.683,17 |  | 3683.1675 | 0,18% | 1869177.2562 | 90,32%
00012873 | SINAPI |  | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 153,0671793 |  | 23,68 |  | 3.625,38 |  | 3625.3778 | 0,18% | 1872802.634 | 90,49%
00039432 | SINAPI |  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 784,0664720 |  | 4,49 |  | 3.519,72 |  | 3519.7175 | 0,17% | 1876322.3515 | 90,66%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 147,8969103 |  | 23,64 |  | 3.495,80 |  | 3495.8008 | 0,17% | 1879818.1523 | 90,83%
00012869 | SINAPI |  | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 131,0115453 |  | 26,67 |  | 3.494,02 |  | 3494.0203 | 0,17% | 1883312.1726 | 91,00%
00040275 | SINAPI |  | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 120,7674488 |  | 28,88 |  | 3.488,25 |  | 3488.247 | 0,17% | 1886800.4196 | 91,17%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 4.726,0283006 |  | 0,73 |  | 3.469,54 |  | 3469.5428 | 0,17% | 1890269.9624 | 91,34%
00003103 | SINAPI |  | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | UN | 44,0000000 |  | 75,56 |  | 3.324,45 |  | 3324.4521 | 0,16% | 1893594.4145 | 91,50%
00006189 | SINAPI |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 112,1331904 |  | 29,28 |  | 3.283,39 |  | 3283.3893 | 0,16% | 1896877.8038 | 91,66%
00043132 | SINAPI |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 119,9101751 |  | 26,78 |  | 3.210,94 |  | 3210.9397 | 0,16% | 1900088.7435 | 91,81%
00043626 | SINAPI |  | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 735,3506580 |  | 4,28 |  | 3.150,58 |  | 3150.5805 | 0,15% | 1903239.324 | 91,96%
00000359 | SINAPI |  | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | Material | UN | 14,0000000 |  | 223,41 |  | 3.127,68 |  | 3127.6799 | 0,15% | 1906367.0038 | 92,12%
00006114 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 141,3374964 |  | 21,75 |  | 3.073,70 |  | 3073.7012 | 0,15% | 1909440.705 | 92,26%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1.760,3103647 |  | 1,72 |  | 3.029,50 |  | 3029.5029 | 0,15% | 1912470.2079 | 92,41%
00001525 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 3,1305960 |  | 956,88 |  | 2.995,60 |  | 2995.6009 | 0,14% | 1915465.8088 | 92,56%
00044045 | SINAPI |  | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA | Material | UN | 6,0000000 |  | 485,17 |  | 2.911,00 |  | 2911.0017 | 0,14% | 1918376.8106 | 92,70%
00037593 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material | UN | 716,3120000 |  | 3,94 |  | 2.819,01 |  | 2819.0065 | 0,14% | 1921195.817 | 92,83%
00013388 | SINAPI |  | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 12,2431500 |  | 221,97 |  | 2.717,66 |  | 2717.6553 | 0,13% | 1923913.4724 | 92,96%
12019 | ORSE |  | Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar | Material | m² | 79,1175000 |  | 33,34 |  | 2.637,54 |  | 2637.5361 | 0,13% | 1926551.0085 | 93,09%
00040287 | SINAPI |  | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 241,2276014 |  | 10,64 |  | 2.566,41 |  | 2566.406 | 0,12% | 1929117.4145 | 93,21%
13118 | ORSE |  | Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 134,7600000 |  | 18,57 |  | 2.502,49 |  | 2502.4939 | 0,12% | 1931619.9084 | 93,34%
00000142 | SINAPI |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 50,6101060 |  | 48,43 |  | 2.450,99 |  | 2450.9887 | 0,12% | 1934070.8971 | 93,45%
00001013 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.247,9384100 |  | 1,94 |  | 2.418,05 |  | 2418.0491 | 0,12% | 1936488.9462 | 93,57%
00004755 | SINAPI |  | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 88,8730603 |  | 26,99 |  | 2.399,08 |  | 2399.0843 | 0,12% | 1938888.0305 | 93,69%
00007243 | SINAPI |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 48,4744400 |  | 47,79 |  | 2.316,64 |  | 2316.6412 | 0,11% | 1941204.6718 | 93,80%
00010489 | SINAPI |  | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 98,1272920 |  | 23,26 |  | 2.282,80 |  | 2282.7995 | 0,11% | 1943487.4712 | 93,91%
00000246 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 100,4772707 |  | 21,75 |  | 2.185,10 |  | 2185.1038 | 0,11% | 1945672.575 | 94,01%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2.035,5833352 |  | 1,07 |  | 2.180,34 |  | 2180.3438 | 0,11% | 1947852.9189 | 94,12%
00000392 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 889,7785960 |  | 2,43 |  | 2.163,11 |  | 2163.1141 | 0,10% | 1950016.0329 | 94,22%
00039434 | SINAPI |  | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material | KG | 380,3897720 |  | 5,61 |  | 2.133,34 |  | 2133.3438 | 0,10% | 1952149.3767 | 94,33%
00007334 | SINAPI |  | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 115,3362000 |  | 17,92 |  | 2.066,84 |  | 2066.838 | 0,10% | 1954216.2147 | 94,43%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 269,8107919 |  | 7,55 |  | 2.035,98 |  | 2035.9774 | 0,10% | 1956252.1921 | 94,53%
00043058 | SINAPI |  | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Material | KG | 198,2000000 |  | 9,84 |  | 1.951,21 |  | 1951.2057 | 0,09% | 1958203.3977 | 94,62%
00044474 | SINAPI |  | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0006342 |  | 2.997.954,94 |  | 1.901,16 |  | 1901.1621 | 0,09% | 1960104.5598 | 94,71%
00037411 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 76,9895840 |  | 24,39 |  | 1.878,16 |  | 1878.1567 | 0,09% | 1961982.7165 | 94,80%
00004720 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 7,6379530 |  | 245,33 |  | 1.873,85 |  | 1873.8456 | 0,09% | 1963856.5621 | 94,89%
00010498 | SINAPI |  | MASSA PARA VIDRO | Material | KG | 96,0000000 |  | 19,30 |  | 1.853,20 |  | 1853.1974 | 0,09% | 1965709.7595 | 94,98%
00004828 | SINAPI |  | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | Material | M | 21,0500000 |  | 85,53 |  | 1.800,46 |  | 1800.4643 | 0,09% | 1967510.2238 | 95,07%
00040549 | SINAPI |  | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 8,4355600 |  | 211,38 |  | 1.783,13 |  | 1783.1318 | 0,09% | 1969293.3556 | 95,16%
00001379/SINAPI | ORSE |  | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 1.880,8472172 |  | 0,94 |  | 1.765,61 |  | 1765.6077 | 0,09% | 1971058.9633 | 95,24%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 18.040,9482887 |  | 0,10 |  | 1.736,98 |  | 1736.9825 | 0,08% | 1972795.9458 | 95,33%
2684 | ORSE |  | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | Material | kg | 813,2880000 |  | 2,08 |  | 1.693,31 |  | 1693.3103 | 0,08% | 1974489.2561 | 95,41%
00039430 | SINAPI |  | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 673,7281740 |  | 2,50 |  | 1.686,53 |  | 1686.5303 | 0,08% | 1976175.7864 | 95,49%
00040271 | SINAPI |  | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 60,2300763 |  | 27,63 |  | 1.664,30 |  | 1664.2992 | 0,08% | 1977840.0856 | 95,57%
00036520 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 2,0000000 |  | 827,30 |  | 1.654,60 |  | 1654.5959 | 0,08% | 1979494.6814 | 95,65%
00004015 | SINAPI |  | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 17,2614750 |  | 95,62 |  | 1.650,51 |  | 1650.509 | 0,08% | 1981145.1904 | 95,73%
00007267 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 1.575,4307520 |  | 1,00 |  | 1.573,71 |  | 1573.7057 | 0,08% | 1982718.8961 | 95,80%
00004433 | SINAPI |  | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 51,7687500 |  | 27,76 |  | 1.437,35 |  | 1437.3461 | 0,07% | 1984156.2422 | 95,87%
00004777 | SINAPI |  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 146,8259072 |  | 9,65 |  | 1.417,17 |  | 1417.1739 | 0,07% | 1985573.4162 | 95,94%
00013803 | SINAPI |  | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0087935 |  | 158.681,48 |  | 1.395,37 |  | 1395.3714 | 0,07% | 1986968.7876 | 96,01%
00006136 | SINAPI |  | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material | UN | 6,0000000 |  | 228,57 |  | 1.371,41 |  | 1371.4123 | 0,07% | 1988340.1999 | 96,08%
00005068 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 55,9792621 |  | 24,46 |  | 1.368,98 |  | 1368.9796 | 0,07% | 1989709.1795 | 96,14%
00000981 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 268,5744000 |  | 5,09 |  | 1.367,26 |  | 1367.2599 | 0,07% | 1991076.4394 | 96,21%
00034557 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 388,9676340 |  | 3,33 |  | 1.296,70 |  | 1296.6995 | 0,06% | 1992373.1388 | 96,27%
00044463 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material | UN | 439,0745000 |  | 2,90 |  | 1.273,51 |  | 1273.507 | 0,06% | 1993646.6459 | 96,33%
00003322 | SINAPI |  | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 65,8700000 |  | 19,26 |  | 1.268,39 |  | 1268.3927 | 0,06% | 1994915.0386 | 96,39%
00039017 | SINAPI |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 4.781,6686591 |  | 0,26 |  | 1.266,04 |  | 1266.0424 | 0,06% | 1996181.081 | 96,46%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 2,5000000 |  | 481,40 |  | 1.203,50 |  | 1203.5 | 0,06% | 1997384.581 | 96,51%
00004417 | SINAPI |  | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 153,4347500 |  | 7,73 |  | 1.185,51 |  | 1185.509 | 0,06% | 1998570.09 | 96,57%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 174,9682500 |  | 6,75 |  | 1.181,32 |  | 1181.3218 | 0,06% | 1999751.4118 | 96,63%
00004257 | SINAPI |  | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 55,5174014 |  | 20,18 |  | 1.120,49 |  | 1120.4908 | 0,05% | 2000871.9025 | 96,68%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 6,7908160 |  | 158,49 |  | 1.076,27 |  | 1076.2691 | 0,05% | 2001948.1716 | 96,73%
00012042 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.065,81 |  | 1.065,81 |  | 1065.8076 | 0,05% | 2003013.9792 | 96,79%
00010420 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 4,0000000 |  | 262,96 |  | 1.051,86 |  | 1051.859 | 0,05% | 2004065.8382 | 96,84%
00010567 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 69,0250000 |  | 15,03 |  | 1.037,56 |  | 1037.5641 | 0,05% | 2005103.4023 | 96,89%
00002690 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 185,4986000 |  | 5,57 |  | 1.033,64 |  | 1033.6362 | 0,05% | 2006137.0385 | 96,94%
00006193 | SINAPI |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 51,4894400 |  | 20,06 |  | 1.033,00 |  | 1032.9989 | 0,05% | 2007170.0374 | 96,99%
00040873 | SINAPI |  | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 31,0275000 |  | 32,27 |  | 1.001,13 |  | 1001.1282 | 0,05% | 2008171.1656 | 97,03%
031889 | SBC |  | PERFIL CHAPA "U" DOBRADA ENRIJECIDA 75x40x3,04mm(3,85kg/m) | Material | KG | 90,5510000 |  | 10,98 |  | 993,88 |  | 993.8805 | 0,05% | 2009165.0461 | 97,08%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 643,3152652 |  | 1,52 |  | 975,53 |  | 975.5297 | 0,05% | 2010140.5758 | 97,13%
00001332 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material | KG | 83,6528000 |  | 11,47 |  | 959,44 |  | 959.4437 | 0,05% | 2011100.0195 | 97,18%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1.760,3103647 |  | 0,53 |  | 932,15 |  | 932.1548 | 0,05% | 2012032.1743 | 97,22%
00001318 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | Material | KG | 80,0000000 |  | 11,64 |  | 931,03 |  | 931.0276 | 0,04% | 2012963.2019 | 97,27%
00010432 | SINAPI |  | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 2,0000000 |  | 457,84 |  | 915,67 |  | 915.6709 | 0,04% | 2013878.8728 | 97,31%
00011522 | SINAPI |  | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | Material | UN | 44,0000000 |  | 20,46 |  | 900,22 |  | 900.218 | 0,04% | 2014779.0908 | 97,35%
00034357 | SINAPI |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 102,6193900 |  | 8,76 |  | 899,10 |  | 899.0977 | 0,04% | 2015678.1885 | 97,40%
00039385 | SINAPI |  | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material | UN | 80,0000000 |  | 11,02 |  | 881,92 |  | 881.9248 | 0,04% | 2016560.1133 | 97,44%
00002446 | SINAPI |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 119,2620000 |  | 7,12 |  | 849,71 |  | 849.7084 | 0,04% | 2017409.8217 | 97,48%
00013348 | SINAPI |  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material | UN | 433,0065600 |  | 1,96 |  | 849,43 |  | 849.4311 | 0,04% | 2018259.2528 | 97,52%
00020157 | SINAPI |  | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 34,0000000 |  | 24,95 |  | 848,25 |  | 848.2509 | 0,04% | 2019107.5037 | 97,56%
00040304 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 28,0887619 |  | 30,18 |  | 847,83 |  | 847.825 | 0,04% | 2019955.3287 | 97,60%
00043961 | SINAPI |  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material | M | 38,0034000 |  | 22,22 |  | 844,31 |  | 844.3067 | 0,04% | 2020799.6354 | 97,64%
158 | ORSE |  | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 49,6040966 |  | 16,85 |  | 835,78 |  | 835.7794 | 0,04% | 2021635.4148 | 97,69%
00000567 | SINAPI |  | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material | M | 53,2350000 |  | 15,46 |  | 823,28 |  | 823.2779 | 0,04% | 2022458.6928 | 97,73%
00037758 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0009404 |  | 865.186,37 |  | 813,63 |  | 813.6337 | 0,04% | 2023272.3264 | 97,76%
00000131 | SINAPI |  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 12,3649000 |  | 64,00 |  | 791,38 |  | 791.3799 | 0,04% | 2024063.7064 | 97,80%
00000590 | SINAPI |  | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " | Material | KG | 20,0000000 |  | 39,03 |  | 780,59 |  | 780.5901 | 0,04% | 2024844.2965 | 97,84%
00007162 | SINAPI |  | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material | m² | 10,8457890 |  | 71,25 |  | 772,73 |  | 772.7321 | 0,04% | 2025617.0286 | 97,88%
00034616 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 12,0000000 |  | 63,86 |  | 766,29 |  | 766.2925 | 0,04% | 2026383.3211 | 97,91%
8851 | ORSE |  | Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m | Material | m | 7,8750000 |  | 96,53 |  | 760,20 |  | 760.1953 | 0,04% | 2027143.5164 | 97,95%
00007268 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material | UN | 382,6836000 |  | 1,96 |  | 750,71 |  | 750.7123 | 0,04% | 2027894.2287 | 97,99%
00009868 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 158,1190170 |  | 4,73 |  | 747,86 |  | 747.8642 | 0,04% | 2028642.0929 | 98,02%
00002689 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 248,2158000 |  | 3,00 |  | 743,83 |  | 743.832 | 0,04% | 2029385.9249 | 98,06%
00020269 | SINAPI |  | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 6,0000000 |  | 123,71 |  | 742,25 |  | 742.2466 | 0,04% | 2030128.1715 | 98,10%
00000242 | SINAPI |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 34,1757219 |  | 21,52 |  | 735,41 |  | 735.413 | 0,04% | 2030863.5845 | 98,13%
00036531 | SINAPI |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0013003 |  | 561.388,68 |  | 729,97 |  | 729.9695 | 0,04% | 2031593.554 | 98,17%
00011552 | SINAPI |  | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material | M | 64,0000000 |  | 11,29 |  | 722,49 |  | 722.4851 | 0,03% | 2032316.0391 | 98,20%
00043681 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 16,0000000 |  | 44,53 |  | 712,47 |  | 712.472 | 0,03% | 2033028.5111 | 98,24%
00000660 | SINAPI |  | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 155,4000000 |  | 4,44 |  | 690,12 |  | 690.1182 | 0,03% | 2033718.6293 | 98,27%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 643,3152652 |  | 1,04 |  | 665,84 |  | 665.8377 | 0,03% | 2034384.4671 | 98,30%
00043651 | SINAPI |  | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 86,0828054 |  | 7,70 |  | 663,04 |  | 663.0442 | 0,03% | 2035047.5113 | 98,33%
00004253 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 29,1038596 |  | 22,54 |  | 656,05 |  | 656.0463 | 0,03% | 2035703.5575 | 98,37%
00000568 | SINAPI |  | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material | M | 7,5000000 |  | 85,64 |  | 642,31 |  | 642.308 | 0,03% | 2036345.8655 | 98,40%
00043492 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 292,6574560 |  | 2,19 |  | 641,03 |  | 641.0281 | 0,03% | 2036986.8936 | 98,43%
00043131 | SINAPI |  | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 20,3211400 |  | 31,10 |  | 631,96 |  | 631.9558 | 0,03% | 2037618.8493 | 98,46%
00004090 | SINAPI |  | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0004284 |  | 1.438.182,50 |  | 616,17 |  | 616.1683 | 0,03% | 2038235.0177 | 98,49%
00010997 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 13,1060000 |  | 45,61 |  | 597,80 |  | 597.7994 | 0,03% | 2038832.817 | 98,52%
00011964 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 216,0000000 |  | 2,72 |  | 587,50 |  | 587.5006 | 0,03% | 2039420.3176 | 98,54%
00007696 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 6,4896150 |  | 88,61 |  | 575,07 |  | 575.0688 | 0,03% | 2039995.3864 | 98,57%
00039435 | SINAPI |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 5.298,2704180 |  | 0,11 |  | 573,88 |  | 573.8822 | 0,03% | 2040569.2686 | 98,60%
10492 | ORSE |  | Cesta Básica | Material | un | 2,1927155 |  | 246,72 |  | 540,98 |  | 540.9813 | 0,03% | 2041110.2499 | 98,63%
00000370/SINAPI | ORSE |  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 4,4920721 |  | 120,35 |  | 540,62 |  | 540.6209 | 0,03% | 2041650.8707 | 98,65%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 409,0008042 |  | 1,29 |  | 526,69 |  | 526.6887 | 0,03% | 2042177.5595 | 98,68%
00037395 | SINAPI |  | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 9,6719156 |  | 54,31 |  | 525,32 |  | 525.32 | 0,03% | 2042702.8795 | 98,70%
00038101 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 56,0000000 |  | 9,22 |  | 516,25 |  | 516.2534 | 0,02% | 2043219.1328 | 98,73%
00043487 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 330,0000000 |  | 1,54 |  | 508,36 |  | 508.3584 | 0,02% | 2043727.4912 | 98,75%
00020179 | SINAPI |  | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 9,0000000 |  | 56,28 |  | 506,48 |  | 506.4809 | 0,02% | 2044233.9722 | 98,78%
00039247 | SINAPI |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 116,0116000 |  | 4,32 |  | 501,24 |  | 501.2357 | 0,02% | 2044735.2078 | 98,80%
00000184 | Próprio |  | TINTA AUTOMOTIVA À BASE POLIÉSTER COR BRANCA | Equipamento | L | 4,4500000 | 0,0000000 | 112,08 | 93,13 | 498,76 | 0,00 | 498.7647 | 0,02% | 2045233.9725 | 98,83%
00044503 | SINAPI |  | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 23,3085290 |  | 21,37 |  | 498,20 |  | 498.2002 | 0,02% | 2045732.1728 | 98,85%
00007698 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 9,2491630 |  | 52,89 |  | 489,22 |  | 489.2236 | 0,02% | 2046221.3964 | 98,87%
00004234 | SINAPI |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 17,5343426 |  | 26,99 |  | 473,33 |  | 473.3309 | 0,02% | 2046694.7273 | 98,90%
00011267 | SINAPI |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 270,9000000 |  | 1,72 |  | 466,22 |  | 466.2203 | 0,02% | 2047160.9475 | 98,92%
2540 | ORSE |  | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material | kg | 110,0220000 |  | 4,21 |  | 463,44 |  | 463.4402 | 0,02% | 2047624.3877 | 98,94%
00044475 | SINAPI |  | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0002963 |  | 1.558.936,56 |  | 461,92 |  | 461.9192 | 0,02% | 2048086.3069 | 98,96%
00007258 | SINAPI |  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 531,1600000 |  | 0,85 |  | 453,87 |  | 453.8683 | 0,02% | 2048540.1752 | 98,99%
00009836 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 22,8280360 |  | 19,16 |  | 437,38 |  | 437.3788 | 0,02% | 2048977.5539 | 99,01%
00037588 | SINAPI |  | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 6,0000000 |  | 71,90 |  | 431,38 |  | 431.3825 | 0,02% | 2049408.9365 | 99,03%
00014513 | SINAPI |  | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0006004 |  | 712.566,85 |  | 427,80 |  | 427.8021 | 0,02% | 2049836.7386 | 99,05%
00002391 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material | UN | 1,0000000 |  | 426,80 |  | 426,80 |  | 426.7972 | 0,02% | 2050263.5358 | 99,07%
00043468 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 292,6574560 |  | 1,46 |  | 426,18 |  | 426.178 | 0,02% | 2050689.7138 | 99,09%
00000299 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 95,0000000 |  | 4,46 |  | 424,17 |  | 424.1736 | 0,02% | 2051113.8874 | 99,11%
00038083 | SINAPI |  | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 10,0000000 |  | 42,13 |  | 421,35 |  | 421.3453 | 0,02% | 2051535.2328 | 99,13%
00007622 | SINAPI |  | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003045 |  | 1.369.307,10 |  | 417,01 |  | 417.0141 | 0,02% | 2051952.2469 | 99,15%
00021112 | SINAPI |  | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 2,0000000 |  | 207,18 |  | 414,37 |  | 414.365 | 0,02% | 2052366.6119 | 99,17%
00003780 | SINAPI |  | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 3,0000000 |  | 136,48 |  | 409,43 |  | 409.4307 | 0,02% | 2052776.0426 | 99,19%
00043485 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 294,5084480 |  | 1,36 |  | 400,52 |  | 400.5182 | 0,02% | 2053176.5608 | 99,21%
710 | ORSE |  | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm | Material | un | 1,0000000 |  | 394,51 |  | 394,51 |  | 394.5073 | 0,02% | 2053571.0681 | 99,23%
00043130 | SINAPI |  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 13,9586580 |  | 26,78 |  | 373,78 |  | 373.7832 | 0,02% | 2053944.8513 | 99,25%
00039029 | SINAPI |  | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | Material | M | 19,3500000 |  | 18,87 |  | 365,15 |  | 365.1515 | 0,02% | 2054310.0029 | 99,26%
00000252 | SINAPI |  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 16,7389639 |  | 21,75 |  | 364,03 |  | 364.0263 | 0,02% | 2054674.0292 | 99,28%
00002688 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 111,9756000 |  | 3,25 |  | 363,86 |  | 363.8591 | 0,02% | 2055037.8883 | 99,30%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0514786 |  | 6.607,22 |  | 340,13 |  | 340.1304 | 0,02% | 2055378.0188 | 99,32%
00000566 | SINAPI |  | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | Material | M | 57,7980000 |  | 5,78 |  | 333,89 |  | 333.8875 | 0,02% | 2055711.9063 | 99,33%
00003378 | SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 3,0000000 |  | 103,07 |  | 309,20 |  | 309.2032 | 0,01% | 2056021.1095 | 99,35%
00004384 | SINAPI |  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 12,0000000 |  | 25,63 |  | 307,61 |  | 307.6146 | 0,01% | 2056328.7241 | 99,36%
00004254 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,9405283 |  | 27,99 |  | 306,26 |  | 306.2627 | 0,01% | 2056634.9868 | 99,38%
00000511 | SINAPI |  | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 8,9548000 |  | 34,16 |  | 305,85 |  | 305.8541 | 0,01% | 2056940.8409 | 99,39%
00020078 | SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 6,6125000 |  | 45,87 |  | 303,28 |  | 303.2849 | 0,01% | 2057244.1258 | 99,41%
10761 | ORSE |  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 49,6040966 |  | 6,02 |  | 298,49 |  | 298.4927 | 0,01% | 2057542.6184 | 99,42%
00037591 | SINAPI |  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 12,0000000 |  | 24,39 |  | 292,74 |  | 292.7393 | 0,01% | 2057835.3578 | 99,43%
00004823 | SINAPI |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 6,1226000 |  | 46,12 |  | 282,36 |  | 282.3628 | 0,01% | 2058117.7206 | 99,45%
00000377 | SINAPI |  | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 46,83 |  | 280,97 |  | 280.9691 | 0,01% | 2058398.6897 | 99,46%
00000123 | SINAPI |  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 27,4104000 |  | 10,10 |  | 276,77 |  | 276.7728 | 0,01% | 2058675.4625 | 99,48%
00001113 | SINAPI |  | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 7,9925000 |  | 34,61 |  | 276,64 |  | 276.6417 | 0,01% | 2058952.1042 | 99,49%
00004332 | SINAPI |  | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | Material | UN | 216,5032800 |  | 1,24 |  | 268,38 |  | 268.3785 | 0,01% | 2059220.4827 | 99,50%
00007213 | SINAPI |  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 11,0000000 |  | 24,25 |  | 266,76 |  | 266.7558 | 0,01% | 2059487.2385 | 99,51%
11130 | ORSE |  | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | Material | un | 5,0000000 |  | 52,47 |  | 262,36 |  | 262.363 | 0,01% | 2059749.6015 | 99,53%
00014525 | SINAPI |  | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0002330 |  | 1.112.750,89 |  | 259,30 |  | 259.2986 | 0,01% | 2060008.9001 | 99,54%
00038094 | SINAPI |  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 70,0000000 |  | 3,43 |  | 240,10 |  | 240.0983 | 0,01% | 2060248.9983 | 99,55%
00036397 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0089130 |  | 26.876,80 |  | 239,55 |  | 239.5516 | 0,01% | 2060488.55 | 99,56%
00004093 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7,2057257 |  | 33,23 |  | 239,44 |  | 239.4364 | 0,01% | 2060727.9864 | 99,57%
00044499 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,9936656 |  | 21,75 |  | 239,08 |  | 239.0819 | 0,01% | 2060967.0684 | 99,59%
00001214 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,2377429 |  | 25,41 |  | 234,69 |  | 234.693 | 0,01% | 2061201.7614 | 99,60%
00043486 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 250,0000000 |  | 0,93 |  | 231,67 |  | 231.6738 | 0,01% | 2061433.4351 | 99,61%
00004239 | SINAPI |  | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,9416642 |  | 33,29 |  | 231,08 |  | 231.0797 | 0,01% | 2061664.5149 | 99,62%
00039996 | SINAPI |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 42,9995700 |  | 5,22 |  | 224,59 |  | 224.5949 | 0,01% | 2061889.1098 | 99,63%
00006194 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 23,6000000 |  | 9,50 |  | 224,10 |  | 224.0965 | 0,01% | 2062113.2063 | 99,64%
00011703 | SINAPI |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material | UN | 6,0000000 |  | 37,02 |  | 222,12 |  | 222.118 | 0,01% | 2062335.3243 | 99,65%
00010953 | SINAPI |  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16 " | Material | KG | 58,9300000 |  | 3,66 |  | 215,60 |  | 215.6037 | 0,01% | 2062550.9279 | 99,66%
2378 | ORSE |  | Vale transporte | Material | un | 38,9929832 |  | 5,42 |  | 211,18 |  | 211.1762 | 0,01% | 2062762.1042 | 99,67%
00040547 | SINAPI |  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 6,7554060 |  | 31,15 |  | 210,41 |  | 210.4078 | 0,01% | 2062972.512 | 99,68%
00037329 | SINAPI |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 1,1086000 |  | 184,56 |  | 204,60 |  | 204.5996 | 0,01% | 2063177.1116 | 99,69%
00038112 | SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 25,0000000 |  | 8,10 |  | 202,49 |  | 202.4889 | 0,01% | 2063379.6004 | 99,70%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 32,8288440 |  | 6,14 |  | 201,50 |  | 201.4985 | 0,01% | 2063581.099 | 99,71%
00007266 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | MIL | 0,1840858 |  | 1.075,19 |  | 197,93 |  | 197.9281 | 0,01% | 2063779.027 | 99,72%
00010749 | SINAPI |  | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 6,0542500 |  | 32,04 |  | 193,96 |  | 193.961 | 0,01% | 2063972.9881 | 99,73%
00039443 | SINAPI |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 673,7281740 |  | 0,28 |  | 186,49 |  | 186.4913 | 0,01% | 2064159.4794 | 99,74%
00020020 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,3735901 |  | 34,53 |  | 185,54 |  | 185.5415 | 0,01% | 2064345.0209 | 99,75%
00034547 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 35,1540000 |  | 5,27 |  | 185,31 |  | 185.3083 | 0,01% | 2064530.3293 | 99,76%
00004513 | SINAPI |  | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 19,5000000 |  | 9,36 |  | 182,58 |  | 182.583 | 0,01% | 2064712.9123 | 99,77%
00007190 | SINAPI |  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material | UN | 11,0000000 |  | 16,52 |  | 181,76 |  | 181.7646 | 0,01% | 2064894.6769 | 99,78%
00005073 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 7,1025782 |  | 24,92 |  | 177,03 |  | 177.0281 | 0,01% | 2065071.705 | 99,78%
00034643 | SINAPI |  | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material | UN | 3,0000000 |  | 58,49 |  | 175,47 |  | 175.4703 | 0,01% | 2065247.1753 | 99,79%
941 | ORSE |  | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,7309052 |  | 232,32 |  | 169,81 |  | 169.8065 | 0,01% | 2065416.9818 | 99,80%
00034653 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 15,0000000 |  | 11,13 |  | 166,99 |  | 166.9856 | 0,01% | 2065583.9674 | 99,81%
00039997 | SINAPI |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 487,4032800 |  | 0,34 |  | 164,25 |  | 164.2452 | 0,01% | 2065748.2126 | 99,82%
00004238 | SINAPI |  | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,9416837 |  | 23,07 |  | 160,15 |  | 160.1522 | 0,01% | 2065908.3648 | 99,82%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 21,0546720 |  | 7,58 |  | 159,64 |  | 159.6376 | 0,01% | 2066068.0024 | 99,83%
00009835 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 18,9354550 |  | 8,36 |  | 158,38 |  | 158.3823 | 0,01% | 2066226.3847 | 99,84%
00004425 | SINAPI |  | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,0000000 |  | 30,04 |  | 150,20 |  | 150.1968 | 0,01% | 2066376.5815 | 99,85%
00007568 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 199,4339040 |  | 0,73 |  | 146,41 |  | 146.4114 | 0,01% | 2066522.9929 | 99,85%
00004734 | SINAPI |  | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,1808773 |  | 698,55 |  | 126,35 |  | 126.3514 | 0,01% | 2066649.3443 | 99,86%
00038099 | SINAPI |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 70,0000000 |  | 1,78 |  | 124,68 |  | 124.6826 | 0,01% | 2066774.0269 | 99,87%
00037596 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 22,6301000 |  | 5,26 |  | 119,02 |  | 119.0184 | 0,01% | 2066893.0453 | 99,87%
00011976 | SINAPI |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 85,9991400 |  | 1,37 |  | 117,99 |  | 117.99 | 0,01% | 2067011.0353 | 99,88%
00002692 | SINAPI |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 11,6445351 |  | 9,70 |  | 112,95 |  | 112.9544 | 0,01% | 2067123.9897 | 99,88%
00007133 | SINAPI |  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 112,08 |  | 112,08 |  | 112.082 | 0,01% | 2067236.0717 | 99,89%
00043461 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 294,5084480 |  | 0,37 |  | 109,88 |  | 109.8767 | 0,01% | 2067345.9483 | 99,89%
00020083 | SINAPI |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,8410000 |  | 125,90 |  | 105,88 |  | 105.8803 | 0,01% | 2067451.8287 | 99,90%
00040535 | SINAPI |  | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | Material | KG | 9,9375000 |  | 10,42 |  | 103,57 |  | 103.5717 | 0,01% | 2067555.4004 | 99,90%
00011674 | SINAPI |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 4,0000000 |  | 24,60 |  | 98,40 |  | 98.3982 | 0,00% | 2067653.7985 | 99,91%
00003502 | SINAPI |  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 14,0000000 |  | 6,79 |  | 95,03 |  | 95.0284 | 0,00% | 2067748.8269 | 99,91%
00011831 | SINAPI |  | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | Material | UN | 3,0000000 |  | 31,06 |  | 93,19 |  | 93.187 | 0,00% | 2067842.0139 | 99,92%
00006138 | SINAPI |  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 6,0000000 |  | 15,48 |  | 92,86 |  | 92.8621 | 0,00% | 2067934.876 | 99,92%
00040270 | SINAPI |  | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 0,5795000 |  | 160,10 |  | 92,78 |  | 92.7789 | 0,00% | 2068027.6548 | 99,93%
00037401 | SINAPI |  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 2,0000000 |  | 46,23 |  | 92,45 |  | 92.4529 | 0,00% | 2068120.1077 | 99,93%
00012815 | SINAPI |  | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 4,9489000 |  | 18,55 |  | 91,78 |  | 91.782 | 0,00% | 2068211.8897 | 99,94%
00011758 | SINAPI |  | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 2,0000000 |  | 44,41 |  | 88,82 |  | 88.8183 | 0,00% | 2068300.708 | 99,94%
00013896 | SINAPI |  | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0199799 |  | 4.310,48 |  | 86,12 |  | 86.1231 | 0,00% | 2068386.8311 | 99,94%
00001330 | SINAPI |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material | KG | 7,4251800 |  | 11,18 |  | 83,02 |  | 83.0173 | 0,00% | 2068469.8484 | 99,95%
00007091 | SINAPI |  | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 20,57 |  | 82,27 |  | 82.2713 | 0,00% | 2068552.1197 | 99,95%
00020247 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 2,9479541 |  | 27,08 |  | 79,83 |  | 79.8269 | 0,00% | 2068631.9466 | 99,96%
00000301 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 20,0000000 |  | 3,80 |  | 76,06 |  | 76.0612 | 0,00% | 2068708.0078 | 99,96%
00004351 | SINAPI |  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 4,0000000 |  | 19,00 |  | 76,01 |  | 76.0131 | 0,00% | 2068784.0209 | 99,96%
00002436/SINAPI | ORSE |  | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 3,0100000 |  | 24,60 |  | 74,04 |  | 74.0446 | 0,00% | 2068858.0655 | 99,97%
00039995 | SINAPI |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | Material | m³ | 0,1371645 |  | 529,44 |  | 72,62 |  | 72.6209 | 0,00% | 2068930.6864 | 99,97%
00044027 | SINAPI |  | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material | UN | 51,5484000 |  | 1,40 |  | 71,96 |  | 71.9647 | 0,00% | 2069002.651 | 99,97%
00000122 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,6426000 |  | 111,12 |  | 71,41 |  | 71.4052 | 0,00% | 2069074.0562 | 99,98%
00003767 | SINAPI |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 49,1903562 |  | 1,44 |  | 71,04 |  | 71.0407 | 0,00% | 2069145.0969 | 99,98%
10517 | ORSE |  | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,1949080 |  | 361,05 |  | 70,37 |  | 70.3715 | 0,00% | 2069215.4684 | 99,98%
00005061 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 2,7954500 |  | 24,05 |  | 67,22 |  | 67.2192 | 0,00% | 2069282.6876 | 99,99%
00037734 | SINAPI |  | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0006893 |  | 96.036,77 |  | 66,19 |  | 66.1939 | 0,00% | 2069348.8816 | 99,99%
00037736 | SINAPI |  | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0006141 |  | 104.403,63 |  | 64,12 |  | 64.1157 | 0,00% | 2069412.9973 | 99,99%
00002678 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material | M | 15,6910820 |  | 3,62 |  | 56,84 |  | 56.8415 | 0,00% | 2069469.8388 | 100,00%
00004512 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 17,5000000 |  | 3,23 |  | 56,44 |  | 56.4442 | 0,00% | 2069526.2829 | 100,00%
00006142 | SINAPI |  | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 6,0000000 |  | 9,09 |  | 54,52 |  | 54.5185 | 0,00% | 2069580.8015 | 100,00%
9100 | ORSE |  | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20A, sistema X | Material | un | 4,0000000 |  | 13,24 |  | 52,95 |  | 52.954 | 0,00% | 2069633.7555 | 100,00%
706 | ORSE |  | Cruzeta pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm | Material | un | 2,0000000 |  | 23,89 |  | 47,78 |  | 47.779 | 0,00% | 2069681.5344 | 100,01%
00044336 | SINAPI |  | EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A) | Material | UN | 12,8871000 |  | 3,67 |  | 47,30 |  | 47.3044 | 0,00% | 2069728.8388 | 100,01%
00003528 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 11,76 |  | 47,03 |  | 47.0328 | 0,00% | 2069775.8716 | 100,01%
00002510 | SINAPI |  | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 1,0000000 |  | 47,03 |  | 47,03 |  | 47.0328 | 0,00% | 2069822.9043 | 100,01%
00005085 | SINAPI |  | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material | UN | 1,0000000 |  | 46,92 |  | 46,92 |  | 46.9245 | 0,00% | 2069869.8288 | 100,02%
00041898 | SINAPI |  | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0054211 |  | 8.630,25 |  | 46,79 |  | 46.7851 | 0,00% | 2069916.6139 | 100,02%
00004226 | SINAPI |  | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 3,9650000 |  | 11,24 |  | 44,57 |  | 44.5693 | 0,00% | 2069961.1832 | 100,02%
00004331 | SINAPI |  | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material | UN | 9,3109400 |  | 4,67 |  | 43,48 |  | 43.4782 | 0,00% | 2070004.6614 | 100,02%
00007583 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 80,0000000 |  | 0,49 |  | 39,47 |  | 39.4748 | 0,00% | 2070044.1362 | 100,02%
00001570 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 25,0000000 |  | 1,56 |  | 39,11 |  | 39.1138 | 0,00% | 2070083.2499 | 100,03%
00012893/SINAPI | ORSE |  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,3895151 |  | 88,97 |  | 34,66 |  | 34.657 | 0,00% | 2070117.907 | 100,03%
8809 | ORSE |  | Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m) | Material | kg | 2,6625000 |  | 12,55 |  | 33,42 |  | 33.421 | 0,00% | 2070151.328 | 100,03%
00007116 | SINAPI |  | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | Material | UN | 7,0000000 |  | 4,73 |  | 33,11 |  | 33.1083 | 0,00% | 2070184.4363 | 100,03%
10362 | ORSE |  | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 2,1927155 |  | 15,09 |  | 33,09 |  | 33.0922 | 0,00% | 2070217.5285 | 100,03%
00000416 | SINAPI |  | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 3,0000000 |  | 10,65 |  | 31,95 |  | 31.9529 | 0,00% | 2070249.4814 | 100,03%
00043463 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 330,0000000 |  | 0,10 |  | 31,77 |  | 31.7724 | 0,00% | 2070281.2538 | 100,04%
8811 | ORSE |  | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) | Material | m | 1,3500000 |  | 22,60 |  | 30,51 |  | 30.5123 | 0,00% | 2070311.7662 | 100,04%
00005104 | SINAPI |  | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,3325470 |  | 85,83 |  | 28,54 |  | 28.5437 | 0,00% | 2070340.3099 | 100,04%
00001571 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 14,0000000 |  | 2,03 |  | 28,47 |  | 28.4748 | 0,00% | 2070368.7847 | 100,04%
00001442 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0018912 |  | 14.134,51 |  | 26,73 |  | 26.7317 | 0,00% | 2070395.5164 | 100,04%
00002433 | SINAPI |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 |  | 8,73 |  | 26,18 |  | 26.1761 | 0,00% | 2070421.6925 | 100,04%
00005086 | SINAPI |  | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | Material | KG | 0,5000000 |  | 51,57 |  | 25,78 |  | 25.785 | 0,00% | 2070447.4775 | 100,04%
00001578 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 3,0000000 |  | 8,44 |  | 25,31 |  | 25.3096 | 0,00% | 2070472.7871 | 100,05%
00038191 | SINAPI |  | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 2,0000000 |  | 12,61 |  | 25,23 |  | 25.2254 | 0,00% | 2070498.0125 | 100,05%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2.035,5833352 |  | 0,01 |  | 24,50 |  | 24.4982 | 0,00% | 2070522.5107 | 100,05%
00002560 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1,0000000 |  | 23,25 |  | 23,25 |  | 23.2516 | 0,00% | 2070545.7623 | 100,05%
00014618 | SINAPI |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0131212 |  | 1.753,61 |  | 23,01 |  | 23.0095 | 0,00% | 2070568.7718 | 100,05%
00038383 | SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 7,3534630 |  | 3,07 |  | 22,57 |  | 22.5672 | 0,00% | 2070591.3391 | 100,05%
00004718 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,1050000 |  | 213,62 |  | 22,43 |  | 22.4302 | 0,00% | 2070613.7693 | 100,05%
00007139 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 16,0000000 |  | 1,37 |  | 21,95 |  | 21.9518 | 0,00% | 2070635.7211 | 100,05%
00038114 | SINAPI |  | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 |  | 20,99 |  | 20,99 |  | 20.989 | 0,00% | 2070656.7102 | 100,05%
00038193 | SINAPI |  | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material | UN | 5,0000000 |  | 4,16 |  | 20,82 |  | 20.8206 | 0,00% | 2070677.5307 | 100,06%
00040703 | SINAPI |  | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0014116 |  | 14.629,38 |  | 20,65 |  | 20.6502 | 0,00% | 2070698.1809 | 100,06%
10599 | ORSE |  | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,8770862 |  | 21,66 |  | 19,00 |  | 19.0003 | 0,00% | 2070717.1812 | 100,06%
00043677 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material | m² | 0,2009916 |  | 87,69 |  | 17,62 |  | 17.6243 | 0,00% | 2070734.8056 | 100,06%
00038773 | SINAPI |  | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 2,0000000 |  | 8,70 |  | 17,40 |  | 17.4026 | 0,00% | 2070752.2082 | 100,06%
00003529 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 20,0000000 |  | 0,83 |  | 16,61 |  | 16.6083 | 0,00% | 2070768.8165 | 100,06%
00036487 | SINAPI |  | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0028846 |  | 5.347,48 |  | 15,43 |  | 15.4254 | 0,00% | 2070784.2419 | 100,06%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,5930000 |  | 24,92 |  | 14,78 |  | 14.7802 | 0,00% | 2070799.0221 | 100,06%
00012892/SINAPI | ORSE |  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 1,1207212 |  | 13,08 |  | 14,66 |  | 14.6613 | 0,00% | 2070813.6835 | 100,06%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,4071250 |  | 33,45 |  | 13,62 |  | 13.6164 | 0,00% | 2070827.2999 | 100,06%
00002696/SINAPI | ORSE |  | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra | h | 0,5200000 |  | 24,60 |  | 12,79 |  | 12.7918 | 0,00% | 2070840.0916 | 100,06%
10596 | ORSE |  | Protetor auricular | Material | un | 2,1927155 |  | 5,79 |  | 12,69 |  | 12.6933 | 0,00% | 2070852.7849 | 100,06%
00005074 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,4386000 |  | 27,40 |  | 12,02 |  | 12.0193 | 0,00% | 2070864.8041 | 100,06%
00002711/SINAPI | ORSE |  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,0496552 |  | 222,92 |  | 11,07 |  | 11.0693 | 0,00% | 2070875.8735 | 100,06%
8810 | ORSE |  | Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) | Material | kg | 0,7875000 |  | 12,55 |  | 9,89 |  | 9.8851 | 0,00% | 2070885.7586 | 100,07%
11247 | ORSE |  | Serra mármore | Material | un | 0,0235464 |  | 385,00 |  | 9,07 |  | 9.0654 | 0,00% | 2070894.824 | 100,07%
00038125 | SINAPI |  | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material | KG | 4,6643318 |  | 1,37 |  | 6,40 |  | 6.3994 | 0,00% | 2070901.2234 | 100,07%
00003516 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 3,01 |  | 6,02 |  | 6.0175 | 0,00% | 2070907.2409 | 100,07%
00020080 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,1600000 |  | 36,26 |  | 5,80 |  | 5.8018 | 0,00% | 2070913.0427 | 100,07%
5171 | ORSE |  | Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 100mm | Material | un | 4,0000000 |  | 1,43 |  | 5,73 |  | 5.7287 | 0,00% | 2070918.7714 | 100,07%
00043682 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 0,1860883 |  | 26,87 |  | 5,00 |  | 5.001 | 0,00% | 2070923.7723 | 100,07%
00012895/SINAPI | ORSE |  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,2923621 |  | 16,25 |  | 4,75 |  | 4.7501 | 0,00% | 2070928.5224 | 100,07%
00003146 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,9217000 |  | 4,75 |  | 4,38 |  | 4.3816 | 0,00% | 2070932.904 | 100,07%
1117 | ORSE |  | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | Material | un | 1,0000000 |  | 4,09 |  | 4,09 |  | 4.0919 | 0,00% | 2070936.9959 | 100,07%
00039828 | SINAPI |  | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0042343 |  | 856,65 |  | 3,63 |  | 3.6274 | 0,00% | 2070940.6233 | 100,07%
00043462 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 250,0000000 |  | 0,01 |  | 3,01 |  | 3.0088 | 0,00% | 2070943.632 | 100,07%
1651 | ORSE |  | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,3898161 |  | 7,22 |  | 2,81 |  | 2.8149 | 0,00% | 2070946.4469 | 100,07%
00011950 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 11,2435000 |  | 0,24 |  | 2,71 |  | 2.7063 | 0,00% | 2070949.1532 | 100,07%
2036 | ORSE |  | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0,0320000 |  | 83,93 |  | 2,69 |  | 2.6858 | 0,00% | 2070951.839 | 100,07%
00013458 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001258 |  | 20.863,19 |  | 2,62 |  | 2.6245 | 0,00% | 2070954.4635 | 100,07%
10282 | ORSE |  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0470928 |  | 52,95 |  | 2,49 |  | 2.4938 | 0,00% | 2070956.9573 | 100,07%
00012894/SINAPI | ORSE |  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0974540 |  | 24,20 |  | 2,36 |  | 2.3586 | 0,00% | 2070959.3159 | 100,07%
864 | ORSE |  | Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda eletrica) | Material | kg | 0,0375000 |  | 62,39 |  | 2,34 |  | 2.3396 | 0,00% | 2070961.6555 | 100,07%
11245 | ORSE |  | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,1648249 |  | 13,96 |  | 2,30 |  | 2.3011 | 0,00% | 2070963.9566 | 100,07%
10788 | ORSE |  | Pá quadrada | Material | un | 0,0496552 |  | 44,41 |  | 2,21 |  | 2.2051 | 0,00% | 2070966.1617 | 100,07%
00001872/SINAPI | ORSE |  | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | Material | un | 1,0000000 |  | 2,20 |  | 2,20 |  | 2.2024 | 0,00% | 2070968.3641 | 100,07%
4722 | ORSE |  | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0941857 |  | 22,63 |  | 2,13 |  | 2.131 | 0,00% | 2070970.4951 | 100,07%
11265 | ORSE |  | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0941857 |  | 22,57 |  | 2,13 |  | 2.1254 | 0,00% | 2070972.6205 | 100,07%
11246 | ORSE |  | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,1648249 |  | 12,30 |  | 2,03 |  | 2.0273 | 0,00% | 2070974.6478 | 100,07%
4174 | ORSE |  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,1177321 |  | 15,53 |  | 1,83 |  | 1.8278 | 0,00% | 2070976.4756 | 100,07%
138 | ORSE |  | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0,0200000 |  | 87,15 |  | 1,74 |  | 1.7429 | 0,00% | 2070978.2185 | 100,07%
4728 | ORSE |  | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0744828 |  | 22,36 |  | 1,67 |  | 1.6655 | 0,00% | 2070979.884 | 100,07%
00037544 | SINAPI |  | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000753 |  | 17.512,32 |  | 1,32 |  | 1.3194 | 0,00% | 2070981.2034 | 100,07%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0282500 |  | 46,53 |  | 1,31 |  | 1.3144 | 0,00% | 2070982.5178 | 100,07%
00011002 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 0,0265750 |  | 43,80 |  | 1,16 |  | 1.1639 | 0,00% | 2070983.6817 | 100,07%
4729 | ORSE |  | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0248276 |  | 45,49 |  | 1,13 |  | 1.1295 | 0,00% | 2070984.8111 | 100,07%
00039014 | SINAPI |  | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material | KG | 0,0924000 |  | 11,26 |  | 1,04 |  | 1.0409 | 0,00% | 2070985.852 | 100,07%
3510 | ORSE |  | Disco de corte 7", para ferro | Material | un | 0,0750000 |  | 12,02 |  | 0,90 |  | 0.90172 | 0,00% | 2070986.7537 | 100,07%
10789 | ORSE |  | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0470928 |  | 18,53 |  | 0,87 |  | 0.87281 | 0,00% | 2070987.6265 | 100,07%
00003123 | SINAPI |  | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | Material | KG | 0,2198000 |  | 3,91 |  | 0,86 |  | 0.85972 | 0,00% | 2070988.4862 | 100,07%
11243 | ORSE |  | Martelo sem unha | Material | un | 0,0235464 |  | 33,70 |  | 0,79 |  | 0.79347 | 0,00% | 2070989.2797 | 100,07%
11264 | ORSE |  | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0470928 |  | 16,27 |  | 0,77 |  | 0.76626 | 0,00% | 2070990.046 | 100,07%
10790 | ORSE |  | Prumo de face | Material | un | 0,0235464 |  | 31,23 |  | 0,74 |  | 0.73537 | 0,00% | 2070990.7814 | 100,07%
00044495 | SINAPI |  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) | Material | UN | 0,0075000 |  | 36,62 |  | 0,27 |  | 0.27467 | 0,00% | 2070991.056 | 100,07%
00043617 | SINAPI |  | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 0,0181440 |  | 11,18 |  | 0,20 |  | 0.20286 | 0,00% | 2070991.2589 | 100,07%
00044479 | SINAPI |  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | KG | 0,4396000 |  | 0,32 |  | 0,14 |  | 0.14285 | 0,00% | 2070991.4017 | 100,07%
11241 | ORSE |  | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0006020 |  | 205,32 |  | 0,12 |  | 0.1236 | 0,00% | 2070991.5253 | 100,07%
11240 | ORSE |  | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0006020 |  | 57,39 |  | 0,03 |  | 0.034552 | 0,00% | 2070991.5599 | 100,07%
11256 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0002080 |  | 111,56 |  | 0,02 |  | 0.023205 | 0,00% | 2070991.5831 | 100,07%
11253 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,0005720 |  | 34,90 |  | 0,02 |  | 0.019964 | 0,00% | 2070991.603 | 100,07%
10579 | ORSE |  | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0006020 |  | 32,36 |  | 0,02 |  | 0.019482 | 0,00% | 2070991.6225 | 100,07%
11255 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0003120 |  | 58,97 |  | 0,02 |  | 0.018399 | 0,00% | 2070991.6409 | 100,07%
11242 | ORSE |  | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0003010 |  | 52,95 |  | 0,02 |  | 0.015939 | 0,00% | 2070991.6569 | 100,07%
11254 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0003640 |  | 33,08 |  | 0,01 |  | 0.012043 | 0,00% | 2070991.6689 | 100,07%
11257 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0002080 |  | 38,87 |  | 0,01 |  | 0.0080856 | 0,00% | 2070991.677 | 100,07%
10592 | ORSE |  | Lima chata 12" | Material | un | 0,0000520 |  | 46,11 |  | 0,00 |  | 0.0023975 | 0,00% | 2070991.6794 | 100,07%
10593 | ORSE |  | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0000520 |  | 23,55 |  | 0,00 |  | 0.0012247 | 0,00% | 2070991.6806 | 100,07%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 8.411,68
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 7.958,63
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 503.939,90
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 1.392.508,95
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 401,96
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 20.218,80
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Encargos Complementares |  |  |  | R$ 137.025,08
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 526,69
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Total sem BDI |  | 1719760.56
[11 empty] | Total do BDI |  | 349777.54
[11 empty] | Total Geral |  | 2069538.1
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU A160810-0
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio

## Cronograma Físico Financeiro
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO E ADAPTAÇÃO NA ESCOLA 15 DE OUTUBRO | SINAPI - 11/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe | 20,35% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB 50. | 0,00% 6.297.115,90
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.313.339,35 | 100,00% 6.313.339,35
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 72.311,33 | 16,65% 12.039,84 | 16,65% 12.039,84 | 16,65% 12.039,84 | 16,65% 12.039,84 | 16,65% 12.039,84 | 16,75% 12.112,15
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 5.664,84 |  | 100,00% 5.664,84
4 | ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO | 100,00% 196.743,38 |  | 30,00% 59.023,01 | 30,00% 59.023,01 | 40,00% 78.697,35
5 | ESTRUTURAL PASSARELA 01 | 100,00% 11.518,48 |  | 20,00% 2.303,70 | 50,00% 5.759,24 | 30,00% 3.455,54
6 | ESTRUTURAL PASSARELA 02 | 100,00% 15.516,88 |  | 20,00% 3.103,38 | 50,00% 7.758,44 | 30,00% 4.655,06
7 | ALVENARIA/FECHAMENTOS | 100,00% 100.558,30 |  |  | 30,00% 30.167,49 | 40,00% 40.223,32 | 30,00% 30.167,49
8 | COBERTURA | 100,00% 296.885,66 |  |  |  | 15,00% 44.532,85 | 50,00% 148.442,83 | 35,00% 103.909,98
9 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 4.103,20 |  |  |  | 50,00% 2.051,60 | 50,00% 2.051,60
10 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 176.006,12 |  |  |  | 20,00% 35.201,22 | 40,00% 70.402,45 | 40,00% 70.402,45
11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 207.699,27 |  |  |  | 30,00% 62.309,78 | 50,00% 103.849,64 | 20,00% 41.539,85
12 | PINTURA | 100,00% 37.229,81 |  |  |  |  | 50,00% 18.614,91 | 50,00% 18.614,91
13 | ESQUADRIAS | 100,00% 106.354,06 |  |  |  | 50,00% 53.177,03 | 50,00% 53.177,03
14 | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE | 100,00% 29.352,26 |  |  |  |  | 40,00% 11.740,90 | 60,00% 17.611,36
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 81.688,47 |  |  |  | 20,00% 16.337,69 | 50,00% 40.844,24 | 30,00% 24.506,54
16 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 1.334,40 |  |  |  | 20,00% 266,88 | 50,00% 667,20 | 30,00% 400,32
17 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 36.374,36 |  |  |  | 20,00% 7.274,87 | 50,00% 18.187,18 | 30,00% 10.912,31
18 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 17.951,20 |  |  |  |  | 30,00% 5.385,36 | 70,00% 12.565,84
19 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 8.192,66 | 50,00% 4.096,33 | 50,00% 4.096,33
20 | ESTACIONAMENTO | 100,00% 78.851,56 |  | 30,00% 23.655,47 | 30,00% 23.655,47 | 40,00% 31.540,62
21 | MURO / GRADE | 100,00% 98.434,26 |  | 40,00% 39.373,70 | 40,00% 39.373,70 | 20,00% 19.686,85
22 | PÓRTICO | 100,00% 46.717,20 |  |  | 50,00% 23.358,60 | 50,00% 23.358,60
23 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 146.847,28 | 20,00% 29.369,46 | 30,00% 44.054,18 | 20,00% 29.369,46 | 30,00% 44.054,18
24 | SALÃO DE JOGOS | 100,00% 266.884,47 | 40,00% 106.753,79 | 30,00% 80.065,34 | 30,00% 80.065,34
25 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 10.095,20 | [5 empty] | 100,00% 10.095,20
Porcentagem |  |  | 312,42% | 13,21% | 15,01% | 23,14% | 24,91% | 15,59%
Custo |  |  | 6.465.598,76 | 273.379,78 | 310.570,58 | 478.863,30 | 515.570,65 | 322.670,90
Porcentagem Acumulado |  |  | 312,42% | 325,63% | 340,63% | 363,77% | 388,68% | 404,28%
Custo Acumulado |  |  | 6.465.598,76 | 6.738.978,54 | 7.049.549,12 | 7.528.412,42 | 8.043.983,07 | 8.366.653,97
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU A160810-0
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio

## BDI
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Paisagismo do Centro de Convivência dos Idosos | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe | 19.36% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | %
AC - Administração Central |  |  |  |  | 3%
DF - Custos Financeiros |  |  |  |  | 0.8%
C - Riscos |  |  |  |  | 0.97%
S - Seguros |  |  |  |  | 0.59%
G - Garantias
Sub-total |  |  |  |  | 5.36%
LUCRO |  |  |  |  | %
L - Lucro/Remuneração |  |  |  |  | 6.28%
Sub-total
TRIBUTOS |  |  |  |  | %
PIS |  |  |  |  | 0.65%
COFINS |  |  |  |  | 3%
ISS |  |  |  |  | 2.5%
Contribuição Previdenciária - Lei nº 13.161/15
Sub-total |  |  |  |  | 6.15%
**ISS - Repassado pelo município
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
BDI= |  |  |  |  | 19.36%
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) |  |  |  |  | -1
(1-I)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
5% | ISS - Repassado pelo município
50% | % SOBRE MÃO DE OBRA
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU 160810-0 Por: 153/2013

## ENCARGOS SOCIAIS
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Paisagismo do Centro de Convivência dos Idosos | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe | 19.36% | Não Desonerado:
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.77% | NÃO INCIDE | 17.77% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 3.67% | NÃO INCIDE | 3.67% | NÃO INCIDE
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º SALÁRIO | 11% | 8.33% | 11% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.17% | NÃO INCIDE | 1.17% | NÃO INCIDE
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12.67% | 9.6% | 12.67% | 9.6%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.09% | 19.31% | 48.09% | 19.31%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6% | 4.55% | 6% | 4.55%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1.65% | 1.25% | 1.65% | 1.25%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.03% | 2.3% | 3.03% | 2.3%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.51% | 0.38% | 0.51% | 0.38%
C | TOTAL | 11.33% | 8.59% | 11.33% | 8.59%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.08% | 3.24% | 17.7% | 7.11%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.5% | 0.38% | 0.53% | 0.4%
D | TOTAL | 8.58% | 3.62% | 18.23% | 7.51%
|  | 84.8% | 48.32% | 114.4% | 72.21%
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU 160810-0 Por: 153/2013